Пояснительная записка

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 537 687,98 тыс. руб., фактически исполнено 431 787,35 тыс. руб., что составляет 80,3 % от плана на 3 квартал 2016 года.

В рамках программы на 3 квартал 2016 года запланирована реализация следующих мероприятий:

1.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам: исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2016г. составило 55,41%. Оплата произведена по фактическим расходам январь - август по соглашению от 15.01.2016 № 01-01/16-ОД. За сентябрь оплата будет произведена в октябре. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются кассовым планом 4 кв 2016г.

2.Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению: возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающих возмещение издержек - оплата произведена за фактически оказанные услуги, субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) по электрической энергии, тепловой энергии, расходных материалов на объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки (1 очередь 25000 м3/сутки)» по состоянию на 01.10.2016 года ОАО "Юганскводоканал" согласно порядку, документы не предоставил.

3.Поддержка технического состояния жилищного фонда (бюджетные ассигнования освоены на 54,9%):

-расходы по содержанию нераспределенных и нереализованых жилых  и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных и в части коммунальных услуг - данная выплата носит заявительный характер, на настоящий момент согласованые расчеты выплачены на возмещение затрат только 3 управляющим организациям ( ОАО "ЖЭУ-6", ОАО "ЖЭУ-4", ООО "ЖЭУ-5"). Заявились - ОАО "ЖЭУ-5" и ОАО "ЖЭУ-3" только заявились, расчеты находятся на стадии проверки.

-возмещение недополученных расходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек - на настоящий момент из управляющих организаций согласована и выплачена субсидия только ОАО "ЖЭУ-4" и ООО "ЖЭУ-5".ОАО "ЖЭУ-5" и ОАО "ЖЭУ-3" только заявились, расчеты находятся на стадии проверки. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - исполнение БА за 9 мес.- 79%, в связи с произведенным перерасчетом по исключенным из перечня жилым помещениям.

4.Переселение из непригодных для проживания жилых помещений бюджетные ассигнования освоены на 39,2% так как ведутся работы по выселению аварийных домов, запланированных под снос. БА являются кассовым планом 3 квартала.

5. Переселение из непригодных для проживания жилых помещений – заключен м/к 0187300012816000017-0240522-01 от 21.03.2016 с ООО "МеталлТехСтрой" и Муниципальный к 0187300012816000391-0240522-01 от 20.09.2016 с ООО ШАХТА Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме так как нет Распоряжения от ДЖКХ на снос домов.

6.Улучшение санитарного состояния городских территорий: исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев  2016 года – 90,1%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал.

7.Благоустройство и озеленение города: исполнение бюджетных ассигнований за 3 кв 2016 года – 94,2 %. Оплата за содержание городского фонтана, за содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, озеленение мест общего пользования  работы выполнены в полном объеме. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2016 года.

8.Организационное обеспечение функционирования отрасли: исполнение бюджетных ассигнований составило 92,8 % от плана на 3 квартал 2016 года.

2.Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 300 569,83 тыс. руб., фактически исполнено 255 351,32 тыс. руб., что составляет 84,9 % от плана на 3 квартал 2016 года.

Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности».

Задача 1 – Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

В настоящее время:

1.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2014 года по следующим мероприятиям:

1.1.Проекта планировки и проекта межевания территории по ул.Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска (МК от 15.12.2014 № 778 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 495,00 тыс.руб. выплачено 297,00 тыс. руб.). Контракт просрочен. Проект находится на стадии утверждения.

1.2.Проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный) (МК от 29.12.2014 № 842 с ОАО «СибНИПИградостроительства» на сумму 470,00 тыс. руб., выплачено 470,00 тыс. руб.). Контракт закрыт. Проект утверждён.

1.3.Проект внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (МК от 01.11.2014 № 702 с ОАО РИГиИР «Гипрогор» на сумму 3 400,00 тыс. руб.).

В 2015 году выплачено 2 720,00 тыс. руб. Закрытие контракта планируется в 4 квартале 2016 года.

1.4.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А (включая территорию по ул.Транспортная напротив микрорайона 11А) (МК от 26.06.2014 № 274 с ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» на сумму 849,00 тыс. руб.). Контракт расторгнут.

1.5.Схема размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска (МК от 05.05.2014 № 0187300012814000089-0086960-02 ООО «ЦентрТорг» (заключен 12.05.2014) на сумму 550,69 тыс. руб.). Контракт закрыт.

2.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2015 года по следующим мероприятиям:

2.1.Проект планировки территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска (МК от 18.12.2015, заключен 28.12.2015 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 280,10 тыс. руб.).

2.2.Научно-иследовательские работы по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города» и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК от 25.12.2015 заключен 11.01.2016 с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на сумму 3 106,00 тыс. руб., выплачено 624,20 тыс. руб.).

3.Муниципальные контракты 2016 года:

3.1.Инженерне изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Жилая, ул.Сургутсякая, ул.Нефтяников, ул.Мира города Нефтеюганска (МК от 17.03.2016, заключен 28.03.2016 № 0187300012816000055-0086960-01 с ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 551,24 тыс. руб.). Контракт закрыт.

3.2.По подготовке трёхмерной модели документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», документации по планировке территории (контракт № 7 от 01.03.2016, заключен 30.03.2016 с ИП Немчинова А.Г. на сумму 99,99 тыс. руб.).

3.4.По выполнению картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков (МК от 17.03.2016, заключен 28.03.2016 № 0187300012816000054-0086960-01 с ООО «ГеоСтатус» на сумму 700,00 тыс. руб.).

4.1.Проекта планировки и проект межевания территории вдоль ул.Мамонтовская напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (МК от 07.04.2016 (заключен 18.04.2016) с ООО «Терпланпроект» на сумму 990,00 тыс. руб.).

4.2.Документации по планировке территории микрорайона 14 города Нефтеюганска (МК от 13.04.2016 № 072 (заключен 25.04.2016) с ООО «ЦентрГрадПроект» на сумму 600,00 тыс. руб.).

4.3.На выполнение работ по ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (МК с ООО «Арт «Геоника» от 12.04.2016 № 0187300012816000105-0086960-01 на сумму 430,00 тыс. руб.).

4.4.По подготовке проектов внесения изменений в проекты планировок и проекты межевания (Контракты с ИП Немчинова А.Г. на сумму 199,98 тыс. руб.).

4.4. По подготовке проектов внесения изменений в проект планировки и проект межевания части территории в районе СУ-62 города Нефтеюганска (Контракты с ООО «Институт «Регион Проект» на сумму 199,98 тыс. руб.).

4.5. По подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии ) (контракт с ООО «Институт «Регион Проект» на сумму 99,99 тыс. руб.).

5.Планируется заключение муниципальных контрактов:

5.1.На выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска на сумму 99,99 тыс. руб.

5.2.На выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска на сумму 1 990,26 тыс. руб.

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Задача 1 – Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

В 2016 году продолжается и начинают реализацию следующие мероприятия:

1.-Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) – контракт 2015 года, цена контрактов 82 480,31 тыс. руб., профинансировано 63 597,26 тыс. руб., освоено денежных средств в сумме – 63 597,26 тыс. руб. Общий процент готовности – 64,00%.

-(СМР) КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная – заключен муниципальный контракт № 0187300012816000180 с ООО «Междуречье». Цена контракта – 54 830,00 тыс. руб. Сроки выполнения работ - с 09.06.16 по 30.09.16. Работы на стадии завершения.

-(ПИР) Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска» - контракт заключен  № 0187300012816000259 от 25.07.2016 с ООО «Проектный институт Венец». Срок исполнения - 24 недели (с 25.07.2016 по 01.01.2017).

Задача 2 – Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания.

У департамента имущественных и земельных отношений администрации города на начало 2016 года имелись обязательства по заключенным ранее в 2015 году 92 муниципальным контрактам в размере 16 787,96 тыс. руб. (бюджет города – 1 678,79 тыс. руб., окружной бюджет- 15 109,16 тыс. руб.), по 4 муниципальным контрактам с 2014 года на сумму 820,09 тыс. руб.

На 2016 год выделено денежных средств в размере 559 251,55 тыс. рублей (местный бюджет – 61 341,71 тыс. руб., окружной бюджет – 497 909,85 тыс. руб.) в т.ч. переходящие остатки прошлого года 17 608,05 тыс. руб. (окружной бюджет - 15 847,25 тыс. руб., местный бюджет – 1 760,81 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2016 года заключено 56 муниципальных контрактов на приобретение квартир:

13 муниципальных контрактов (13 3-х комнатных квартир) с ООО «СК» «Омск-Трейс», общей площадью 940,8 кв. м на сумму 48 503,79 тыс. рублей. Квартиры получены, оплачены и переданы для распределения в ДЖКХ.

43 муниципальных контрактов с ООО "Управляющая компания "Центр Менеджмент" 18 однокомнатных, 19 двухкомнатных, 6 трехкомнатных квартир общей площадью 2 530,00 кв. м на сумму 130 747,87 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года произведена оплата по 13 муниципальным контрактам в размере 53 243,41тыс. руб. (местный бюджет – 5 809,37 тыс. руб., окружной бюджет – 47 434,03 тыс. руб.), в т.ч. по переходящим остаткам 2014-2015 годов в размере 4 739,62 тыс. руб.(местный бюджет – 473,96 тыс. руб., окружной бюджет – 4 265,65 тыс. руб.).

На сегодняшний день в муниципальную собственность принято 42 жилых помещения из которых (13 квартир, согласно заключенным контрактам в 2016 году и 29 квартир согласно контрактам заключенным в 2015 году) из них 22-трехкомнатные квартиры, 20-двухкомнатных квартир.

Указанные жилые помещения распределены следующим образом:

-33 квартиры распределены гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных аварийными (фактически предоставлено 7 жилых помещений, по предоставлению 26 жилых помещений в настоящее время ведется работа с гражданами);

-2 квартиры предоставлены гражданам на условиях договора социального найма, состоящим в очереди на получении жилых помещений как нуждающиеся в жилых помещениях (фактически предоставлено 1 жилое помещение);

-4 квартиры переданы для формирования муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного).

В 2016 году для реализации мероприятий по сносу и ликвидации строений, приспособленных для проживания выделено 49 438,200 тыс. руб., из них:

ОБ – 44 000,00 тыс. руб.,

МБ – 5 438,200 тыс. руб.,

для расселения 20 строений (846,2 кв. м) пос. ЮЭН, Таёжная 1, в которых проживает 57 человек.

На сегодняшний день выплачено 11 субсидий (11 семьям-19 гражданам) на общую сумму 18 033,31 тыс. руб., из них:

ОБ – 16 049,64 тыс. руб., МБ – 1 983,66 тыс. руб.

Подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы».

В третьем квартале 2016 года мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013г. № 1207-п:

В рамках Соглашения от 30.05.2016 № 14 «О предоставлении в 2016 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы на предоставление социальных выплат 2 –м молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» в размере:

-средства федерального бюджета – 181,51тыс. руб.;

-средства окружной бюджет - 1 418,05 тыс. руб.;

-средства местный бюджет -  70,90 тыс. руб.

Средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования реализованы в полном объеме.

Кроме того по состоянию на 01.10.2016 года муниципальным образованием город Нефтеюганск было предоставлено 16 гражданам из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 года субсидии за счет субвенций из федерального бюджета на общую сумму 12 154,75 тыс. руб., которую они реализовали путем приобретения жилого помещения в собственность в городе Нефтеюганске и в Республике Башкортостан.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 7 187,48 тыс. руб., фактически исполнено 2 002,04 тыс. руб., что составляет 27,9 % от плана на 3 квартал 2016 года.

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.

- Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание условий для деятельности народных дружин». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 272,90 тыс. руб. Из бюджета города 57,90 тыс. руб., из бюджета автономного округа 215,00 тыс. руб. Освоено 95,29 тыс. руб., из них: 28,59 тыс. руб. – бюджет города; 66,70 тыс. руб. - бюджет автономного округа. Исполнителем мероприятия является департамент по делам администрации города.

п.1.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 4 368,70 тыс. руб. Освоено 339,42 тыс. руб. Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (МКУ «ЕДДС»).

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

п.2.1.«Повышение уровня безопасности дорожного движения». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 2 472,10 тыс. руб. Освоено 1 207,46 тыс. руб. (604,368 тыс. руб. за счёт остатков средств бюджета города по контракту заключенному в 2015 году).  Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент градостроительства, департамент образования и молодежной политики  администрации города.

Мероприятием предусмотрено:

- -«Ремонт, монтаж, реставрация, восстановление Автогородка», на сумму 322,00 тыс. руб.; Освоено 322,00 тыс. руб.

- -«Перенос светофорных секций на пересечении ул.Жилая – ул.Усть-Балыкская», на сумму 127,89 тыс. руб. Освоено 99,99 тыс. руб.

- -«Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения»,  на сумму 1 968,92 тыс. руб. Освоено 99,90 тыс. руб.

- Кроме того, мероприятия по переходящим контрактам с 2015 года:

- -«Установка, замена контролёров и светофоров Т.7 на светофорных объекта улично-дорожной сети города Нефтеюганска», на сумму 527,36 тыс. руб. Освоено 527,36 тыс. руб.;

- -«Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта «Су-32», на сумму 77,00 тыс. руб. Заключен договор от 07.12.2015 на установку маршрутизатора к прибору электрической энергии. Освоено 77,00 тыс. руб.;

- -«Оборудование пешеходных переходов», на сумму 993,39 тыс. руб.

Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).

3.Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на  сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

п.3.1.«Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ-инфекций)». На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 1 000,00 тыс. руб. Освоено 359,86 тыс. руб. Исполнителями мероприятия являются: департамент образования и молодёжной политики администрации города (680,00 тыс. руб.; освоено 39,86 тыс. руб.); комитет культуры администрации города (300,00 тыс. руб.; освоено 300,00 тыс. руб.); комитет физической культуры и спорта администрации города (20,00 тыс. руб.; освоено 20,00 тыс. руб.).

Мероприятием предусмотрено: Организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), направленных на формирование идеологии здорового образа жизни  (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией); Организация и проведение акций по удалению рекламных надписей о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территории города; Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, непосредственно работающих с детьми, подростками и молодёжной политики и спорта, направленных на недопущение употребления подростками и молодёжью города наркотических средств и психотропных веществ; Изготовление и приобретение печатной и видео продукции информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, баннеры, плакаты), направленной на профилактику употребления наркотических, токсических веществ, алкоголя; Организация и проведение дискуссионной площадки «Выбор жизни» для подростков и молодёжи города по профилактике употребления наркотических веществ; Приобретение интерактивной трибуны для проведения «Месячник здоровья» и клуба волонтёров «Я выбираю жизнь»; Организация и проведение проекта по развитию здорового образа жизни; Организация и проведение проекта «Лаборатория успеха»; Организация и проведение по обучению педагогов новым формам работы с детьми и молодёжью в контексте профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни «Поколение Y: новые ценности современной реальности молодёжи.

4.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 870,17 тыс. руб., фактически исполнено 829,15 тыс. руб., что составляет 95,3 % от плана на 3 квартал 2016 года.

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1) 08.09.2016 проведен интерактивный тренинг «Ломаем стереотипы – расширяем рамки». Цель тренинга: повышение уровня информированности молодежи в вопросах профилактики и предупреждения экстремистских проявлений; воспитание установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; активизация работы органов студенческого самоуправления по вопросам профилактики экстремизма. В тренинге приняла участие студенческая молодежь города в количестве 37 человек.

2) 09.09.2016 проведен форум с участием представителей общественных объединений и студенческой молодежи города «Диалог культур».

Цель форума: создание толерантной молодежной среды; формирование навыков компетентной межкультурной коммуникации; вовлечение молодежи в систематическую работу, связанную с профилактикой экстремизма.

3) Изготовлена информационная продукция, освещающая особенности различных мировых религий в молодежной и подростковой среде, а также информирующая о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций. Продукция распространена при проведении спортивного мероприятия «Юганск многоликий», целью которого являлась гармонизация межэтнических отношений и ознакомление детей и подростков с играми народов России.

Денежные средства в размере, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены не в полном объеме, в связи с возникшей экономией после проведения торгов.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 14 266,33 тыс. руб., фактически исполнено 13 784,19 тыс. руб., что составляет 96,6 % от плана на 3 квартал 2016 года.

1.Подпрограмма 1: «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций».

Заказчиками подпрограммы являются: администрация города, департамент жилищно-коммунального хозяйства и департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска.

Источник финансирования – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Нефтеюганска. Общий объём финансирования подпрограммы на 2016 год составляет – 1 567,50 тыс. руб.

За 3 квартала 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 251,05 тыс. руб. Планировалось – 495,41 тыс. руб.

Неисполнение по программе составила экономия, образовавшаяся после проведения торгов.

В ходе выполнения подпрограммных мероприятий исполнителями Программы было проведено следующее:

-приобретение агитационных материалов (памяток, листовок и т.п.) на тему обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

-приобретение радиостанций;

-приобретение оборудования системы автоматического оповещения абонентов «Рупор»;

-изготовление запрещающих знаков «Купание запрещено».

2.Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».

Заказчиками подпрограммы являются следующие органы администрации города Нефтеюганска: администрация муниципального образования; департамент образования и молодёжной политики; комитет культуры; комитет физической культуры и спорта; департамент имущественных и земельных отношений; департамент градостроительства; департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Источник финансирования– бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Нефтеюганска. Общий объём финансирования подпрограммы на 2016 год составляет – 19 273,24 тыс. руб.

За 3 квартала 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 13 533,13 тыс. руб. Планировалось – 13 770,90 тыс. руб.

Неисполнение по программе составила:

-экономия, образовавшаяся после проведения торгов;

-не своевременное предоставление актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная  программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 2 298 199,31 тыс. руб., фактически исполнено 2 059 788,54 тыс. руб., что составляет 89,6 % от плана на 3 квартал 2016 года.

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 37 образовательных организаций, в том числе:

-17 общеобразовательных организаций, в том числе 1 частная общеобразовательная организация ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» (далее – ЧОУ «НПГ»);

-17 дошкольных образовательных организаций, в том числе 1 частный детский сад ООО «Семь гномов»;

-3 образовательных организации дополнительного образования детей.

Программу дошкольного образования реализуют 23 муниципальные бюджетные образовательные организации. Услуги дошкольного образования в образовательных организациях  получают 6 977 детей дошкольного возраста (в том числе 190 воспитанников частного детского сада ООО «Семь гномов»). Дети в возрасте от 3 до 6,5 лет 100,0 % обеспечены дошкольным образованием.

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2016-2017 учебном году 13 048 человек, в том числе 204 учащихся ЧОУ «НПГ» (2015-2016 учебный год – 12 541 человек, в том числе 196 учащихся ЧОУ «НПГ»).

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году услуги по обучению в общеобразовательных организациях получают 257 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет.

Дополнительное образование осуществляется на базе 3 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 11 230 обучающихся (86,0 %), в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4 457 человека (34,0 %), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (34,0 %).

В системе общего образования города Нефтеюганска работают – 3 160 человек, в том числе педагогических работников – 1 689 человек.

В целях обеспечения деятельности образовательных организаций в условиях реализации ФГОС организованы и проведены семинары (охват – 209 педагогических работников).

29-30.08.2016 состоялось августовское совещание руководящих и педагогических работников «Стратегические ориентиры развития системы образования города Нефтеюганска».

В марте 2016 года подведены итоги городского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют», в котором приняло участие 12 педагогических работников.

По итогам участия в окружном конкурсе «Педагог года Югры - 2016» (с 20 по 25 марта 2016 года) представители города Нефтеюганска награждены: дипломом Победителя в номинации «Сердце отдаю детям – 2016»; дипломами Лауреата в номинации «Учитель года – 2016», Лауреата в номинации «Воспитатель года – 2016».

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (далее - Концепция), утверждённой Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № 827-пр, реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер по реализации Концепции в городе Нефтеюганске, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи в городе Нефтеюганске, осуществляется проект модульной сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего».

Для выявления одарённых детей создана система олимпиад и конкурсов, важным мероприятием которой является Всероссийская олимпиада школьников. Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на всех этапах её проведения увеличилась и составила 5 037 человек (2015 г. – 4749 человек). Численность учащихся, ставших победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 641 человек (2015 г. – 444 человек).

Численность учащихся, ставших победителями и призерами регионального этап этапа Всероссийской олимпиады школьников - 17 человек (2015 г. - 20 человек). Ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 6» приняла участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии (2015 г. – 1 человек).

В марте 2016 года воспитанник  МБУ ДО «Дом детского творчества», принял участие во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» в г.Москве, по итогам награждён дипломом I степени.

Воспитанники МБУ «Дом детского творчества» стали победителями открытого фестиваля проектов «Космическая Одиссея – Югра-2016» в рамках 8 Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в г.Ханты-Мансийске (8-9 июня), представив проект микроспутника «Солнечный бегун».

В рамках VIII фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», посвящённого 85-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра под девизом «Люблю тебя, моя Югра», организованы городские конкурсы на базе МБУ ДО «ЦДО «Поиск», участие в котором приняли 1669 учащихся 7-18 лет из 19 образовательных организаций, в том числе и из учреждений культуры.

С целью развития лидерских качеств, формирования активной гражданской позиции, формирования пространства для общения старшеклассников проведены:

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»;

-городской конкурс «Ученик года – 2016»;

-весенний городской лагерь лидеров детских общественных объединений «Жить в мире с собой и другими».

В целях создания условий комплексной безопасной среды воспитанников и учащихся 100,0 % образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера; установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные; установлена и подключена на пульт подразделения пожарной части объектовая станция «Стрелец-Мониторинг», заключены договоры на физическую охрану образовательных организаций с частными охранными предприятиями. В целях устранения предписаний ТО «Роспотребнадзор» в образовательных организациях проведены текущие ремонты.

Причины неполного освоения денежных средств:

-остаток средств, в связи с уменьшением количества детей льготной категории и с невыполнением детодней в полном объеме из-за карантинных мероприятий;

-остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда за счёт возврата страховых выплат по листам временной нетрудоспособности, регресс по страховым взносам;

-экономия от проведённых торгов; исполнение графиков платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами);

-экономия за счёт оплаты расходов за фактические оказанные услуги по предоставленным отчётным документам;

-остаток средств по социальным выплатам, в связи с переносом сроков увольнения работников, отсутствие заявлений на выплату;

-остаток средств, после сдачи авансовых отчетов по оплате стоимости проезда и багажа к месту использования  отпуска и обратно.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В рамках реализации программных мероприятий проведена работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося; организационные мероприятия по подготовке к сдаче единого государственного экзамена, основного государственного экзамена.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

Организован отдых и занятость детей в каникулярный период (весенние, летние каникулы):

-лагеря дневного пребывания на базе 12 образовательных организаций – 3 577 детей. Оздоровительный эффект пребывания в лагерях составил: выраженный – 98,2 %, слабый оздоровительный эффект – 1,8 %.

-палаточный лагерь на базе отдыха «Сказка» для 90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Реализованы три профильные смены: «Молодёжный стартап» (смена для будущих предпринимателей), «Пластилин» (в рамках года Российского кино), «Школа будущего воина» (патриотическая). Лагерь принял участие в  окружном конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского округа-Югры»(7 место).

-лагерь труда и отдыха «КРУТО». 15 подростков в возрасте от 14 до 16 лет (2015г.- 10 чел.) занимались благоустройством территории МБОУ «СОШ № 6» (обустройство клумб и цветников, уход за растениями).

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей заключены 8 муниципальных контрактов на приобретение 559 путёвок в детские оздоровительные лагеря. Направления выездного отдыха этого года: Свердловская область, г.Анапа, республика Адыгея, республика Крым.

В целях информирования населения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы – 2016» размещена информация о формах и направлениях отдыха и занятости детей в 2016 году.

Для подготовки специалистов для работы в учреждениях отдыха и оздоровления проведены обучающий семинары: «Организация летнего оздоровительного отдыха в лагерях разного профиля», «Сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно» (обучено 50 человек); организовано участие специалистов в XX Межрегиональном учебно-методическом семинаре для организаторов детского отдыха «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка!», в окружном семинаре «Развитие этноотдыха в период проведения летней детской оздоровительной кампании».

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

В целях поддержки талантливой и творческой молодёжи организовано участие молодёжи города в мероприятиях городского и окружного уровней, таких как: фестиваль игр КВН среди школьной, студенческой и работающей молодёжи, фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», приуроченный к празднованию Дня молодёжи, городской бал «Выпускник 2016», торжественная линейка «Открытие трудового лета 2016», городская акция «Я гражданин России»,  дискуссионные площадки, фестивали творчества молодых семей, акции «Ночь Кино», «Голубь мира», «Мой многоликий город», «Формула мира»,  квест «Городские легенды» и т.д.

Реализованы проекты и акции, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День Победы», «Стена Памяти», «Свеча Памяти», «Живая память», «Дорогами Героев», «Подними голову», «Крымская весна». Обеспечена работа Волонтерского корпуса. Воспитанники ВПК «Долг» приняли участие в поисковой экспедиции «Вахта Памяти» (апрель-сентябрь, Новгородская область) и слете актива региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Уральского Федерального округа.

Организовано участие молодёжи города в мероприятиях окружного уровня, таких как: VII Всероссийский Слёт программы «Тетрадка Дружбы», международной экологической акции «Спасти и сохранить», слете актива региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2016» и др.

В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города проведён городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики (12 программ). Обновлена Доска Почёта «Молодёжь – гордость Нефтеюганска».

В целях содействия трудовой занятости подростков организовано временное трудоустройство 1033 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 734 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовано временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 2 человека.

Причины неполного освоения денежных средств:

-отсутствие у временно трудоустраиваемых несовершеннолетних права на получение северной надбавки (не выработан стаж работы в регионах, приравненных к районам Крайнего Севера);

-экономия по заработной плате по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан (не полный отработанный месяц);

-экономия от проведённых торгов; исполнение графика платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами).

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

В целях обеспечения исполнения функций в сфере образования и  молодёжной политики обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Причины неполного освоения денежных средств:

-остаток по заработной плате и страховым взносам в связи с изменением графика отпусков;

-оплата затрат по фактическим показаниям счетчиков учета за электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию; по фактически предоставленным счетам по услугам связи.

7. Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 381 430,60 тыс. руб., фактически исполнено 357 343,55 тыс. руб., что составляет 93,7 % от плана на 3 квартал 2016 года.

За отчетный период 2016 года на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждения дополнительного образования детей:

1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»

2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»

4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»

и 2 учреждения физкультуры и спорта:

1.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

2.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина».

Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 24635 человек, или 20,7%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,2% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 129 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3423 человек, что составляет 15,2% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 31 спортивная площадка.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4787 человек.

За период январь-сентябрь 2016 года присвоено 1 Мастер спорта, 38 кандидатов в Мастера спорта, 96 спортсмена 1 взрослого разряда, 1103 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 31 человек.

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 346 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 130, а также выездных – 216, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 132. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 12912 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1409 медалей на выездных мероприятиях и 2137 медалей городского уровня.

На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 25 мероприятий (3136 человек).

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по 4 видам спорта (волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика), где приняло участие 11 команд предприятий и организаций города, охвачено 275 человек.

С 2 по 3 апреля 2016 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», где приняли участие 6 семейных команд города. Семья победитель на окружные соревнования в п.Солнечный с 30 апреля по 3 мая 2016 года заняла 4 место.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2015-2016 г.г.», приняло участие 232 человека.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2016», приняло участие около 932 человека;

-Кубок города Нефтеюганска по мини-футболу, приняло участие 12 команд, охват мероприятия составил 120 человек.

-II региональный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО, количество принявших участие составило 213 человек.

-Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобья» кол-во участников – 261 спортсмен.

-III этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», кол-во участников – 261 спортсмен.

-Чемпионат округа по мини-футболу среди мужчин, в зачет XVIII спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры, посвященного 71-ой годовщине Победы в ВОВ, кол-во участников – 70 спортсменов.

-Соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, пионерболу, стритболу, «веселым стартам, перетягиванию каната посвященных Международному дню защиты детей, кол-во участников – 148 спортсменов.

-VI спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Малые Олимпийские игры», в рамках празднования XXI Всероссийского олимпийского дня, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), кол-во участников – 188 спортсменов.

-спортивный праздник, посвященный празднованию «Дня физкультурника» приняло участие 217 человек.

-спортивно-массовое мероприятия, в рамках празднования «Дня нефтяной и газовой промышленности», приняло участие 354 человека.

-Всероссийский день бега «Кросс нации 2016» приняло участие 1084 человека. II (региональным) этапом зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО в Нефтеюганске. На протяжении двух дней, 25 и 26 марта 2016г. город Нефтеюганск радушно принимал гостей семи муниципалитетов округа, в количестве 213 участников II (региональным) этапом зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО в Нефтеюганске.

В марте 2016 состоялся городской конкурс «Спортивная элита 2015», целью которого было определение и поощрение лучших спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры и спорта, команд, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями, спортивных корреспондентов, специалистов в области спортивной медицины, - пропагандирующих здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Всего было награждено 47 номинантов.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города, за отчетный период 2016 года осуществлялась следующая работа:

| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 19871 чел. |
|  | Аквапарк | 20558 чел. |
|  | Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 8784 чел. |
|  | Фитнес | 3616 абонементов |
|  | Аквааэробика | 1123 абонементов |
|  | Плавание (дошкольники) | 3554 абонементов |
|  | Баня | 1521 чел. |
|  | Тренажерный зал | 6475 абонементов |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 5676 чел. |
| Дворец спорта «Сибиряк» | Плавание (большой бассейн) | 8130 абонементов |
|  | Плавание (малый бассейн) | 1614 абонементов |
|  | Аэробика | 554 абонементов |
|  | Баскетбол | 73 абонемента |
|  | Сауна | 147 чел. |
| хоккейный корт 9 микрорайон | прокат коньков | 2260 чел./час. |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 1891 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2416 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 517 абонементов |
|  | Сайкл | 862 абонементов |
|  | Тренажерный зал | 857 абонементов |

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (31) по таким видам спорта как: дзюдо, художественная гимнастика, вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки, бокс, мотокросс, мини-футбол. Что способствовало достижению высоких соревновательных результатов:

-Первенство ХМАО-Югры по биатлону среди молодежи 1997-1998 г.р. (отбор на 2 этап III зимней Спартакиады молодежи России) г.Ханты - Мансийск 19-24.01.2016 года 1 место Мильтых Дмитрий, 3 место- Мильтых Дмитрий, 1 место - общекомандное.

- Первенство округа по биатлону среди спортивных школ среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. г.Ханты – Мансийск 19-24.01.2016. 2 место - Бронников Кирилл, 2 место - Зиганчин Рафаэль, 3 место-Зиганчин Рафаэль, 3 место (эстафета) - Зиганчин Рафаэль, Имельбаева Элина. 1 место- общекомандное.

-Чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам г.Ханты - Мансийск 20-24.01.2016 1 место- Кухарева Дарья.

-Первенство УФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет г.Челябинск 15-17 января 2016 2 место - Насруллаева Эльвира, 3 место – Харлова Валерия (путевки на первенство России).

-Первенство ХМАО-Югра по боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003г.р.) отбор на II Всероссийскую летнею спартакиаду спортивных школ 2016года 1 место- Головин Максим, 2 место- Стеамбеков Айдар, Кудряшов Максим, 3 место – Исмаилов Нихад, Геворгян Эдгард.

-Чемпионат Уральского Федерального округа по легкой атлетике г.Челябинск 12-13 января 2016 1 место – Байгушев Максим, 2 место - Вершинина Кристина, 3 место -  Ибатулина Диана, Гайнутдинов Артем.

-Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти В.С.Ощепкова г. Хабаровск 19.02-21.02.2016 I место Довгань Дмитрий (90 кг).

-Первенства ХМАО –Югры по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров до 21 года (1996-1998 г.р.) г. Сургут 12-14.02.2016 1 место – Шихкеримов Фахрудин, 3 место – Тагиров Заур.

-Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по полиатлону, в зачет XIII Спартакиады городов и районов автономного округа, посвящённой 86-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа (19-21 февраля, п. Солнечный, Сургутский район) 3 общекомандное место (Сульманов Денис, Сульманов Сергей, Махмутов Винарис, Давлетбаев Ильшат, Каскеев Ерлан, Обухова Влада).

В настоящее время на территории города среди лиц с ограниченными возможностями развиваются 9 видов спорта, таких как: бадминтон, баскетбол, бочча, дартс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, плавание с общей численностью занимающихся 282 человек. Тренировочный процесс ведут одиннадцать квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. За период январь-сентябрь 2016 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 11 муниципальных и окружных соревнованиях, где показали высокие результаты:

-Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 5 – золотых медалей, 6 – серебряных медалей, 1 – бронзовая медаль.

-Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры г. Сургут; 11-13.03.2016 2-е командное место Зарипов Зуфар Мубаракянович, Трошкин Александр Тимофеевич,Скибин Валентин Андреевич.

-Открытый областной шахматно-шашечный турнир среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (спорт слепых), 2 тура г.Тюмень; 24-26.03.2016, 2 место - Литвинова Надежда Борисовна, 3 место - Зарипов Зуфар Мубаракянович.

Комитетом физической культуры и спорта в период с 03 июня по 12 августа 2016 года было организованно 4 лагеря дневного пребывания детей на базе учреждений спортивной направленности.

Общее количество отдохнувших детей составило 270 человек. При комплектовании групп особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных семей, из многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детей под опекой.

Работа лагерей была направлена на приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, самостоятельному творчеству, разностороннему развитию личности.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства в каникулярный период организована работа дворовых площадок по месту жительства на территории 1 и 14 микрорайонов, находящихся в ведомстве МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», с привлечением спортивных инструкторов.

Малозатратными формами отдыха было охвачено 2 223 человека, в том числе 105 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» комитету физической культуры и спорта администрации города для организации отдыха и оздоровления детей доведены денежные ассигнования в размере 2 064,48 тыс. руб., из них средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 215,99 тыс. руб., средства местного бюджета – 848,48 тыс. руб., в рамках летней кампании профинансировано 1 594,98 тыс. руб., из них средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 887,34 тыс. руб., средства местного бюджета – 707,63 тыс. руб., что составляет 77,2 %.

Анализ работы оздоровительных лагерей показал, что летом текущего года оздоровительная кампания прошла организованно и эффективно. Решение оздоровительных задач было успешным, благодаря рациональной организации медицинского обеспечения, системой лечебно-оздоровительных мероприятий, организуемых для детей. Работа лагерей прошла  интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих появилось желание участвовать в работе лагерей в последующие годы.

Комитет физической культуры и спорта в своей работе уделяет большое внимание агитации и пропаганде физкультуры и спорта, и сотрудничеству со средствами массовой информации. Так в местных газетах, выходят раз в две недели специальные, спортивные выпуски, еженедельный анонс о предстоящих соревнованиях, и информация о результатах выступлений спортсменов.

В подведомственных Спорткомитету учреждениях созданы официальные интернет-сайты, на которых можно в полном объеме ознакомиться с работой данного учреждения.

В социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте», создана группа «Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», где регулярно обновляется информация о знаковых событиях в сфере физической культуры и спорта, мероприятиях, проводимых на территории города, за его пределами и о достигнутых результатах.

Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» (25), радио Европа+ (15), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (19), журнал «проЛучшее» (21), окружной журнал «Старт» (3), официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск (32), светодиодный экран (11).

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 348 512,35 тыс. руб., фактически исполнено 324 318,24 тыс. руб., что составляет 93,06 % от плана на 3 квартал 2016 года.

В период январь-сентябрь 2016 года было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Обустройство мест массового отдыха населения и развитие инфраструктуры объектов культуры;

9.Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

10.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

11.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

-библиотечный фонд на 1 жителя составил 2 экземпляра;

-100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

-количество посещений общедоступных библиотек составило 154 572 единицы;

-посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,19 на 1 жителя;

-рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 11,4%;

-355 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 16,6%;

-учреждениями культуры проведено 459 культурно-досуговых мероприятия;

-245 детей посетили лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных организаций сферы культуры;

-на базе учреждений культуры действует 61 клубное формирование;

-количество участников клубных формирований – 1299 человек,

-организован показ 211 спектаклей, театрализованных постановок;

-в 1 учреждении выполнены работы по техническому обслуживанию (проектно-изыскательские работы);

-в 1 учреждении культуры обустроена территория (проведено асфальтирование);

-среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 41,69 тыс. руб.;

-среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 63,85 тыс. руб.;

-89% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в период январь-сентябрь осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Развитие библиотечного дела.

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания, помимо МБУК «Городская библиотека» осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы и Летнем читальном зале.  Они работают в детских садах: МАДОУ «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка». Результаты работы: 109 читателей, посещений – 462, книговыдача – 624.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. За 9 месяцев 2016 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 16, количество доставленных экземпляров литературы - 71.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений - клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних - 11. В клубах для детей и подростков: участников - 265, состоялось мероприятий - 108, посещений - 1693. В клубах для взрослых: участников - 105, состоялось мероприятий - 30, посещений - 557.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено 99 уроков, посещений - 942, обучено - 66 человек. Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Муниципальные услуги выполняются МБУК «Городской библиотекой» локально и в удаленном режиме. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных осуществляется в местах предоставления муниципальных услуг: отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов; на сайте МБУК «Городская библиотека», на портале издательства «OpenForYou».

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах осуществляется в зале краеведения Городской библиотеки. В данный период к оцифрованным изданиями через зал краеведения обратился 61 человек, на сайте МБУК «Городская библиотека» - 923 человека. Значительное обращение к оцифрованному фонду краеведческих периодических  изданий вызвано интересом к истории города.

Количество документов, переведенных в электронную форму, в соответствии с Планом составляет – 28 наименований документов, всего 154 наименования. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму - 0,059% от общего объема документного фонда.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, и web-сервера издательства «Openforyou». Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100%. На отчетный период, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге с января 2016 года составляет - 1320 записей, объем электронного каталога составляет – 100 531 запись. Количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, составляет – 6 029 записей.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СК-Клиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Объем документного фонда увеличился на 2 743 экземпляров и составляет 259 909 экземпляров.

Развитие музейного дела

В отчетный период во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа. За отчётный период, помимо фондовых художественных выставок, в галерее экспонировались привозные выставки изделий декоративно – прикладного искусства, вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города – авторская выставка О.Д. Бубновене «Лоскут. Графика. Фотография» (г. Ханты-Мансийск»), «Я вызову любое из мгновений» (авторская выставка О. Лобович, Ж. Щербаковой, НБУ ИКЦ «Старый Сургут»).  Выставка «Путешествие в Суздаль» из фондов Государственного художественного музея (г. Ханты-Мансийск) познакомила зрителя с графическими работами Ивана Фомина. Художникам города представлена персональная выставка Людмилы Кускуновой «Настроение». Впервые в Нефтеюганске была показана оригинальная выставка «Музей шоколада» из г.Симферополь, вызвавшая большой интерес у жителей и гостей города.

Масштабная выставка лоскутного шитья «Конёк – горбунок» прошла в рамках международного проекта, авторская выставка керамических изделий Л.П. Пастернак «Хоровод или вихрь» представила новые работы известного в ХМАО – Югре мастера. На фоне этих выставок проводились интерактивные образовательные занятия с детьми «Путешествие в мир искусства». Интерактивные формы экскурсионной работы использовались также на выставке «Фото – Арт».

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование  коллекции судовых деталей русского парусно – гребного судна XVII века.

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставки одного предмета – «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска».

Традиционным стал цикл выставок, представляющих всё разнообразие фондовых коллекций Музейного комплекса – в отчётном периоде в Музее реки Обь открылись четыре выставки – «История денег в России», «История марок в России», «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска». В июне в музее открылась уникальная выставка из фондов Государственного Музея Природы и Человека для слепых и слабовидящих людей «Югра в древности». На выставке успешно прошло занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

На базе «Музея реки Обь» разрабатываются и внедряются фундаментальные образовательные программы «Окно в мир музея», «Мир под микроскопом». В апреле было разработано и проведено занятие для слабовидящих детей «Природа реки Обь». Образовательная программа «О чём расскажет музейный экспонат» привлекла юных экскурсоводов из МБОУ СОШ № 7.

Культурно-выставочный комплекс «Усть – Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

С января по сентябрь текущего года в культурно-выставочном центре «Усть – Балык», помимо фондовых, работали выставки с привлечением других фондов и частных коллекций – «Маленькие обитатели лесов и лугов» из фондов Государственного музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск»), «Нефтяные степи Жумажжанова» из цикла «Точка на карте. Именные месторождения Югры» (Музей геологии, нефти и газа г. Ханты-Мансийск), «С Афганом в сердце», фотодокументальная выставка «Югра – Донбассу». К памятным и юбилейным датам были приурочены выставки «Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции посвящается», «Они были первыми», к 50-летию НПУ «Юганскнефть», «Счастье быть кому-то нужной», к 75-летию Д.П. Оборовской, председателя Общества старожилов г.Нефтеюганска, «Учительница первая моя».

В отчетном периоде Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок – в экомузее г. Пыть-Ях работала выставка «История и современность», в специальном доме для одиноких и престарелых в 11 микрорайоне прошла выставка «Экскурсия в Салымский край: юрты Пунси», «Кадры времени», «Тот цветущий, победный май», в КЦ «Юность» - фотовыставка «Кадры времени». Музейный комплекс представил также новую форму выставочной работы – демонстрации фондовых коллекций на мероприятии «Праздник нашего двора», прошедшему в одном из микрорайонов Нефтеюганска. «Кадры времени», «Тот цветущий, победный май».

В Городской библиотеке и Культурном центре «Обь» были представлены выставки «Кадры времени» и «Он любил этот город», посвящённая памяти В.А. Петухова. В кинотеатре «Юган» была представлена выставка «Место встречи изменить нельзя», прошло мероприятие, посвящённое Году советского кино. В праздничные дни 9 мая и 12 июня гостям и жителям города были представлены тематические передвижные выставки.

Методическая работа в НГ МАУК «Музейный комплекс» обеспечивает ведение выставочной, просветительской работы в соответствии с требованиями и нормами музейно-выставочной работы, для различных возрастных и социальных категорий посетителей. За отчётный период были разработаны и приняты на научно – методическом совете 4 образовательные программы, работа по которым будет проводиться регулярно. Составлена образовательная программа «Мир под микроскопом», которая работает на постоянной основе в «Музее реки Обь». Консультативно – образовательная программа «Изучаем современную историю» основана на фондовых коллекциях Музейного комплекса и ориентирована на учеников старших классов школ города. Интерактивная образовательная программа «Путешествие в мир искусства» в отчётный период работала в галерее «Метаморфоза» на основе художественной коллекции.

Одно из приоритетных направлений методической работы в отчётный период – разработка и проведение образовательных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В «Музее реки Обь» прошли занятия для слабовидящих детей в экспозициях «Природа реки Обь» и «Югра в древности». Регулярными стали выездные творческие занятия для людей с ограничением здоровья в комплексном центре социальной защиты населения «Защита».

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировало 53 выставки, общее количество посетителей составило 24 516 человек.

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец сентября 2016 года насчитывают 39 541 единицу хранения. Экспонирование основного фонда составило 2 269 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 38 820 единиц. 7 077 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. Оцифровано 15 306 экспонатов.

Развитие профессионального искусства

За январь – сентябрь 2016 года МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» всего было проведено 207 мероприятий, которыми охвачено 18 669 человек, из них: 170 спектаклей, охвачено 10 144 человека, 9 DVD показов, охвачено 348 человек, 28 игровых программ - 8 177 человек.

В репертуаре театра 21 спектакль:

-спектакли для самых маленьких: «Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»;

-для детей от 3 до 14 лет: «Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Колобок», «Бука», «Терем*ОК!», «Бяка-Бояка», «Соломенный Бычок», «Мама для мамонтёнка»;

-для молодёжи:«Дорога в никуда»;

-для взрослой аудитории: «8 любящих женщин», «Багровый туман».

1-2 марта в рамках проведения Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в театре прошёл бесплатный показ DVD фильмов «Он - дракон», «Крепость. Щитом и мечом». Охвачен 101 человек.

В марте 2016 года в Театре кукол «Волшебная флейта» прошла премьера спектакля «Соломенный Бычок», автор пьесы и режиссёр-постановщик Андрей Мелентьев. Спектакль посмотрели 283 человека, из них детей – 200 человек.

В апреле текущего года состоялась премьера спектакля «Мама для мамонтёнка», режиссёр Олег Карнер. Спектакль посмотрели 207 человек, из них дети – 171 человек.

В течение творческого сезона при Театре работала театральная студия юного актёра (руководитель студии Благинина К.А.)  для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходили  3 раза в неделю. В студии постоянно занималось 15 человек. 24 мая в Театре кукол прошёл открытый театральный урок в исполнении участников студии, который увидели 120 зрителей. С начала творческого сезона театральная студия вновь возобновила свою работу. Юные актеры вместе с руководителем готовят новую постановку для участия в городском театральном фестивале «Галерка».

Театр ведет постоянную работу с льготными категориями населения. Для данной категории граждан были показаны спектакли «Спасатели», «Дорога в никуда», «Про Бяку Бояку», «Соломенный Бычок», которые посмотрели 163 ребёнка из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проведение благотворительных игровых программ, спектаклей, предназначенных для многодетных семей, инвалидов, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации осуществляется целенаправленно по пригласительным билетам  для РОО «Многодетная семья», РОО «Доброе сердце», Центра социальной помощи семье и детям «Веста», с выездом в  Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство». Всего проведено 4 мероприятия, охвачено 123 человека.

В августе коллектив театра побывал в гастрольном туре по ХМАО-Югре. Гастроли прошли по Кондинскому, Октябрьскому, Советскому. Ханты-Мансийскому районам и в городах Урай, Нягань, Ханты-Мансийск. Спектакль «Чур, я!» был показан 14 раз, его увидели 1656 зрителей. После спектакля всех зрителей ждала театрализованная  игровая программа «В гостях у Зайца».

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел.

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляет свою деятельность 44 творческих коллектива, которые посещают – 892 человека, из них – 19 детских коллективов, которые посещают 584 человека, 2 молодежных, в которых занимаются 16 человек, 17 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 172 человека, 6 разновозрастных коллективов, которые посещают 120 человек.

8 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель О.Н. Руденко, вокальный ансамбль «Казачок», руководитель Т.Ф.Лазан, театр студия эстрадного танца, руководитель И.В.Степанова, студия спортивного бального танца, руководитель Е.В.Найденков, хореографический коллектив «Созвездие», руководитель Е.И.Отрош, театральная студия «Азарт» руководитель Т.А.Рузанкина, студия хореографии «АнтрЕ», руководитель Е.А.Кофанова, вокальный ансамбль русской песни «Тараторки», руководитель А.А.Копылова.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр «Джаз бенд», оркестр духовых инструментов, руководитель В.Б. Мадонов, вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель О.Н. Агеев, вокально – инструментальная группа «Эпизод», руководитель А.В.Сокуров.

За отчетный период 2016 года МБУК «КДК» проведено всего 326 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 60 318 человек; из них для детей и подростков до 14 лет проведено 105 мероприятий с числом зрителей 5 389 человек. Проведено 79 платных мероприятий, охват зрительской аудитории составил 11 930 человек. В рамках гастрольной деятельности состоялись 26 выступлений профессиональных творческих коллективов и  солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило  9 671 человек.

192 самодеятельных артиста, занимающихся в творческих коллективах учреждения, приняли участие в 9 конкурсах международного значения, 75 стали лауреатами 1-3 степеней, 64 человека удостоены дипломов лауреатов на 5 всероссийских конкурсах, 57 участников стали лауреатами на 5 окружных конкурсных мероприятиях. 467 артистов из творческих коллективов МБУК  «КДК» приняли участие в 35 выездных концертных программах.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 407 человек, из них - 13 детских коллективов, которые посещают 205 человек.

1 коллектив имеет звание «Образцовый художественный коллектив» - детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р. и 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадиева Р.С.

В центре продолжает свою деятельность вокальный коллектив для людей с ограниченными возможностями «Отрада», руководитель А.Ловиненко, студия раннего эстетического развития «Радуга», руководитель Е.П.Медведева.

На базе учреждения функционируют 3 любительских объединения: «Клуб ветеранов войны и старожилов города «Надежда», руководитель Н.Леонтьева, «Клуб национальных объединений «Общение», руководитель Т.Кирюхина, «Клуб любителей чувашской песни «Юханшив», руководитель М.Соколова.

За отчетный период творческие коллективы приняли участие в 5 международных, 1 всероссийском, 1 региональном фестивалях и завоевали 14 дипломов лауреатов.

За 9 месяцев текущего года учреждением проведено 133 мероприятия с охватом 24 259 человек, из них – 76 мероприятий для детей до 14 лет, охвачено 3 804 человека, 22 мероприятия для старшего поколения, которые посетили 1 303 человека.

Одним из основных направлений работы «Центра национальных культур» является взаимодействие с национальными общественными организациями. Всё большую популярность с каждым годом приобретает молодёжный фестиваль национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска», направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей и демонстрирующий неуклонный процесс возрождения, сохранения, и развития национальных культур в нашем городе. В фестивале участвовали НОО: «Днипро», «Атамекен», «Спасение Югры».

Развитие дополнительного образования в сфере культуры.

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на новый учебный год 2016/2017 составляет - 2 616 человек, 2 153 человека по муниципальному заданию, получают платную образовательную услугу 463 человека.

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

В Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. На базе двух школ работают 54 творческих коллектива, которые посещают 1 275 человек, из них: 46 детских коллективов, которые посещают – 1091 человек, 2 взрослых – 10 человек, 6 смешанных – 174 человек.

За январь - сентябрь 2016 года школами искусств было организовано и проведено 86 мероприятия и 19 выставок различного уровня, в которых участвовало 1787 учащихся школ.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1545 человек приняли участие в 57 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: международных - 17, всероссийских - 9, окружных - 2, региональных - 5, городских - 19, школьных - 5.

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей.

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-сентябрь 2016 года проведено 22 социально-значимых мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; народное гуляние «Масленица», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры; неделя детской и юношеской книги, музейно-образовательная  экологическая программа «Мир под микроскопом»; торжественный митинг, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; праздничный парад, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; народное гуляние на центральной  городской площади, посвящённые годовщине Победы в ВОВ; театрализованная праздничная программа ко Дню защиты детей; народное гуляние ко Дню России; национальный праздник «Сабантуй»; траурный митинг, посвящённый началу ВОВ; фестиваль художественного творчества «Звезды Югана»; торжественное мероприятие, посвящённое памяти В.А. Петухова; праздничное мероприятие, посвященное дню любви, семьи и верности; торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России; народное гуляние, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности; торжественное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны; торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд, посвященная окончанию Второй мировой войны.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В 1 полугодии была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 245 воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет.

1.МБУ ДО «Детская школа искусств» (1 и 2 корпус);

2.МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева».

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы.

В основе развития первой смены 2016 года каждый лагерь выбрал свою тематику работы лагеря.

В работе лагеря «Оранжевое солнце» большое внимание уделялось теме «Год российского кино». В связи с этим воспитанники лагеря прошли Мастер-классы в ЦДО «Поиск» детской телестудии «Фокус» по темам: видеосъемка, видеомонтаж, журналистика. Также был организован просмотр фильма «История кинематографа» и викторина «Знаток истории кинематографии». Мастер-класс «Артистизм» был проведен в МБУК театра кукол  «Волшебная флейта».  Итогом проведенной работы стала съемка видеоклипа о лагере «Оранжевое солнце», с участием всех воспитанники лагеря.

Лагерь «Мастерская талантов» выбрали идею сюжетной игры «Космическое  путешествие». С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Дети погружаются в легенду о том, что территория лагеря - это небольшая детская планета «Мастерская талантов». Все дети - новые жители на этой планете. Они являются экипажами космических кораблей. Каждый корабль имеет свое тематическое название, девиз и законы.

Для реализации тематических программ в лагерях дневного пребывания детей работали специалисты дополнительного образования, имеющие большой опыт работы с несовершеннолетними.

В рамках взаимодействия с общественными организациями города для воспитанников лагерей были организованы: экскурсия в этнографический центр «АйАсРув», пешеходная экскурсия по храмовому комплексу Прихода храма Святого Духа г. Нефтеюганска, встреча с ветеранами Афганистана «Беседа с человеком интересной судьбы», с представителями военно - поискового клуба «Долг», которые рассказали о своей работе, продемонстрировали фильм об экспедициях и показали детям исторические вещи, найденные на полях сражений.

Самыми запоминающимся для воспитанников лагерей стали: экскурсия в историко-культурный центр «Старый Сургут», где ребята в преддверии 420-летия Сургута в Доме истории сургутского казачества  побывали на экспозиции «Велено город ставити…», узнали много интересного об истории образования города Сургут, автобусно-пешеходная экскурсия по городу Нефтеюганску и участие в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Всего за 1 смену организовано 164 мероприятия. Из них: 16 экскурсий, 43 конкурсно-игровых занятия, 62 занятия в творческих мастерских, 34 оздоровительных мероприятия (спортивные игры, эстафета), мероприятия патриотической направленности 9.

Третий год подряд воспитанники лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, участвуют в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Темы фестиваля: Год российского кино, Год детства в Югре, 55-летие первого полета в космос.

Участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей.

Фестиваль проходил в трех конкурсных номинациях:

-в номинации «Лучший выставочный сектор» лагерь «Мастерская талантов» (МБУ ДО «Детская школа искусств») был награжден дипломом 1 степени;

-в номинации «Лучшая визитная карточка» лагерь «Югорская регата» (СОШ № 8) был награжден дипломом 1 степени;

-в номинации «Лучшая творческая работа» лагерь дневного пребывания детей «Оранжевое солнце» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева») был награжден дипломом 1 степени.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

В период январь-сентябрь 2016 года МБУ ДО «Детская школа искусств» было приобретено 12 музыкальных инструментов: 4 домры, баян, 2 аккордеона, 3 гитары, скрипка, фортепиано цифровое.

МБУ ДО Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» заключен муниципальный контракт на поставку двух музыкальных инструментов: баян и пианино, поставка будет осуществлена до 17 октября 2016 года. В рамках возникшей экономии планируется приобретение 8 скрипок.

Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры.

В 1 полугодии 2016 года были проведены проектно-изыскательские работы по ремонту кровли МБУ ДО «Детская школа искусств» (2 корпус). Денежные средства, возникшие в результате экономии (163 040 рублей), перераспределены на проведение проектно-изыскательских работ по ремонту инженерных сетей подвальных помещений МБУК Центр национальных культур».

Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры.

В августе-сентября 2016 года были проведены работы по асфальтированию территории МБУК «Центр национальных культур».

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска

на 2014-2020 годы»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 316 552,76 тыс. руб., освоено 305 710,53 тыс. руб. или 96,6 % от плана на 3 квартал 2016 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение функций органов местного самоуправления (администрация города Нефтеюганск), предусмотрено 190 528,18 тыс. руб., освоено 184 758,36 тыс. руб. или 96,9 % от плана за 3 квартал 2016 года;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 39 446,31 тыс. руб., освоено 38 532,00 тыс. руб. или 97,7 % от плана за 3 квартал 2016 года;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 25 503,88 тыс. руб., освоено 24 186,24 тыс. руб. или 94,8 % от плана за 3 квартал 2016 года;

-осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, предусмотрено 38,50 тыс. руб., освоено 10,30 тыс. руб. или 26,7 % от плана на 3 квартал 2016;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 29 039,31 тыс. руб., освоено 28 653,51 тыс. руб. или 98,7 % от плана за 3 квартал 2016 года;

-обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных, предусмотрено 1 309,18 тыс. руб., освоено 907,08 тыс. руб. или 69,3 % от плана за 3 квартал 2016 года;

-информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий, предусмотрено 3 921,74 тыс. руб., освоено 100,0 %;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 26 765,65 тыс. руб., освоено 24 741,30 тыс. руб. или 92,4 % от плана за 3 квартал 2016 года.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 398,60 тыс. руб., фактически исполнено 119,56 тыс. руб., что составляет 30,0 % от плана на 3 квартал 2016 года. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является образовавшаяся экономия от проведения торгов. В 4 кв 2016 года бюджетные ассигнования будут перераспределены на приобретение оборудования для слепых и слабовидящих детей.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 1 638,90 тыс. руб., фактически исполнено 1 617,51 тыс. руб., что составляет 98,7 % от плана на 3 квартал 2016 года.

В ходе программных мероприятий исполнителями Программы были проведены следующие мероприятия по оказанию финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов:

-проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске;

-заключены соглашения с общественными объединениями о предоставлении субсидий;

-денежные средства (на сумму 1 000 000,00 рублей) перечислены на счет победителей конкурса общественно значимых проектов.

Экономия денежных средств образовалась за счет оплаты коммунальных услуг по показателям приборов учета, а также за счет оплаты текущего ремонта по фактическим расходам.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 351 363,28 тыс. руб., фактически исполнено 279 198,98 тыс. руб., что составляет 79,5 % от плана на 3 квартал 2016 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих мероприятий:

1.«Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования»

Мероприятие включает в себя следующие субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги:

-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска;

-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска.

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 1 квартале 2016 года в рамках данного мероприятия проводятся следующие работы:

-реконструкция 2 этапа  автодорог ул.Набережной (от ул. Молодежной до ул. Петухова);

-строительство улицы внутриквартальные проезды 11 микр. (ул. Коммунальная);

-ремонт: ул. Нефтяников (от ул. Пойменной до ул. В.Петухова), ул. Сургутская (от ул. Строителей до ул. Набережной), ул. Строителей (от от ул. Мира до ул. Ленина), ул. Парковая (от ул. Сургутской до ул. Ленина), ул. Нефтяников ( от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская).

3.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения»

Оплата электроэнергии и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них осуществляется по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 45 697,95 тыс. руб., фактически исполнено 44 309,97 тыс. руб., что составляет 96,9 % от плана на 3 квартал 2016 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 102 256,94 тыс. руб., фактически исполнено 90 820,86 тыс. руб., что составляет 88,8% от плана на 3 квартал 2016 года.

За этот период были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав:

-заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 2 040,94 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 1 142,31 тыс. руб., что составило 62,5 % от выделенной на 3 квартала суммы в размере 1 826,01 тыс. руб.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию:

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 1 560,48 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев составило 908,10 тыс. руб., что составило 43,3% от выделенной суммы на 3 квартала в размере 2 096,00 тыс. руб.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности:

-на 2016 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 337,28 тыс. руб. За 9 месяцев кассовый расход составил 252,51 тыс. руб., что составляет 100,0 % от запланированной суммы за квартал в размере 252,52 тыс. руб.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов):

-произведена оплата транспортного налога за 3 квартала в размере 41,42 тыс. руб. от запланированной в размере 45,00 тыс. руб. Исполнение 92,1%.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ).

-заключен контракт (поставка оборудования) со сроком поставки и оплаты переходящий на 2016 год на сумму 30 367,30 тыс. руб. Исполнение в 3 квартале составило 30 367,30 тыс. руб. Исполнение 100,0 %.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента:

-исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 9 месяцев 2016 года 55 620,63 тыс. руб., освоено 49 819,25 тыс. руб. Исполнение 89,6 %. Неполное исполнение в связи с переносом отпуска сотрудниками департамента.

7.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации», по которому запланированы следующие объекты:

-пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска. Объект введен в эксплуатацию. Заключен контракт на поставку оборудования.

-реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524). Заключен контракт с исполнением до 15.11.2016 года.

-ремонт здания администрации города. Заявки размещены, контракты заключены, исполнение июль-август 2016 года. Экономия в стадии закрытия.

На 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию были выделены средства в размере 12 009,62 тыс. руб. Оплата по муниципальным контрактам составила 8 250,10 тыс. руб.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы».

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы» на 3 квартал 2016 года предусмотрено финансирование в сумме 82 527,11 тыс. руб., фактически исполнено 73 431,85 тыс. руб., что составляет 88,9 % от плана на 3 квартал 2016 года.

Подпрограмма I «Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства»

Задача 1 – Предоставление жителям города государственных услуг в сфере опеки и попечительства и исполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности.

Решить поставленную задачу предполагается путём реализации основного мероприятия подпрограммы:

«Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Думы города Нефтеюганска от 02.07.2012 № 316-V «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», работникам выплачивается денежное содержание (заработная плата).

Организационные расходы предусматривают:

-гарантии и компенсации, утвержденные решением думы города Нефтеюганска от 27.09.2012 № 373-V «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования город Нефтеюганск»;

-возмещение расходов, связанных со служебными командировками, утвержденные распоряжением администрации города Нефтеюганска от 08.06.2010 № 264-р «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками»;

-предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление в постоянное пользование абонентской линии, предоставление местного, внутризонового и междугороднего телефонного соединения и предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети интернет;

-транспортные услуги;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий работы сотрудников, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг;

-работы и услуги по содержанию имущества;

-сопровождение и развитие автоматизированных систем обработки информации, обеспечение безопасности персональных данных;

-обеспечение работоспособности ведомственных информационных систем, используемых для оказания государственных услуг в сфере социальной защиты детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот;

-информационное обеспечение деятельности (размещение информации в СМИ);

-изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду различных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, в том числе создание видео паспортов детей-сирот;

-организация обучения муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности гражданских служащих (тематические и проблемные семинары);

-централизованная охрана имущества, принадлежащего на праве оперативного управления;

-материально-техническое обеспечение деятельности обеспечение офисной мебелью, хозяйственным инвентарём, канцелярскими товарами и другие расходы, направленные на обеспечение деятельности Комитета опеки и попечительства.

Подпрограмма II «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям»

Задача 1 - Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.

Решить поставленную задачу предполагается путём реализации мероприятия подпрограммы:

Повышение уровня благосостояния путем предоставления дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения целей программы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства осуществляется:

-выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства (количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи за 9 месяцев 2016 года составило 42 человека, при годовом плановом показателе 40 человек);

-обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

-установление опеки или попечительства;

-осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей;

-освобождение и отстранение в соответствии федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

-выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;

-обеспечение стабильного и своевременного назначения всех видов социальной поддержки детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

-обеспечение и реализация права детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на лечение (оздоровление) в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных учреждениях.

За отчетный период финансовые затраты на реализацию мероприятия составляют 18 079,98 тыс. руб.

Задача 2 – Обеспечение жилыми помещениями и дополнительными гарантиями прав на жилое помещение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот.

Решить поставленную задачу предполагается путём реализации следующих мероприятий, совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска:

1)предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов и квартир;

2)ежемесячное предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в порядке, установленном правительством автономного округа;

3)производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

За 9 месяцев текущего года выполнен план на 2016 год по приобретению жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – заключено 20 муниципальных контрактов на общую сумму 31 624,86 тыс. руб.

Затраты на производство ремонта составили 480,52 тыс. руб.

За отчетный период произошло изменение значения целевого показателя программы на 2016 год:

«Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилым помещением у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» показатель изменился с 22 человек на 25. Показатель не достигнут в связи с приобретением жилых помещений по договорам долевого участия в строительстве. 21.05.2015 заключено 18 контрактов с ООО «СибНефтеПромСтрой», срок сдачи квартир согласно контрактам устанавливался не позднее 31.12.2015, перенесен застройщиком сначала на 30.06.2016, в настоящее время на 31.12.2016.