## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 3 квартал 2016 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Увеличение мощности станции обезжелезивания | м3/сут | 22800 | 0 | -22800 | -100
2 | Увеличение мощности канализационно-очистных сооружений | м3/сут | 25000 | 0 | -25000 | -100
3 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска | км | 8.96 | 0 | -8.96 | -100
4 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения | км | 5.894 | 0 | -5.894 | -100
5 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоотведения | км | 0.364 | 0 | -0.364 | -100
6 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1.208 | 1.208 | 0 | 0
7 | Численность льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани | чел | 38715 | 27687 | -11028 | -28.4851
8 | Численность населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации | чел | 1017 | 0 | -1017 | -100
9 | Снижение объёмов подвозимой питьевой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ед | 257 | 45 | -212 | -82.4903
11 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м2 | 64237 | 15354 | -48883 | -76.0979
12 | Снижение численности населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ | чел | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | ед | 35 | 35 | 0 | 0
14 | Количество обследованных многоквартирных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 21 | 13 | -8 | -38.0952
16 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления | км | 0.05 | 0 | -0.05 | -100
17 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом | шт | 35 | 16 | -19 | -54.2857
18 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 2432.4 | 2432.4 | 0 | 0
19 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 374 | 714 | 340 | 90.9091
20 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс.м2 | 41.2 | 28 | -13.2 | 0
21 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров ( в т.ч. ремонт) | тыс.м2 | 10.6 | 6.2 | -4.4 | 0
22 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 1025 | 0 | -1025 | -100
23 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Количество отремонтированных детских спортивных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Площадь кладбища, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 53.366 | 53.366 | 0 | 0
27 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс.м3 | 862.334 | 862.334 | 0 | 0
28 | Объем вывезенного снега с территории внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащих содержанию в зимний период | тыс.м3 | 150.056 | 257.663 | 107.607 | 71.7112
29 | Количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие | шт | 35 | 0 | -35 | -100
30 | Количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах
1 | Ввод жилья | тыс.м2 | 43 | 14.3789 | -28.6211 | -66.5607
2 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры | м | 2082.8 | 1840 | -242.8 | -11.6574
3 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | количество семей | 2 | 2 | 0 | 0
4 | Приобретение жилых помещений для (итого количество семей): | количество семей | 179 | 42 | -137 | -76.5363
4.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания | количество семей | 125 | 33 | -92 | -73.6
4.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | количество семей | 27 | 2 | -25 | -92.5926
4.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) | количество квартир | 27 | 4 | -23 | -85.1852
5 | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | количество строений | 14 | 25 | 11 | 78.5714
6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | чел | 19 | 16 | -3 | -15.7895
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Уровень общеуголовной преступности в городе | ед | 1670 | 1024 | -646 | -38.6826
2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 18 | 21.3 | 3.3 | 18.3333
3 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5 | 5.2 | 0.2 | 4
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед | 60 | 55 | -5 | -8.3333
5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 5 | 5 | 0 | 0
6 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 8 | 4 | -4 | -50
7 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 300 | 268 | -32 | -10.6667
8 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 0.09 | -1.91 | -95.5
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | чел | 4900 | 4900 | 0 | 0
2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед | 6 | 7 | 1 | 16.6667
3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | % | 96.5 | 96.5 | 0 | 0
| Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | % | 17 | 17 | 0 | 0
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отнощений | % | 82.3 | Информация по целевому показателю будет предоставлена Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно в 1 квартале 2017г.
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отнощений | % | 91.2
4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 71.9
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 98.27 | -1.73 | -1.73
3 | Информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и охват противопожарной пропагандой | % | 80 | 78 | -2 | -2.5
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | чел | 6682 | 5172 | -1510 | -22.598
2 | Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | чел | 190 | 163 | -27 | -14.2105
3 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел | 12636 | 14060 | 1424 | 11.2694
4 | Численность обучающихся по программам общего образования в частных общеобразовательных организациях (человек) | чел | 196 | 198 | 2 | 1.0204
5 | Число получателей услуг дополнительного образования для детей (численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) | чел | 21415 | 21415 | 0 | 0
6 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел | 532 | 479 | -53 | -9.9624
7 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел | 855 | 942 | 87 | 10.1754
8 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования (человек) | чел | 284 | 299 | 15 | 5.2817
9 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (рублей) | руб | 59304 | 46892.71 | -12411.29 | -20.9283
10 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций (рублей) | руб | 69908 | 22460.82 | -47447.18 | -67.8709
11 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования (рублей) | руб | 72999 | 49209.81 | -23789.19 | -32.5884
12 | Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | шт | 1 | 0 | -1 | -100
13 | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.48 | 1.5 | 0.02 | 1.3514
14 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | чел | 3630 | 3577 | -53 | -1.4601
15 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением за пределами города на базе оздоровительных учреждений различных типов, санаторно-курортных учреждений | чел | 580 | 559 | -21 | -3.6207
16 | Число социально значимых молодёжных проектов, заявленных на городские конкурсы | ед | 36 | 40 | 4 | 11.1111
17 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 760 | 671 | -89 | -11.7105
18 | Численность молодых людей 14 - 20 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест | чел | 1116 | 1033 | -83 | -7.4373
19 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения | чел | 560 | 543 | -17 | -3.0357
20 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел | 195 | 257 | 62 | 31.7949
21 | Удельный вес численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи | % | 22.8 | 22.8 | 0 | 0
22 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем | % | 95 | 95 | 0 | 0
23 | Численность получателей услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (человек) | чел | 10587 | 10587 | 0 | 0
24 | Количество сертификатов направленных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | шт | 190 | 190 | 0 | 0
25 | Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа | руб | 65.84 | 65.84 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 24 | 19 | -5 | -20.8333
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта | % | 18 | 13 | -5 | -27.7778
3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 19.5 | 16.5 | -3 | -15.3846
4 | Численность спортсменов города, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды автономного округа, сборные команды Российской Федерации | чел | 173 | 173 | 0 | 0
5 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 64 | 60 | -4 | -6.25
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 8.32 | 5.26 | -3.06 | -36.7788
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - | - | -
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 30 | 0 | -30 | -100
8 | Удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта города (%) | % | 58 | 50 | -8 | -13.7931
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Количество посещений общедоступных библиотек | ед | 200000 | 154572 | -45428 | -22.714
4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска (на 1 жителя в год) | на 1 жителя в год | 0.24 | 0.19 | -0.05 | -20.8333
5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 10.7 | 11.4 | 0.7 | 6.5421
6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | чел | 200 | 355 | 155 | 77.5
7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6 | 16.6 | 10.6 | 176.6667
8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | чел | 245 | 245 | 0 | 0
9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 603 | 459 | -144 | -23.8806
10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
11 | Количество клубных формирований | ед | 63 | 61 | -2 | -3.1746
12 | Количество участников клубных формирований | чел | 1360 | 1299 | -61 | -4.4853
13 | Количество проведенных спектаклей, театрализован-ных постановок | ед | 245 | 211 | -34 | -13.8776
14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | ед | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | ед | 1 | 1 | 0 | 0
17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 52430 | 41688.7 | -10741.3 | -20.4869
18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб | 72999 | 63850.6 | -9148.4 | -12.5322
19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 85 | 89.01 | 4.01 | 4.7176
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в предыдущем году не более 5% | % | 8 | 5 | -3 | -37.5
2 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 83.5 | 83.5 | 0 | 0
3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
4 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 24 | 26.2 | 2.2 | 9.1667
6 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 12.2 | 48.5 | 36.3 | 297.541
7 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7824 | 7993 | 169 | 2.16
8 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 5.6 | 18.5 | 12.9 | 230.3571
9 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 2 | 19 | 17 | 850
10 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 6697 | 5867 | -830 | -12.3936
11 | Производство молока | т | 1371.23 | 1052.57 | -318.66 | -23.239
12 | Производство мяса в живом весе | т | 303.95 | 270.34 | -33.61 | -11.0577
13 | Молочная продуктивность коров | кг | 4707 | 3584 | -1123 | -23.8581
14 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 136 | 223 | 87 | 63.9706
15 | Обеспеченность населения торговой площадью | м2 на 1000 жителей | 510 | 585 | 75 | 14.7059
16 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети | ед | 52 | 50 | -2 | -3.8462
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 81 | 81 | 0 | 0
18 | Количество предприятий оптового звена | ед | 26 | 26 | 0 | 0
19 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | ед | 366.9 | 359.95 | -6.95 | -1.8942
20 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, % | % | 26.5 | 29.7 | 3.2 | 12.0755
21 | Доля оборота малого и среднего предпринимательства, %; | % | 27.7 | 27.91 | 0.21 | 0.75812
22 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 82 | 80 | -2 | -2.439
23 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 65 | 63.7 | -1.3 | -2
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 28958 | 21718.5 | -7239.5 | -25
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 52 | 39 | -13 | -25
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 45.5 | 44.4 | -1.1 | -2.4176
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 2.5 | 9.91 | 7.41 | 296.4
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | ед | 10 | 10 | 0 | 0
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество социально значимых мероприятий ежегодно проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | ед | 10 | 10 | 0 | 0
4 | Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями (в процентах от общей численности населения города) | % | 7.1 | 7.1 | 0 | 0
5 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 5 | 4 | 400
6 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 15 | 15 | 0 | 0
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 5862.93 | 3857.281 | -2005.649 | -34.209
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 54.4 | 53.06 | -1.34 | -2.4632
3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения | км/1000 чел | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.53 | 0.17 | -0.36 | -67.9245
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4.69 | 4.07 | -0.62 | -13.2196
6 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1000 км² территории | км/1000 км² | 0.354 | 0.354 | 0 | 0
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 32.6 | 32.6 | 0 | 0
8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 36.6 | 36.6 | 0 | 0
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Предоставление в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да/нет | да
2 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком (да/нет) | да/нет | да
3 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100
4 | Достижение исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95% | % | ≥95%
5 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета | % | 40
6 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета () | да/нет | да
7 | Доля главных распорядителей средств бюджета города представивших отчётность в сроки, установленные департаментом финансов | % | 100
8 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (да/нет) | да/нет | да
9 | Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий | шт | 0
10 | Не превышение предельного объёма муниципального долга (да/нет) | да/нет | да
11 | Погашение в полном объеме долговых обязательств (да/нет) | да/нет | да
12 | Доля процессов включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов | % | 80
13 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города | % | 100
14 | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | чел | 1450
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе: хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | % | 100 | 85 | -15 | -15
2. | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города | % | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 33.3333
3. | Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объёме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества | % | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
4. | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 95 | 92.14 | -2.86 | -3.0105
5. | Увеличение удельного веса недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 85 | 91 | 6 | 7.0588
6. | Увеличение удельного веса объектов недвижимости муниципального образования, на которые зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение | % | 50 | 8.86 | -41.14 | -82.28
7. | Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления | % | 0.98 | 0.96 | -0.02 | -2.0408
8. | Снижение удельного веса объектов муниципальной собственности требующих проведения капитального ремонта, реконструкции в общем количестве объектов недвижимости переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска | % | 36 | 54 | 18 | 50
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 40 | 42 | 2 | 5
2 | Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилым помещением у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 22 | 25 | 3 | 13.6364
3 | Обеспечение и реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на лечение (оздоровление) в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных учреждениях | чел | 90 | 66 | -24 | -26.6667

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 3 квартал 2016 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 97504.867 | 95828.651 | -1676.216 | -1.7191
2 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 542.382 | 300.52 | -241.862 | -44.5926
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 16000.615 | 4397.441 | -11603.174 | -72.5171
4 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 25939.743 | 13739.006 | -12200.737 | -47.0349
5 | Содержание объектов коммунального комплекса | 15730.519 | 13221.045 | -2509.474 | -15.9529
6 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений | 3631 | 784.578 | -2846.422 | -78.3922
7 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | 7070.076 | 6529.075 | -541.001 | -7.652
8 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 94590.962 | 85210.215 | -9380.747 | -9.9172
9 | Благоустройство и озеленение города | 122321.07 | 68518.379 | -53802.691 | -43.9848
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 154356.745 | 143258.436 | -11098.309 | -7.19
| Итого по программе: | 537687.979 | 431787.346 | -105900.633 | -19.6956
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 5861.627 | 2399.179 | -3462.448 | -59.0697
2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 63323.734 | 58018.023 | -5305.711 | -8.3787
3 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 64056.471 | 62140.615 | -1915.856 | -2.9909
4 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | 153755.196 | 119220.693 | -34534.503 | -22.4607
5 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 13572.806 | 13572.806 | 0 | 0
| Итого по программе: | 300569.834 | 255351.316 | -45218.518 | -15.0443
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 96.5 | 95.29 | -1.21 | -1.2539
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 2163.611 | 339.425 | -1824.186 | -84.3121
3 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | 4069.871 | 1207.46 | -2862.411 | -70.3317
4 | Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций) | 857.5 | 359.86 | -497.64 | -58.0338
| Итого по программе: | 7187.482 | 2002.035 | -5185.447 | -72.1455
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов | 870.165 | 829.149 | -41.016 | -4.7136
| Итого по программе: | 870.165 | 829.149 | -41.016 | -4.7136
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 495.417 | 251.057 | -244.36 | -49.3241
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 13770.908 | 13533.136 | -237.772 | -1.7266
| Итого по программе: | 14266.325 | 13784.193 | -482.132 | -3.3795
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 2129841.428 | 1901498.233 | -228343.195 | -10.7211
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 13416.695 | 7884.786 | -5531.909 | -41.2315
3 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 720 | 720 | 0 | 0
4 | Организация летнего отдыха и оздоровления | 36994.415 | 36829.694 | -164.721 | -0.44526
5 | Обеспечение развития молодежной политики | 29818.763 | 28393.185 | -1425.578 | -4.7808
6 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | 38135.27 | 37910.04 | -225.23 | -0.59061
7 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 49272.74 | 46552.605 | -2720.135 | -5.5206
| Итого по программе: | 2298199.311 | 2059788.543 | -238410.768 | -10.3738
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом | 283.57 | 267.621 | -15.949 | -5.6244
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 1594.982 | 1594.949 | -0.033 | -0.002069
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта | 349393.039 | 326317.774 | -23075.265 | -6.6044
4 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 14554.145 | 13581.989 | -972.156 | -6.6796
5 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 15604.865 | 15581.214 | -23.651 | -0.15156
| Итого по программе: | 381430.601 | 357343.547 | -24087.054 | -6.3149
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного дела | 53427.706 | 51771.51 | -1656.196 | -3.0999
2 | Развитие музейного дела | 22437.715 | 22110.932 | -326.783 | -1.4564
3 | Развитие профессионального искусства | 22366.411 | 21503.376 | -863.035 | -3.8586
4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 88229.119 | 85133.563 | -3095.556 | -3.5085
5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 134196.324 | 118261.748 | -15934.576 | -11.8741
6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 4879.358 | 4586.503 | -292.855 | -6.0019
7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 1059.118 | 633 | -426.118 | -40.2333
8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры | 3036.675 | 3036.674 | -0.001 | -3.2931e-05
9 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 250 | 250 | 0 | 0
10 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 18629.92 | 17030.93 | -1598.99 | -8.5829
| Итого по программе: | 348512.346 | 324318.236 | -24194.11 | -6.9421
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 190528.181 | 184758.36 | -5769.821 | -3.0283
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 39446.308 | 38531.995 | -914.313 | -2.3179
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 25503.879 | 24186.24 | -1317.639 | -5.1664
4 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 38.5 | 10.3 | -28.2 | -73.2468
5 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 29039.314 | 28653.513 | -385.801 | -1.3285
| Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных | 1309.183 | 907.082 | -402.101 | -30.7139
| Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | 3921.74 | 3921.739 | -0.001 | -2.5499e-05
6 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 26765.65 | 24741.302 | -2024.348 | -7.5632
| Итого по программе: | 316552.755 | 305710.531 | -10842.224 | -3.4251
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 398.6 | 119.562 | -279.038 | -70.0045
| Итого по программе: | 398.6 | 119.562 | -279.038 | -70.0045
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 1638.9 | 1617.512 | -21.388 | -1.305
| Итого по программе: | 1638.9 | 1617.512 | -21.388 | -1.305
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 145483.617 | 119920.21 | -25563.407 | -17.5713
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 93212.164 | 54540.898 | -38671.266 | -41.4874
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 112667.5 | 104737.869 | -7929.631 | 0
| Итого по программе: | 351363.281 | 279198.977 | -72164.304 | -20.5384
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 45697.95 | 44309.972 | -1387.978 | -3.0373
2 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 45697.95 | 44309.972 | -1387.978 | -3.0373
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | 34626.689 | 32751.515 | -1875.174 | -5.4154
2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | 55620.63 | 49819.247 | -5801.383 | -10.4303
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | 12009.617 | 8250.097 | -3759.52 | -31.3042
| Итого по программе: | 102256.936 | 90820.859 | -11436.077 | -11.1837
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 24166.624 | 22996.913 | -1169.711 | -4.8402
2 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | 58360.481 | 50434.934 | -7925.547 | -13.5803
| Итого по программе: | 82527.105 | 73431.847 | -9095.258 | -11.0209
| Всего по программам: | 4789159.57 | 4240413.625 | -548745.945 | -11.4581