Пояснительная записка

муниципальная программа города Нефтеюганска

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 1 квартал 2017 года.

Муниципальная программа города Нефтеюганска  «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 26.02.2014 № 213-п, от 25.04.2014 № 476-п, от 23.05.2014 № 586-п, от 19.06.2014 № 698-п, от 24.07.2014 № 842-п, от 02.09.2014 № 983-п, от 17.09.2014 № 1067-п, от 10.10.2014 № 1129-п, от 12.11.2014 № 1240-п, от 11.12.2014 № 1387-п, от 03.02.2015 № 65-п, от 23.03.2015 № 216-п, от 25.03.2015 № 234-п, от 07.05.2015 № 380-п, от 15.06.2015 № 536-п, от 09.07.2015 № 622-п, от 16.07.2015 № 651-п, от 07.09.2015 № 831-п, от 13.10.2015 № 992-п, от 13.11.2015 №1132-п; от 21.12.2015 №1274-п; от 15.02.2016 №113-п; от 11.04.2016 №335-п; от 06.06.2016 №551-п;от 29.07.2016 №766-п; от 05.09.2016 №841-п; от 14.09.2016 №872-п; от 14.10.2016 №941-п; от 02.11.2016 №1014-п; от 09.12.2016 №1086-п, от 20.03.2017 №164-п).

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Программу дошкольного образования реализуют 16 образовательные организации, в том числе 1 частная организация ООО «Семь гномов»;

Программу дошкольного образования реализуют 22 муниципальные образовательные организации (6 977 детей). Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%. Развивается  негосударственный сектор – 15 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для детей раннего возраста (195 детей). В систему дошкольного образования успешно интегрированы частный детский сад «Семь гномов»  (215 мест). В 3 квартале 2017 года планируется открытие частного детского сада ООО «Кидс Планета» (25 мест) с получением лицензии  на осуществление образовательной деятельности.

По состоянию на 31.03.2017 в списках очерёдности автоматизированной информационной системы «Электронная очередь в ДОО» зарегистрировано 4703 ребенка  (2016 г. – 4600 детей) в возрасте от 0 до 3 лет. Для детей от 2 до 3-х лет нехватка мест решается за счёт ремонта здания МБОУ «СОШ  № 13» (мкр.13, дом 24) - 425 мест. В 2018-2020 годах запланировано строительство 2-х детских садов:  «Детский сад на 320 мест в 6 микрорайоне» и  «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне».

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2016-2017  учебном году 13 058 человек, в том числе 204 учащихся ЧОУ «НПГ» (2015-2016 учебный год – 12 541 человек, в том числе 196 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в одну смену составляет 26,7%.

Дополнительное образование осуществляется на базе 2 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 11 031 обучающихся, в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 6 598 человека (60 %), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (40 %).

С целью оптимизации  и повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, в 2017 году проведена реорганизация путём присоединения:

-МБУ «Центр дополнительного образования» к МБУ «Дом детского творчества» (постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 962-п),

-МБОУ «Прогимназия «Сообщество» к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3» (постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 963-п).

В целях создания условий комплексной безопасной среды и повышения эффективности мер по организации антитеррористической защищенности 34 образовательных организации подключены на пульт подразделения пожарной части объектовая станция «Стрелец-Мониторинг», которая позволяет дублировать сигнал о возникновении пожара с объекта мониторинга прямо на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта, установлены кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные), организован контрольно-пропускной режим в 100% образовательных организаций. Защита персонала и учащихся от несанкционированных действий осуществляется лицензированными частными охранными предприятиями ООО ЧОО «Север безопасность», ООО ЧОО «Гамбит», ООО ЧОО «Тюмень -Охрана», ООО ЧОО «Старкад», ООО ЧОП «Дозор».

Расходы на организацию мероприятий, направленных на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания детей -  исполнение за 1 квартал составило 80,27%:

- проведена Всероссийская олимпиада школьников, в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики от 19.12.2016 №733-п «Об участии команды города Нефтеюганска в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» (с изм. от 11.01.2017 №06-п «О внесении изменений в приказ от 19.12.16» на базе образовательных организаций, остаток сложился после фактических расходов на проживание, транспортные расходы, исполнение средств планируется в 4 квартале; - 31.03.2017 проведен  молодежный форум «Инициатива молодых - будущее России»  (приказ ДО и МП от 24.03.2017 № 162-п)  на базе МБУ ДО «Дом детского творчества», оплата во 2 квартале; - проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» (приказ ДО и МП от 27.01.2017 №34-п в МБОУ «Лицей №1»;

- проведена  научная сессия старшеклассников (приказ ДО и МП от 09.03.2017 в МБУ ДО «ДДТ»), оплата по  оговору данного мероприятия планируется во 2 квартале 2017 года, в связи с поломкой сервера в МКУ «УУ и ООУ».

Объём средств, предусмотренных на 1 квартал 2017 года в рамках подпрограммы  I  – 647 213,221  тыс. рублей, фактически исполнено – 568 646,977 тыс. рублей или 87,86 %, из них:

- средства местного бюджета– 109 232,186 тыс. рублей, фактически исполнено – 102 909,733 тыс. рублей или 94,21 %;

- внебюджетный источники – 51 566,00 тыс. рублей, фактически исполнено 39 314,297 тыс. рублей или 76,24 %;

- средства окружного бюджета–  486 415,035 тыс. рублей, фактически исполнено – 481 644,698 тыс. рублей или 99,01 %;

Причины неполного освоения денежных средств:

- остаток средств сложился, в связи с непосещением детьми  образовательных учреждений (актированные дни);

- остаток по начислениям на выплаты по оплате труда за счет возврата  страховых выплат по листам временной нетрудоспособности, работниками учреждений перенесены сроки увольнения на пенсию. Выплаты будут произведены во 2 квартале..

- экономия средств по итогам  проведённых торгов; исполнение графиков платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами);

- экономия за счёт оплаты расходов за фактические оказанные услуги по фактически предоставленным отчётным документам.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося.

Объём средств на 1 квартал 2017 года в рамках подпрограммы II не предусмотрен.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

Отдых и занятость детей, подростков и молодёжи организованы в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.12.2016 № 1131-п  «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2017 год», во исполнение которого проведены следующие мероприятия.

В период весенних каникул организован отдых и занятость 2 022 детей школьного возраста на базе 17 образовательных организаций.

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей по путёвкам, приобретённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 45 детей  выехали в ОДСООЛ «Курьи» Свердловская области.  26 учащихся МБОУ «СОШ №10» выехали на экскурсию в г.г.Москва, Санкт-Петербург.

В целях информирования населения обеспечено информационное сопровождение детской оздоровительной кампании 2017 года через организацию работы консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период; актуализацию раздела «Каникулы 2017» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;

В целях подготовки специалистов для работы в учреждениях отдыха и оздоровления заключен договор на проведение обучающего семинара «Организация летнего оздоровительного отдыха в лагерях разного профиля», сроки проведения семинара 25 26 апреля число слушателей 25 человек.

Объём средств, предусмотренных на 1 квартал 2017 года в рамках подпрограммы  III – 3 552,50 тыс. рублей, фактически исполнено – 374,870 тыс. рублей  или 10,55 %, из них:

- местный бюджет – 52,5 тыс. рублей; фактически исполнено – 0 тыс. рублей .

- бюджет автономного округа 3 500,0 тыс. рублей; фактически исполнено – 373,870 тыс. рублей или 10,55 %;

Причины неполного освоения денежных средств:

- Оплата по фактически предоставленным услугам, согласно выставленным актам выполненных работ.

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей организована следующая работа:

-приняты 13 программ на участие в городском конкурсе вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики;

-произведен отбор претендентов для занесения на Доску Почёта «Молодёжь – гордость Нефтеюганска».

В целях содействия трудовой занятости подростков принято несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 210 человек,190 чел. - 50% северной надбавки, 20 чел. - 0 % северной надбавки. Профинансировано авансом 30% из средств бюджета автономного округа (согласно п.3.2 договора № 4,  от 25.01.2017 заключенных между КУ "НЦЗН" и МБУ "ЦМИ" ) сумма 490 527 руб..

Объём средств, предусмотренных на 1 квартал 2017  года в рамках подпрограммы  IV – 7 296,362 тыс. рублей, фактически исполнено – 7 113,842 тыс. рублей или 97,5 %, из них:

- местный бюджет – 6 771,362 тыс. рублей; фактически исполнено – 6 588,905113 тыс. рублей или 93,4 %;

- бюджет автономного округа – 704,750 тыс. рублей; фактически исполнено – 703,950 тыс. рублей или 99,9 %;

Сумма освоения меньше запланированной в связи с  тем, что один подросток отработал 21 день при норме 22 рабочих дня.

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

В целях обеспечения исполнения функций в сфере образования и  молодёжной политики обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Объём средств местного бюджета, предусмотренных на 1 квартал 2017 года в рамках подпрограммы  V – 31 825,925 тыс. рублей, фактически исполнено – 31 273,084 тыс. рублей или 98,26 %.

Причины неполного освоения денежных средств:

-оплата затрат по фактическим показаниям счетчиков учета за электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию; по фактически предоставленным счетам по услугам связи.

В целом в 1 квартале 2017 года на реализацию Программы предусмотрено 689 888,008 тыс. рублей; фактически исполнено – 607 408,773 тыс. рублей или 88,04 %, из них:

- местный бюджет – 147 881,973 тыс. рублей; фактически исполнено – 140 771,722 тыс. рублей или 95,19 %;

- внебюджетный источники – 51 566,00 тыс. рублей, фактически исполнено 39 314,297 тыс. рублей или 76,24 %;

- бюджет автономного округа 490 440,035 тыс. рублей; фактически исполнено –482 544,504 тыс. рублей или 98,39 %.