Пояснительная записка

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 1 квартал  2017  года предусмотрено финансирование в сумме 98 444,16 тыс. руб., фактически исполнено 84 905,01 тыс. руб., что составляет 86,25 %  от плана на 1 квартал 2017 года.

В рамках программы на 1 квартал 2017 года запланирована реализация следующих мероприятий:

1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса – исполнение 0%, т.к. бюджетные ассигнования доведены решением Думы № 122/VI  от 29.03.2017г и являются кассовым планом 3,4 кв.

2.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам: исполнены на 82,22% в связи с оплатой по фактически оказанным расходам январь-февраль по соглашению от 16.01.2017 № 09-01/17-ОД, оплата за март будет произведена в апреле 2017 года, после предоставления счет-фактуры.

3. Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению: возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек -исполнение за 1 квартал 0% -  порядок предоставления субсидий находится на согласовании в структурных подразделениях администрации города Нефтеюганска.

4. Поддержка технического состояния жилищного фонда:

-капитальный и текущий ремонт жилых помещений в соответствие с постановлением администрации города исполнение за 1 квартал 69,75%. По мере поступления актов технического обследования будет производиться составление сметной документации и проведение аукционов. Неисполненные бюджетные ассигнования - кассовый план 2,3 и 4 квартала.

-ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - исполнение за 1 квартал 92,40%, в связи с тем, что был сделан перерасчет по ежемесячным взносам на кап. ремонт, т.к. план формируется исходя из количества муниципальных квартир, муниципальные квартиры приватизируются.

5.Переселение из непригодных для проживания жилых помещений- заключен м/к №0187300012816000618-0240522-02 от 10.12.2016г.На сумму 496,17 тыс.руб. с ООО "ШАХТА" на снос непригодного жилья по адресу ул. Мира ж/д 10/3.Работы выполнены, оплата будет произведена в апреле 2017г. Заключен м/к №0187300012816000747-0240522-02 от 131.01.2017г. На сумму 463,86 тыс.руб. с ИП Маликов Валерий Владимирович на снос непригодного жилья по адресу 11мкр.ж/д № 13.Работы ведутся согласно графика. Срок выполнения работ 30.04.2017г.

6.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов: бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 2, 3, 4 квартала.

7. Улучшение санитарного состояния городских территорий: исполнение – 98,93%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг.

8.Благоустройство и озеленение города: исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2017 года:

-содержание городского фонтана исполнение 60,76% - заключен м/к № 0187300012816000648-0240522-01 с ООО «ОЛЬВО» на 2 099,18 тыс. руб. дата окончания работ 31.12.2017г. Не полное освоение бюджетных обязательств связано с тем что средства являются кассовым планом 2,3,4 кв.

-содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска исполнение 0% заключен м/к № 0187300012816000650-0240522-01 от 26.12.2016г ООО "ОЛЬВО" на сумму 1 719,28 тыс. руб. бюджетные обязательства не освоены в 1 кв., в связи с некачественным оказанием услуг исполнителю начислены штрафные санкции за период январь февраль. Подрядная организация отказалась добровольно выплачивать ш/с. Ведется работа с подрядной организацией

-озеленение мест общего пользования - средства являются кассовым планом 2,3,4кв.

9. Организационное обеспечение функционирования отрасли: исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2017 года – 94,28%.

2.Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 34 123,33 тыс. руб., фактически исполнено 23 397,78 тыс. руб., что составляет 68,57 % от плана на 1 квартал 2017 года.

Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»

Задача 1 – Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

1.Ведётся выполнение работ по переходящим контрактам с 2015 года по следующим мероприятиям:

1.1.Проект планировки территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска (МК от 18.12.2015, заключен 28.12.2015 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 280,103 тыс.руб.).

1.2.Научно-иследовательские работы по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города» и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК от 25.12.2015 заключен 11.01.2016 с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на сумму 3 106,00 тыс. руб.).

2.Муниципальные контракты 2016 года:

2.2.По подготовке трёхмерной модели документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», документации по планировке территории (контракт № 7 от 01.03.2016, заключен 30.03.2016 с ИП Немчинова А.Г. на сумму 99,99 тыс. руб.).

2.3.По выполнению картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков (МК ООО «ГеоСтатус» на сумму 500,00 тыс.руб.).

2.4.Проекта планировки и проект межевания территории вдоль ул.Мамонтовская напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (МК от 07.04.2016 (заключен 18.04.2016) с ООО«Терпланпроект» на сумму 990,00 тыс.руб.).

2.5.Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (на сумму 950,00 тыс.руб.).

2.6. Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (на сумму 1 000,00 тыс.руб.).

2.7.По подготовке проектов внесения изменений в проекты планировок и проекты межевания (Контракты с ИП Немчинова А.Г. на сумму 199,98 тыс. рублей).

2.8. По подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии ) (контракт с ООО «Институт «Регион Проект» на сумму 99,99 тыс. рублей).

2.9.На выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК с ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» на сумму 99,99 тыс. руб.).

2.10.На выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска (МК № 599 от 17.12.2016 на сумму 650,00 тыс.руб.).

2.11.Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска (на сумму 99,986 тыс.руб.).

2.12.Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска (инженерно-геологические, инженерно-экологические) (на сумму 206,26 тыс.руб.).

2.16.Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке части территории, ограниченной ул.Парковая, ул.Нефтяников (район Су-905) (на сумму 34,94 тыс.руб.).

3.Планируется заключение контрактов на выполнение работ:

3.1.Изготовление архитектурно-объемного макета территории микрорайона 4 города Нефтеюганска (на сумму 98,50 тыс.руб.).

3.2.Выполнение монтажных работ по установке архитектурно-объемного макета территории микрорайона 4 города Нефтеюганска (на сумму 91,50 тыс.руб.).

3.3.Изготовление архитектурно-объемного макета территории микрорайона 6 города Нефтеюганска (на сумму 99,85 тыс.руб.)

3.4.Выполнение монтажных работ по установке архитектурно-объемного макета территории микрорайона 6 города Нефтеюганска (на сумму 90,15 тыс.руб.).

3.5.Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории города Нефтеюганска (красные линии)(линейные объекты УКС) ( на сумму 599,99 тыс.руб.).

3.6. Подготовка документации по внесению изменений в документацию по планировке территории города Нефтеюганска (красные линии) (в чертеж межевания) (на сумму 99,98 тыс.руб.).

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Задача 1 – Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства

В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию объекта:

-Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) – контракт 2015 года, цена контракта 82 480,31 тыс. руб. Общий процент готовности – 100%.

Также продолжаются работы по объекту:

-(ПИР) Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска» - контракт заключен  № 0187300012816000259 от 25.07.2016 с ООО «Проектный институт Венец». Срок исполнения - 24 недели. Контракт был приостановлен. Завершение работ – 3 квартал 2017 года.

Кроме того, в 2017 году проведены торги по следующим объектам:

-сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (1 этап проектирование) (9 этап строительства)

Аукцион 27.03.2017. Победитель ООО «Междуречье»,  исполнение работ - 3 месяца 12 дней. Мощность объекта - 463,0 м.

-сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап проектирование) (11 этап строительства).

Аукцион 27.03.2017. Победитель ООО «СтройИнвест», срок выполения работ -3 мес. Мощность объекта - 264,0 м.

В апреле будет размещена заявка на торги по объекту «Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска».

Задача 2 – Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах».

Мероприятие: Приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания; состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; для формирования муниципального маневренного жилищного фонда.

На 2017 год выделено денежных средств в размере 46 317,49 тыс. руб. (местный бюджет – 6 240,24 тыс. руб., окружной бюджет – 40 077,25 тыс. руб.) в т.ч. переходящие остатки прошлого года 1 286,84 тыс.руб. (окружной бюджет – 0,0 рублей, местный бюджет – 1 286,84 тыс. руб.).

В 1 квартале 2017 года муниципальных контрактов на приобретение квартир не заключалось. Включено в план – график размещение извещений о проведении открытых аукционов по приобретению жилья на общую площадь 588 кв.м. на стоимость 44 460,36 тыс. руб. в июле 2017 года.

За 1 квартал 2017 года оплата не производилась.

Согласно выделяемой единой субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», для реализации мероприятий по ликвидации и расселению граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания на 2017 год запланирована сумма в размере 45 030,60 тыс. руб., из них:

40 077,30 тыс. руб. - средства окружного бюджета,

4 953,40 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Согласно очередности сноса балочных массивов на территории города Нефтеюганска, утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.04.2016 № 375-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 2017 год запланировано расселение и ликвидация балочного массива на территории жилого городка ЮЭН, по улице Таёжная.

Исходя из выделяемой субсидий, с учетом имеющихся на сегодняшний день данных о количестве граждан в поселке ЮЭН по улице Таёжная, по предварительному расчету подлежат расселение и ликвидация 14 строений (1055,05 кв. м) пос. ЮЭН, улица Таёжная, в которых проживают 55 человек.

Подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»

Мероприятие: Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества.

На 2017 год выделено денежных средств в размере 2 800,91 тыс. руб. из местного бюджета.

В 1 квартале 2017 года оплата не производилась.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.02.2017 № 32-п принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:20:0000018:57, общей площадью 550 кв.м, местоположение земельного участка: г.Нефтеюганск, 11а микрорайон, ул.Березовая, дом № 3, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом и жилых помещений, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 11а микрорайон, ул.Березовая, дом 3, в том числе жилых помещений (квартиры) № 1, 3, 5, 6, 11.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 02.02.2017 №33-п принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:20:0000018:56, общей площадью 725 кв.м, местоположение земельного участка: г.Нефтеюганск, 11а микрорайон, ул.Березовая, дом № 10, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом и жилых помещений, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 11а микрорайон, ул.Березовая, дом 10, в том числе жилых  помещений (квартиры) № 27, 28, 44.

Вышеназванные постановления размещены на сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, опубликованы в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» от 17.02.2017 № 6 (1325), копии постановлений направлена в Нефтеюганский отдел Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и собственникам жилых помещений.

Осуществлены мероприятия по размещению муниципального заказа по оказанию услуг по оценке изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Размер возмещения за изымаемый земельный участок и жилое помещение (квартира), включая убытки, определен в соответствии с нормами ст.56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчетов об определении рыночной стоимости объекта оценки.

В соответствии с нормами ст.56.7 ЗК департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска проведены переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.

Собственника вышеназванных земельных участков и жилых помещений направлены соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, отчеты об определении рыночной стоимости объекта, выписки из ЕГРП, кадастровые паспорта земельных участков. До настоящего времени подписанные соглашения в адрес департамента не поступали.

В соответствии с нормами ст.56.10 ЗК РФ органы местного самоуправления, принявшие решение об изъятии  имеют право обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости.

В настоящее время в Нефтеюганский районный суд подано 8 исковых заявлений об изъятии вышеназванных земельных участков и расположенных на нем объектов недвижимости (жилых помещений) с выплатой возмещения.

С целью реализации мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилых помещений молодым семьям - «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» (Постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013г. № 1207-п), в 2017 году сформирован и направлен в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры список молодых семей - участников мероприятия, претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году.

Департамент строительства автономного округа с учетом средств, планируемых на реализацию мероприятия в 2017 году утверждает сводный список участников и заключает с муниципальным образованием соглашение о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета автономного округа бюджету муниципального образования на реализацию мероприятия. В первом квартале 2017 года соглашение не заключено, в связи с чем, реализовать мероприятия не представилось возможным. Планируемый срок подписания соглашения II-III квартал 2017 года.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 508,53 тыс. руб., фактически исполнено 31,91 тыс. руб., что составляет 6,27 %  от плана на 1 квартал 2017 года.

Основными задачами муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» являются:

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

2.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

3.Создание условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено финансирование в размере 4 766,40 тыс.руб., из них: 3 406,80 тыс.руб. – бюджет города; 1 359,60 тыс.руб. - бюджет автономного округа (софинансирование).

По итогам 1 квартала 2017 года освоено 31,91 тыс.руб. (бюджет города).

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание условий для деятельности народных дружин». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 126,60 тыс.руб. Из бюджета города 38,00 тыс.руб., из бюджета автономного округа 88,60 тыс.руб. Денежные средства направлены на материальное стимулирование членов Народной дружины. Направлена служебная записка в департамент финансов о необходимости страхования народных дружинников и в связи с этим перераспределения на эти цели денежных средств, в размере 10,00 тыс.руб. Освоение планируется во 2 квартале.

п.1.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 4 639,80 тыс.руб. Из них: бюджет города – 3 368,80 тыс.руб.; бюджет автономного округа – 1 271,00 тыс.руб. Освоено 31,91 тыс.руб. (бюджет города). Исполнителем мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (МКУ «ЕДДС»).

Денежные средства направлены на содержание и обслуживание системы видеонаблюдения в размере 3 051,00 тыс.руб. (бюджет города). На приобретение, установку, монтаж, подключение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, в местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения 1 588,80 тыс.руб.. Из них: бюджет города – 317,80 тыс.руб.; бюджет автономного округа – 1 271,00 тыс.руб..

В связи с дефицитом бюджета города в 2017 году на подпрограмму 2. Безопасность дорожного движения и подпрограмму 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) финансирование не выделено.

Криминогенная обстановка в городе Нефтеюганске характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом – 291 (АППГ – 438), что на 33,6% ниже 2016 года.

По итогам 1 квартала 2017 года на территории города зарегистрировано 97 преступлений, совершенных в общественном месте города, (-34%, п.г. - 147), по округу снижение на 11,6%.

На улицах города совершено 55 преступлений (п.г. - 82), снижение на 33%, по округу снижение на 12,5%. Из совершенных на улицах города преступлений удельный вес расследованных составил 72,5% (-14,5%, п.г.- 87%), по округу 76,7%.

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована система городского видеонаблюдения АПК «Безопасный город», состоящая из 82 видеокамер (12 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 36 – на улицах города).

В настоящее время, видео система АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС). Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурных частей ОМВД и ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску.

В текущем году с помощью видеосистемы, в том числе при просмотре архивов сотрудниками следственно – оперативных групп преступлений не раскрывалось (АППГ – 0).

За отчётный период 2017 года, при помощи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» административных правонарушений выявлено не было (п.г. – 44).

По итогам 1 квартала 2017 года  на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками привлекались сотрудники члены Народной дружины г.Нефтеюганска. За отчётный период 2017 года привлекались к несению службы 64 раза в количестве 117 человек, выявлено 112 административных правонарушений по ст. 20.1 КоАП РФ - 16, по ст. 20.20-20.21 КоАП РФ - 80, прочие статьи - 18.

4.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 231,40 тыс. руб., фактически исполнено 126,65 тыс. руб., что составляет 54,73 % от плана на 1 квартал 2017 года.

П.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также  недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

-На организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности, подведомственным учреждениям культуры выделены денежные средства в размере 76,90 тыс. руб., в т. ч.:

МБУК «Городская библиотека» - 39,00 тыс. руб.;

МБУК «Центр национальных культур» - 3,50 тыс. руб.;

НГ МАУК «Музейный комплекс» - 13,50 тыс. руб.;

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» - 6,50 тыс. руб.;

МБУ ДО «Детская школа искусств» - 14,40 тыс. руб.

В подведомственных учреждениях культуры работы по данному мероприятию программы выполнены в полном объеме.

-17.03.2017 проведен молодёжный форум «Все СВОИ». Количество участников 50 человек (молодые блогеры, представители молодёжных организаций, школьники, студенты).

Участники приобрели навыки информационного противодействия распространений идей экстремизма в молодёжной среде, ознакомились с новыми методами профилактической работы по предотвращению экстремистских проявлений.

Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены не в полном объеме, в связи с возникшей экономией после проведения торгов.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 1 323,61 тыс. руб., фактически исполнено 1 130,76 тыс. руб., что составляет 85,43 % от плана на 1 квартал 2017 года.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.

6.Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 638 322,01 тыс. руб., фактически исполнено 623 316,23 тыс. руб., что составляет 97,65 % от плана на 1 квартал 2017 года.

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 1 квартал 2017 год предусмотрено –647 213,22  тыс. руб.; фактически исполнено – 568 646,97 тыс. руб. или 87,86 %, из них:

-средства местного бюджета – 109 232,18 тыс. руб., фактически исполнено – 102 909,73 тыс. руб. или 94,21 %;

-внебюджетные источники – 51 566,00 тыс. руб., фактически исполнено – 39 314,29 тыс. руб. или 76,24%;

-средства окружного бюджета – 486 415,03 тыс. руб., фактически исполнено – 481 644,97 тыс. руб. или 99,0 %.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы бюджетные ассигнования на 1 квартал 2017 год не предусмотрены.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 1 квартал 2017 год предусмотрено – 3 552,50 тыс. руб., фактически исполнено – 374,87 тыс. руб или 10,55% из них:

-местный бюджет –52,50 тыс. руб.; фактически исполнено – 0 руб.

-бюджет автономного округа 3 500,00 тыс. руб.; фактически исполнено – 374,870 тыс. руб. или 10,71 %.

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 1 квартал 2017 год предусмотрено –7 296,36 тыс. руб., фактически исполнено –7 113,84 тыс. руб. или 97,50%, из них:

-местный бюджет – 6 771,36 тыс. руб.; фактически исполнено – 6 588,90 тыс. руб. или 97,31 %;

-бюджет автономного округа – 525,00 тыс. руб.; фактически исполнено – 524,93 тыс. руб. или 99,98 %.

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 1 квартал 2017 год предусмотрено средств местного бюджета – 31 825,92 тыс. руб., фактически исполнено – 31 273,08 тыс. руб. или 98,26 %.

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».

В рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города в 2017 году выделено 9 276,00 тыс.руб. Средства направлены на обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации; обслуживание пожарной автоматики; огнезащитную обработку, зарядку огнетушителей.

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».

В рамках подпрограммы III «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» на мероприятия по обеспечению рационального использования энергетических ресурсов Департаменту образования и молодёжной политики в 2017 году выделено 2 755,00 тыс.руб. Расходы произведены в соответствии с плановыми назначениями.

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 25.01.2017 № 30-п «О реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы» в 2017 году» 17.03.2017 проведён молодёжный форум «Все СВОИ»,  в котором приняли участие 50 человек (молодые блогеры, представители молодёжных организаций, школьников и студентов). Участники приобрели навыки информационного противодействия распространений идей экстремизма в молодёжной среде, ознакомились с новыми методами профилактической работы по предотвращению экстремистских проявлений в молодёжной среде.

Запланированный на I квартал 2017 года объём средств муниципальной программы – 50,00 тыс.руб., по состоянию на 31.03.2017 исполнено – 49,75 тыс.руб. (99,5 %).

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах».

В рамках реализации Подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы» в I квартале 2017 года:

1.Сформирован и направлен в Департамент строительства округа список из 14 молодых семей-участников мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» претендентов на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья в 2017 году.

2.Принято 2 заявления молодых семей для признания участником мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»;

3.Проведено 87 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в федеральной целевой программой «Жилище»;

4.В соответствии с Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2017 №75-п выделены средства на предоставление социальных выплат 1 молодой семье для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в размере:  окружной бюджет – 1 097,16 тыс. руб.; федеральный бюджет – 170,84 тыс.руб.; местный бюджет – 66,73 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в 1 квартале 2017 года составила:

-общеобразовательных организаций –  43,73 тыс. руб., в том числе педагогических работников – 49,36 тыс. руб., учителей – 52,62 тыс.руб.;

-дошкольных образовательных организаций – 31,76 тыс. руб., в том числе педагогических работников – 38,63 тыс. руб.;

-организаций дополнительного образования детей – 45,45 тыс. руб., в том числе педагогических работников – 48,98 тыс. руб.

В целом в системе образования города, вследствие эффективной деятельности, достигнуты следующие результаты.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием, дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 100%. В полном объёме обеспечены образовательными услугами дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.

Носкова Мария Витальевна, учащаяся МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная» стала лауреатом регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ученик года - 2017» (г.Ханты-Мансийск).

18 учащихся школ города стали победителями и призерами заключительного тура Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в номинациях «Ядерная энергетика и технологии», «Техника и технологии наземного транспорта», «Нефтегазовое дело», «Электроника, радиотехника и система связи».

Бухтияров Константин, учащийся МБУ ДО «Дом детского творчества», и Бочковский Сергей, учащийся МБОУ «СОШ № 3», стали призерами Всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» г.Москва.

Региональная инновационная площадка  патриотического воспитания и гражданского становления личности МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»  стала победителем окружного Конкурса по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Команда кадет  - победитель окружного этапа Всероссийского конкурса «Лучший кадетский класс».

Учащиеся МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «Лицей № 1» успешно приняли участие в региональном проекте «Лидеры Югры» и вошли в 30-ку участников установочной сессии старшеклассников и получили возможность тьюторского сопровождения группы учёных под руководством А.А.Попова.

Несмотря на внедрённые новые организационно-экономические механизмы, повышение открытости системы образования, расширение возможностей для обновления профессионализма педагогических кадров, образование города недостаточно соответствует задачам инновационного развития. Для всех уровней образования характерны определенные проблемы:

-обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х до 3-х лет;

-обеспечение доступности обучения 1-4 и 10-11 (12) классов в односменный режим работы (доля обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет 26,7%);

-повышение доступности объектов и услуг в образовательных организациях для инвалидов, дальнейшее проведение мероприятий по архитектурной доступности и оснащённости образовательных организаций;

-отсутствие современного архитектурного здания для реализации технического направления дополнительного образования детей;

-отсутствие центра военно-патриотической направленности.

Реализация муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», муниципального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нефтеюганске», муниципальных программ «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (подпрограмма III «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»), «Доступная среда в город Нефтеюганске на 2014-2020 годы», программы профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций г.Нефтеюганска позволяет решать существующие в системе образования города проблемы.

7. Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 120 811,70 тыс. руб., фактически исполнено 116 734,04 тыс. руб., что составляет 96,62 % от плана на 1 квартал 2017 года.

За отчетный период 2017 года на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждения дополнительного образования детей:

1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»

2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»

4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»

и 2 учреждения физкультуры и спорта:

1.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

2.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина».

Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28128 человек, или 23,50%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,18% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 129 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3621 человек, что составляет 24,80 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 31 спортивная площадка.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4758 человек.

За период январь-март 2017 года присвоено 11 кандидатов в Мастера спорта, 4 спортсмена 1 взрослого разряда, 249 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 11 человек.

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 127 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 52, а также выездных – 75 из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 49. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 5571 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 300 медалей на выездных мероприятиях и 805 медалей городского уровня.

На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 11 мероприятий (1140 человек).

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по 3 видам спорта (волейбол, баскетбол, лыжные гонки), где приняло участие 9 команд предприятий и организаций города, охвачено более 150 человек.

С 1 по 2 апреля 2017 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», где приняли участие 3 семейных команд города. Семья победитель на окружные соревнования в п. Солнечный с 28 апреля по 2 мая 2017 года.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2016-2017 г.г.», приняло участие 186 человек.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2017», приняло участие около 1102 человека;

-Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти тренеров Лепилова И.И., Мальчикова В.А. «Гонка с выбыванием», приняло участие около 150 человек;

-Зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 3-4 классов II ступени (9-10 лет) образовательных организаций города Нефтеюганска, приняло участие 145 человек.

-Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения города Нефтеюганска в возрасте от 16 до 59 лет (V- IX ступени) по одному из видов испытаний – бег на 100м, 2000м, 3000м, приняло участие 49 человек.

-открытый городской турнир по волейболу памяти И.Р.Змейкова, приняло участие 80 человек.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города за 1 квартал 2017 года осуществлялась следующая работа:

| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 8637 чел. |
|  | Аквапарк | 5680 чел. |
|  | Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 8012 чел. |
|  | Фитнес | 1768 абонементов |
|  | Аквааэробика | 463 абонемента |
|  | Плавание (дошкольники) | 3254 абонемента |
|  | Баня | 632 чел. |
|  | Тренажерный зал | 2024 абонемента |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 1680 чел. |
| хоккейный корт 9 микрорайон | прокат коньков | 1226 чел./час. |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 1598 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2140 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 207 абонементов |
|  | Сайкл | 342 абонемента |
|  | Тренажерный зал | 308 абонементов |

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (7) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, бокс, мотокросс. Что способствовало достижению высоких соревновательных результатов:

-Всероссийские соревнования по дзюдо на призы МВД среди региональных подразделений организаций МВД России, 1 место-Довгань Дмитрий (г.Казань 14.03-17.03.2017),

-Открытый межрегиональный турнир по каратэ «малахитовый пояс среди юношей и девушек 10-11 лет» и IV Всероссийский турнир «Малахитовый пояс» 12 лет и старше, 1 место-Каршибаева Хуршида, 2 место-Кандыкова Валерия, 3 место-Мыльников Андрей (23-27.02.2017 г.Екатеринбург).

-Первенство УРФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, посвященное войнам 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, 2 место-Михайлов Владимир (09-13.03.2017 г.Екатеринбург).

-Чемпионат и первенство УРФО по спортивной аэробике, 2 место-Сагитдинов Марсель, 3 место-Даудова Лейла, Жилкина Кристина (26-28.02.2017 г.Магнитогорск),

-Всероссийские соревнования по боксу общество «Динамо» среди старших юношей 13-14 лет, 1 место-Исмаилов Михат, 3 место-Черкесов Шамиль (20-27.03.2017 г.Нижневартовск)

В настоящее время на территории города среди лиц с ограниченными возможностями развиваются 3 вида спорта, таких как: легкая атлетика, настольный теннис, плавание с общей численностью занимающихся 179 человек. Тренировочный процесс ведут пять квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. За период январь-март 2017 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 6 муниципальных и окружных соревнованиях, где показали высокие результаты:

-Открытый областной шахматно-шашечный турнир среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (спорт слепых), 2 тура г. Тюмень; 21-25.03.2017, 2 место общекомандное место.

-Чемпионат и Первенство в зачет параспартакиады по плаванию 1 место - Лукъянчиков Илья, Арканова Вероника (г.Ханты-Мансийск 17-19.03.2017).

В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта, Спорткомитет города в своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» (15), радио Европа+ (8), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (5), журнал «проЛучшее» (6), официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск (8), светодиодный экран (5).

С целью создания условия для повышения качества тренировочного процесса, уровня спортивного мастерства занимающихся, и для привлечения населения к занятиям физической культурой и спорта проводится работа с юридическими лицами города по оказанию спонсорской помощи. За период январь - март 2017 года безвозмездно поступило 30,00 тыс. руб.

С целью выполнения муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№596-606, ведется ежемесячно мониторинг заработной платы педагогических работников.

За 1 квартал 2017 года средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 58,18 тыс.руб. в месяц, что соответствует 89,30% от планируемого значения.

Планируется, что по итогам 2017 года данный показатель составит 67,08 тыс.руб., что будет соответствовать установленной в городе средней заработной плате педагогических работников согласно «дорожной карте».

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 99 372,06 тыс. руб., фактически исполнено 95 209,50 тыс. руб., что составляет 95,81 % от плана на 1 квартал 2017 года.

В 1 квартале 2017 года было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

8.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

-библиотечный фонд на 1 жителя составил 2,0 экземпляра;

-100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

-количество посещений общедоступных библиотек составило 55 496 единиц;

-посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,05 на 1 жителя;

-134 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 6%;

-учреждениями культуры проведено 156 культурно-досуговых мероприятий;

-на базе учреждений культуры действуют 62 клубных формирования;

-количество участников клубных формирований – 1295 человек,

-организован показ 93 спектаклей, театрализованных постановок;

-среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 39,91 тыс.руб.;

-среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 60,05 тыс.руб.;

-92,9% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в 1 квартале осуществлялась реализация следующих мероприятий:

«Развитие библиотечного дела»

МБУК «Городская библиотека» оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. В течение 2017 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 3, количество посещений – 7, количество доставленных экземпляров литературы – 29.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних – 11. В клубах для детей и подростков: участников – 265, состоялось мероприятий – 50, посещений – 936. В клубах для взрослых: участников – 105, состоялось мероприятий – 15, посещений – 251.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено 23 урока, посещений – 173, обучено 26 человек, групповая консультация по сайту «Туризм в Югре» - 1 занятие, 7 человек. Результаты работы – пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей 347 человек, число посещений – 1402. Обращений к сайтам органов власти разных уровней – 302 единицы. Справок – 484.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, и web-сервера издательства «Openforyou». Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100%. На отчетный период, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге составляет – 2578 записей или 2,6%. Итого, объем электронного каталога составляет – 101789 записей. Число записей в базе «Аналитическая роспись печатных изданий» – 935 (2016 г. – 891), отредактировано – 1590 записей (2016 г. – 609).

Количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России составляет – 6250 записей, увеличение – 1053 записи или 20%.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СК-Клиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Редактирование электронного каталога осуществляется в текущем режиме, всего отредактировано – 4 856 записей. Объем документного фонда составляет 263 197 экземпляров.

Одной из мер, принимаемой для повышения качества предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных и их планируемых значениях на 3-х летний период, является оперативная обработка новых (поступивших) партий документов с целью пополнения электронного каталога и выполнения показателя «доля библиотечного фонда отраженного в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда». Электронный каталог, отражающий 100% библиотечного фонда, обеспечивает свободный и оперативный доступ к муниципальной услуге как локально, так и в удаленном доступе. Стабильность системы библиотечного облуживания населения поднимает качественный уровень жизни нефтеюганцев.

Динамика основных показателей работы за 1 квартал 2017 года:

-количество посещений – 55 496 человек (2016г. – 54 132), увеличение показателя на 1 364 человека.

-число читателей – 16 484 человек (2016г. – 16 411), увеличение показателя составляет 73 человека;

-читателей до 14 лет –10 466 человек  (2016г. – 9 882), увеличение на 584 человека;

-книговыдача –185 431 экземпляр (2016г. –184 230), увеличение на 1 201 экземпляр;

-количество массовых мероприятий – 311 единиц;

-посещений массовых мероприятий – 7 113 человек.

«Профессиональное искусство»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей и театрализованных постановок, гастрольная деятельность, проведение дискотек и игровых программ для детей и подростков, участие в городских мероприятиях, работа с любительскими и общественными организациями города (ветераны, старожилы, многодетные семьи, общество инвалидов и т.д.).

За январь – март 2017 года по основной деятельности учреждения всего было проведено 91 мероприятие, охвачено 6 009 человек, из них: 71 спектакль, охвачено 3 327 человек, 3 DVD показов, охвачен 293 человек, 17 игровых программ – 2 389 человек.

На конец отчетного периода в репертуаре театра 21 спектакль:

-спектакли для самых маленьких:

«Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»; «Сказочка из сундучка»;

-для детей от 3 до 14 лет:

«Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Колобок», «Бука», «Бяка-Бояка», «Соломенный Бычок», «Мама для мамонтёнка»; «Самый жаркий Новый год»;

-для молодёжи:

«Дорога в никуда»;

-для взрослой аудитории:

«Любовь все побеждает».

24 марта в Театре кукол «Волшебная флейта» прошла премьера  моно спектакля «Любовь всё побеждает» (16+), автор, режиссёр-постановщик и исполнитель Татьяна Зубарева. Спектакль посмотрели 95 человек.

Для многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете, для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках проведения Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», были бесплатно показаны DVD фильмы «Три богатыря и морской царь» (6+), «Костя» (6+). Охвачено 293 человека.

В течение творческого сезона театральная студия юного актёра «Очень-очень…студия» (руководитель студии Благинина К.А.) в составе 15 человек, в возрасте от 9 до 17 лет, готовили новую постановку для участия в городском театральном фестивале «Галерка 2017».

«Развитие музейного дела»

С января по март во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа.

Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров как в стационарных условиях, так и в выездных мероприятиях.

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

На базе художественной галереи продолжает работу субботняя семейная творческая мастерская «ТалантВилль» для семей с детьми от 6 до 12 лет, проведено 4 мероприятия с охватом 47 детей. В отчётный период были организованы выездные творческие занятия для лиц с ограниченными возможностями на базе Комплексного центра социальной защиты населения «Защита». Организовано 2 выездных мероприятия с охватом 21 человека. Музейно-просветительские развивающие программы художественного направления проводятся и для воспитанников Центра помощи семье и детям «Веста».

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставки одного предмета – «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска».

Традиционным стал цикл выставок, представляющих всё разнообразие фондовых коллекций Музейного комплекса – в отчётном периоде в Музее реки Обь открылись четыре выставки – «История денег в России», «История марок в России», «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска».

На базе «Музея реки Обь» разработаны музейно-просветительские программы «Что хранят музейные фонды», «Город и современность», «Изучаем современную историю», «Компьютерная грамотность для пожилых людей». Особенной популярностью у школьников пользуется программа «Мир под микроскопом». В отчётный период в рамках этой программы было проведено 8 занятий.

В год 100-летия революции в России в Музее реки Обь открылась выставка «Революция 1917 г. Февраль. Начало», которая открыла юбилейный цикл выставок.

Традиционным стало сотрудничество Музейного комплекса со Специальным домом  для одиноких и престарелых. В 1 квартале представлены три передвижные выставки из фондов Музейного комплекса – «День защитников Отечества», «Мир вокруг нас», «Красоты Земли Югорской». Передвижная выставка «Кадры времени» была представлена в театре кукол «Волшебная флейта».

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

С января по март в КВЦ «Усть-Балык» открылся ряд выставок из цикла «Солдатом быть – судьба мужская», прошло торжественное мероприятие при участии общественной организации «Офицеры России». Значимым событием для города стала выставка «Неугасим огонь её души», посвящённая 80-летию Почётного гражданина Нефтеюганска Н.Л.Леонтьевой. На открытии выставки присутствовали почётные гости, общественные деятели, ученики кадетских классов.

Музейный комплекс продолжает тесное сотрудничество с общественной организацией «Общество старожилов города Нефтеюганска». В Международный женский день прошло торжественное совместное мероприятие, состоялось открытие сразу трёх тематических выставок – фондовых выставок «Узорочье обрядовых рушников», «Открытки СССР» и выставки декоративно – прикладного творчества старожилов города «Наши руки не для скуки». На базе комплекса «Усть – Балык» регулярно проходят заседания клубов «Дачники» и «Сударушка».

Традиционным остаётся проведение в КВЦ «Усть-Балык» тематических мероприятий, викторин с участием разных поколений-старожилов города, молодёжи и школьников. В отчётный период прошла встреча школьников с ветеранами «Трудовые подвиги комсомольцев 60-80 годов», в День защитника Отечества прошла викторина «Не ради Славы, а ради долга». Накануне всемирной Акции «Час Земли» в Культурно-выставочном центре прошло мероприятие экологической направленности с участием школьников «Городская среда обитания».

Методическая работа в НГ МАУК «Музейный комплекс» обеспечивает ведение выставочной, просветительской работы в соответствии с требованиями и нормами музейно-выставочной работы, для различных возрастных и социальных категорий посетителей. За отчётный период были разработаны и приняты на научно-методическом совете 3 музейные просветительские программы, работа по которым будет проводиться регулярно. В течении квартала проводилась работа по подготовке к изданию путеводителя по выставке «Город, рождённый нефтью». Регулярно оказывается консультационно-методическая помощь телекомпании «Юганск» для создания цикла передач по истории города. Разработан сценарий мероприятия, посвящённого презентации книги «Б.И. Нуриев. Путь длиною в жизнь».

Научно-исследовательская работа велась по следующим направлениям: история нефтегазового освоения региона (осущестляется сбор фото и архивных материалов, редакция издания к 50-летию Нефтеюганска 2 части книги «Нефтеюганск рождён не по указу» «История предприятий, знаменитые земляки, знаменательные события по периоду 1972 – 1990 гг.», древняя история региона, история сибирского Заполярье (разработан информационный и методический материал к выставке «Русский коч. Освоение Сибири»), история Русской Православной Церкви XX века, история революции 1917г, этнография обских угров.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец 1 квартала насчитывают 40 157 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 1 597 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 39481 единиц. 7689 экспонатов представлено в сети Интернет через Объёдинённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге представлено 713 предметов. Оцифровано 16590 экспонатов.

«Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел»

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс», имеющий в структуре 3 Культурных центра (КЦ «Юность», КЦ «Лира» и КЦ «Обь»).

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 44 творческих коллектива, которые посещают  892 человека, из них – 21 детский коллектив, который посещают 604 человека, 3 молодежных, в которых занимаются 27 человек, 15 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 152 человека, 5 разновозрастных коллективов, которые посещают 109 человек.

8 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель О.Н. Руденко, вокальный ансамбль «Казачок», руководитель Т.Ф.Лазан, театр студия эстрадного танца, руководитель И.В.Степанова, студия спортивного бального танца, руководитель Е.В.Найденков, хореографический коллектив «Созвездие», руководитель Е.И.Отрош, театральная студия «Азарт» руководитель Т.А.Рузанкина, студия хореографии «АнтрЕ», руководитель Е.А.Кофанова, вокальный ансамбль русской песни «Тараторки», руководитель А.А.Копылова.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр «Джаз бенд», оркестр духовых инструментов, руководитель В.Б.Мадонов, вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель О.Н. Агеев, вокально- инструментальная группа «Эпизод»,  руководитель А.В.Сокуров.

За январь-март 2017 года организовано и проведено 15 культурно-массовых мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию населения с охватом 3 052 участника, состоялось 6 мероприятий, способствующих толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на территории города с числом зрительских посещений 643 человека, 8 мероприятий были направлены на профилактику наркозависимости, число их участников составило 431 человек, 4 мероприятия были проведены для людей старшего поколения, с охватом 210 человек, проведено 2 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ – 130 человек.

За 1 квартал 2017 год МБУК «КДК» проведено всего 128 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 17 250 человек, из них для детей и подростков до 14 лет проведено 36 мероприятий с числом зрителей 1 213 человек. Проведено 17 платных мероприятий, охват зрительской аудитории составил 3 340 человек. В рамках гастрольной деятельности состоялось 36 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 3 330 человек.

Участники из творческих коллективов МБУК «КДК» приняли участие в 8 конкурсах международного, всероссийского, окружного значения. Завоевано 86 дипломов лауреата 1,2,3 степени. 2669 участников из творческих коллективов приняли участие в 22 концертных программах.

В конце марта на базе КЦ «Юность» проведено прослушивание юных жителей города для создания новой группы вокального коллектива «Аура» под руководством И.О.Горобец.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 18 творческих коллективов, которые посещают 403 человека, из них – 12 детских коллективов, которые посещают 205 человек.

1 коллектив имеет звание «Образцовый художественный коллектив» детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель И.Р.Сальманова и 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Р.С.Мухамадиева.

В центре продолжает свою деятельность вокальный коллектив для людей с ограниченными возможностями «Отрада», руководитель А.Ловиненко, студия раннего эстетического развития «Радуга», руководитель  Е.П.Медведева.

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства:

-Студия декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка», руководитель коллектива Алла Кошкина;

-Студия русской тряпичной куклы «Сударушка», руководитель коллектива  Лариса Осипова;

-Студия декоративно-прикладного искусства «Чудеса из лоскутка», руководитель Елена Медведева;

-Студия лепки из глины «Очаг», руководитель Ирина Шафикова.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

За отчетный период организовано и проведено 31 культурно-массовое мероприятие, которое посетило 4 428 человек, из них для детей и подростков до 14 лет проведено 19 мероприятий с охватом, 474 человека, 3 мероприятия для старшего поколения, которые посетили 98 человек и 8 мероприятий для разновозрастной аудитории с общим охватом 3826 человек.

За 1 квартал 2017 года  проведено 3 тематических  обучающих мастер- класса: «Подарок к Рождеству», «Пасхальный сувенир», «Маслёна», которые посетили 60 человек.

В рамках реализации плана мероприятий МБУК «ЦНК» по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов с участием в них национально-культурных объединений города, проведен брейн-ринг «Наш дом – Россия», в котором приняли участие представители узбекской, украинской, киркизской и русской национальных общественных организаций. Охвачено более 50 человек

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на новый учебный год 2016/2017 составляет 2 509 человек, в том числе 2 047 человека по муниципальному заданию, контингент на платной образовательной основе 642 человека. В школах обучаются следующие льготные категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 19 человек, инвалиды и дети с ограниченными возможностями – 17 человек, дети малочисленных народов Севера – 12 человек.

На базе двух школ работают 54 творческих коллектива, которые посещают 1 267 человек, из них: 46 детских коллективов, которые посещают 1084 человека, 2 взрослых – 10 человек, 6 смешанных – 173 человека.

За январь-март 2017 года школами искусств было организовано и проведено 42 мероприятия и 7 выставок различного уровня, в которых участвовало 1 497 учащихся школ, с охватом населения более 1 300 человек.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 406 человек приняли участие в 24 фестивалях и конкурсах различного уровня: международных - 9, всероссийских - 3, окружных - 2, городских - 10.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-март 2017 года проведено 5 социально-значимых мероприятий:

-открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»;

-праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества;

-народное гуляние «Масленица»;

-праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню;

-праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска

на 2014-2020 годы»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 113 214,14 тыс. руб., освоено 102 452,64 тыс. руб. или 90,49 % от плана на 1 квартал 2017 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение функций органов местного самоуправления (администрация города Нефтеюганск), предусмотрено 78 467,75 тыс. руб., освоено 73 626,57 тыс. руб. или 93,83 % от плана на 1 квартал 2017 года;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 7 500,00 тыс. руб., освоено 7 464,21 тыс. руб. или 99,52 % от плана на 1 квартал 2017 года;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 11 447,63 тыс. руб., освоено 9 641,15 тыс. руб. или 84,22 % от плана на 1 квартал 2017 года;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 5 811,64 тыс. руб., освоено 4 597,23 тыс. руб. или 79,10 % от плана на 1 квартал 2017 года;

-обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных, предусмотрено 2 334,00 тыс. руб., освоено 1 295,27 тыс. руб. или 55,49 % от плана на 1 квартал 2017 года;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 7 653,12 тыс. руб., освоено 5 828,20 тыс. руб. или 76,15 % от плана на 1 квартал 2017 года.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года финансирование не предусмотрено.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 354,00 тыс. руб., фактически исполнено 353,45 тыс. руб., что составляет 99,85 % от плана на 1 квартал 2017 года.

В ходе выполнения программных мероприятий предоставлены субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 85 589,47 тыс. руб., фактически исполнено 82 557,44 тыс. руб., что составляет 96,46 % от плана на 1 квартал 2017 года.

Включает в себя следующие субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги:

-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска;

-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска.

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 20 159,83 тыс. руб., фактически исполнено 18 995,77 тыс. руб., что составляет 94,23 % от плана на 1 квартал 2017 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 26 218,20 тыс. руб., фактически исполнено 25 248,76 тыс. руб., что составляет 96,30 % от плана на 1 квартал 2017 года.

Департамент муниципального имущества доводит до вашего сведения, что за 1 квартал 2017 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом. Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 324,40 тыс. руб., исполнение за 1 квартал составило 324,40 тыс. руб., что составило 99,75% от выделенной на 1 квартал суммы в размере 325,20 тыс. руб.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков не заключались в связи с проведением организационно-штатных мероприятий по передаче функции по формированию земельных участков и межеванию в департамент градостроительства и с учетом того что у данных услуг длительный срок исполнения.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 478,43 тыс. руб. За 3 месяца кассовый расход составил 155,95 тыс. руб., что составляет 72,74% от запланированной суммы за квартал в размере 214,40 тыс. руб. Низкое исполнение связано с экономией бюджетных средств, образовавшейся при проведении аукциона, которая будет направлена на те же цели.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата транспортного налога за 1 квартал в размере 1,68 тыс. рублей от запланированной в размере 13,30 тыс. рублей.

Исполнение 12,68%. Низкое исполнение связано с уплатой в декабре 2016 г. авансового платежа за 4 кв. 2016г.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 1 квартал 2017 года 25 238,14 тыс. руб., освоено 24 664,91 тыс. руб. Исполнение 97,72%. Неполное исполнение в связи с переносом отпуска сотрудниками департамента.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы».

В рамках реализации  муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы» на 1 квартал 2017 года предусмотрено финансирование в сумме 16 236,32 тыс. руб., фактически исполнено 14 276,54 тыс. руб., что составляет 87,93 % от плана на 1 квартал 2017 года.

Подпрограмма I «Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства»

Задача 1 – Предоставление жителям города государственных услуг в сфере опеки и попечительства и исполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности.

Решить поставленную задачу предполагается путём реализации основного мероприятия подпрограммы:

«Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007

№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Решением Думы города Нефтеюганска от 02.07.2012 № 316-V «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», работникам выплачивается денежное содержание (заработная плата).

Организационные расходы предусматривают:

-гарантии и компенсации, утвержденные решением думы города Нефтеюганска от 27.09.2012 № 373-V «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования город Нефтеюганск»;

-возмещение расходов, связанных со служебными командировками, утвержденные распоряжением администрации города Нефтеюганска от 08.06.2010 № 264-р «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками»;

-предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление в постоянное пользование абонентской линии, предоставление местного, внутризонового и междугороднего телефонного соединения и предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети интернет;

-транспортные услуги;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий работы  сотрудников, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг;

-работы и услуги по содержанию имущества;

-сопровождение и развитие автоматизированных систем обработки информации, обеспечение безопасности персональных данных;

-обеспечение работоспособности ведомственных информационных систем, используемых для оказания государственных услуг в сфере социальной защиты детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот;

-информационное обеспечение деятельности (размещение информации в СМИ);

-изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду различных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защиту прав детей, профилактику семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, в том числе создание видео паспортов детей-сирот;

-организация обучения муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности гражданских служащих (тематические и проблемные семинары);

-централизованная охрана имущества, принадлежащего на праве оперативного управления;

-материально-техническое обеспечение деятельности обеспечение офисной мебелью, хозяйственным инвентарём, канцелярскими товарами и другие расходы, направленные на обеспечение деятельности Комитета опеки и попечительства.

За 1 квартал 2017 года бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по опеке и попечительству освоены в полном объеме, в размере 8 691,85883 (восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 83 копейки.

Подпрограмма II «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям»

Задача 1 - Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.

Решить поставленную задачу предполагается путём реализации мероприятия подпрограммы:

Повышение уровня благосостояния путем предоставления дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения целей программы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства осуществляется:

-выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства (количество детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи за 1 квартал 2017 года составило 13 человек, при годовом плановом показателе 53 человека);

-обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

-установление опеки или попечительства;

-осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей;

-освобождение и отстранение в соответствии федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

-выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;

-обеспечение стабильного и своевременного назначения всех видов социальной поддержки детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

-обеспечение и реализация права детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на лечение (оздоровление) в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных учреждениях.

За отчетный период финансовые затраты на реализацию мероприятия составляют 5 584,68тыс.руб.

Задача 2 – Обеспечение жилыми помещениями и дополнительными гарантиями прав на жилое помещение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот.

Решить поставленную задачу предполагается путём реализации следующих мероприятий, совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска:

1)предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых домов и квартир;

2)ежемесячное предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в порядке, установленном правительством автономного округа;

3)производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.