## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2017 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Увеличение мощности станции обезжелезивания | м3/сут | 22800 | 0 | -22800 | -100
2 | Увеличение мощности канализационно-очистных сооружений | м3/сут | 25000 | 0 | -25000 | -100
3 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска | км | 8.96 | 0 | -8.96 | -100
4 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения | км | 6.733 | 0 | -6.733 | -100
5 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоотведения | км | 0.364 | 0 | -0.364 | -100
6 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1.968 | 0 | -1.968 | -100
7 | Численность льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани | чел | 38715 | 0 | -38715 | -100
8 | Численность населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации | чел | 1017 | 0 | -1017 | -100
9 | Снижение объёмов подвозимой питьевой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ед | 257 | 0 | -257 | -100
11 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м2 | 64237 | 0 | -64237 | -100
12 | Снижение численности населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ | чел | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | ед | 35 | 5 | -30 | -85.7143
14 | Количество обследованных многоквартирных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 26 | 0 | -26 | -100
16 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления | км | 0.05 | 0 | -0.05 | -100
17 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом | шт | 59 | 0 | -59 | -100
18 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 2432.4 | 2432.4 | 0 | 0
19 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 374 | 0 | -374 | -100
20 | Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Площадь отремонтированных пешеходных дорожек, тротуаров | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 1025 | 0 | -1025 | -100
23 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Количество отремонтированных детских спортивных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Площадь кладбища, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 53.366 | 53.366 | 0 | 0
27 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс.м3 | 862.334 | 853.079 | -9.255 | -1.0733
28 | Объем вывезенного снега с территории внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащих содержанию в зимний период | тыс.м3 | 150.056 | 351.169 | 201.113 | 134.0253
29 | Количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие | шт | 90 | 0 | -90 | -100
30 | Количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах
1 | Ввод жилья | тыс.м2 | 42.46 | 0.16 | -42.3 | -99.6232
2 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры | м | 2616.2 | 0 | -2616.2 | -100
3 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | количество семей | 15 | 0 | -15 | -100
4 | Приобретение жилых помещений для (итого количество семей): | количество семей | 15 | 0 | -15 | -100
4.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания | количество семей | 11 | 0 | -11 | -100
4.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | количество семей | 2 | 0 | -2 | -100
4.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) | количество квартир | 2 | 0 | -2 | -100
5 | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | количество строений | 14 | 0 | -14 | -100
6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | чел | 18 | 0 | -18 | -100
7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2 | 0 | -2 | -100
8 | Количество изъятых жилых / нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | помещений | 19 | 0 | -19 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Уровень общеуголовной преступности в городе | ед | 1661 | 291 | -1370 | -82.4804
2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 19.7 | 18.9 | -0.8 | -4.0609
3 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.2 | 4.6 | -0.6 | -11.5385
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед | 58 | 12 | -46 | -79.3103
5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 4 | 4 | 0 | 0
6 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 6 | 1 | -5 | -83.3333
7 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 299.5 | 235.4 | -64.1 | -21.4023
8 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 0.0003 | -1.9997 | -99.985
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | чел | 4950 | 4950 | 0 | 0
2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед | 6 | 6 | 0 | 0
3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | % | 97 | 97 | 0 | 0
| Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | % | 17.5 | 10 | -7.5 | -42.8571
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отнощений | % | 82.7 | Информация по целевому показателю будет предоставлена Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно в 1 квартале 2018г.
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отнощений | % | 91.4
4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 72.1
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 85.43 | -14.57 | -14.57
3 | Информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и охват противопожарной пропагандой | % | 85 | 82 | -3 | -3.5294
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | чел | 7494 | 7161 | -333 | -4.4436
1.1 | Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | чел | 215 | 215 | 0 | 0
2 | Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел | 7279 | 6946 | -333 | -4.5748
3 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел | 13015 | 13061 | 46 | 0.35344
4 | Численность обучающихся по программам общего образования в частных общеобразовательных организациях | чел | 215 | 202 | -13 | -6.0465
5 | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | чел | 12800 | 12859 | 59 | 0.46094
6 | Число получателей услуг дополнительного образования для детей (численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) | чел | 22168 | 22168 | 0 | 0
7 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел | 500 | 489 | -11 | -2.2
8 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел | 897 | 953 | 56 | 6.243
9 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | чел | 295 | 294 | -1 | -0.33898
10 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | руб | 57353.4 | 38287 | -19066.4 | -33.2437
11 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб | 63985.9 | 49045 | -14940.9 | -23.3503
12 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | руб | 67081.1 | 48749 | -18332.1 | -27.3283
13 | Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | шт | 2 | 2 | 0 | 0
14 | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.47 | 0 | -1.47 | -100
15 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | чел | 4742 | 2022 | -2720 | -57.3598
16 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением за пределами города на базе оздоровительных учреждений различных типов, санаторно-курортных учреждений | чел | 610 | 45 | -565 | -92.623
17 | Число социально значимых молодёжных проектов, заявленных на городские конкурсы | ед | 39 | 13 | -26 | -66.6667
18 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 780 | 385 | -395 | -50.641
19 | Численность молодых людей 14 - 20 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест | чел | 1119 | 210 | -909 | -81.2332
20 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения | чел | 580 | 578 | -2 | -0.34483
21 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел | 210 | 257 | 47 | 22.381
22 | Удельный вес численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи | % | 24.4 | 22.8 | -1.6 | -6.5574
23 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем | % | 95 | 95 | 0 | 0
25 | Численность получателей услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | чел | 10753 | 10751 | -2 | -0.018599
26 | Количество сертификатов направленных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | шт | 215 | 215 | 0 | 0
27 | Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа |  | 65.84 | 65.84 | 0 | 0
28 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | шт | 2 | 0 | -2 | -100
29 | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | чел | 3291 | 3291 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 34.5 | 23.5 | -11 | -31.8841
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 26 | 24.8 | -1.2 | -4.6154
3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 21.5 | 18.3 | -3.2 | -14.8837
4 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 68 | 58 | -10 | -14.7059
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12.9 | 9.8 | -3.1 | -24.031
6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 25 | 0 | -25 | -100
6.1 | из них учащихся и студентов | % | 40 | 12 | -28 | -70
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз | 2.1 | 2 | -0.1 | -4.7619
2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Количество посещений общедоступных библиотек | ед | 200000 | 55496 | -144504 | -72.252
4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска (на 1 жителя в год) | на 1 жителя в год | 0.25 | 0.05 | -0.2 | -80
5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 21.4 | 0 | -21.4 | -100
6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | чел | 218 | 134 | -84 | -38.5321
7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 7 | 6 | -1 | -14.2857
8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | чел | 185 | 0 | -185 | -100
9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 608 | 159 | -449 | -73.8487
10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
11 | Количество клубных формирований | ед | 63 | 62 | -1 | -1.5873
12 | Количество участников клубных формирований | чел | 1360 | 1295 | -65 | -4.7794
13 | Количество проведенных спектаклей, театрализован-ных постановок | ед | 250 | 93 | -157 | -62.8
14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | ед | 0 | 0
16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | ед | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 68136.8 | 38908.2 | -29228.6 | -42.8969
18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб | 67081.1 | 60049.4 | -7031.7 | -10.4824
19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 86 | 92.9 | 6.9 | 8.0233
20 | Количество установленных объектов монументального искусства | ед | 3 | 0 | -3 | -100
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в предыдущем году не более 5% | % | 7 | 1.3 | -5.7 | -81.4286
2 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
4 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 26 | 28 | 2 | 7.6923
6 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 13.2 | 13 | -0.2 | -1.5152
7 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7874 | 492 | -7382 | -93.7516
8 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 6.6 | 5 | -1.6 | -24.2424
9 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 2 | 1 | -1 | -50
10 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 6769 | 5450 | -1319 | -19.4859
11 | Производство молока | т | 1438.46 | 210.91 | -1227.55 | -85.3378
12 | Производство мяса в живом весе | т | 313.55 | 80.09 | -233.46 | -74.457
13 | Молочная продуктивность коров | кг | 4778 | 4800 | 22 | 0.46044
14 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 1349 |  | -1349 | -100
15 | Обеспеченность населения торговой площадью | м2 на 1000 жителей | 515 | 765 | 250 | 48.5437
16 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети | ед | 53 | 50 | -3 | -5.6604
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 82 | 81 | -1 | -1.2195
18 | Количество предприятий оптового звена | ед | 27 | 26 | -1 | -3.7037
19 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | ед | 374.4 | 351.75 | -22.65 | -6.0497
20 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, % | % | 26.8 | 33.37 | 6.57 | 24.5149
21 | Доля оборота малого и среднего предпринимательства, %; | % | 28 | 28.81 | 0.81 | 2.8929
22 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 88 | 72 | -16 | -18.1818
23 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 65 | 65 | 0 | 0
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 44413 | 0 | -44413 | -100
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 51 | 0 | -51 | -100
| Площадь проведённой дезинфекции, дератизации | тыс.м2 | 2000 | 0 | -2000 | -100
| Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 0 | -100 | -100
| Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да
| Объем сообщений на лентах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | шт | 80 | 0 | -80 | -100
| Объем фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска о реализации городских социально значимых программ и главных городских мероприятий | шт | 2325 | 0 | -2325 | -100
| Количество респондентов опрошенных при проведении социологических исследований | чел | 2400 | 0 | -2400 | -100
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 45.5 | 44.4 | -1.1 | -2.4176
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 2.5 | 9.91 | 7.41 | 296.4
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | ед | 13 | 10 | -3 | -23.0769
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 2 | 1 | -1 | -50
3 | Количество социально значимых мероприятий ежегодно проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | ед | 21 | 10 | -11 | -52.381
4 | Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями (в процентах от общей численности населения города) | % | 7.8 | 7.1 | -0.7 | -8.9744
5 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 26 | 5 | -21 | -80.7692
6 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 65 | 15 | -50 | -76.9231
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 5870.63 | 1194 | -4676.63 | -79.6615
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 54.8 | 53.06 | -1.74 | -3.1752
3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения | км/1000 чел | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.5 | 0 | -0.5 | -100
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4.563 | 0 | -4.563 | -100
6 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1000 км² территории | км/1000 км² | 0.355 | 0.354 | -0.001 | -0.28169
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 31.53 | 32.6 | 1.07 | 3.3936
8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 37.52 | 36.6 | -0.92 | -2.452
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Предоставление в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да/нет | да
2 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком (да/нет) | да/нет | да
3 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100
4 | Достижение исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95% | % | ≥95%
5 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета | % | 40
6 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да
7 | Доля главных распорядителей средств бюджета города представивших отчётность в сроки, установленные департаментом финансов | % | 100
8 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (да/нет) | да/нет | да
9 | Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий | шт | 0
10 | Не превышение предельного объёма муниципального долга (да/нет) | да/нет | да
11 | Погашение в полном объеме долговых обязательств (да/нет) | да/нет | да
12 | Доля процессов включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов | % | 80
13 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города | % | 100
14 | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | чел | 1450
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе: хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | % | 100 | 85 | -15 | -15
2. | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города | % | 0.2 | 3 | 2.8 | 1400
3. | Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объёме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества | % | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
4. | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 98 | 92.14 | -5.86 | -5.9796
5. | Увеличение удельного веса недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 90 | 91 | 1 | 1.1111
6. | Увеличение удельного веса объектов недвижимости муниципального образования, на которые зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение | % | 70 | 8.86 | -61.14 | -87.3429
7. | Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления | % | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
8. | Снижение удельного веса объектов муниципальной собственности требующих проведения капитального ремонта, реконструкции в общем количестве объектов недвижимости переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска | % | 18 | 54 | 36 | 200
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 53 | 13 | -40 | -75.4717
2 | Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилым помещением у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 25 | 50 | 25 | 100
3 | Обеспечение и реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на лечение (оздоровление) в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных учреждениях | чел | 80 | 0 | -80 | -100

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2017 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 23256.3 | 0 | -23256.3 | -100
2 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 641 | 87.482 | -553.518 | -86.3523
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 5996.3 | 0 | -5996.3 | -100
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 653.751 | 0 | -653.751 | -100
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 39813.02 | 2583.348 | -37229.672 | -93.5113
6 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений | 4497.142 | 0 | -4497.142 | -100
7 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | 6675 | 295 | -6380 | -95.5805
8 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 118044.89 | 34132.173 | -83912.717 | -71.0854
9 | Благоустройство и озеленение города | 117115.949 | 54.681 | -117061.268 | -99.9533
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 202728.96 | 47752.33 | -154976.63 | -76.4452
| Итого по программе: | 519422.312 | 84905.014 | -434517.298 | -83.654
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 11732.751 | 66.005 | -11666.746 | -99.4374
2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 84838.885 | 23331.775 | -61507.11 | -72.4987
3 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 58919.042 | 0 | -58919.042 | -100
4 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | 94230.978 | 0 | -94230.978 | -100
5 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 15622.723 | 0 | -15622.723 | -100
| Итого по программе: | 265344.379 | 23397.78 | -241946.599 | -91.1821
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 126.6 | 0 | -126.6 | -100
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 7982.25 | 31.907 | -7950.343 | -99.6003
| Итого по программе: | 8108.85 | 31.907 | -8076.943 | -99.6065
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов | 705.4 | 126.65 | -578.75 | -82.0456
| Итого по программе: | 705.4 | 126.65 | -578.75 | -82.0456
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 1195.57 | 0 | -1195.57 | -100
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 12049.808 | 1130.759 | -10919.049 | -90.616
| Итого по программе: | 13245.378 | 1130.759 | -12114.619 | -91.463
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 3030507.366 | 584554.43 | -2445952.936 | -80.711
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 27409.154 | 0 | -27409.154 | -100
3 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 580 | 0 | -580 | -100
4 | Организация летнего отдыха и оздоровления | 40794.831 | 374.87 | -40419.961 | -99.0811
5 | Обеспечение развития молодежной политики | 40235.52 | 7113.841 | -33121.679 | -82.3195
6 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | 51859.4 | 16024.114 | -35835.286 | -69.1008
7 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 61674 | 15248.969 | -46425.031 | -75.2749
| Итого по программе: | 3253060.271 | 623316.224 | -2629744.047 | -80.8391
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом | 2122.249 | 69.7 | -2052.549 | -96.7157
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2471.297 | 0 | -2471.297 | -100
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта | 457989.226 | 111986.956 | -346002.27 | -75.5481
4 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 18319.2 | 4677.388 | -13641.812 | -74.4673
5 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 959.325 | 0 | -959.325 | -100
| Итого по программе: | 481861.297 | 116734.044 | -365127.253 | -75.7743
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного дела | 66152.011 | 14606.055 | -51545.956 | -77.9205
2 | Развитие музейного дела | 30531.097 | 6928.564 | -23602.533 | -77.3065
3 | Развитие профессионального искусства | 31058.7 | 5679 | -25379.7 | -81.7153
4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 121982.1 | 23493.183 | -98488.917 | -80.7405
5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 165241.4 | 36760.241 | -128481.159 | -77.7536
6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 28040.579 | 495 | -27545.579 | -98.2347
7 | Изготовление и установка обьектов монументального искусства | 6060.7 | 0 | -6060.7 | -100
8 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 23506.7 | 7247.456 | -16259.244 | -69.1686
| Итого по программе: | 472573.287 | 95209.499 | -377363.788 | -79.853
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 237400.8 | 73626.574 | -163774.226 | -68.9864
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 45381.5 | 7464.209 | -37917.291 | -83.5523
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 33537.058 | 9641.151 | -23895.907 | -71.2522
4 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 26867 | 4597.226 | -22269.774 | -82.8889
5 | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных | 8563.6 | 1295.276 | -7268.324 | -84.8746
6 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | 65.9 | 0 | -65.9 | -100
7 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику | 7563.5 | 0 | -7563.5 | -100
8 | Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | 7047.8 | 0 | -7047.8 | -100
9 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 42311.6 | 5828.2 | -36483.4 | -86.2255
| Итого по программе: | 408738.758 | 102452.636 | -306286.122 | -74.9344
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1550.182 | 0 | -1550.182 | -100
| Итого по программе: | 1550.182 | 0 | -1550.182 | -100
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 4333.2 | 353.456 | -3979.744 | -91.8431
| Итого по программе: | 4333.2 | 353.456 | -3979.744 | -91.8431
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 189764.42 | 39519.747 | -150244.673 | -79.1743
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 170913.687 | 0 | -170913.687 | -100
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 187004.5 | 43037.692 | -143966.808 | 0
| Итого по программе: | 547682.607 | 82557.439 | -465125.168 | -84.926
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 55894.7 | 18995.77 | -36898.93 | -66.0151
3 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | 2500 | 0 | -2500 | 0
| Итого по программе: | 58394.7 | 18995.77 | -39398.93 | -67.47
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | 5315.222 | 482.044 | -4833.178 | -90.9309
2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | 68566.978 | 24766.721 | -43800.257 | -63.8795
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | 2809.018 | 0 | -2809.018 | -100
| Итого по программе: | 76691.218 | 25248.765 | -51442.453 | -67.0774
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 32093.597 | 8691.858 | -23401.739 | -72.9172
2 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | 83494.8 | 5584.687 | -77910.113 | -93.3113
| Итого по программе: | 115588.397 | 14276.545 | -101311.852 | -87.6488
| Всего по программам: | 6227300.236 | 1188736.488 | -5038563.748 | -80.9109