Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

за 1 квартал 2016 год

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результаты реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | (чел.) | 4900 | 4870 | -30 | -0,6 |
| 2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед. | 5 | 7 | +2 | +40 |
| 3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | (%) | 96,5 | 96,5 | 0 | 0 |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | (%) | 17,0 | 10,0 | -7 | -41,2 |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | (%) | 82,3 | Информация по целевому показателю предоставляется Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно, в 1 квартале. | - | - |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%) | (%) | 91,2 |  | - | - |
| 7 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | (%) | 71,9 |  | - | - |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий (с указанием пункта программы) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (руб.) | фактическое значение (руб.) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2. | Организация и проведение молодежного фестиваля национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска» | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 3 | Организация и проведение культурно-досугового, национального мероприятия «Вороний день» | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 4 | Организация и проведение среди жителей города фестиваля русской культуры | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы» за 1 квартал 2016 года

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 1 квартале 2016 года организованы и проведены следующие мероприятия:

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному  взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также  недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1)приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, а также лицензия на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности,  выделены денежные средства в размере 70 000 руб. Установка и обслуживание контент-фильтров осуществлена в подведомственных учреждениях комитета культуры администрации города:

-МБУК «Городская библиотека» - 39 000 руб.;

-МБУК «Центр национальных культур» - 3 500 руб.;

-НГ МАУК «Музейный комплекс» - 13 500 руб.;

-МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» - 5 000 руб.;

-МБУ ДО «Детская школа искусств» - 9 000 руб.

2) 05 марта проведен молодежный фестиваль национальных культур «Национальный букет семей Нефтеюганска». Основная концепция фестиваля – формирование единого этнокультурного пространства города, привлечение внимания общественных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации к семье, как важнейшему социальному институту. В фойе КЦ «Юность» была оформлена выставка «Семейный вернисаж», где каждая семья представила на фотографии, семейные экспонаты, передающиеся из поколения в поколение. По итогам мероприятия на церемонии торжественного закрытия все участники были награждены дипломами и памятными подарками. В фестивале активное участие приняли общественные национальные организации: украинская общественная организация «Днипро», казахская общественная организация «Атамекен», татарская общественная организация «Юрюзань». Сюжет о проведении праздника был показан 7 марта 2016 года на телеканале «Юганск» в разделе «Новости». Охвачено 250 человек. Денежные средства в сумме 50 000 рублей освоены в полном объеме.

3) 8 апреля 2016 года организовано и проведено культурно-досуговое, национальное мероприятие «Вороний день». Финансирование мероприятия осуществлялось в 1 квартале 2016 года. Денежные средства в сумме 30 000 рублей освоены в полном объеме.

4) Организация и проведение среди жителей города фестиваля русской культуры «Родники моей души» запланировано на 24 апреля 2016 года. Финансирование мероприятия осуществлялось в 1 квартале 2016 года. Денежные средства в сумме 70 000 рублей освоены в полном объеме.

Денежные средства в размере 220 000 рублей, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в полном объеме и в поставленные сроки.