Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

за 2 квартал 2016 год

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результаты реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | (чел.) | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед. | 5 | 7 | +2 | +40 |
| 3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | (%) | 96,5 | 96,5 | 0 | 0 |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | (%) | 17,0 | 15,0 | -2 | -11,8 |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | (%) | 82,3 | Информация по целевому показателю предоставляется Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно, в 1 квартале. | - | - |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%) | (%) | 91,2 |  | - | - |
| 7 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | (%) | 71,9 |  | - | - |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий (с указанием пункта программы) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (руб.) | фактическое значение (руб.) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе МБУ «Центр молодёжных инициатив | 10, 00 | 9,985 | -0,25 | -0,15 |
| 2. | Изготовление информационных материалов по профилактике экстремизма, укрепления толерантности в городе Нефтеюганске | 35, 00 | 35, 00 | 0 | 0 |
| 3 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 95, 00 | 94, 526 | -0, 474 | 0 |
| 4 | Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости | 20, 00 | 11, 140 | 0 | 0 |
| 5 | Организация и проведение семинаров с участием представителей религиозных, общественных организаций, СМИ и правоохранительных органов по вопросам предупреждения экстремизма | 120, 00 | 120, 00 | 0 | 0 |
| 6 | Организация и проведение среди жителей города молодежного фестиваля национальных культур «Содружество» | 80, 00 | 80, 00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы» за 2 квартал 2016 года

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 1 квартале 2016 года организованы и проведены следующие мероприятия:

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному  взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также  недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1)18 апреля в конференц-зале Городской библиотеки организован семинар на тему «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город Нефтеюганск через реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». Докладчик – Морева Галина Ивановна, кандидат психологических наук Тюменского государственного университета, доцент кафедры психологии. На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: социально-культурная адаптация мигрантов; предупреждение противодействия экстремистской деятельности, межэтнические и межконфессиональные отношения. В работе семинара приняли участие представители администрации, религиозных, общественных национальных организаций, работники образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, правоохранительных органов, СМИ. Участники семинара, работая в группах, анализировали ситуации, находили решение проблемных вопросов. Охвачено 50 человек. Денежные средства в сумме 120 000 рублей были израсходованы на оказание услуг по организации и проведению семинара.

2)12 июня на площади «Юбилейная» прошел фестиваль национальных культур «Содружество». На праздничной сцене выступили лучшие творческие коллективы города. На «Улице ремёсел» мастерами города были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, гости праздника имели возможность не только познакомиться с талантливыми мастерами, но и приобрести понравившиеся сувениры, а также создать своё рукотворное чудо. Охвачено 1700 человек. Денежные средства в сумме 80 000 рублей были израсходованы: на сувенирную продукцию – 40 000 рублей, на изготовление плакатов – 40 000 рублей.

3)20-21 мая 2016г. МБУ «Центр молодежных инициатив» проведен Медиа-форум «Информационное противодействие идеологии экстремизма». Цель, которого информационное противодействие распространению идей экстремизма в молодёжной среде, содействие национально-культурному взаимодействию, помощь средств массовой информации в развитии толерантной среды г. Нефтеюганска.

В форуме приняли участие 71 человек - представители СМИ города, блогеры, представители молодёжных организаций, педагоги, студенты. Экспертами форума выступили: Ярков А.П. профессор руководитель Региональной лаборатории исследования этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень;  Ушакова  Н.В. заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский  государственный университет»;  Щеглов Д.Н. шеф-редактор портала Siapress.ru  г. Сургут. На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 95 000 рублей, денежные средства освоены в размере 94 т. 526 руб.

4)27 июня 2016 г. МБУ «Центр молодежных инициатив» в рамках празднования «Дня молодёжи» проведена акция «Будущее – это мы». Цель акции - профилактика экстремизма в молодёжной среде города Нефтеюганска. На городской площади «Юбилейная» молодежь города поздравили с праздником и вручили памятки «Молодёжь за толерантность», охват 1000 чел. На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 20 000 рублей, денежные средства освоены в размере 11 т. 140 руб. (экономия возникла после проведения торгов). Оставшиеся средства будут освоены в 3 квартале текущего года, также на изготовление печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости.

5)Изготовлены информационные материалы по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске (флешнакопители  с логотипом «Мы едины» в кол. 25 шт.), распространение, которых запланировано при проведении мероприятия квест «Мы едины» 03.09.2016. Денежные средства в размере 35 000 рублей освоены в полном объеме.

6)Приобретены канцелярские товары для проведения культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе МБУ «Центр молодежных инициатив». На реализацию мероприятия были выделены денежные средства в размере 60 000 рублей, денежные средства освоены в размере 9 т. 985 руб. Оставшиеся средства запланированы к освоению в 4 квартале текущего года.

Денежные средства в размере, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены не в полном объеме, в связи с возникшей экономией после проведения торгов.

Оставшиеся средства будут освоены в 3 квартале текущего года.