## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01 апреля 2017 года по реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2017 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.04.2017 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.04.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 квартала 2017 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 30547351 | 19065500 | 0 | 11481851 | 106400 | 106400 | 0 | 0 | 165800 | 165800 | 0 | 0 | 87482.56 | 87482.56 | 0 | 0 | 82.2205 | 82.2205 |  |  | 52.7639
1.1.1 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду500мм от камеры КК-1сущ.К КНС-3А до камеры КК-2сущ.У въезда на центральный рынок (1 нитка) | ДЖКХ | 19394300 | 18424500 | 0 | 969800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
| Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-6 до ТК-4. Реестр.№529125 (участок от ТК-15 мкр. До МК 14-23 Неф) | ДЖКХ | 3862000 | 0 | 0 | 3862000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Осуществление переданных полномочий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам за счет средств бюджета автономного округа | ДЖКХ | 641000 | 641000 | 0 | 0 | 106400 | 106400 | 0 | 0 | 165800 | 165800 | 0 | 0 | 87482.56 | 87482.56 | 0 | 0 | 82.2205 | 82.2205 |  |  | 52.7639 | Оплата будет произведена в марте месяце
1.1.3 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 5996300 | 0 | 0 | 5996300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.6 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 653751 | 0 | 0 | 653751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 44310162 | 0 | 0 | 44310162 | 3404270 | 0 | 0 | 3404270 | 2583348.5 | 0 | 0 | 2583348.5 | 2583348.5 | 0 | 0 | 2583348.5 | 75.8855 |  |  | 75.8855 | #DIV/0!
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 26866420 | 0 | 0 | 26866420 | 337873 | 0 | 0 | 337873 | 235680 | 0 | 0 | 235680 | 235680 | 0 | 0 | 235680 | 69.754 |  |  | 69.754 | #DIV/0!
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 11061300 | 0 | 0 | 11061300 | 2200625 | 0 | 0 | 2200625 | 2033368.5 | 0 | 0 | 2033368.5 | 2033368.5 | 0 | 0 | 2033368.5 | 92.3996 |  |  | 92.3996 | #DIV/0!
|  | ДИиЗО | 1885300 | 0 | 0 | 1885300 | 314300 | 0 | 0 | 314300 | 314300 | 0 | 0 | 314300 | 314300 | 0 | 0 | 314300 | 100 |  |  | 100 | #DIV/0!
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 4497142 | 0 | 0 | 4497142 | 551472 | 0 | 0 | 551472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 235160839 | 0 | 0 | 235160839 | 43803122 | 0 | 0 | 43803122 | 34186854.96 | 0 | 0 | 34186854.96 | 34186854.96 | 0 | 0 | 34186854.96 | 78.0466 |  |  | 78.0466 | #DIV/0!
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 118044890 | 0 | 0 | 118044890 | 34499949 | 0 | 0 | 34499949 | 34132173.51 | 0 | 0 | 34132173.51 | 34132173.51 | 0 | 0 | 34132173.51 | 98.934 |  |  | 98.934 | #DIV/0!
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 117115949 | 0 | 0 | 117115949 | 9303173 | 0 | 0 | 9303173 | 54681.45 |  | 0 | 54681.45 | 54681.45 | 0 | 0 | 54681.45 | 0.58777 |  |  | 0.58777 | #DIV/0!
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 202728960 | 0 | 0 | 202728960 | 50650368 | 0 | 0 | 50650368 | 47752330.29 | 0 | 0 | 47752330.29 | 47752330.29 | 0 | 0 | 47752330.29 | 94.2783 |  |  | 94.2783 | #DIV/0!
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 138190120 | 0 | 0 | 138190120 | 31112768 | 0 | 0 | 31112768 | 28760802.04 | 0 | 0 | 28760802.04 | 28760802.04 | 0 | 0 | 28760802.04 | 92.4405 |  |  | 92.4405 | #DIV/0!
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 7351840 | 0 | 0 | 7351840 | 341840 | 0 | 0 | 341840 | 85583 | 0 | 0 | 85583 | 85583 | 0 | 0 | 85583 | 25.036 |  |  | 25.036 | #DIV/0!
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 57187000 | 0 | 0 | 57187000 | 19195760 | 0 | 0 | 19195760 | 18905945.25 | 0 | 0 | 18905945.25 | 18905945.25 | 0 | 0 | 18905945.25 | 98.4902 |  |  | 98.4902 | #DIV/0!
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 547682607 | 98971400 | 0 | 448711207 | 85589471 | 0 | 0 | 85589471 | 82557439.2 | 0 | 0 | 82557439.2 | 82557439.2 | 0 | 0 | 82557439.2 | 96.4575 |  |  | 96.4575 |  | Отсутствует финансирование
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 41655046 | 0 | 0 | 41655046 | 39519747 | 0 | 0 | 39519747 | 39519747 | 0 | 0 | 39519747 | 94.8739 |  |  | 94.8739 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 41655046 | 0 | 0 | 41655046 | 39519747 | 0 | 0 | 39519747 | 39519747 | 0 | 0 | 39519747 | 94.8739 |  |  | 94.8739 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 357918187 | 98971400 | 0 | 258946787 | 43934425 | 0 | 0 | 43934425 | 43037692.2 | 0 | 0 | 43037692.2 | 43037692.2 | 0 | 0 | 43037692.2 | 97.9589 |  |  | 97.9589 |  | Отсутствует финансирование
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ | 66733287 | 0 | 0 | 66733287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГС | 103519300 | 98971400 | 0 | 4547900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКХ | 661100 | 0 | 0 | 661100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 459684 | 0 | 0 | 459684 | 84040 | 0 | 0 | 84040 | 76385.94 | 0 | 0 | 76385.94 | 76385.94 | 0 | 0 | 76385.94 | 90.8924 |  |  | 90.8924 | #DIV/0!
2.2.6 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 10415416 | 0 | 0 | 10415416 | 1739960 | 0 | 0 | 1739960 | 850881.26 | 0 | 0 | 850881.26 | 850881.26 | 0 | 0 | 850881.26 | 48.9023 |  |  | 48.9023 | #DIV/0!
2.2.7 | Содержание дорог | ДЖКХ | 176129400 | 0 | 0 | 176129400 | 42110425 | 0 | 0 | 42110425 | 42110425 | 0 | 0 | 42110425 | 42110425 | 0 | 0 | 42110425 | 100 |  |  | 100 | #DIV/0!
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 76691218 | 0 | 0 | 76691218 | 26218200 | 0 | 0 | 26218200 | 25248765.97 | 0 | 0 | 25248765.97 | 25248765.97 | 0 | 0 | 25248765.97 | 32.9226 |  | 0 | 32.9226
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДИиЗО | 5315222 | 0 | 0 | 5315222 | 752901 | 0 | 0 | 752901 | 482044.24 | 0 | 0 | 482044.24 | 482044.24 | 0 | 0 | 482044.24 | 9.0691 |  | 0 | 9.0691
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДИиЗО | 68566978 | 0 | 0 | 68566978 | 25465299 | 0 | 0 | 25465299 | 24766721.73 | 0 | 0 | 24766721.73 | 24766721.73 | 0 | 0 | 24766721.73 | 36.1205 |  | 0 | 36.1205
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГС | 2809018 | 0 | 0 | 2809018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 58394700 | 0 | 0 | 58394700 | 20159825 | 0 | 0 | 20159825 | 18995770.54 | 0 | 0 | 18995770.54 | 18995770.54 | 0 | 0 | 18995770.54 | 32.53 |  |  | 32.53
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 20159825 | 0 | 0 | 20159825 | 18995770.54 | 0 | 0 | 18995770.54 | 18995770.54 | 0 | 0 | 18995770.54 | 33.9849 |  |  | 33.9849
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 20159825 | 0 | 0 | 20159825 | 18995770.54 | 0 | 0 | 18995770.54 | 18995770.54 | 0 | 0 | 18995770.54 | 33.9849 |  |  | 33.9849
4.3 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 481861297 | 19088986 | 0 | 462772311 | 120811707 | 1210741 | 0 | 119600966 | 116651191.1 | 927700 | 0 | 115723491.1 | 116734045.19 | 927700 | 0 | 115806345.19 | 96.6248 | 76.6225 |  | 96.8273 | 100
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 462582772 | 19088986 | 0 | 443493786 | 115292096 | 1210741 | 0 | 114081355 | 112056656.63 | 927700 | 0 | 111128956.63 | 112056656.63 | 927700 | 0 | 111128956.63 | 97.1937 | 76.6225 |  | 97.412 | 100
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 69700 | 0 | 0 | 69700 | 69700 | 0 | 0 | 69700 | 69700 | 0 | 0 | 69700 | 100 |  |  | 100 | #DIV/0!
|  | КФКиС | 1823079 | 0 | 0 | 1823079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 452460 | 0 | 0 | 452460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 2018837 | 1413186 | 0 | 605651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 439380789 | 0 | 0 | 439380789 | 113848302 | 0 | 0 | 113848302 | 110896955.63 | 0 | 0 | 110896955.63 | 110896955.63 | 0 | 0 | 110896955.63 | 97.4077 |  |  | 97.4077 | #DIV/0!
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 1026094 | 927741 | 0 | 98353 | 1026053 | 927700 | 0 | 98353 | 1026053 | 927700 | 0 | 98353 | 99.996 | 99.9956 |  | 100 | 100 | Ожидаемое исполнение за первый квартал 2017 года 100%.
5.1.7 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | 2210737 | 2098000 | 0 | 112737 | 348000 | 283000 | 0 | 65000 | 63948 | 0 | 0 | 63948 | 63948 | 0 | 0 | 63948 | 18.3759 | 0 |  | 98.3815 |  | Отсутствует финансирование
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 19278525 | 0 | 0 | 19278525 | 5519611 | 0 | 0 | 5519611 | 4594534.47 | 0 | 0 | 4594534.47 | 4677388.56 | 0 | 0 | 4677388.56 | 24.2622 |  |  | 24.2622
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 18007200 | 0 | 0 | 18007200 | 5434111 | 0 | 0 | 5434111 | 4594534.47 | 0 | 0 | 4594534.47 | 4594534.47 | 0 | 0 | 4594534.47 | 25.515 |  |  | 25.515
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | КФКиС | 312000 | 0 | 0 | 312000 | 85500 | 0 | 0 | 85500 |  |  |  |  | 82854.09 | 0 | 0 | 82854.09 | 26.5558
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГС | 859505 | 0 | 0 | 859505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 99820 | 0 | 0 | 99820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 472573287 | 46403299 | 0 | 426169988 | 99372065 | 8539281 | 0 | 90832784 | 94436716.65 | 8539331 | 0 | 86876318.65 | 95209499.65 | 8323081 | 0 | 86886418.65 | 95.8111 | 97.4682 |  | 95.6554 | 97.4676
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 449066587 | 46403299 | 0 | 402663288 | 90983745 | 8539281 | 0 | 82444464 | 87189260.13 | 8539331 | 0 | 79628862.13 | 87962043.13 | 8323081 | 0 | 79638962.13 | 96.6789 | 97.4682 |  | 96.5971 | 97.4676
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 66152011 | 5947800 | 0 | 60204211 | 14639653 | 987231 | 0 | 13652422 | 13617022 | 987231 | 0 | 13608724 | 14606055 | 987231 | 0 | 13618824 | 99.7705 | 100 |  | 99.7539 | 100
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 59759816 | 0 | 0 | 59759816 | 13593389 | 0 | 0 | 13593389 | 13559791 | 0 | 0 | 13559791 | 13559791 | 0 | 0 | 13559791 | 99.7528 |  |  | 99.7528 | #DIV/0!
6.1.1.2 | Субсидия на поддержку отрасли культура | КК | 142824 | 121400 | 0 | 21424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | 1104471 | 938800 | 0 | 165671 | 67331 | 57231 | 0 | 10100 | 57231 | 57231 | 0 | 0 | 67331 | 57231 | 0 | 10100 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 978933 | 930000 | 0 | 48933 | 0 | 930000 | 0 | 48933 | 978933 | 930000 | 0 | 48933 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Выплата заработной платы за февраль и перечисление страховых взносов в ПФР производится в месяце, следующем за отчетным до 05.03.2017 г., Заработная плата начисленна за фактически отработанное время
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 30531097 | 3002900 | 0 | 27528197 | 6938839 | 551500 | 0 | 6387339 | 6928564 | 551500 | 0 | 6377064 | 6928564 | 551500 | 0 | 6377064 | 99.8519 | 100 |  | 99.8391 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 27299697 | 0 | 0 | 27299697 | 6358339 | 0 | 0 | 6358339 | 6348064 | 0 | 0 | 6348064 | 6348064 | 0 | 0 | 6348064 | 99.8384 |  |  | 99.8384 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 580500 | 551500 | 0 | 29000 | 580500 | 551500 | 0 | 29000 | 580500 | 551500 | 0 | 29000 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела за счет средств бюджета автономного округа | КК | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 31058700 | 2473600 | 0 | 28585100 | 5766200 | 618450 | 0 | 5147750 | 5679000 | 618450 | 0 | 5060550 | 5679000 | 618450 | 0 | 5060550 | 98.4877 | 100 |  | 98.3061 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 28454900 | 0 | 0 | 28454900 | 5115200 | 0 | 0 | 5115200 | 5028000 | 0 | 0 | 5028000 | 5028000 | 0 | 0 | 5028000 | 98.2953 |  |  | 98.2953 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 651000 | 618450 | 0 | 32550 | 651000 | 618450 | 0 | 32550 | 651000 | 618450 | 0 | 32550 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 121982100 | 7838100 | 0 | 114144000 | 24282382 | 1607100 | 0 | 22675282 | 23709433.03 | 1607150 | 0 | 22102283.03 | 23493183.03 | 1390900 | 0 | 22102283.03 | 96.7499 | 86.5472 |  | 97.473 | 86.5445
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 113731500 | 0 | 0 | 113731500 | 22590638 | 0 | 0 | 22590638 | 22017639.03 | 0 | 0 | 22017639.03 | 22017639.03 | 0 | 0 | 22017639.03 | 97.4636 |  |  | 97.4636 | #DIV/0!
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 1691744 | 1607100 | 0 | 84644 | 1691794 | 1607150 | 0 | 84644 | 1475544 | 1390900 | 0 | 84644 | 87.2203 | 86.5472 |  | 100 | 86.5445 | Выплата заработной платы за февраль и перечисление страховых взносов в ПФР производится в месяце, следующем за отчетным до 05.03.2017 г., Заработная плата начисленна за фактически отработанное время
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 165241400 | 20532900 | 0 | 144708500 | 37129671 | 4775000 | 0 | 32354671 | 36760241.1 | 4775000 | 0 | 31985241.1 | 36760241.1 | 4775000 | 0 | 31985241.1 | 99.005 | 100 |  | 98.8582 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 143641800 | 0 | 0 | 143641800 | 32111171 | 0 | 0 | 32111171 | 31741741.1 | 0 | 0 | 31741741.1 | 31741741.1 | 0 | 0 | 31741741.1 | 98.8495 |  |  | 98.8495 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 5018500 | 4775000 | 0 | 243500 | 5018500 | 4775000 | 0 | 243500 | 5018500 | 4775000 | 0 | 243500 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию художественного образования за счет средств бюджета автономного округа | КК | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 28040579 | 607999 | 0 | 27432580 | 2227000 | 0 | 0 | 2227000 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | 22.2272 |  |  | 22.2272 |  | Отсутствует финансирование
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 370338 | 0 | 0 | 370338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | КК | 26801671 | 0 | 0 | 26801671 | 2227000 | 0 | 0 | 2227000 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.7 | Изготовление и установка объектов монументального искусства |  | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.7.1 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ДГС | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 8388320 | 0 | 0 | 8388320 | 7247456.52 | 0 | 0 | 7247456.52 | 7247456.52 | 0 | 0 | 7247456.52 | 86.3994 |  |  | 30.8315
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 8388320 | 0 | 0 | 8388320 | 7247456.52 | 0 | 0 | 7247456.52 | 7247456.52 | 0 | 0 | 7247456.52 | 86.3994 |  |  | 30.8315
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3253060271 | 2570313015 | 0 | 682747256 | 638322008 | 490440035 | 0 | 147881973 | 635430570.31 | 490898848 | 0 | 140771722.31 | 623316226.52 | 482544504.21 | 0 | 140771722.31 | 97.6492 | 98.3901 |  | 95.1919 | 98.2982
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 3057916520 | 2538144080 | 0 | 519772440 | 595647221 | 486415035 | 0 | 109232186 | 589058053.81 | 486148321 | 0 | 102909732.81 | 584554430.5 | 481644697.69 | 0 | 102909732.81 | 98.1377 | 99.0193 |  | 94.2119 | 99.0736
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 3030507366 | 2538144080 | 0 | 492363286 | 595647221 | 486415035 | 0 | 109232186 | 589058053.81 | 486148321 | 0 | 102909732.81 | 584554430.5 | 481644697.69 | 0 | 102909732.81 | 98.1377 | 99.0193 |  | 94.2119 | 99.0736
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 485046036 | 0 | 0 | 485046036 | 106387361 | 0 | 0 | 106387361 | 102482832.29 | 0 | 0 | 102482832.29 | 102482832.29 | 0 | 0 | 102482832.29 | 96.3299 |  |  | 96.3299
7.1.1.2 | На поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 13567800 | 13567800 | 0 | 0 | 2170800 | 2170800 | 0 | 0 | 2170800 | 2170800 | 0 | 0 | 2170800 | 2170800 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Выплата заработной платы (гачисления по заработной плате) производится до 27.03.2017 года
7.1.1.3 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 75701100 | 75701100 | 0 | 0 | 14746095 | 14746095 | 0 | 0 | 14657521 | 14657521 | 0 | 0 | 14620693.4 | 14620693.4 | 0 | 0 | 99.1496 | 99.1496 |  |  | 99.7487 | Отсутствует финансирование
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 7740000 | 7740000 | 0 | 0 | 1935000 | 1935000 | 0 | 0 | 1758000 | 1758000 | 0 | 0 | 1758000 | 1758000 | 0 | 0 | 90.8527 | 90.8527 |  |  | 100 | Отсутствует финансирование
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 72963000 | 72963000 | 0 | 0 | 14404000 | 14404000 | 0 | 0 | 14404000 | 14404000 | 0 | 0 | 14177974.4 | 14177974.4 | 0 | 0 | 98.4308 | 98.4308 |  |  | 98.4308 | Оплата услуг на предосталение учащимся муниц общеобразов учреждений завтраков и обедов будет произведена по факту выполнения до 31.03.2017
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 93157000 | 93157000 | 0 | 0 | 21028000 | 21028000 | 0 | 0 | 21028000 | 21028000 | 0 | 0 | 17438632.57 | 17438632.57 | 0 | 0 | 82.9305 | 82.9305 |  |  | 82.9305 | Выплата компенсации части родительской платы за февраль 2017 будет произведена по графику выплат в срок до 31.03.2017
7.1.1.7 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 2274869800 | 2274869800 | 0 | 0 | 432131140 | 432131140 | 0 | 0 | 432130000 | 432130000 | 0 | 0 | 431478597.32 | 431478597.32 | 0 | 0 | 99.849 | 99.849 |  |  | 99.8493
7.1.1.8 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 714100 | 0 | 0 | 714100 | 130200 | 0 | 0 | 130200 | 130200 |  | 0 | 130200 | 130200 | 0 | 0 | 130200 | 100 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | исполнение 100%
7.1.1.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
7.1.1.9 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 6603150 | 0 | 0 | 6603150 | 2714625 | 0 | 0 | 2714625 | 296700.52 | 0 | 0 | 296700.52 | 296700.52 | 0 | 0 | 296700.52 | 10.9297 |  |  | 10.9297 | #DIV/0!
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 27409154 | 0 | 0 | 27409154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 20220703 | 0 | 0 | 20220703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | ДГС | 7188451 | 0 | 0 | 7188451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 580000 | 260000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.2.2 | На организацию и проведение ЕГЭ (единого государственного экзамена) за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 40794831 | 29655615 | 0 | 11139216 | 3552500 | 3500000 | 0 | 52500 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 374870.16 | 374870.16 | 0 | 0 | 10.5523 | 10.7106 |  | 0 | 10.7106
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 6963938 | 0 | 0 | 6963938 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 13917693 | 9742415 | 0 | 4175278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 19913200 | 19913200 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 374870.16 | 374870.16 | 0 | 0 | 10.7106 | 10.7106 |  |  | 10.7106 | оплата будетет произведена в конце марта, после проведения отдыха детей
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 40235520 | 2253320 | 0 | 37982200 | 7296362 | 525000 | 0 | 6771362 | 7579432.25 | 990527 | 0 | 6588905.25 | 7113841.61 | 524936.36 | 0 | 6588905.25 | 97.4985 | 99.9879 |  | 97.3055 | 52.9957
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 31195200 | 0 | 0 | 31195200 | 6140379 | 0 | 0 | 6140379 | 5978075.25 | 0 | 0 | 5978075.25 | 5978075.25 | 0 | 0 | 5978075.25 | 97.3568 |  |  | 97.3568 | #DIV/0!
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 7747320 | 1753320 | 0 | 5994000 | 924983 | 294000 | 0 | 630983 | 1101357 | 490527 | 0 | 610830 | 904766.36 | 293936.36 | 0 | 610830 | 97.8144 | 99.9784 |  | 96.8061 | 59.9226 | Профинансировано 30 %, согласно п.3.2 Договора № 4 от 25.01.2017 г. о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан. Заработная плата за март будет выплачена 31.03.2017 г.
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 793000 | 0 | 0 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 46.2 | Командировочные расходы в части проезда в сумме 231 000,00 рублей исполнены по состоянию на 07.03.2017 г.
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 113533400 | 0 | 0 | 113533400 | 31825925 | 0 | 0 | 31825925 | 31273084.25 | 0 | 0 | 31273084.25 | 31273084.25 | 0 | 0 | 31273084.25 | 27.5453 |  |  | 27.5453
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 51859400 | 0 | 0 | 51859400 | 16222775 | 0 | 0 | 16222775 | 16024114.75 | 0 | 0 | 16024114.75 | 16024114.75 | 0 | 0 | 16024114.75 | 30.8992 |  |  | 30.8992
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 15603150 | 0 | 0 | 15603150 | 15248969.5 | 0 | 0 | 15248969.5 | 15248969.5 | 0 | 0 | 15248969.5 | 24.7251 |  |  | 24.7251
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 265344379 | 117549500 | 13903600 | 112156637 | 34123330 | 3039770 | 763000 | 30320560 | 23397781.07 | 0 | 0 | 23397781.07 | 23397781.07 | 0 | 0 | 23397781.07 | 68.5683 | 0 | 0 | 77.168 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 96571636 | 0 | 0 | 96571636 | 27106863 | 0 | 0 | 27106863 | 23397781.07 | 0 | 0 | 23397781.07 | 23397781.07 | 0 | 0 | 23397781.07 | 86.3168 |  |  | 86.3168 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГС | 11732751 | 0 | 0 | 11732751 | 2484383 | 0 | 0 | 2484383 | 66005.97 | 0 | 0 | 66005.97 | 66005.97 | 0 | 0 | 66005.97 | 2.6568 |  |  | 2.6568 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 38849485 | 0 | 0 | 38849485 | 7475440 | 0 | 0 | 7475440 | 6882404.45 | 0 | 0 | 6882404.45 | 6882404.45 | 0 | 0 | 6882404.45 | 92.0669 |  |  | 92.0669 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 44985700 | 0 | 0 | 44985700 | 16921640 | 0 | 0 | 16921640 | 16340391.65 | 0 | 0 | 16340391.65 | 16340391.65 | 0 | 0 | 16340391.65 | 96.5651 |  |  | 96.5651 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГС | 1003700 | 0 | 0 | 1003700 | 225400 | 0 | 0 | 225400 | 108979 | 0 | 0 | 108979 | 108979 | 0 | 0 | 108979 | 48.3492 |  |  | 48.3492 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 153150020 | 116440900 | 0 | 14974478 | 6253467 | 3039770 | 0 | 3213697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 58919042 | 36254400 | 0 | 22664642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649800 | 3719800 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 12403900 | 9923100 | 0 | 2480800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 6075100 | 4860100 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 22189300 | 17751400 | 0 | 4437900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГС | 13600942 | 0 | 0 | 13600942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 94230978 | 80186500 | 0 | 14044478 | 6253467 | 3039770 | 0 | 3213697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДИиЗО | 40077250 | 40077250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 45080570 | 40077250 | 0 | 5003320 | 3452553 | 3039770 | 0 | 412783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
| Осуществление переданных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | ДЖКХ | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДИиЗО | 6240244 | 0 | 0 | 6240244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий | ДИиЗО | 2800914 | 0 | 0 | 2800914 | 2800914 | 0 | 0 | 2800914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 15622723 | 1108600 | 13903600 | 610523 | 763000 | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 1890023 | 1108600 | 170900 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
|  | ДИиЗО | 13732700 | 0 | 13732700 | 0 | 763000 | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 126600 | 88600 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1.3 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | ДЖКХ | 7982250 | 1271000 | 0 | 6711250 | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 31907.88 | 0 | 0 | 31907.88 | 31907.88 | 0 | 0 | 31907.88 | 6.2745 |  |  | 6.2745 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 42311600 | 0 | 0 | 42311600 | 7653119 | 0 | 0 | 7653119 | 5828200 | 0 | 0 | 5828200 | 5828200 | 0 | 0 | 5828200 | 13.7745 |  |  | 13.7745
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22257100 | 0 | 0 | 22257100 | 3461889 | 0 | 0 | 3461889 | 1692600 | 0 | 0 | 1692600 | 1692600 | 0 | 0 | 1692600 | 7.6048 |  |  | 7.6048
|  | ДИиЗО | 20054500 | 0 | 0 | 20054500 | 4191230 | 0 | 0 | 4191230 | 4135600 | 0 | 0 | 4135600 | 4135600 | 0 | 0 | 4135600 | 20.6218 |  |  | 20.6218
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 115588397 | 115588397 | 0 | 0 | 16236320 | 16236320 | 0 | 0 | 15912000 | 15912000 | 0 | 0 | 14276546.31 | 14276546.31 | 0 | 0 | 87.9297 | 87.9297 |  |  | 89.7219
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 32093597 | 32093597 | 0 | 0 | 10321120 | 10321120 | 0 | 0 | 10321000 | 10321000 | 0 | 0 | 8691858.83 | 8691858.83 | 0 | 0 | 84.2143 | 84.2143 |  |  | 84.2153
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 32093597 | 32093597 | 0 | 0 | 10321120 | 10321120 | 0 | 0 | 10321000 | 10321000 | 0 | 0 | 8691858.83 | 8691858.83 | 0 | 0 | 84.2143 | 84.2143 |  |  | 84.2153 | в связи с внесением изменений в порядок взаимодействия департамента финансов администрации города Нефтеюганска с субъектами контроля при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании приказа департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 17.02.2017 № 5
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 83494800 | 83494800 | 0 | 0 | 5915200 | 5915200 | 0 | 0 | 5591000 | 5591000 | 0 | 0 | 5584687.48 | 5584687.48 | 0 | 0 | 94.4125 | 94.4125 |  |  | 99.8871
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 30055500 | 30055500 | 0 | 0 | 5915200 | 5915200 | 0 | 0 | 5591000 | 5591000 | 0 | 0 | 5584687.48 | 5584687.48 | 0 | 0 | 94.4125 | 94.4125 |  |  | 99.8871 | заработная плата приемных родителей выплачитвается в течении следующего за текущим месяцем, оставшиеся денежные средства будут исполнены в марте 2017 г.
|  | ДИиЗО | 53439300 | 53439300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.03..2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.03.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 136276.5 | 122664.9 | 0 | 13611.6 | 41312.4779 | 41312.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 90958.4 | 86410.5 | 0 | 4547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГС | 36021.9 | 34220.8 | 0 | 1801.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 54936.5 | 52189.7 | 0 | 2746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 45318.1 | 36254.4 | 0 | 9063.7 | 41312.4779 | 41312.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649.8 | 3719.8 | 0 | 930 | 41312.4779 | 41312.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 12403.9 | 9923.1 | 0 | 2480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 6075.1 | 4860.1 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 22189.3 | 17751.4 | 0 | 4437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0