## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01 марта 2017 года по реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2017 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.03.2017 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.02.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 квартала 2017 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 10650603 | 1945123 | 129778383 | 17532439 | 38838582 | 25176041 | 0 | 39584912 | 26031600 | 19065500 | 0 | 6966100 | 107050 | 107050 | 0 | 0 | 160600 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду500мм от камеры КК-1сущ.К КНС-3А до камеры КК-2сущ.У въезда на центральный рынок (1 нитка) | ДЖКХ | [8 empty] | 19394300 | 18424500 | 0 | 969800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
1.1.1 | Капитальный ремонт объекта «Сети теплоснабжения», расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Нефтяников, от МК 4-4 Неф. до МК 12-9 Неф. (участок от МК 3-8 Неф до МК12-9 Неф). | ДГС | 0 | 0 | 54523800 | 15540000 | 36257600 | 12827476 | 0 | 675131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.2 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 165022 | 165022 | 542382 | 212338 | 207518 | 330044 | 0 | 0 | 641000 | 641000 | 0 | 0 | 107050 | 107050 | 0 | 0 | 160600 | 160600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 1186734 | 1780101 | 5681936 | 1780101 | 2373464 | 0 | 0 | 3901835 | 5996300 | 0 | 0 | 5996300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) по электрической энергии, тепловой энергии, расходных материалов на объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки (1 очередь 25000 м3/сутки)» | ДЖКХ |  |  | 10318679 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.5 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640838 |  | 8640953 |  |  | 0 | 0 | 8640953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.6 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 658009 |  | 13358213 |  |  | 12018521 | 0 | 11682023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.7 | Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 36712420 |  |  | 0 | 0 | 14684970 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.8 | Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения и оказывающих коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | ДЖКХ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 3871938 | 12007394 | 29570743 | 11788588 | 13505848 | 0 | 0 | 15694430 | 30645200 | 0 | 0 | 30645200 | 2753316 | 0 | 0 | 2753316 | 1039733.37 | 0 | 0 | 1039733.37 | 1039733.37 | 0 | 0 | 1039733.37 | 3.3928 |  | 0 | 3.3928 | #DIV/0!
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 1371300 | 5256950 | 14753704 | 7656950 | 11005211 | 0 | 0 | 6541348 | 14249100 | 0 | 0 | 14249100 | 238391 | 0 | 0 | 238391 | 204829 | 0 | 0 | 204829 | 204829 | 0 | 0 | 204829 | 1.4375 |  | 0 | 1.4375 | #DIV/0!
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | [8 empty] | 11061300 | 0 | 0 | 11061300 | 2200625 | 0 | 0 | 2200625 | 677789.5 | 0 | 0 | 677789.5 | 677789.5 | 0 | 0 | 677789.5 | 6.1276 |  |  | 6.1276 | #DIV/0!
|  | ДИиЗО | 2500638 | 4750444 | 11186039 | 2500638 | 2500637 | 0 | 0 | 7153082 | 1885300 | 0 | 0 | 1885300 | 314300 | 0 | 0 | 314300 | 157114.87 | 0 | 0 | 157114.87 | 157114.87 | 0 | 0 | 157114.87 | 8.3337 |  | 0 | 8.3337 | #DIV/0!
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 0 | 2000000 | 3631000 | 1631000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3449500 | 0 | 0 | 3449500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 590000 | 890000 | 216912032 | 880000 | 1249332 | 0 | 0 | 1443200 | 161183500 | 0 | 0 | 161183500 | 31673141 | 0 | 0 | 31673141 | 15992754.86 | 0 | 0 | 15992754.86 | 15992754.86 | 0 | 0 | 15992754.86 | 9.9221 |  | 0 | 9.9221 | #DIV/0!
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ |  |  | 94590962 | [5 empty] | 111060100 | 0 | 0 | 111060100 | 30090500 | 0 | 0 | 30090500 | 15970374.1 | 0 | 0 | 15970374.1 | 15970374.1 | 0 | 0 | 15970374.1 | 14.3799 |  | 0 | 14.3799 | #DIV/0!
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 590000 | 890000 | 122321070 | 880000 | 1249332 | 0 | 0 | 1443200 | 50123400 | 0 | 0 | 50123400 | 1582641 | 0 | 0 | 1582641 | 22380.76 |  | 0 | 22380.76 | 22380.76 | 0 | 0 | 22380.76 | 0.044651 |  | 0 | 0.044651 | #DIV/0!
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 50147554 | 52183347 | 154356745 | 45711263 | 48405367 | 0 | 0 | 104177070 | 196007620 | 0 | 0 | 196007620 | 49034951 | 0 | 0 | 49034951 | 34561429.64 | 0 | 0 | 34561429.64 | 34561429.64 | 0 | 0 | 34561429.64 | 17.6327 |  | 0 | 17.6327 | #DIV/0!
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 31322202 | 39099048 | 108819968 | 35340468 | 33225213 | 0 | 0 | 71838584 | 137911720 | 0 | 0 | 137911720 | 30345491 | 0 | 0 | 30345491 | 18999775.65 | 0 | 0 | 18999775.65 | 18999775.65 | 0 | 0 | 18999775.65 | 13.7768 |  | 0 | 13.7768 | #DIV/0!
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 145000 |  | 383000 |  |  | 0 | 0 | 32095486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 18680352 | 13084299 | 45153777 | 10370795 | 15180154 | 0 | 0 | 243000 | 58095900 | 0 | 0 | 58095900 | 18689460 | 0 | 0 | 18689460 | 15561653.99 | 0 | 0 | 15561653.99 | 15561653.99 | 0 | 0 | 15561653.99 | 26.7861 |  | 0 | 26.7861 | #DIV/0!
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 65558060 | 104386000 | 351363281 | 132885496 | 99724231 | 5838600 | 0 | 167498460 | 436505380 | 98971400 | 0 | 337533980 | 72135646 | 0 | 0 | 72135646 | 35805073.31 | 0 | 0 | 35805073.31 | 35805073.31 | 0 | 0 | 35805073.31 | 8.2027 | 0 | 0 | 10.6078 |  | Отсутствует финансирование
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 33240560 | 49860850 | 145483617 | 49860840 | 18289750 | 0 | 0 | 86494410 | 173320480 | 0 | 0 | 173320480 | 28886746 | 0 | 0 | 28886746 | 14014404 | 0 | 0 | 14014404 | 14014404 | 0 | 0 | 14014404 | 8.0858 |  | 0 | 8.0858 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 33240560 | 49860850 | 145483617 | 49860840 | 18289750 | 0 | 0 | 86494410 | 173320480 | 0 | 0 | 173320480 | 28886746 | 0 | 0 | 28886746 | 14014404 | 0 | 0 | 14014404 | 14014404 | 0 | 0 | 14014404 | 8.0858 |  | 0 | 8.0858 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 32317500 | 54525150 | 205879664 | 83024656 | 81434481 | 5838600 | 0 | 81004050 | 263184900 | 98971400 | 0 | 164213500 | 43248900 | 0 | 0 | 43248900 | 21790669.31 | 0 | 0 | 21790669.31 | 21790669.31 | 0 | 0 | 21790669.31 | 8.2796 | 0 | 0 | 13.2697 |  | Отсутствует финансирование
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул.Усть-Балыкская (на участке от ул. Жилая до ул. Парковая) | ДЖКХ | [8 empty] | 11037206 | 10485346 | 0 | 551860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нефтеюганске (Автодорога ул. Парковая на участке от ПК 2+203 в сторону ул. Ленина) | ДЖКХ | [8 empty] | 2184794 | 2075554 | 0 | 109240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
2.2.3 | Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГС | [8 empty] | 36021900 | 34220800 | 0 | 1801100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
2.2.4 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | [8 empty] | 54936500 | 52189700 | 0 | 2746800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Нефтяников участок автодороги от ул Пойменной до ул. В.Петухова) | ДЖКХ | 0 | 0 | 10516550 | 10516550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Сургутская участок автодороги от ПК3+876 до пересечения с автодорогой по ул Набережная) | ДЖКХ | 0 | 0 | 6831556 | 6831556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.3 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 0 | 0 | 126775 | 10723700 | 2680900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.4 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 0 | 6145900 | 6145900 | 18437600 | 36875100 | 5838600 | 0 | 307300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 136000 | 107000 | 356000 | 113000 | 169100 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.6 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 2181500 | 3272250 | 3181500 | 3272250 | 1710000 | 0 | 0 | 5453750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.7 | Ремонт автодороги по ул. Нефтяников (от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская) | ДЖКХ |  |  | 6285797 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.8 | Ремонт автодороги по ул.Набережная (от ул.Сургутская до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 12681558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.9 | Ремонт автодороги ул.Строителей (от ул. Мира до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 9412768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.10 | Ремонт автодороги ул.Парковая (от ул.Сургутская до ул.Мира) | ДЖКХ |  |  | 20044760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.11 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска -Автодорога по ул.Ленина (участок автодороги от ул.Строителей до ул.Нефтянников) кадастровый номер:86-86-04/047/2011-015 | ДЖКХ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска -Автодорога по ул.Усть-Балыкская(участок автодороги от ул.Жилая до.ул.Парковая) кадастровый номер:86-86-04/047/2011-017 | ДЖКХ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.13 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска -Автодорога по ул.Сургутская (участок автодороги от ул.Жилая до.ул.Парковая) кадастровый номер:86-86-04/047/2011-333 | ДЖКХ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска -Автодорога по ул.Ленина (участок автодороги от ул.Строителей до.ул.Набережная) кадастровый номер:86-86-04/047/2011-015 | ДЖКХ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.15 | Уборка проезжей части вакуумно-уборочной машиной | ДЖКХ |  |  | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.16 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ |  |  | 21166500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.5 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | [8 empty] | 439140 | 0 | 0 | 439140 | 84040 | 0 | 0 | 84040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | [8 empty] | 10435960 | 0 | 0 | 10435960 | 1739960 | 0 | 0 | 1739960 | 425440.63 | 0 | 0 | 425440.63 | 425440.63 | 0 | 0 | 425440.63 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2.7 | Содержание дорог | ДЖКХ | 30000000 | 45000000 | 108130000 | 33130000 | 39999381 | 0 | 0 | 75000000 | 148129400 | 0 | 0 | 148129400 | 41424900 | 0 | 0 | 41424900 | 21365228.68 | 0 | 0 | 21365228.68 | 21365228.68 | 0 | 0 | 21365228.68 | 14.4234 |  | 0 | 14.4234 | #DIV/0!
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 25060830 | 17270400 | 102256936 | 16824430 | 13315250 | 0 | 0 | 42325876 | 73882200 | 0 | 0 | 73882200 | 23336001 | 0 | 0 | 23336001 | 18473679.85 | 0 | 0 | 18473679.85 | 18473679.85 | 0 | 0 | 18473679.85 | 25.0042 |  | 0 | 25.0042
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДИиЗО | 24910070 | 15670400 | 34626689 | 14524430 | 12539650 | 0 | 0 | 40628728 | 5447200 | 0 | 0 | 5447200 | 627701 | 0 | 0 | 627701 | 98430.16 | 0 | 0 | 98430.16 | 98430.16 | 0 | 0 | 98430.16 | 1.807 |  | 0 | 1.807
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДИиЗО | 100000 | 600000 | 55620630 | 1300000 | 638100 | 0 | 0 | 697148 | 68435000 | 0 | 0 | 68435000 | 22708300 | 0 | 0 | 22708300 | 18375249.69 | 0 | 0 | 18375249.69 | 18375249.69 | 0 | 0 | 18375249.69 | 26.8507 |  | 0 | 26.8507
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГС | 50760 | 1000000 | 12009617 | 1000000 | 137500 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | 45697950 | 13771650 | 17146050 | 0 | 0 | 33415906 | 60994700 | 0 | 0 | 60994700 | 19809525 | 0 | 0 | 19809525 | 14149930.01 | 0 | 0 | 14149930.01 | 14149930.01 | 0 | 0 | 14149930.01 | 23.1986 |  |  | 23.1986
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 19403390 | 15358800 | 45697950 | 13771650 | 13546050 | 0 | 0 | 33415906 | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 19159525 | 0 | 0 | 19159525 | 14149930.01 | 0 | 0 | 14149930.01 | 14149930.01 | 0 | 0 | 14149930.01 | 25.3153 |  |  | 25.3153
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 19403390 | 15358800 | 45697950 | 13771650 | 13546050 | 0 | 0 | 33415906 | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 19159525 | 0 | 0 | 19159525 | 14149930.01 | 0 | 0 | 14149930.01 | 14149930.01 | 0 | 0 | 14149930.01 | 25.3153 |  |  | 25.3153
4.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска" | [9 empty] | 2600000 | 0 | 0 | 2600000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Обслуживание муниципального долга | ДФ | [8 empty] | 2600000 |  |  | 2600000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.3 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 101413490 | 149238908 | 381430601 | 111955614 | 162585441 | 6081118 | 0 | 242030309 | 479938398 | 19088986 | 0 | 460849412 | 120192142 | 1210741 | 0 | 118981401 | 96175761 | 927741 | 0 | 95248020 | 95777820 | 529800 | 0 | 95248020 | 19.9563 | 2.7754 |  | 20.6679 | 57.1065
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 95546500 | 145272708 | 351271591 | 107162134 | 120072921 | 6081118 | 0 | 232151864 | 461619198 | 19088986 | 0 | 442530212 | 114686142 | 1210741 | 0 | 113475401 | 93122550.34 | 927741 | 0 | 92194809.34 | 92724609.34 | 529800 | 0 | 92194809.34 | 20.0868 | 2.7754 |  | 20.8336 | 57.1065
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 54400 | 69300 | 283570 | 159870 | 15600 | 0 | 0 | 123700 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 51700 | 0 | 0 | 51700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 0 | 222520 | 327340 | 104820 | 0 | 0 | 0 | 222520 | 452460 | 0 | 0 | 452460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 1267642 | 887349 | 328648 | 0 | 0 | 0 | 2018837 | 1413186 | 0 | 605651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 93503854 | 140888016 | 339717006 | 105090384 | 117582402 | 0 | 0 | 231805644 | 440240294 | 0 | 0 | 440240294 | 113260348 | 0 | 0 | 113260348 | 92032508.34 | 0 | 0 | 92032508.34 | 92032508.34 | 0 | 0 | 92032508.34 | 20.9051 |  |  | 20.9051 | #DIV/0!
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 1588246 | 3594872 | 7708033 | 919711 | 2146271 | 5183118 | 0 | 0 | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 1026094 | 927741 | 0 | 98353 | 1026094 | 927741 | 0 | 98353 | 628153 | 529800 | 0 | 98353 | 3.8307 | 3.401 |  | 11.9957 | 57.1065
5.1.7 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | [8 empty] | 2210737 | 2098000 | 0 | 112737 | 348000 | 283000 | 0 | 65000 | 63948 | 0 | 0 | 63948 | 63948 | 0 | 0 | 63948 | 2.8926 | 0 |  | 56.7232 |  | Отсутствует финансирование
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 400000 | 498000 | 1898000 | 0 | 0 | 898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров- конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС |  |  | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 5866990 | 3966200 | 30159010 | 4793480 | 42512520 | 0 | 0 | 9878445 | 18319200 | 0 | 0 | 18319200 | 5506000 | 0 | 0 | 5506000 | 3053210.66 | 0 | 0 | 3053210.66 | 3053210.66 | 0 | 0 | 3053210.66 | 16.6667 |  |  | 16.6667
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 5766990 | 3966200 | 14554145 | 4793480 | 4528320 | 0 | 0 | 9778445 | 18319200 | 0 | 0 | 18319200 | 5506000 | 0 | 0 | 5506000 | 3053210.66 | 0 | 0 | 3053210.66 | 3053210.66 | 0 | 0 | 3053210.66 | 16.6667 |  |  | 16.6667
5.2.2 | Ремонт заезда и парковки лыжной базы | КФКиС |  |  | 2973832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГС |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 100000 | 0 | 12631033 | 0 | 37984200 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2.5 | Приобретение оборудования | КФКиС |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 95013924 | 146843425 | 348512346 | 104698508 | 114558989 | 18005718 | 37300 | 222190392 | 447519616 | 40403299 | 0 | 401055617 | 97516613 | 8539281 | 0 | 88977332 | 66195880.02 | 3053459 | 0 | 63142421.02 | 64072421.02 | 930000 | 0 | 63142421.02 | 14.3172 | 2.3018 |  | 15.7441 | 30.4573
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 86669924 | 141133325 | 329882426 | 100112308 | 110353689 | 18005718 | 37300 | 208164292 | 424267916 | 40403299 | 0 | 377803917 | 89164313 | 8539281 | 0 | 80625032 | 61485531.85 | 3053459 | 0 | 58432072.85 | 59362072.85 | 930000 | 0 | 58432072.85 | 13.9916 | 2.3018 |  | 15.4662 | 30.4573
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 14627564 | 19153557 | 53427706 | 19232032 | 21591197 | 2412080 | 37300 | 31356741 | 66152011 | 5947800 | 0 | 60204211 | 14639653 | 987231 | 0 | 13652422 | 15387032 | 1853500 | 0 | 13533532 | 14463532 | 930000 | 0 | 13533532 | 21.8641 | 15.636 |  | 22.4794 | 50.1753
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 13648631 | 17551256 | 48491696 | 16871956 | 19949357 | 0 | 0 | 31199887 | 59759816 | 0 | 0 | 59759816 | 13593389 | 0 | 0 | 13593389 | 13484599 | 0 | 0 | 13484599 | 13484599 | 0 | 0 | 13484599 | 22.5647 |  |  | 22.5647 | #DIV/0!
6.1.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | КК | 0 | 37300 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 37300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.1.3 | Модернизация общедоступных муниципальных библиотек | КК | 0 | 258690 | 1312455 | 1053765 | 88495 | 241080 | 0 | 42610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.1.2 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | [8 empty] | 1247295 | 1060200 | 0 | 187095 | 67331 | 57231 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 978933 | 1306311 | 3591555 | 1306311 | 1553345 | 2171000 | 0 | 114244 | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 978933 | 930000 | 0 | 48933 | 1902433 | 1853500 | 0 | 48933 | 978933 | 930000 | 0 | 48933 | 19.0273 | 19.0277 |  | 19.0179 | 50.1753 | Выплата заработной платы за февраль и перечисление страховых взносов в ПФР производится в месяце, следующем за отчетным до 05.03.2017 г., Заработная плата начисленна за фактически отработанное время
6.1.1.5 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.1.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 6773930 | 7716720 | 22437715 | 7807958 | 6504492 | 1478000 | 0 | 12995057 | 30531097 | 3002900 | 0 | 27528197 | 6938839 | 551500 | 0 | 6387339 | 4190986 | 0 | 0 | 4190986 | 4190986 | 0 | 0 | 4190986 | 13.7269 | 0 |  | 15.2243 |  | Отсутствует финансирование
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 6043430 | 7136220 | 20021215 | 7227458 | 5924592 | 0 | 0 | 12937057 | 27299697 | 0 | 0 | 27299697 | 6358339 | 0 | 0 | 6358339 | 4190986 | 0 | 0 | 4190986 | 4190986 | 0 | 0 | 4190986 | 15.3518 |  |  | 15.3518 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 580500 | 580500 | 1741500 | 580500 | 579900 | 1103000 | 0 | 58000 | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 580500 | 551500 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | [8 empty] | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
6.1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 150000 |  | 675000 |  |  | 375000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствует финансирование
6.1.2.4 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 6047500 | 9700800 | 22366411 | 7063500 | 7739600 | 1406900 | 0 | 13909011 | 31058700 | 2473600 | 0 | 28585100 | 5766200 | 618450 | 0 | 5147750 | 3800672 | 0 | 0 | 3800672 | 3800672 | 0 | 0 | 3800672 | 12.2371 | 0 | 0 | 13.296 |  | Отсутствует финансирование
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 5226500 | 9049800 | 20243411 | 6412500 | 7088800 | 0 | 0 | 13843911 | 28454900 | 0 | 0 | 28454900 | 5115200 | 0 | 0 | 5115200 | 3778980 | 0 | 0 | 3778980 | 3778980 | 0 | 0 | 3778980 | 13.2806 |  |  | 13.2806 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 651000 | 651000 | 1953000 | 651000 | 650800 | 1236900 | 0 | 65100 | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 651000 | 618450 | 0 | 32550 | 21692 | 0 | 0 | 21692 | 21692 | 0 | 0 | 21692 | 0.83309 | 0 |  | 16.6605 |  | Отсутствует финансирование
6.1.3.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 170000 |  | 170000 |  |  | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 25467880 | 32567340 | 88229119 | 31358500 | 30801560 | 4834150 | 0 | 52590633 | 121982100 | 7838100 | 0 | 114144000 | 24245359 | 1607100 | 0 | 22638259 | 13855731.75 | 1199959 | 0 | 12655772.75 | 12655772.75 | 0 | 0 | 12655772.75 | 10.3751 | 0 | 0 | 11.0875 | 0 | Оплата производилась по фактически предоставленным документам, согласно договорных обязательств, расходы пройдут в 1 квартале;
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 23052074 | 30305067 | 79994656 | 29172116 | 28615423 | 0 | 0 | 52396704 | 113731500 | 0 | 0 | 113731500 | 22553615 | 0 | 0 | 22553615 | 12582528.75 | 0 | 0 | 12582528.75 | 12582528.75 | 0 | 0 | 12582528.75 | 11.0634 |  |  | 11.0634 | #DIV/0!
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 1615806 | 2262273 | 6064463 | 2186384 | 2186137 | 3684150 | 0 | 193929 | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 1691744 | 1607100 | 0 | 84644 | 1273203 | 1199959 | 0 | 73244 | 73244 | 0 | 0 | 73244 | 0.88774 | 0 |  | 17.7561 | 0 | Выплата заработной платы за февраль и перечисление страховых взносов в ПФР производится в месяце, следующем за отчетным до 05.03.2017 г., Заработная плата начисленна за фактически отработанное время
6.1.4.3 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.4.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 800000 |  | 2170000 |  |  | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 33238050 | 69222550 | 134196324 | 33800200 | 42401800 | 6805900 | 0 | 94808180 | 165241400 | 20532900 | 0 | 144708500 | 37079262 | 4775000 | 0 | 32304262 | 23991110.1 | 0 | 0 | 23991110.1 | 23991110.1 | 0 | 0 | 23991110.1 | 14.5188 | 0 | 0 | 16.5789 |  | Отсутствует финансирование
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 30738843 | 64889196 | 116815029 | 31232629 | 39226532 | 0 | 0 | 94481519 | 143641800 | 0 | 0 | 143641800 | 32060762 | 0 | 0 | 32060762 | 23814510.1 | 0 | 0 | 23814510.1 | 23814510.1 | 0 | 0 | 23814510.1 | 16.5791 |  |  | 16.5791 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2199207 | 4333354 | 16182900 | 2567571 | 3175268 | 6205900 | 0 | 326661 | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 5018500 | 4775000 | 0 | 243500 | 176600 | 0 | 0 | 176600 | 176600 | 0 | 0 | 176600 | 0.82776 | 0 |  | 16.5557 |  | Отсутствует финансирование
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 300000 |  | 1198395 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствует финансирование
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 515000 | 2488358 | 4879358 | 140000 | 618000 | 805188 | 0 | 2458170 | 3241908 | 607999 | 0 | 2633909 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 8.02 | 0 |  | 9.8713 |  | Отсутствует финансирование
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 0 | 608090 | 608090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608090 | 370338 | 0 | 0 | 370338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 0 | 1150268 | 1150268 | 0 | 0 | 805188 | 0 | 345080 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | КК | 515000 | 730000 | 3121000 | 140000 | 618000 | 0 | 0 | 1505000 | 2003000 | 0 | 0 | 2003000 | 495000 | 0 | 0 | 495000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 12.9805 |  |  | 12.9805 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.7 | Изготовление и установка объектов монументального искусства | [9 empty] | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.7.1 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ДГС | [8 empty] | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 0 | 284000 | 1059118 | 710118 | 284000 | 263500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7.1 | Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры | КК | 0 | 284000 | 1059118 | 710118 | 284000 | 263500 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8.1 | Устройство скатной кровли здания НГ МБОУ ДОД Детская школа искусств | КК | 0 | 0 | 250000 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры |  |  |  | 3036675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9.1 | Асфальтирование по объектам | КК |  |  | 3036675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 8344000 | 5710100 | 18629920 | 4586200 | 4205300 | 0 | 0 | 14026100 | 23251700 | 0 | 0 | 23251700 | 8352300 | 0 | 0 | 8352300 | 4710348.17 | 0 | 0 | 4710348.17 | 4710348.17 | 0 | 0 | 4710348.17 | 20.2581 |  |  | 20.2581
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 8344000 | 5710100 | 18629920 | 4586200 | 4205300 | 0 | 0 | 14026100 | 23251700 | 0 | 0 | 23251700 | 8352300 | 0 | 0 | 8352300 | 4710348.17 | 0 | 0 | 4710348.17 | 4710348.17 | 0 | 0 | 4710348.17 | 20.2581 |  |  | 20.2581
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 617358326 | 1084597137 | 2298199311 | 585395009 | 1001658234 | 1358940682 | 0 | 358014625 | 3217030273 | 2570053015 | 0 | 646977258 | 629783225 | 490303940 | 0 | 139479285 | 407913384.14 | 307304520 | 0 | 100608864.14 | 389146506.91 | 288537642.77 | 0 | 100608864.14 | 12.0965 | 11.2269 |  | 15.5506 | 93.8931
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 575359852 | 1019550450 | 2143258123 | 538032447 | 961396454 | 1340443089 | 0 | 272354085 | 3024689180 | 2538144080 | 0 | 486545100 | 590171088 | 486278940 | 0 | 103892148 | 376858244.6 | 302835800 | 0 | 74022444.6 | 362434087.37 | 288411642.77 | 0 | 74022444.6 | 11.9825 | 11.3631 |  | 15.2139 | 95.237
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 575359852 | 1014497150 | 2129841428 | 524581547 | 961396454 | 1335440289 | 0 | 272303585 | 3024689180 | 2538144080 | 0 | 486545100 | 590171088 | 486278940 | 0 | 103892148 | 376858244.6 | 302835800 | 0 | 74022444.6 | 362434087.37 | 288411642.77 | 0 | 74022444.6 | 11.9825 | 11.3631 |  | 15.2139 | 95.237
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 128224525 | 142922200 | 408360857 | 121370197 | 126302381 | 0 | 0 | 270483173 | 482126100 | 0 | 0 | 482126100 | 103313123 | 0 | 0 | 103313123 | 73658620.46 | 0 | 0 | 73658620.46 | 73658620.46 | 0 | 0 | 73658620.46 | 15.2779 |  |  | 15.2779
7.1.1.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 1060000 | 1831000 | 3180000 | 386000 | 1133500 | 2826000 | 0 | 0 | 13567800 | 13567800 | 0 | 0 | 2170800 | 2170800 | 0 | 0 | 2170800 | 2170800 | 0 | 0 | 1382800 | 1382800 | 0 | 0 | 10.1918 | 10.1918 |  |  | 63.7
7.1.1.3 | Средства на предосталение учащимся муниц общеобразов учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 14685000 | 41462600 | 43463600 | 14929600 | 52424900 | 38083485 | 0 | 0 | 75701100 | 75701100 | 0 | 0 | 14610000 | 14610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствует финансирование
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 7740000 | 7740000 | 0 | 0 | 1935000 | 1935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствует финансирование
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 258464400 | 559022200 | 1040109300 | 231026200 | 456415000 | 817486600 | 0 | 0 | 72963000 | 72963000 | 0 | 0 | 14404000 | 14404000 | 0 | 0 | 8054000 | 8054000 | 0 | 0 | 3873105.4 | 3873105.4 | 0 | 0 | 5.3083 | 5.3083 |  |  | 48.0892
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ДОиМП | 133082415 | 249044750 | 531167217 | 146881750 | 265462485 | 385280467 | 0 | 0 | 93157000 | 93157000 | 0 | 0 | 21028000 | 21028000 | 0 | 0 | 17028000 | 17028000 | 0 | 0 | 7584065.23 | 7584065.23 | 0 | 0 | 8.1412 | 8.1412 |  |  | 44.5388
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 12220000 |  | 40426277 |  |  | 34381497 | 0 | 0 | 2275583900 | 2274869800 | 0 | 714100 | 432261340 | 432131140 | 0 | 130200 | 275713200 | 275583000 | 0 | 130200 | 275701872.14 | 275571672.14 | 0 | 130200 | 12.1157 | 12.1137 |  |  | 99.9959
7.1.1.8 | Субвенция по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 825000 | 840000 | 2488800 | 823800 | 893700 | 1665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 23968000 | 16051000 | 47773145 | 8909000 | 56942000 | 50089090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.1.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 0 | 145400 | 218070 | 0 | 0 | 145400 | 0 | 0 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствует финансирование
7.1.1.9 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 530512 | 1178000 | 2039412 | 255000 | 1822488 | 0 | 0 | 1705412 | 3704900 | 0 | 0 | 3704900 | 448825 | 0 | 0 | 448825 | 233624.14 | 0 | 0 | 233624.14 | 233624.14 | 0 | 0 | 233624.14 | 6.3058 |  |  | 6.3058 | #DIV/0!
7.1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 450000 | 200000 | 4967750 | 0 | 0 | 1882750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП |  |  | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.1.14 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 50000 |  | 147000 |  |  | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 0 | 5053300 | 13416695 | 13450900 | 0 | 5002800 | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | ДОиМП | 0 | 0 | 6385708 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | ДГС |  |  | 5654954 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 0 | 4954400 | 849825 | 11560500 | 0 | 4904900 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | ДГС | 0 | 98900 | 526208 | 890400 | 0 | 97900 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 0 | 0 | 720000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | ДОиМП | 0 | 0 | 720000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 3543000 | 17375120 | 36994415 | 14750607 | 3197327 | 17247443 | 0 | 2699037 | 38252173 | 29655615 | 0 | 8596558 | 3552500 | 3500000 | 0 | 52500 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 63000 | 828574 | 5910113 | 3692350 | 66400 | 0 | 0 | 878710 | 4421280 | 0 | 0 | 4421280 | 52500 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.3.2 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 0 | 5546546 | 12727702 | 6858257 | 1920427 | 4247443 | 0 | 1820327 | 13917693 | 9742415 | 0 | 4175278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 3480000 | 11000000 | 18356600 | 4200000 | 1210500 | 13000000 | 0 | 0 | 19913200 | 19913200 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 7328085 | 11285517 | 29818763 | 10776805 | 10127553 | 1250150 | 0 | 17354243 | 40235520 | 2253320 | 0 | 37982200 | 7296362 | 525000 | 0 | 6771362 | 6839744.87 | 968720 | 0 | 5871024.87 | 5997024.87 | 126000 | 0 | 5871024.87 | 14.9048 | 5.5917 |  | 15.4573 | 13.0069
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 5902510 | 8321950 | 21700357 | 7889000 | 9176550 | 0 | 0 | 13787246 | 31195200 | 0 | 0 | 31195200 | 6140379 | 0 | 0 | 6140379 | 5607327 | 0 | 0 | 5607327 | 5607327 | 0 | 0 | 5607327 | 17.975 |  |  | 17.975 | #DIV/0!
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 1056825 | 2768167 | 6712797 | 2887805 | 951003 | 686000 | 0 | 3138992 | 7747320 | 1753320 | 0 | 5994000 | 924983 | 294000 | 0 | 630983 | 732417.87 | 468720 | 0 | 263697.87 | 389697.87 | 126000 | 0 | 263697.87 | 5.0301 | 7.1864 |  | 4.3994 | 26.8817
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0 |  | 783959 |  |  | 0 | 0 | 428005 | 793000 | 0 | 0 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 368750 | 195400 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.4.6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов | ДОиМП |  |  | 57500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 31127389 | 36386050 | 87408010 | 21515150 | 26936900 | 0 | 0 | 65207260 | 113533400 | 0 | 0 | 113533400 | 28763275 | 0 | 0 | 28763275 | 20715394.67 | 0 | 0 | 20715394.67 | 20715394.67 | 0 | 0 | 20715394.67 | 18.2461 |  |  | 18.2461
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 15517729 | 15555050 | 38135270 | 8381150 | 15293900 | 0 | 0 | 28839950 | 51859400 | 0 | 0 | 51859400 | 13222775 | 0 | 0 | 13222775 | 10795836.38 | 0 | 0 | 10795836.38 | 10795836.38 | 0 | 0 | 10795836.38 | 20.8175 |  |  | 20.8175
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 15609660 | 20831000 | 49272740 | 13134000 | 11643000 | 0 | 0 | 36367310 | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 15540500 | 0 | 0 | 15540500 | 9919558.29 | 0 | 0 | 9919558.29 | 9919558.29 | 0 | 0 | 9919558.29 | 16.0839 |  |  | 16.0839
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 52088867 | 47095754 | 300569834.4 | 77765113 | 144199316 | 110902644 | 4504356 | 62232806.97 | 240975278 | 122673800 | 13732700 | 96435078 | 27056800 | 3039770 | 763000 | 23254030 | 18607333.69 | 0 | 0 | 18607333.69 | 18607333.69 | 0 | 0 | 18607333.69 | 7.7217 | 0 | 0 | 19.2952 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 26085035 | 20287400 | 69185361 | 24125200 | 25271500 | 0 | 0 | 47298033 | 89941155 | 0 | 0 | 89941155 | 22841247 | 0 | 0 | 22841247 | 18607333.69 | 0 | 0 | 18607333.69 | 18607333.69 | 0 | 0 | 18607333.69 | 20.6883 |  |  | 20.6883 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГС | 2571912 | 350000 | 5861627 | 4350000 | 3881200 | 0 | 0 | 3739185 | 5081755 | 0 | 0 | 5081755 | 83300 | 0 | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 8019750 | 10708700 | 29420982 | 10644400 | 9794700 | 0 | 0 | 18839775 | 38870000 | 0 | 0 | 38870000 | 7157547 | 0 | 0 | 7157547 | 4672004.11 | 0 | 0 | 4672004.11 | 4672004.11 | 0 | 0 | 4672004.11 | 12.0196 |  |  | 12.0196 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 15493373 | 9228700 | 33902752 | 9130800 | 11595600 | 0 | 0 | 24719073 | 45989400 | 0 | 0 | 45989400 | 15600400 | 0 | 0 | 15600400 | 13935329.58 | 0 | 0 | 13935329.58 | 13935329.58 | 0 | 0 | 13935329.58 | 30.3012 |  |  | 30.3012 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГС | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 26003832 | 24583014 | 217811667 | 47705673 | 113534773 | 110902644 | 0 | 14753263 | 135411400 | 121394300 | 0 | 5883400 | 3452553 | 3039770 | 0 | 412783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 0 | 15492100 | 64056471 | 24978400 | 58601500 | 12393700 | 0 | 3118400 | 45318100 | 36254400 | 0 | 9063700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) | ДГС | 0 | 15492100 | 37296738 | 15492100 | 20656400 | 12393700 | 0 | 3098400 | 4649800 | 3719800 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС |  |  | 405 | [5 empty] | 12403900 | 9923100 | 0 | 2480800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6075100 | 4860100 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 0 | 0 | 26759328 | 9486300 | 37945100 | 0 | 0 | 20000 | 22189300 | 17751400 | 0 | 4437900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 26003832 | 9090914 | 153755196 | 22727273 | 54933273 | 98508944 | 0 | 11634863 | 90093300 | 85139900 | 0 | 4953400 | 3452553 | 3039770 | 0 | 412783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДИиЗО | 82009 | 0 | 66113667 | 0 | 45211500 | 36517601 | 0 | 4595421 | 45030650 | 45030650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 25921823 | 9090914 | 87641529 | 22727273 | 9703773 | 61991343 | 0 | 7039442 | 45030650 | 40077250 | 0 | 4953400 | 3452553 | 3039770 | 0 | 412783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
| Прочие расходные материалы предметов снабжения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 0 | 2225340 | 13572806.4 | 5934240 | 5393043 | 0 | 4504356 | 181510.97 | 15622723 | 1279500 | 13732700 | 610523 | 763000 | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 1418054.4 | 0 | 1400523 | 0 | 0 | 181510.97 | 1890023 | 1279500 | 0 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
|  | ДИиЗО | 0 | 2225340 | 12154752 | 5934240 | 3992520 | 0 | 4504356 | 0 | 13732700 | 0 | 13732700 | 0 | 763000 | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 1861100 | 7187482 | 2730162 | 1695300 | 67500 | 0 | 4173365 | 4766400 | 1359600 | 0 | 3406800 | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 18597.23 | 0 | 0 | 18597.23 | 18597.23 | 0 | 0 | 18597.23 | 0.39017 | 0 |  | 0.54589 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 2260111 | 1092100 | 1552800 | 67500 | 0 | 1849200 | 4766400 | 1359600 | 0 | 3406800 | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 18597.23 | 0 | 0 | 18597.23 | 18597.23 | 0 | 0 | 18597.23 | 0.39017 | 0 |  | 0.54589 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 67500 | 0 | 29000 | 126600 | 88600 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 2163611 | 1092100 | 1456400 | 0 | 0 | 1820200 | 4639800 | 1271000 | 0 | 3368800 | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 18597.23 | 0 | 0 | 18597.23 | 18597.23 | 0 | 0 | 18597.23 | 0.40082 | 0 |  | 0.55204 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 0 | 4069871 | 1505562 | 0 | 0 | 0 | 1599165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 1968924 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 527368 |  |  | 0 | 0 | 528771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 0 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 99999 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2.9 | Установка дорожных знаков и восстановление искусственных дорожных неровностей | ДЖКХ |  |  | 81186 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 857500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 537500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 3921740 | 1196500 | 1256500 | 0 | 0 | 99000 | 7047800 | 0 | 0 | 7047800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 0 | 0 | 3921740 | 1196500 | 1256500 | 0 | 0 | 99000 | 7047800 | 0 | 0 | 7047800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8343200 | 9327750 | 26765650 | 9222250 | 8909750 | 0 | 0 | 17489550 | 34138500 | 0 | 0 | 34138500 | 6715612 | 0 | 0 | 6715612 | 4454480 | 0 | 0 | 4454480 | 4454480 | 0 | 0 | 4454480 | 13.0483 |  |  | 13.0483
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 3236500 | 3929800 | 11087800 | 3824300 | 3876500 | 0 | 0 | 7088200 | 14084000 | 0 | 0 | 14084000 | 2524382 | 0 | 0 | 2524382 | 1692600 | 0 | 0 | 1692600 | 1692600 | 0 | 0 | 1692600 | 12.0179 |  |  | 12.0179
|  | ДИиЗО | 5106700 | 5397950 | 15677850 | 5397950 | 5033250 | 0 | 0 | 10401350 | 20054500 | 0 | 0 | 20054500 | 4191230 | 0 | 0 | 4191230 | 2761880 | 0 | 0 | 2761880 | 2761880 | 0 | 0 | 2761880 | 13.7719 |  |  | 13.7719
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 104779000 | 104779000 | 0 | 0 | 16236320 | 16236320 | 0 | 0 | 10591000 | 10591000 | 0 | 0 | 7197651.52 | 7197651.52 | 0 | 0 | 6.8694 | 6.8694 |  |  | 67.9601
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 32088300 | 32088300 | 0 | 0 | 10321120 | 10321120 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 5074663.89 | 5074663.89 | 0 | 0 | 15.8147 | 15.8147 |  |  | 72.4952
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 32088300 | 32088300 | 0 | 0 | 10321120 | 10321120 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 5074663.89 | 5074663.89 | 0 | 0 | 15.8147 | 15.8147 |  |  | 72.4952
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72690700 | 72690700 | 0 | 0 | 5915200 | 5915200 | 0 | 0 | 3591000 | 3591000 | 0 | 0 | 2122987.63 | 2122987.63 | 0 | 0 | 2.9206 | 2.9206 |  |  | 59.1197
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | [8 empty] | 30055500 | 30055500 | 0 | 0 | 5915200 | 5915200 | 0 | 0 | 3591000 | 3591000 | 0 | 0 | 2122987.63 | 2122987.63 | 0 | 0 | 7.0636 | 7.0636 |  |  | 59.1197
|  | ДИиЗО | 5142744 | 6576084 | 58360481 | 5626085 | 36838887 | 41762448 | 0 | 0 | 42635200 | 42635200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 136276.5 | 122664.9 | 0 | 13611.6 | 41312.4779 | 41312.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 90958.4 | 86410.5 | 0 | 4547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГС | 36021.9 | 34220.8 | 0 | 1801.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 54936.5 | 52189.7 | 0 | 2746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 45318.1 | 36254.4 | 0 | 9063.7 | 41312.4779 | 41312.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649.8 | 3719.8 | 0 | 930 | 41312.4779 | 41312.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 12403.9 | 9923.1 | 0 | 2480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 6075.1 | 4860.1 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 22189.3 | 17751.4 | 0 | 4437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0