## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01 мая 2017 года по реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2017 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.05.2017 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.05.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия 2017 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 30547351 | 19065500 | 0 | 11481851 | 2918517 | 266000 | 0 | 2652517 | 265800 | 165800 | 0 | 100000 | 225756.18 | 125756.18 | 0 | 100000 | 7.7353 | 47.2768 |  |  | 75.8481
1.1.1 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду500мм от камеры КК-1сущ.К КНС-3А до камеры КК-2сущ.У въезда на центральный рынок (1 нитка) | ДЖКХ | 19394300 | 18424500 | 0 | 969800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
1.1.2 | Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-6 до ТК-4. Реестр.№529125 (участок от ТК-15 мкр. До МК 14-23 Неф) | ДЖКХ | 3862000 | 0 | 0 | 3862000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3 | Осуществление переданных полномочий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам за счет средств бюджета автономного округа | ДЖКХ | 641000 | 641000 | 0 | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 0 | 165800 | 165800 | 0 | 0 | 125756.18 | 125756.18 | 0 | 0 | 47.2768 | 47.2768 |  |  | 75.8481 | Оплата будет произведена в марте месяце
1.1.4 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 5996300 | 0 | 0 | 5996300 | 1998766 | 0 | 0 | 1998766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 653751 | 0 | 0 | 653751 | 653751 | 0 | 0 | 653751 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 15.2963 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.2963 | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 44310162 | 0 | 0 | 44310162 | 13062007 | 0 | 0 | 13062007 | 3231384.07 | 0 | 0 | 3231384.07 | 3231384.07 | 0 | 0 | 3231384.07 | 24.7388 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.7388 | #DIV/0!
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 26866420 | 0 | 0 | 26866420 | 3568615 | 0 | 0 | 3568615 | 451840 | 0 | 0 | 451840 | 451840 | 0 | 0 | 451840 | 12.6615 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.6615 | #DIV/0!
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 11061300 | 0 | 0 | 11061300 | 6660050 | 0 | 0 | 6660050 | 2033368.5 | 0 | 0 | 2033368.5 | 2033368.5 | 0 | 0 | 2033368.5 | 30.5308 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.5308 | #DIV/0!
|  | ДМИ | 1885300 | 0 | 0 | 1885300 | 785700 | 0 | 0 | 785700 | 366763.01 | 0 | 0 | 366763.01 | 366763.01 | 0 | 0 | 366763.01 | 46.6798 | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.6798 | #DIV/0!
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 4497142 | 0 | 0 | 4497142 | 2047642 | 0 | 0 | 2047642 | 379412.56 | 0 | 0 | 379412.56 | 379412.56 | 0 | 0 | 379412.56 | 18.5292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.5292 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 235160839 | 0 | 0 | 235160839 | 90256584 | 0 | 0 | 90256584 | 59579197.96 | 0 | 0 | 59579197.96 | 59579197.96 | 0 | 0 | 59579197.96 | 66.0109 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.0109 | #DIV/0!
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 118044890 | 0 | 0 | 118044890 | 70277570 | 0 | 0 | 70277570 | 50664790.44 | 0 | 0 | 50664790.44 | 50664790.44 | 0 | 0 | 50664790.44 | 72.0924 | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.0924 | #DIV/0!
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 117115949 | 0 | 0 | 117115949 | 19979014 | 0 | 0 | 19979014 | 8914407.52 |  | 0 | 8914407.52 | 8914407.52 | 0 | 0 | 8914407.52 | 44.6189 | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.6189 | #DIV/0!
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 202728960 | 0 | 0 | 202728960 | 107893987 | 0 | 0 | 107893987 | 67615135.07 | 0 | 0 | 67615135.07 | 67615135.07 | 0 | 0 | 67615135.07 | 62.6681 | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.6681 | #DIV/0!
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 138190120 | 0 | 0 | 138190120 | 70271584 | 0 | 0 | 70271584 | 42166844.45 | 0 | 0 | 42166844.45 | 42166844.45 | 0 | 0 | 42166844.45 | 60.0055 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.0055 | #DIV/0!
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 7351840 | 0 | 0 | 7351840 | 5339190 | 0 | 0 | 5339190 | 25242443.62 | 0 | 0 | 25242443.62 | 25242443.62 | 0 | 0 | 25242443.62 | 472.7767 | #DIV/0! | #DIV/0! | 472.7767 | #DIV/0!
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 57187000 | 0 | 0 | 57187000 | 32283213 | 0 | 0 | 32283213 | 205847 | 0 | 0 | 205847 | 205847 | 0 | 0 | 205847 | 0.63763 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.63763 | #DIV/0!
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 547682607 | 98971400 | 0 | 448711207 | 225857684 | 0 | 0 | 225857684 | 114292010.05 | 0 | 0 | 114292010.05 | 114292010.05 | 0 | 0 | 114292010.05 | 50.6036 |  |  | 50.6036 |  | Отсутствует финансирование
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 89918265 | 0 | 0 | 89918265 | 56373816.5 | 0 | 0 | 56373816.5 | 56373816.5 | 0 | 0 | 56373816.5 | 62.6945 | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.6945 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 89918265 | 0 | 0 | 89918265 | 56373816.5 | 0 | 0 | 56373816.5 | 56373816.5 | 0 | 0 | 56373816.5 | 62.6945 | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.6945 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 357918187 | 98971400 | 0 | 258946787 | 135939419 | 0 | 0 | 135939419 | 57918193.55 | 0 | 0 | 57918193.55 | 57918193.55 | 0 | 0 | 57918193.55 | 42.6059 |  |  | 42.6059 |  | Отсутствует финансирование
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ | 66733287 | 0 | 0 | 66733287 | 33366644 | 0 | 0 | 33366644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГС | 103519300 | 98971400 | 0 | 4547900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКХ | 661100 | 0 | 0 | 661100 | 330550 | 0 | 0 | 330550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2.2.5 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 459684 | 0 | 0 | 459684 | 230584 | 0 | 0 | 230584 | 108756.06 | 0 | 0 | 108756.06 | 108756.06 | 0 | 0 | 108756.06 | 47.1655 | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.1655 | #DIV/0!
2.2.6 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 10415416 | 0 | 0 | 10415416 | 4328416 | 0 | 0 | 4328416 | 1276321.89 | 0 | 0 | 1276321.89 | 1276321.89 | 0 | 0 | 1276321.89 | 29.487 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.487 | #DIV/0!
2.2.7 | Содержание дорог | ДЖКХ | 176129400 | 0 | 0 | 176129400 | 97683225 | 0 | 0 | 97683225 | 56533115.6 | 0 | 0 | 56533115.6 | 56533115.6 | 0 | 0 | 56533115.6 | 57.8739 | #DIV/0! | #DIV/0! | 57.8739 | #DIV/0!
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 76691218 | 0 | 0 | 76691218 | 46237170 | 0 | 0 | 46237170 | 30226594.73 | 0 | 0 | 30226594.73 | 30226594.73 | 0 | 0 | 30226594.73 | 39.4134 |  | 0 | 39.4134
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДИиЗО | 5315222 | 0 | 0 | 5315222 | 2632807 | 0 | 0 | 2632807 | 687895.4 | 0 | 0 | 687895.4 | 687895.4 | 0 | 0 | 687895.4 | 12.942 |  | 0 | 12.942
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДИиЗО | 68566978 | 0 | 0 | 68566978 | 40795345 | 0 | 0 | 40795345 | 29538699.33 | 0 | 0 | 29538699.33 | 29538699.33 | 0 | 0 | 29538699.33 | 43.0801 |  | 0 | 43.0801
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГС | 2809018 | 0 | 0 | 2809018 | 2809018 | 0 | 0 | 2809018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 58394700 | 0 | 0 | 58394700 | 34213500 | 0 | 0 | 34213500 | 23483964.1 | 0 | 0 | 23483964.1 | 23483964.1 | 0 | 0 | 23483964.1 | 40.2159 |  |  | 40.2159
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 34213500 | 0 | 0 | 34213500 | 23483964.1 | 0 | 0 | 23483964.1 | 23483964.1 | 0 | 0 | 23483964.1 | 42.0147 |  |  | 42.0147
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 34213500 | 0 | 0 | 34213500 | 23483964.1 | 0 | 0 | 23483964.1 | 23483964.1 | 0 | 0 | 23483964.1 | 42.0147 |  |  | 42.0147
4.3 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 488233381 | 25461070 | 0 | 462772311 | 273697139 | 17832784 | 0 | 255864355 | 214577049.36 | 927700 | 0 | 213649349.36 | 218156513.54 | 4410445 | 0 | 213746068.54 | 79.7073 | 24.7322 |  | 83.5388 | 475.4172
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 466380856 | 22887070 | 0 | 443493786 | 262119801 | 15258784 | 0 | 246861017 | 208826571.75 | 927700 | 0 | 207898871.75 | 212309316.75 | 4410445 | 0 | 207898871.75 | 80.9971 | 28.9043 |  | 84.217 | 475.4172
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 135020 | 0 | 0 | 135020 | 128550 | 0 | 0 | 128550 | 128550 | 0 | 0 | 128550 | 95.2081 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.2081 | #DIV/0!
|  | КФКиС | 1823079 | 0 | 0 | 1823079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 452460 | 0 | 0 | 452460 | 367700 | 0 | 0 | 367700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 2018837 | 1413186 | 0 | 605651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 439380789 | 0 | 0 | 439380789 | 245687054 | 0 | 0 | 245687054 | 207200717.75 | 0 | 0 | 207200717.75 | 207200717.75 | 0 | 0 | 207200717.75 | 84.3352 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.3352 | #DIV/0!
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 13461206 | 12902700 | 0 | 558506 | 1433356 | 927700 | 0 | 505656 | 4847965 | 4342309 | 0 | 505656 | 36.0143 | 33.6543 |  | 90.5373 | 468.0725 | Ожидаемое исполнение за первый квартал 2017 года 100%.
5.1.7 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | 2210737 | 2098000 | 0 | 112737 | 1610737 | 1498000 | 0 | 112737 | 63948 | 0 | 0 | 63948 | 132084 | 68136 | 0 | 63948 | 8.2002 | 4.5485 |  | 56.7232 |  | Отсутствует финансирование
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КФКиС | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 858084 | 858084 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 21852525 | 2574000 | 0 | 19278525 | 11577338 | 2574000 | 0 | 9003338 | 5750477.61 | 0 | 0 | 5750477.61 | 5847196.79 | 0 | 0 | 5847196.79 | 26.7575 |  |  | 30.3301
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 18007200 | 0 | 0 | 18007200 | 8460018 | 0 | 0 | 8460018 | 5750477.61 | 0 | 0 | 5750477.61 | 5750477.61 | 0 | 0 | 5750477.61 | 31.9343 |  |  | 31.9343
5.2.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | КФКиС | 312000 | 0 | 0 | 312000 | 155500 | 0 | 0 | 155500 |  |  |  |  | 96719.18 | 0 | 0 | 96719.18 | 30.9997
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГС | 859505 | 0 | 0 | 859505 | 288000 | 0 | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 2673820 | 2574000 | 0 | 99820 | 2673820 | 2574000 | 0 | 99820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 473146237 | 46976249 | 0 | 426169988 | 267645633 | 23340256 | 0 | 244305377 | 161561737.92 | 8539331 | 0 | 154044879.92 | 167772851.92 | 13590894 | 0 | 154181957.92 | 62.6847 | 58.2294 |  | 63.1103 | 159.1564
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 449639537 | 46976249 | 0 | 402663288 | 253123456 | 23340256 | 0 | 229783200 | 152589373.94 | 8539331 | 0 | 145072515.94 | 158800487.94 | 13590894 | 0 | 145209593.94 | 62.7364 | 58.2294 |  | 63.1942 | 159.1564
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 66418611 | 6214400 | 0 | 60204211 | 32262161 | 2346257 | 0 | 29915904 | 24124458.9 | 987231 | 0 | 24159700.9 | 25624353.9 | 1440075 | 0 | 24184278.9 | 79.4254 | 61.3775 |  | 80.8409 | 145.8701
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 59759816 | 0 | 0 | 59759816 | 29770732 | 0 | 0 | 29770732 | 24067227.9 | 0 | 0 | 24067227.9 | 24067227.9 | 0 | 0 | 24067227.9 | 80.8419 | #DIV/0! |  | 80.8419 | #DIV/0!
6.1.1.2 | Субсидия на поддержку отрасли культура | КК | 409424 | 388000 | 0 | 21424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | 1104471 | 938800 | 0 | 165671 | 206185 | 175257 | 0 | 30928 | 57231 | 57231 | 0 | 0 | 121051 | 96473 | 0 | 24578 | 58.7099 | 55.0466 |  | 79.4684 | 168.5677
6.1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 2285244 | 2171000 | 0 | 114244 | 0 | 930000 | 0 | 92473 | 1436075 | 1343602 | 0 | 92473 | 62.8412 | 61.8886 |  | 80.9434 | 144.4733 | Выплата заработной платы за февраль и перечисление страховых взносов в ПФР производится в месяце, следующем за отчетным до 05.03.2017 г., Заработная плата начисленна за фактически отработанное время
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 30531097 | 3002900 | 0 | 27528197 | 15658128 | 1900500 | 0 | 13757628 | 11804458 | 551500 | 0 | 11252958 | 12076958 | 711500 | 0 | 11365458 | 77.129 | 37.4375 |  | 82.612 | 129.0118 | Отсутствует финансирование
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 27299697 | 0 | 0 | 27299697 | 13587128 | 0 | 0 | 13587128 | 11194958 | 0 | 0 | 11194958 | 11194958 | 0 | 0 | 11194958 | 82.3939 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.3939 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 1161000 | 1103000 | 0 | 58000 | 609500 | 551500 | 0 | 58000 | 609500 | 551500 | 0 | 58000 | 52.4978 | 50 |  | 100 | 100 | Отсутствует финансирование
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 112500 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела за счет средств бюджета автономного округа | КК | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 31058700 | 2473600 | 0 | 28585100 | 15518400 | 1236900 | 0 | 14281500 | 11252756 | 618450 | 0 | 10634306 | 11458556 | 824250 | 0 | 10634306 | 73.8385 | 66.6384 |  | 74.4621 | 133.2767 | Отсутствует финансирование
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 28454900 | 0 | 0 | 28454900 | 14216400 | 0 | 0 | 14216400 | 10580040 | 0 | 0 | 10580040 | 10580040 | 0 | 0 | 10580040 | 74.4214 | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.4214 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 1302000 | 1236900 | 0 | 65100 | 672716 | 618450 | 0 | 54266 | 878516 | 824250 | 0 | 54266 | 67.4743 | 66.6384 |  | 83.3579 | 133.2767 | Отсутствует финансирование
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 121982100 | 7838100 | 0 | 114144000 | 63521677 | 3684150 | 0 | 59837527 | 51198436.9 | 1607150 | 0 | 49591286.9 | 52075134.9 | 2483848 | 0 | 49591286.9 | 81.9801 | 67.4198 |  | 82.8766 | 154.5499
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 113731500 | 0 | 0 | 113731500 | 59643499 | 0 | 0 | 59643499 | 49412458.9 | 0 | 0 | 49412458.9 | 49412458.9 | 0 | 0 | 49412458.9 | 82.8463 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.8463 | #DIV/0!
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 3878178 | 3684150 | 0 | 194028 | 1785978 | 1607150 | 0 | 178828 | 2662676 | 2483848 | 0 | 178828 | 68.6579 | 67.4198 |  | 92.1661 | 154.5499 | Выплата заработной платы за февраль и перечисление страховых взносов в ПФР производится в месяце, следующем за отчетным до 05.03.2017 г., Заработная плата начисленна за фактически отработанное время
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 165547750 | 20839250 | 0 | 144708500 | 105193272 | 13564450 | 0 | 91628822 | 51813214.14 | 4775000 | 0 | 47038214.14 | 55169435.14 | 8131221 | 0 | 47038214.14 | 52.4458 | 59.9451 |  | 51.3356 | 170.2874 | Отсутствует финансирование
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 143641800 | 0 | 0 | 143641800 | 90941422 | 0 | 0 | 90941422 | 46627114.14 | 0 | 0 | 46627114.14 | 46627114.14 | 0 | 0 | 46627114.14 | 51.2716 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.2716 | #DIV/0! | Отсутствует финансирование
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 13680500 | 12993100 | 0 | 687400 | 5186100 | 4775000 | 0 | 411100 | 8502466 | 8091366 | 0 | 411100 | 62.1503 | 62.2743 |  | 59.8051 | 169.4527 | Отсутствует финансирование
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию художественного образования за счет средств бюджета автономного округа | КК | 571350 | 571350 | 0 | 0 | 571350 | 571350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39855 | 39855 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 28040579 | 607999 | 0 | 27432580 | 20969818 | 607999 | 0 | 20361819 | 2396050 | 0 | 0 | 2396050 | 2396050 | 0 | 0 | 2396050 | 11.4262 |  |  | 11.7674 |  | Отсутствует финансирование
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 370338 | 0 | 0 | 370338 | 370338 | 0 | 0 | 370338 | 124050 | 0 | 0 | 124050 | 124050 | 0 | 0 | 124050 | 33.4964 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.4964 |  | Отсутствует финансирование
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | КК | 26801671 | 0 | 0 | 26801671 | 19730910 | 0 | 0 | 19730910 | 2272000 | 0 | 0 | 2272000 | 2272000 | 0 | 0 | 2272000 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.7 | Изготовление и установка объектов монументального искусства |  | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.1.7.1 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ДГС | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 14522177 | 0 | 0 | 14522177 | 8972363.98 | 0 | 0 | 8972363.98 | 8972363.98 | 0 | 0 | 8972363.98 | 61.7839 | #DIV/0! |  | 38.1694
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 14522177 | 0 | 0 | 14522177 | 8972363.98 | 0 | 0 | 8972363.98 | 8972363.98 | 0 | 0 | 8972363.98 | 61.7839 | #DIV/0! |  | 38.1694
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3257110271 | 2574363015 | 0 | 682747256 | 1725687047 | 1385824196 | 225902 | 339636949 | 717304251.27 | 490898848 | 0 | 221851284.1 | 926765511.7 | 704688325.6 | 225902 | 221851284.1 | 53.7041 | 50.8498 |  | 65.3201 | 143.5506
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 3061966520 | 2542194080 | 0 | 519772440 | 1620365729 | 1367052934 | 225902 | 253086893 | 653406759.81 | 486148321 | 0 | 167258438.81 | 868704790.45 | 701220449.64 | 225902 | 167258438.81 | 53.6116 | 51.2943 |  | 66.0874 | 144.24
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 3034557366 | 2542194080 | 0 | 492363286 | 1613183384 | 1367052934 | 0 | 246130450 | 653406759.81 | 486148321 | 0 | 167258438.81 | 868478888.45 | 701220449.64 | 0 | 167258438.81 | 53.8363 | 51.2943 |  | 67.9552 | 144.24
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 485046036 | 0 | 0 | 485046036 | 241815975 | 0 | 0 | 241815975 | 166443098.29 | 0 | 0 | 166443098.29 | 166443098.29 | 0 | 0 | 166443098.29 | 68.8305 | #DIV/0! |  | 68.8305
7.1.1.2 | На поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 13567800 | 13567800 | 0 | 0 | 5834250 | 5834250 | 0 | 0 | 2170800 | 2170800 | 0 | 0 | 4002525 | 4002525 | 0 | 0 | 68.6039 | 68.6039 |  |  | 184.3802 | Выплата заработной платы (гачисления по заработной плате) производится до 27.03.2017 года
7.1.1.3 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 75701100 | 75701100 | 0 | 0 | 37958095 | 37958095 | 0 | 0 | 14657521 | 14657521 | 0 | 0 | 19486286.05 | 19486286.05 | 0 | 0 | 51.3363 | 51.3363 |  |  | 132.9439 | Отсутствует финансирование
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 7740000 | 7740000 | 0 | 0 | 3870000 | 3870000 | 0 | 0 | 1758000 | 1758000 | 0 | 0 | 2367000 | 2367000 | 0 | 0 | 61.1628 | 61.1628 |  |  | 134.6416 | Отсутствует финансирование
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 72963000 | 72963000 | 0 | 0 | 36631000 | 36631000 | 0 | 0 | 14404000 | 14404000 | 0 | 0 | 20835156.8 | 20835156.8 | 0 | 0 | 56.8785 | 56.8785 |  |  | 144.6484 | Оплата услуг на предосталение учащимся муниц общеобразов учреждений завтраков и обедов будет произведена по факту выполнения до 31.03.2017
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 93157000 | 93157000 | 0 | 0 | 42138000 | 42138000 | 0 | 0 | 21028000 | 21028000 | 0 | 0 | 23121239.01 | 23121239.01 | 0 | 0 | 54.8703 | 54.8703 |  |  | 109.9545 | Выплата компенсации части родительской платы за февраль 2017 будет произведена по графику выплат в срок до 31.03.2017
7.1.1.7 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 2274869800 | 2274869800 | 0 | 0 | 1238252780 | 1238252780 | 0 | 0 | 432130000 | 432130000 | 0 | 0 | 631408242.78 | 631408242.78 | 0 | 0 | 50.9919 | 50.9919 |  |  | 146.1153
7.1.1.8 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 714100 | 0 | 0 | 714100 | 329400 | 0 | 0 | 329400 | 329400 | 0 | 0 | 329400 | 329400 | 0 | 0 | 329400 | 100 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | исполнение 100%
7.1.1.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
7.1.1.9 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1173429 | 1173429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.10 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.11 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 6603150 | 0 | 0 | 6603150 | 3985075 | 0 | 0 | 3985075 | 485940.52 | 0 | 0 | 485940.52 | 485940.52 | 0 | 0 | 485940.52 | 12.194 | #DIV/0! |  | 12.194 | #DIV/0!
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 27409154 | 0 | 0 | 27409154 | 7182345 | 0 | 225902 | 6956443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225902 | 0 | 225902 | 0 | 3.1452 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 20220703 | 0 | 0 | 20220703 | 225902 | 0 | 225902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225902 | 0 | 225902 | 0 | 100 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ДГС | 7188451 | 0 | 0 | 7188451 | 6956443 | 0 | 0 | 6956443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 580000 | 260000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814119.17 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554119.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.2.2 | На организацию и проведение ЕГЭ (единого государственного экзамена) за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 40794831 | 29655615 | 0 | 11139216 | 20203899 | 17641262 | 0 | 2562637 | 4294119.17 | 3500000 | 0 | 794119.17 | 3413058.77 | 2618939.6 | 0 | 794119.17 | 16.8931 | 14.8455 |  | 30.9884 | 74.8268
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 6963938 | 0 | 0 | 6963938 | 787815 | 0 | 0 | 787815 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 6.3467 | #DIV/0! |  | 6.3467 | #DIV/0!
7.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 13917693 | 9742415 | 0 | 4175278 | 5916084 | 4141262 | 0 | 1774822 | 744119.17 | 0 | 0 | 744119.17 | 2326324.9 | 1582205.73 | 0 | 744119.17 | [5 empty] | Отсутствует финансирование
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 19913200 | 19913200 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 1036733.87 | 1036733.87 | 0 | 0 | 7.6795 | 7.6795 |  |  | 29.621 | оплата будетет произведена в конце марта, после проведения отдыха детей
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 40235520 | 2253320 | 0 | 37982200 | 19276714 | 1130000 | 0 | 18146714 | 15545574.79 | 990527 | 0 | 14555047.79 | 15403984.15 | 848936.36 | 0 | 14555047.79 | 79.9098 | 75.1271 |  | 80.2076 | 85.7055
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 31195200 | 0 | 0 | 31195200 | 14508750 | 0 | 0 | 14508750 | 13589893.75 | 0 | 0 | 13589893.75 | 13589893.75 | 0 | 0 | 13589893.75 | 93.6669 | #DIV/0! |  | 93.6669 | #DIV/0!
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 7747320 | 1753320 | 0 | 5994000 | 3814964 | 630000 | 0 | 3184964 | 1448681.04 | 490527 | 0 | 958154.04 | 1420090.4 | 461936.36 | 0 | 958154.04 | 37.2242 | 73.3232 |  | 30.0837 | 94.1714 | Профинансировано 30 %, согласно п.3.2 Договора № 4 от 25.01.2017 г. о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан. Заработная плата за март будет выплачена 31.03.2017 г.
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 793000 | 0 | 0 | 793000 | 453000 | 0 | 0 | 453000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 1.5453 | #DIV/0! |  | 1.5453 | #DIV/0!
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 387000 | 387000 | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 |  |  | 77.4 | Командировочные расходы в части проезда в сумме 231 000,00 рублей исполнены по состоянию на 07.03.2017 г.
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 113533400 | 0 | 0 | 113533400 | 65840705 | 0 | 0 | 65840705 | 39243678.33 | 0 | 0 | 39243678.33 | 39243678.33 | 0 | 0 | 39243678.33 | 34.5658 |  |  | 34.5658
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 51859400 | 0 | 0 | 51859400 | 30135255 | 0 | 0 | 30135255 | 19554051.58 | 0 | 0 | 19554051.58 | 19554051.58 | 0 | 0 | 19554051.58 | 37.7059 |  |  | 37.7059
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 35705450 | 0 | 0 | 35705450 | 19689626.75 | 0 | 0 | 19689626.75 | 19689626.75 | 0 | 0 | 19689626.75 | 31.9253 |  |  | 31.9253
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 269154101 | 117549500 | 17713322 | 133891279 | 70241752 | 9119310 | 4577600 | 56544842 | 30786037.53 | 0 | 0 | 30786037.53 | 30786037.53 | 0 | 0 | 30786037.53 | 43.8287 | 0 | 0 | 54.4454 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 96571636 | 0 | 0 | 96571636 | 48375379 | 0 | 0 | 48375379 | 30786037.53 | 0 | 0 | 30786037.53 | 30786037.53 | 0 | 0 | 30786037.53 | 63.6399 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63.6399 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГС | 11732751 | 0 | 0 | 11732751 | 4501603 | 0 | 0 | 4501603 | 185611.15 | 0 | 0 | 185611.15 | 185611.15 | 0 | 0 | 185611.15 | 4.1232 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.1232 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 38849485 | 0 | 0 | 38849485 | 17375275 | 0 | 0 | 17375275 | 10538891.63 | 0 | 0 | 10538891.63 | 10538891.63 | 0 | 0 | 10538891.63 | 60.6545 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.6545 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 44985700 | 0 | 0 | 44985700 | 26057901 | 0 | 0 | 26057901 | 19848440.7 | 0 | 0 | 19848440.7 | 19848440.7 | 0 | 0 | 19848440.7 | 76.1705 | #DIV/0! | #DIV/0! | 76.1705 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГС | 1003700 | 0 | 0 | 1003700 | 440600 | 0 | 0 | 440600 | 213094.05 | 0 | 0 | 213094.05 | 213094.05 | 0 | 0 | 213094.05 | 48.3645 | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.3645 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 153150020 | 116440900 | 0 | 36709120 | 17288773 | 9119310 | 0 | 8169463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 58919042 | 36254400 | 0 | 22664642 | 4080280 | 0 | 0 | 4080280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649800 | 3719800 | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 12403900 | 9923100 | 0 | 2480800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 6075100 | 4860100 | 0 | 1215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 22189300 | 17751400 | 0 | 4437900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГС | 13600942 | 0 | 0 | 13600942 | 4080280 | 0 | 0 | 4080280 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 94230978 | 80186500 | 0 | 14044478 | 13208493 | 9119310 | 0 | 4089183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 40077250 | 40077250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 45080570 | 40077250 | 0 | 5003320 | 10407579 | 9119310 | 0 | 1288269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отсутствует финансирование
| Осуществление переданных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | ДЖКХ | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 6240244 | 0 | 0 | 6240244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Реализация мероприятий | ДМИ | 2800914 | 0 | 0 | 2800914 | 2800914 | 0 | 0 | 2800914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 19432445 | 1108600 | 17713322 | 610523 | 4577600 | 0 | 4577600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 1890023 | 1108600 | 170900 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
|  | ДИиЗО | 17542422 | 0 | 17542422 | 0 | 4577600 | 0 | 4577600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 8108850 | 1359600 | 0 | 6749250 | 1584583 | 244300 | 0 | 1340283 | 75141.91 | 0 | 0 | 75141.91 | 75141.91 | 0 | 0 | 75141.91 | 4.7421 |  |  | 5.6064 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 8108850 | 1359600 | 0 | 6749250 | 1584583 | 244300 | 0 | 1340283 | 75141.91 | 0 | 0 | 75141.91 | 75141.91 | 0 | 0 | 75141.91 | 4.7421 |  |  | 5.6064 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 126600 | 88600 | 0 | 38000 | 63300 | 44300 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
9.1.3 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | ДЖКХ | 7982250 | 1271000 | 0 | 6711250 | 1521283 | 200000 | 0 | 1321283 | 75141.91 | 0 | 0 | 75141.91 | 75141.91 | 0 | 0 | 75141.91 | 4.9394 |  |  | 5.687 |  | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 42311600 | 0 | 0 | 42311600 | 20825760 | 0 | 0 | 20825760 | 10316422.73 | 0 | 0 | 10316422.73 | 10316422.73 | 0 | 0 | 10316422.73 | 24.382 |  |  | 24.382
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22257100 | 0 | 0 | 22257100 | 10764650 | 0 | 0 | 10764650 | 6020995 | 0 | 0 | 6020995 | 6020995 | 0 | 0 | 6020995 | 27.052 |  |  | 27.052
|  | ДИиЗО | 20054500 | 0 | 0 | 20054500 | 10061110 | 0 | 0 | 10061110 | 4295427.73 | 0 | 0 | 4295427.73 | 4295427.73 | 0 | 0 | 4295427.73 | 21.4188 |  |  | 21.4188
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 115588397 | 115588397 | 0 | 0 | 32391650 | 32391650 | 0 | 0 | 19427947.29 | 19427947.29 | 0 | 0 | 19427947.29 | 19427947.29 | 0 | 0 | 59.9783 | 59.9783 |  |  | 100
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 32093597 | 32093597 | 0 | 0 | 18006550 | 18006550 | 0 | 0 | 12092154.77 | 12092154.77 | 0 | 0 | 12092154.77 | 12092154.77 | 0 | 0 | 67.1542 | 67.1542 |  |  | 100
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 32093597 | 32093597 | 0 | 0 | 18006550 | 18006550 | 0 | 0 | 12092154.77 | 12092154.77 | 0 | 0 | 12092154.77 | 12092154.77 | 0 | 0 | 67.1542 | 67.1542 |  |  | 100 | в связи с внесением изменений в порядок взаимодействия департамента финансов администрации города Нефтеюганска с субъектами контроля при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании приказа департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 17.02.2017 № 5
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 83494800 | 83494800 | 0 | 0 | 14385100 | 14385100 | 0 | 0 | 7335792.52 | 7335792.52 | 0 | 0 | 7335792.52 | 7335792.52 | 0 | 0 | 50.9958 | 50.9958 |  |  | 100
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 30055500 | 30055500 | 0 | 0 | 14385100 | 14385100 | 0 | 0 | 7335792.52 | 7335792.52 | 0 | 0 | 7335792.52 | 7335792.52 | 0 | 0 | 50.9958 | 50.9958 |  |  | 100 | заработная плата приемных родителей выплачитвается в течении следующего за текущим месяцем, оставшиеся денежные средства будут исполнены в марте 2017 г.
|  | ДИиЗО | 53439300 | 53439300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.05.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.05.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по программам |  |  | 152208 | 137799.8 | 0 | 14408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Всего по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы" |  | 2709.5 | 2574 | 0 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне г.Нефтеюганск |  | 2709.5 | 2574 | 0 | 135.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 104180.4 | 98971.4 | 0 | 5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГС | 55214.2 | 52453.5 | 0 | 2760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 48966.2 | 46517.9 | 0 | 2448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 0 |  |  |  | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 0 |  |  |  | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 45318.1 | 36254.4 | 0 | 9063.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649.8 | 3719.8 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 12403.9 | 9923.1 | 0 | 2480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 6075.1 | 4860.1 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 22189.3 | 17751.4 | 0 | 4437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0