Пояснительная записка

к отчету по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2017 года.

Муниципальная программа города Нефтеюганска  «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации города от 26.02.2014 № 213-п, от 25.04.2014 № 476-п, от 23.05.2014 № 586-п, от 19.06.2014 № 698-п, от 24.07.2014 № 842-п, от 02.09.2014 № 983-п, от 17.09.2014 № 1067-п, от 10.10.2014 № 1129-п, от 12.11.2014 № 1240-п, от 11.12.2014 № 1387-п, от 03.02.2015 № 65-п, от 23.03.2015 № 216-п, от 25.03.2015 № 234-п, от 07.05.2015 № 380-п, от 15.06.2015 № 536-п, от 09.07.2015 № 622-п, от 16.07.2015 № 651-п, от 07.09.2015 № 831-п, от 13.10.2015 № 992-п, от 13.11.2015 №1132-п; от 21.12.2015 №1274-п; от 15.02.2016 №113-п; от 11.04.2016 №335-п; от 06.06.2016 №551-п;от 29.07.2016 №766-п; от 05.09.2016 №841-п; от 14.09.2016 №872-п; от 14.10.2016 №941-п; от 02.11.2016 №1014-п; от 09.12.2016 №1086-п, от 20.03.2017 №164-п, от 28.06.2017 №411-п).

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 34 образовательные организации:

-16 общеобразовательных организаций, в том числе 1 частная общеобразовательная организация ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»;

-16 дошкольных образовательных организаций, в том числе 1 частная организация ООО «Семь гномов»;

-2 образовательных организации дополнительного образования детей.

В рамках реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания детей за первое полугодие организованы и проведены следующие мероприятия:

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»;

-участие команды во Всероссийской олимпиаде школьников города Нефтеюганска;

-участие педагогов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры-2017»;

-научная сессия старшеклассников;

-молодежный форум «Инициатива молодых - будущее России»;

-городской семинар-практикум «Проектно-исследовательская деятельность как основа личностного развития педагогов и учащихся»;

-участие команды в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017»;

-награждение выпускников 11 классов, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности за 2016-2017 учебный год, в количестве 37 человек по образовательным организациям;

-городской бал «Выпускник – 2017».

Для создания равных условий доступа к финансированию муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей, муниципальная программа дополнена новым мероприятием п.1.3. «Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 №371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы».

-сформирована нормативно-правовая база для введения сертификата с 01.09.2017 года;

- проведена сертификация программ дополнительного образования.

Объём средств, предусмотренных за первое полугодие 2017года в рамках подпрограммы I –1 761 282,652 тыс. рублей; фактически исполнено – 1 697 816,195 тыс. рублей или 96,40 %, из них:

- средства местного бюджета – 248 143,96 тыс. рублей, фактически исполнено – 238 486,495 тыс. рублей или 96,11 %;

- внебюджетные источники – 131 672,00 тыс. рублей, фактически исполнено – 96 812,966 тыс. рублей или 73,53%;

- средства окружного бюджета – 1 381 466,692 тыс. рублей, фактически исполнено – 1 362 516,734 тыс. рублей или 98,63 %.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося.

Объём средств на первое полугодие 2017 года в рамках подпрограммы II не предусмотрен.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

Отдых и занятость детей, подростков и молодёжи организованы в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.12.2016 № 1131-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2017 год», во исполнение которого проведены следующие мероприятия.

В период весенних каникул организован отдых и занятость 2 022 детей школьного возраста на базе 17 образовательных организаций.

В период 1 смены летней оздоровительной кампании на базе 10 образовательных организаций, подведомственных Департаменту организованы лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 1145 детей.

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей по путёвкам, приобретённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 45 детей выехали в ОДСООЛ «Курьи» Свердловская области в период весенних каникул.

В период 1, 2 летних смен на отдых и оздоровление направлены 50 детей в ООО «Санаторий «Соколиный камень», Свердловская область; 116 детей ООО «Санаторий «Радость» Краснодарского края, 55 детей санаторий «Морской», республики Крым; 30 детей ДОЛ «Горный» республика Адыгея.

Обеспечено информационное сопровождение детской оздоровительной кампании 2017 года через организацию работы консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период; актуализацию раздела «Каникулы 2017» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;

Объём средств, предусмотренных за первое полугодие 2017 года в рамках подпрограммы III – 20 057,424 тыс. рублей, фактически исполнено – 16 058,959 тыс. рублей или 80,10% из них:

-местный бюджет –2 416,162 тыс. рублей; фактически исполнено – 2 308,136 рублей или 95,53 %..

-бюджет автономного округа 17 641,262 тыс. рублей; фактически исполнено – 13 750,824 тыс. рублей или 77,95 %.

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей проведены городские мероприятия:

-фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», приуроченный к празднованию Дня молодёжи, охвачено 350 человек;

-городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики, по итогам которого из 13 программ (проектов) 6 стали победителями и получили целевые средства на реализацию заявленных проектов;

-молодёжная акция «Патриот», посвященная памятным датам и официальным праздникам России, охвачено 8 360 человек.

Проведен отбор претендентов для занесения на Доску Почёта «Молодёжь-гордость Нефтеюганска».

В целях содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за первое полугодие 2017 года временно трудоустроены 680 человек.

Осуществляется реализация проекта «Дворовая педагогика» на дворовых площадках по месту жительства в 1, 8, 11,14  микрорайонах, за 1 полугодие 2017 года оказано 1700 услуг.

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 24 юридических консультаций (из них 1 для несовершеннолетних), 202 психологических консультаций (из них 58 для несовершеннолетних).

Объём средств, предусмотренных за первое полугодие 2017 года в рамках подпрограммы  IV –19 276,714 тыс. рублей, фактически исполнено –18 729,285 тыс. рублей или 97,16%, из них:

- местный бюджет – 18 146,714 тыс. рублей; фактически исполнено – 17 760,565 тыс. рублей или 97,87 %;

- бюджет автономного округа – 1 130,00 тыс. рублей; фактически исполнено – 968,720 тыс. рублей или 85,73 %.

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

В целях обеспечения исполнения функций в сфере образования и  молодёжной политики обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Объём средств местного бюджета, предусмотренных за первое полугодие 2017года в рамках подпрограммы  V– 65 870,591 тыс. рублей, фактически исполнено – 63 643,00 тыс. рублей или 96,62 %.

Причины неполного освоения денежных средств:

- остаток средств, в связи с непосещением детьми образовательных организаций (актированные дни);

- остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда за счет возврата страховых выплат по листам временной нетрудоспособности, работниками учреждений перенесены сроки увольнения на пенсию. Выплаты будут произведены в 3 квартале.

- экономия средств по итогам проведённых торгов; исполнение графиков платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами);

- экономия за счёт оплаты расходов за фактические оказанные услуги по предоставленным отчётным документам.

-оплата затрат по фактическим показаниям счетчиков учета за электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию; по фактически предоставленным счетам по услугам связи;

- в соответствии с порядком оплаты, предусмотренным по муниципальным контрактам на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, очередные платежи за фактически оказанные услуги начнут осуществляться по итогам 2,3 и 4 смены работы детских оздоровительных организаций, исполнение до 30.09.2017.

В целом за первое полугодие 2017 года на реализацию Программы предусмотрено – 1 866 487,381 тыс. рублей; фактически исполнено – 1 796 247,439 тыс. рублей или 96,24 %, из них:

- местный бюджет – 334 577,427 тыс. рублей; фактически исполнено – 322 198,196 тыс. рублей или 96,30 %;

- внебюджетные источники – 131 672,00 тыс. рублей, фактически исполнено 96 812,966 тыс. рублей или 73,53 %;

- бюджет автономного округа – 1 400 237,954 тыс. рублей;  фактически исполнено – 1 377 236,278 тыс. рублей или 98,36 %.