## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 29.11.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 29.11.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | 4789159570.4 | 1229455460 | 1792184017 | 1614347129 | 12656456 | 1498893400.97 | 7336772565.68 | 3855891326.71 | 24702178.97 | 3456179060 | 5737226345.77 | 2995829822.31 | 23170383.97 | 2718226139.49 | 5525209880.49 | 2785132903.05 | 21700837.95 | 2718226139.49 | 75.3085 | 72.2306 | 87.8499 | 78.6483 | 92.967
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 69110094 | 68850864 | 537687979 | 77087290 | 102449129 | 25176041 | 0 | 166664611 | 908991165 | 191881597 | 0 | 717109568 | 678196681.89 | 166927686.63 | 0 | 511268995.26 | 668371606.43 | 157102611.17 | 0 | 511268995.26 | 73.5289 | 81.8748 | 0 | 71.2958 | 94.1142
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 10650603 | 1945123 | 129778383 | 17532439 | 38838582 | 25176041 | 0 | 39584912 | 235010972 | 152607297 | 0 | 82403675 | 192512483.17 | 127653386.63 | 0 | 64859096.54 | 182687407.71 | 117828311.17 | 0 | 64859096.54 | 77.7357 | 77.2101 | 0 | 78.709 | 92.3033
1.1.1 | Капитальный ремонт объекта «Сети теплоснабжения», расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, по ул.Нефтяников, от МК 4-4 Неф. до МК 12-9 Неф. (участок от МК 3-8 Неф до МК12-9 Неф). | ДГС | 0 | 0 | 54523800 | 15540000 | 36257600 | 12827476 | 0 | 675131 | 54523800 | 51797600 | 0 | 2726200 | 54523775.39 | 51797586.63 | 0 | 2726188.76 | 54523775.39 | 51797586.63 | 0 | 2726188.76 | 100 | 100 | 0 | 99.9996 | 100
1.1.2 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 165022 | 165022 | 542382 | 212338 | 207518 | 330044 | 0 | 0 | 628700 | 628700 | 0 | 0 | 520800 | 520800 | 0 | 0 | 407139.7 | 407139.7 | 0 | 0 | 64.759 | 64.759 | 0 |  | 78.1758
1.1.3 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 1186734 | 1780101 | 5681936 | 1780101 | 2373464 | 0 | 0 | 3901835 | 7120400 | 0 | 0 | 7120400 | 5605122.5 | 0 | 0 | 5605122.5 | 5605122.5 | 0 | 0 | 5605122.5 | 78.7192 |  | 0 | 78.7192 | #DIV/0!
1.1.4 | Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) по электрической энергии, тепловой энергии, расходных материалов на объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки (1 очередь 25000 м3/сутки)» | ДЖКХ |  |  | 10318679 | [5 empty] | 10318679 | 0 | 0 | 10318679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640838 |  | 8640953 |  |  | 0 | 0 | 8640953 | 8640953 | 0 | 0 | 8640953 | 8416558.73 | 0 | 0 | 8416558.73 | 8416558.73 | 0 | 0 | 8416558.73 | 97.4031 |  | 0 | 97.4031 | #DIV/0!
1.1.6 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 658009 |  | 13358213 |  |  | 12018521 | 0 | 11682023 | 41731020 | 24845997 | 0 | 16885023 | 11398806.98 | 0 | 0 | 11398806.98 | 11398806.98 | 0 | 0 | 11398806.98 | 27.3149 | 0 | 0 | 67.5084 |  | отсутсвует финансирование
1.1.7 | Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 36712420 |  |  | 0 | 0 | 14684970 | 36712420 | 0 | 0 | 36712420 | 36712419.57 | 0 | 0 | 36712419.57 | 36712419.57 | 0 | 0 | 36712419.57 | 100 |  | 0 | 100
1.1.8 | Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения и оказывающих коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | ДЖКХ | [8 empty] | 75335000 | 75335000 | 0 | 0 | 75335000 | 75335000 | 0 | 0 | 65623584.84 | 65623584.84 | 0 | 0 | 87.109 | 87.109 | 0 |  | 87.109
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 3871938 | 12007394 | 29570743 | 11788588 | 13505848 | 0 | 0 | 15694430 | 51579280 | 0 | 0 | 51579280 | 17322649.18 | 0 | 0 | 17322649.18 | 17322649.18 | 0 | 0 | 17322649.18 | 33.5845 |  | 0 | 33.5845 | #DIV/0!
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 1371300 | 5256950 | 14753704 | 7656950 | 11005211 | 0 | 0 | 6541348 | 34296823 | 0 | 0 | 34296823 | 4270983.87 | 0 | 0 | 4270983.87 | 4270983.87 | 0 | 0 | 4270983.87 | 12.453 |  | 0 | 12.453 | #DIV/0!
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 2500638 | 4750444 | 11186039 | 2500638 | 2500637 | 0 | 0 | 7153082 | 13651457 | 0 | 0 | 13651457 | 12267086.93 | 0 | 0 | 12267086.93 | 12267086.93 | 0 | 0 | 12267086.93 | 89.8592 |  | 0 | 89.8592 | #DIV/0!
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 0 | 2000000 | 3631000 | 1631000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3631000 | 0 | 0 | 3631000 | 784578.38 | 0 | 0 | 784578.38 | 784578.38 | 0 | 0 | 784578.38 | 21.6078 |  | 0 | 21.6078 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 3849999 | 1825000 | 7070076 | 1175000 | 450000 | 0 | 0 | 5764999 | 7723741 | 0 | 0 | 7723741 | 6782740.2 | 0 | 0 | 6782740.2 | 6782740.2 | 0 | 0 | 6782740.2 | 87.8168 |  | 0 | 87.8168 | #DIV/0!
1.3.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ДЖКХ | 1989999 | 0 | 2576596 | 800000 | 450000 | 0 | 0 | 1989999 | 3026596 | 0 | 0 | 3026596 | 2086595.36 | 0 | 0 | 2086595.36 | 2086595.36 | 0 | 0 | 2086595.36 | 68.942 |  | 0 | 68.942 | #DIV/0!
|  | КФКиС | 150000 | 425000 | 700000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 698999.84 | 0 | 0 | 698999.84 | 698999.84 | 0 | 0 | 698999.84 | 99.8571 |  | 0 | 99.8571 | #DIV/0!
|  | КК | 0 | 150000 | 400000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 100 |  | 0 | 100 | #DIV/0!
|  | ДОиМП | 1710000 | 1250000 | 3393480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 3597145 | 0 | 0 | 3597145 | 3597145 | 0 | 0 | 3597145 | 3597145 | 0 | 0 | 3597145 | 100 |  | 0 | 100 | #DIV/0!
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 590000 | 890000 | 216912032 | 880000 | 1249332 | 0 | 0 | 1443200 | 413584790 | 39274300 | 0 | 374310490 | 291048985.35 | 39274300 | 0 | 251774685.35 | 291048985.35 | 39274300 | 0 | 251774685.35 | 70.3723 | 100 | 0 | 67.2636 | 100
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ |  |  | 94590962 | [5 empty] | 129523894 | 0 | 0 | 129523894 | 97343937.43 | 0 | 0 | 97343937.43 | 97343937.43 | 0 | 0 | 97343937.43 | 75.1552 |  | 0 | 75.1552 | #DIV/0!
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 590000 | 890000 | 122321070 | 880000 | 1249332 | 0 | 0 | 1443200 | 284060896 | 39274300 | 0 | 244786596 | 193705047.92 | 39274300 | 0 | 154430747.92 | 193705047.92 | 39274300 | 0 | 154430747.92 | 68.1914 | 100 | 0 | 63.0879 | 100
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 50147554 | 52183347 | 154356745 | 45711263 | 48405367 | 0 | 0 | 104177070 | 201092382 | 0 | 0 | 201092382 | 170529823.99 | 0 | 0 | 170529823.99 | 170529823.99 | 0 | 0 | 170529823.99 | 84.8017 |  | 0 | 84.8017
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 31322202 | 39099048 | 108819968 | 35340468 | 33225213 | 0 | 0 | 71838584 | 141849782 | 0 | 0 | 141849782 | 119279998.87 | 0 | 0 | 119279998.87 | 119279998.87 | 0 | 0 | 119279998.87 | 84.089 |  | 0 | 84.089
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 145000 |  | 383000 |  |  | 0 | 0 | 32095486 | 1927000 | 0 | 0 | 1927000 | 348800 | 0 | 0 | 348800 | 348800 | 0 | 0 | 348800 | 18.1007 |  | 0 | 18.1007
1.5.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 18680352 | 13084299 | 45153777 | 10370795 | 15180154 | 0 | 0 | 243000 | 57315600 | 0 | 0 | 57315600 | 50901025.12 | 0 | 0 | 50901025.12 | 50901025.12 | 0 | 0 | 50901025.12 | 88.8083 |  | 0 | 88.8083
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 65558060 | 104386000 | 351363281 | 139118796 | 114268431 | 5838600 | 0 | 167498460 | 569410114 | 155903500 | 0 | 413506614 | 337254269.97 | 19640165.85 | 0 | 317614104.12 | 332623931.44 | 15009827.32 | 0 | 317614104.12 | 58.4155 | 9.6276 | 0 | 76.8099 | 76.4241
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 33240560 | 49860850 | 145483617 | 49860840 | 18289750 | 0 | 0 | 86494410 | 182340805 | 0 | 0 | 182340805 | 151828700 | 0 | 0 | 151828700 | 151828700 | 0 | 0 | 151828700 | 83.2664 |  | 0 | 83.2664
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 33240560 | 49860850 | 145483617 | 49860840 | 18289750 | 0 | 0 | 86494410 | 182340805 | 0 | 0 | 182340805 | 151828700 | 0 | 0 | 151828700 | 151828700 | 0 | 0 | 151828700 | 83.2664 |  | 0 | 83.2664
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 32317500 | 54525150 | 205879664 | 89257956 | 95978681 | 5838600 | 0 | 81004050 | 387069309 | 155903500 | 0 | 231165809 | 185425569.97 | 19640165.85 | 0 | 165785404.12 | 180795231.44 | 15009827.32 | 0 | 165785404.12 | 46.7087 | 9.6276 | 0 | 71.7171 | 76.4241
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Нефтяников участок автодороги от ул Пойменной до ул. В.Петухова) | ДЖКХ | 0 | 0 | 10516550 | 10516550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516550 | 9990722 | 0 | 525828 | 10439280.18 | 9990722 | 0 | 448558.18 | 8971163.58 | 8522605.4 | 0 | 448558.18 | 85.3052 | 85.3052 | 0 | 85.3051 | 85.3052
2.2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Нефтеюганске (Автодорога по ул. Сургутская участок автодороги от ПК3+876 до пересечения с автодорогой по ул Набережная) | ДЖКХ | 0 | 0 | 6831556 | 6831556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831556 | 6489978 | 0 | 341578 | 6831410.74 | 6489978 | 0 | 341432.74 | 6828654.66 | 6487221.92 | 0 | 341432.74 | 99.9575 | 99.9575 | 0 | 99.9575 | 99.9575
2.2.3 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 0 | 0 | 126775 | 10723700 | 2680900 | 0 | 0 | 0 | 13553546 | 12734400 | 0 | 819146 | 3308411.85 | 3159465.85 | 0 | 148946 | 148946 | 0 | 0 | 148946 | 1.0989 | 0 | 0 | 18.1831 | 0
2.2.4 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 0 | 6145900 | 6145900 | 18437600 | 36875100 | 5838600 | 0 | 307300 | 61645647 | 58385700 | 0 | 3259947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отсутсвует финансирование
2.2.5 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 0 | 0 | 0 | 6233300 | 14544200 | 0 | 0 | 0 | 20777500 | 19738600 | 0 | 1038900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отсутсвует финансирование
2.2.6 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 136000 | 107000 | 356000 | 113000 | 169100 | 0 | 0 | 243000 | 525100 | 0 | 0 | 525100 | 301903.17 | 0 | 0 | 301903.17 | 301903.17 | 0 | 0 | 301903.17 | 57.4944 |  | 0 | 57.4944 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.7 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 2181500 | 3272250 | 3181500 | 3272250 | 1710000 | 0 | 0 | 5453750 | 3314814 | 0 | 0 | 3314814 | 1814824.76 | 0 | 0 | 1814824.76 | 1814824.76 | 0 | 0 | 1814824.76 | 54.7489 |  | 0 | 54.7489 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.8 | Ремонт автодороги по ул. Нефтяников (от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская) | ДЖКХ |  |  | 6285797 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6285797 | 0 | 0 | 6285797 | 6254368.01 | 0 | 0 | 6254368.01 | 6254368.01 | 0 | 0 | 6254368.01 | 99.5 |  | 0 | 99.5 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.9 | Ремонт автодороги по ул.Набережная (от ул.Сургутская до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 12681558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12745284 | 0 | 0 | 12745284 | 12681557.58 | 0 | 0 | 12681557.58 | 12681557.58 | 0 | 0 | 12681557.58 | 99.5 |  | 0 | 99.5 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.10 | Ремонт автодороги ул.Строителей (от ул. Мира до ул.Ленина) | ДЖКХ |  |  | 9412768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9412768 | 0 | 0 | 9412768 | 9318640.32 | 0 | 0 | 9318640.32 | 9318640.32 | 0 | 0 | 9318640.32 | 99 |  | 0 | 99 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.11 | Ремонт автодороги ул.Парковая (от ул.Сургутская до ул.Мира) | ДЖКХ |  |  | 20044760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20044760 | 0 | 0 | 20044760 | 19431024.6 | 0 | 0 | 19431024.6 | 19431024.6 | 0 | 0 | 19431024.6 | 96.9382 |  | 0 | 96.9382 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.12 | Уборка проезжей части вакуумно-уборочной машиной | ДЖКХ |  |  | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 999943 | 0 | 0 | 999943 | 999943 | 0 | 0 | 999943 | 99.9943 |  | 0 | 99.9943 | #DIV/0! | отсутсвует финансирование
2.2.13 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ |  |  | 21166500 | [5 empty] | 72286606 | 48564100 | 0 | 23722506 | 2815990.94 | 0 | 0 | 2815990.94 | 2815990.94 | 0 | 0 | 2815990.94 | 3.8956 | 0 | 0 | 11.8705 |  | отсутсвует финансирование
2.2.14 | Содержание дорог | ДЖКХ | 30000000 | 45000000 | 108130000 | 33130000 | 39999381 | 0 | 0 | 75000000 | 148129381 | 0 | 0 | 148129381 | 111228214.82 | 0 | 0 | 111228214.82 | 111228214.82 | 0 | 0 | 111228214.82 | 75.0886 |  | 0 | 75.0886
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | 134668154 | 173236864 | 889051260 | 216206086 | 216717560 | 31014641 | 0 | 334163071 | 1478401279 | 347785097 | 0 | 1130616182 | 1015450951.86 | 186567852.48 | 0 | 828883099.38 | 1000995537.87 | 172112438.49 | 0 | 828883099.38 | 67.708 | 49.4882 | 0 | 73.3125 | 92.2519
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 25060830 | 17270400 | 102256936 | 16824430 | 13315250 | 0 | 0 | 42325876 | 118603032 | 1598951 | 0 | 117004081 | 102348363.1 | 1598950.21 | 0 | 100749412.89 | 100749412.89 | 0 | 0 | 100749412.89 | 84.9467 | 0 |  | 86.1076 | 0
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДИиЗО | 24910070 | 15670400 | 34626689 | 14524430 | 12539650 | 0 | 0 | 40628728 | 35338274 | 0 | 0 | 35338274 | 33178965.01 | 0 | 0 | 33178965.01 | 33178965.01 | 0 | 0 | 33178965.01 | 93.8896 |  |  | 93.8896
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДИиЗО | 100000 | 600000 | 55620630 | 1300000 | 638100 | 0 | 0 | 697148 | 67941002 | 0 | 0 | 67941002 | 57677937.24 | 0 | 0 | 57677937.24 | 57677937.24 | 0 | 0 | 57677937.24 | 84.8942 |  |  | 84.8942
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГС | 50760 | 1000000 | 12009617 | 1000000 | 137500 | 0 | 0 | 1000000 | 15323756 | 1598951 | 0 | 13724805 | 11491460.85 | 1598950.21 | 0 | 9892510.64 | 9892510.64 | 0 | 0 | 9892510.64 | 64.5567 | 0 |  | 72.0776 | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | 45697950 | 13771650 | 17146050 | 0 | 0 | 33415906 | 59160629 | 0 | 0 | 59160629 | 51854709.99 | 0 | 0 | 51854709.99 | 51854709.99 | 0 | 0 | 51854709.99 | 87.6507 |  |  | 87.6507
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 19403390 | 15358800 | 45697950 | 13771650 | 13546050 | 0 | 0 | 33415906 | 57660629 | 0 | 0 | 57660629 | 51304709.99 | 0 | 0 | 51304709.99 | 51304709.99 | 0 | 0 | 51304709.99 | 88.977 |  |  | 88.977
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 19403390 | 15358800 | 45697950 | 13771650 | 13546050 | 0 | 0 | 33415906 | 57660629 | 0 | 0 | 57660629 | 51304709.99 | 0 | 0 | 51304709.99 | 51304709.99 | 0 | 0 | 51304709.99 | 88.977 |  |  | 88.977
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 36.6667 |  |  | 36.6667
4.2.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 36.6667 |  |  | 36.6667
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 101413490 | 149238908 | 381430601 | 111955614 | 162585441 | 6081118 | 0 | 242030309 | 530729070 | 66275297 | 0 | 464453773 | 439587820.23 | 39702739.88 | 0 | 399885080.35 | 439587438.44 | 39702358.09 | 0 | 399885080.35 | 82.8271 | 59.9052 |  | 86.0979 | 99.999
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 95546500 | 145272708 | 351271591 | 107162134 | 120072921 | 6081118 | 0 | 232151864 | 458428441 | 19481897 | 0 | 438946544 | 394885528.53 | 15172882 | 0 | 379712646.53 | 394885146.75 | 15172500.22 | 0 | 379712646.53 | 86.1389 | 77.88 |  | 86.5054 | 99.9975
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 54400 | 69300 | 283570 | 159870 | 15600 | 0 | 0 | 123700 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 278121 | 0 | 0 | 278121 | 278121 | 0 | 0 | 278121 | 92.9642 |  |  | 92.9642
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 0 | 222520 | 327340 | 104820 | 0 | 0 | 0 | 222520 | 327340 | 0 | 0 | 327340 | 327307.59 | 0 | 0 | 327307.59 | 327307.59 | 0 | 0 | 327307.59 | 99.9901 |  |  | 99.9901
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 1267642 | 887349 | 328648 | 0 | 0 | 0 | 1737139 | 1215997 | 0 | 521142 | 1737138.9 | 1215997 | 0 | 521141.9 | 1737138.9 | 1215997 | 0 | 521141.9 | 100 | 100 |  | 100 | 100
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 93503854 | 140888016 | 339717006 | 105090384 | 117582402 | 0 | 0 | 231805644 | 436941071 | 0 | 0 | 436941071 | 377936120.24 | 0 | 0 | 377936120.24 | 377936120.24 | 0 | 0 | 377936120.24 | 86.4959 |  |  | 86.4959
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 1588246 | 3594872 | 7708033 | 919711 | 2146271 | 5183118 | 0 | 0 | 17155721 | 16297900 | 0 | 857821 | 12638840.8 | 11988885 | 0 | 649955.8 | 12638459.02 | 11988503.22 | 0 | 649955.8 | 73.6691 | 73.5586 |  | 75.7682 | 99.9968
5.1.7 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 400000 | 498000 | 1898000 | 0 | 0 | 898000 | 0 | 0 | 1898000 | 1898000 | 0 | 0 | 1898000 | 1898000 | 0 | 0 | 1898000 | 1898000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров- конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС |  |  | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 5866990 | 3966200 | 30159010 | 4793480 | 42512520 | 0 | 0 | 9878445 | 72300629 | 46793400 | 0 | 25507229 | 44702291.7 | 24529857.88 | 0 | 20172433.82 | 44702291.69 | 24529857.87 | 0 | 20172433.82 | 61.8284 | 52.4216 |  | 79.0852 | 100
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 5766990 | 3966200 | 14554145 | 4793480 | 4528320 | 0 | 0 | 9778445 | 18122100 | 0 | 0 | 18122100 | 15908583.29 | 0 | 0 | 15908583.29 | 15908583.29 | 0 | 0 | 15908583.29 | 87.7855 |  |  | 87.7855
5.2.2 | Ремонт заезда и парковки лыжной базы | КФКиС |  |  | 2973832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 2973832 | 0 | 0 | 2973832 | 100 |  |  | 100
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГС |  |  | 0 | [5 empty] | 330000 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 100000 | 0 | 12631033 | 0 | 37984200 | 0 | 0 | 100000 | 49374697 | 46793400 | 0 | 2581297 | 25819876.41 | 24529857.88 | 0 | 1290018.53 | 25819876.4 | 24529857.87 | 0 | 1290018.53 | 52.2937 | 52.4216 |  | 49.9756 | 100
5.2.5 | Приобретение оборудования | КФКиС |  |  | 0 | [5 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 95013924 | 146843425 | 348512346 | 104698508 | 114558989 | 18005718 | 37300 | 222190392 | 459690791 | 51214203 | 32000 | 408444588 | 396227052.84 | 47085718 | 32000 | 349109334.84 | 394475539.32 | 45334204.48 | 32000 | 349109334.84 | 85.8132 | 88.5188 | 100 | 85.4729 | 96.2802
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 86669924 | 141133325 | 329882426 | 100112308 | 110353689 | 18005718 | 37300 | 208164292 | 437051091 | 51214203 | 32000 | 385804888 | 376583986.21 | 47085718 | 32000 | 329466268.21 | 374832472.69 | 45334204.48 | 32000 | 329466268.21 | 85.764 | 88.5188 | 100 | 85.3971 | 96.2802
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 14627564 | 19153557 | 53427706 | 19232032 | 21591197 | 2412080 | 37300 | 31356741 | 74422594 | 7390718 | 32000 | 66999876 | 65358568.33 | 6657318 | 32000 | 58669250.33 | 64841518.03 | 6140267.7 | 32000 | 58669250.33 | 87.1261 | 83.0808 | 100 | 87.5662 | 92.2334
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 13648631 | 17551256 | 48491696 | 16871956 | 19949357 | 0 | 0 | 31199887 | 66525230 | 0 | 0 | 66525230 | 58242813.33 | 0 | 0 | 58242813.33 | 58242813.33 | 0 | 0 | 58242813.33 | 87.55 |  |  | 87.55
6.1.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | КК | 0 | 37300 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 37300 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 100 |  | 100
6.1.1.3 | Модернизация общедоступных муниципальных библиотек | КК | 0 | 258690 | 1312455 | 1053765 | 88495 | 241080 | 0 | 42610 | 1400950 | 1190800 | 0 | 210150 | 1391425 | 1190800 | 0 | 200625 | 1374374.7 | 1173749.7 | 0 | 200625 | 98.1031 | 98.5682 |  | 95.4675 | 98.5682
6.1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 978933 | 1306311 | 3591555 | 1306311 | 1553345 | 2171000 | 0 | 114244 | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 4372817 | 4154200 | 0 | 218617 | 4372817 | 4154200 | 0 | 218617 | 84.9932 | 84.9947 |  | 84.9658 | 100
6.1.1.5 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 719514 | 712318 | 0 | 7196 | 719513 | 712318 | 0 | 7195 | 719513 | 712318 | 0 | 7195 | 99.9999 | 100 |  | 99.9861 | 100
6.1.1.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 |  |  | 16.6667 | договор на приобретение мебели у подрядчика, денежные средства будут освоены в ноябре 2016
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 6773930 | 7716720 | 22437715 | 7807958 | 6504492 | 1478000 | 0 | 12995057 | 29961747 | 3904845 | 0 | 26056902 | 27454844.84 | 3878045 | 0 | 23576799.84 | 26430381.86 | 2853582.02 | 0 | 23576799.84 | 88.2138 | 73.078 |  | 90.482 | 73.583
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 6043430 | 7136220 | 20021215 | 7227458 | 5924592 | 0 | 0 | 12937057 | 25930555 | 0 | 0 | 25930555 | 23483074.84 | 0 | 0 | 23483074.84 | 23483074.84 | 0 | 0 | 23483074.84 | 90.5614 |  |  | 90.5614
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 580500 | 580500 | 1741500 | 580500 | 579900 | 1103000 | 0 | 58000 | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 2272325 | 2178600 | 0 | 93725 | 2272307.02 | 2178582.02 | 0 | 93725 | 97.8852 | 98.784 |  | 80.7974 | 99.9992
6.1.2.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 150000 |  | 675000 |  |  | 375000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.2.4 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК | [8 empty] | 1034792 | 1024445 | 0 | 10347 | 1024445 | 1024445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 6047500 | 9700800 | 22366411 | 7063500 | 7739600 | 1406900 | 0 | 13909011 | 29906865 | 3043600 | 0 | 26863265 | 25269873.97 | 2837513 | 0 | 22432360.97 | 25269873.97 | 2837513 | 0 | 22432360.97 | 84.4952 | 93.2288 | 0 | 83.5057 | 100
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 5226500 | 9049800 | 20243411 | 6412500 | 7088800 | 0 | 0 | 13843911 | 26733065 | 0 | 0 | 26733065 | 22329677.97 | 0 | 0 | 22329677.97 | 22329677.97 | 0 | 0 | 22329677.97 | 83.5283 |  |  | 83.5283
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 651000 | 651000 | 1953000 | 651000 | 650800 | 1236900 | 0 | 65100 | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 2370196 | 2267513 | 0 | 102683 | 2370196 | 2267513 | 0 | 102683 | 91.0283 | 91.6685 |  | 78.8656 | 100
6.1.3.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 170000 |  | 170000 |  |  | 170000 | 0 | 0 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 25467880 | 32567340 | 88229119 | 31358500 | 30801560 | 4834150 | 0 | 52590633 | 122757975 | 13152857 | 0 | 109605118 | 106237085.95 | 13000532 | 0 | 93236553.95 | 106027085.88 | 12790531.93 | 0 | 93236553.95 | 86.3708 | 97.2453 | 0 | 85.0659 | 98.3847
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 23052074 | 30305067 | 79994656 | 29172116 | 28615423 | 0 | 0 | 52396704 | 109163681 | 0 | 0 | 109163681 | 92802670.94 | 0 | 0 | 92802670.94 | 92802670.94 | 0 | 0 | 92802670.94 | 85.0124 |  |  | 85.0124
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 1615806 | 2262273 | 6064463 | 2186384 | 2186137 | 3684150 | 0 | 193929 | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 8090721.31 | 7685775 | 0 | 404946.31 | 8090721.24 | 7685774.93 | 0 | 404946.31 | 98.0622 | 98.0566 |  | 98.1688 | 100
6.1.4.3 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | КК |  |  | 0 | [5 empty] | 2893694 | 2864757 | 0 | 28937 | 2893693.7 | 2864757 | 0 | 28936.7 | 2893693.7 | 2864757 | 0 | 28936.7 | 100 | 100 |  | 99.999 | 100
6.1.4.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 800000 |  | 2170000 |  |  | 1150000 | 0 | 0 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 2450000 | 2450000 | 0 | 0 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 91.4286 | 91.4286 |  |  | 91.4286
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 33238050 | 69222550 | 134196324 | 33800200 | 42401800 | 6805900 | 0 | 94808180 | 169458447 | 21830595 | 0 | 147627852 | 142516245.21 | 18820722 | 0 | 123695523.21 | 142516245.04 | 18820721.83 | 0 | 123695523.21 | 84.101 | 86.2126 | 0 | 83.7887 | 100
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 30738843 | 64889196 | 116815029 | 31232629 | 39226532 | 0 | 0 | 94481519 | 146541915 | 0 | 0 | 146541915 | 122653783.21 | 0 | 0 | 122653783.21 | 122653783.21 | 0 | 0 | 122653783.21 | 83.6988 |  |  | 83.6988
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2199207 | 4333354 | 16182900 | 2567571 | 3175268 | 6205900 | 0 | 326661 | 21718137 | 20632200 | 0 | 1085937 | 18664067 | 17622327 | 0 | 1041740 | 18664066.83 | 17622326.83 | 0 | 1041740 | 85.9377 | 85.4118 |  | 95.9301 | 100
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 300000 |  | 1198395 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 1198395 | 1198395 | 0 | 0 | 1198395 | 1198395 | 0 | 0 | 1198395 | 1198395 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 515000 | 2488358 | 4879358 | 140000 | 618000 | 805188 | 0 | 2458170 | 5457358 | 805188 | 0 | 4652170 | 4824303.48 | 805188 | 0 | 4019115.48 | 4824303.48 | 805188 | 0 | 4019115.48 | 88.4 | 100 |  | 86.3923 | 100
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 0 | 608090 | 608090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608090 | 608090 | 0 | 0 | 608090 | 608036.03 | 0 | 0 | 608036.03 | 608036.03 | 0 | 0 | 608036.03 | 99.9911 |  |  | 99.9911
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 0 | 1150268 | 1150268 | 0 | 0 | 805188 | 0 | 345080 | 1150268 | 805188 | 0 | 345080 | 1150267.45 | 805188 | 0 | 345079.45 | 1150267.45 | 805188 | 0 | 345079.45 | 100 | 100 |  | 99.9998 | 100
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | КК | 515000 | 730000 | 3121000 | 140000 | 618000 | 0 | 0 | 1505000 | 3699000 | 0 | 0 | 3699000 | 3066000 | 0 | 0 | 3066000 | 3066000 | 0 | 0 | 3066000 | 82.8873 |  |  | 82.8873
6.1.7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | 0 | 284000 | 1059118 | 710118 | 284000 | 263500 | 0 | 46500 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.7.1 | Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры | КК | 0 | 284000 | 1059118 | 710118 | 284000 | 263500 | 0 | 46500 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 1278118 | 1086400 | 0 | 191718 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.8 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 413040 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 60.5268 |  |  | 60.5268
6.1.8.1 | Устройство скатной кровли здания НГ МБОУ ДОД Детская школа искусств | КК | 0 | 0 | 250000 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 0 | 413040 | 0 | 0 | 413040 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 60.5268 |  |  | 60.5268
6.1.9 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры |  |  |  | 3036675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3394947 | 0 | 0 | 3394947 | 3394946.43 | 0 | 0 | 3394946.43 | 3394946.43 | 0 | 0 | 3394946.43 | 100 |  |  | 100
6.1.9.1 | Асфальтирование по объектам | КК |  |  | 3036675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3394947 | 0 | 0 | 3394947 | 3394946.43 | 0 | 0 | 3394946.43 | 3394946.43 | 0 | 0 | 3394946.43 | 100 |  |  | 100
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 8344000 | 5710100 | 18629920 | 4586200 | 4205300 | 0 | 0 | 14026100 | 22639700 | 0 | 0 | 22639700 | 19643066.63 | 0 | 0 | 19643066.63 | 19643066.63 | 0 | 0 | 19643066.63 | 86.7638 |  |  | 86.7638
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 8344000 | 5710100 | 18629920 | 4586200 | 4205300 | 0 | 0 | 14026100 | 22639700 | 0 | 0 | 22639700 | 19643066.63 | 0 | 0 | 19643066.63 | 19643066.63 | 0 | 0 | 19643066.63 | 86.7638 |  |  | 86.7638
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 617358326 | 1084597137 | 2298199311 | 585395009 | 1001658234 | 1358940682 | 0 | 358014625 | 3251533935 | 2535581057 | 0 | 715952878 | 2809372082.75 | 2249964927.28 | 0 | 559407155.47 | 2644407090.51 | 2084999935.04 | 0 | 559407155.47 | 81.328 | 82.2297 |  | 78.1346 | 92.6681
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 575359852 | 1019550450 | 2143258123 | 538032447 | 961396454 | 1340443089 | 0 | 272354085 | 3058603452 | 2502351762 | 0 | 556251690 | 2636136985.83 | 2216775094 | 0 | 419361891.83 | 2471990610.82 | 2052628718.99 | 0 | 419361891.83 | 80.8209 | 82.028 |  | 75.3907 | 92.5953
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 575359852 | 1014497150 | 2129841428 | 524581547 | 961396454 | 1335440289 | 0 | 272303585 | 2997777923 | 2482700320 | 0 | 515077603 | 2613234148.55 | 2197486694 | 0 | 415747454.55 | 2454143914.56 | 2038396460.01 | 0 | 415747454.55 | 81.8654 | 82.104 |  | 80.7155 | 92.7604
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 128224525 | 142922200 | 408360857 | 121370197 | 126302381 | 0 | 0 | 270483173 | 510615708 | 0 | 0 | 510615708 | 412843939.73 | 0 | 0 | 412843939.73 | 412843939.73 | 0 | 0 | 412843939.73 | 80.8522 |  |  | 80.8522
7.1.1.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 1060000 | 1831000 | 3180000 | 386000 | 1133500 | 2826000 | 0 | 0 | 12483400 | 12483400 | 0 | 0 | 12483000 | 12483000 | 0 | 0 | 12483400 | 12483400 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100.0032
7.1.1.3 | Средства на предосталение учащимся муниц общеобразов учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 14685000 | 41462600 | 43463600 | 14929600 | 52424900 | 38083485 | 0 | 0 | 72547500 | 72547500 | 0 | 0 | 65081000 | 65081000 | 0 | 0 | 55051962.88 | 55051962.88 | 0 | 0 | 75.884 | 75.884 |  |  | 84.5899
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 3600000 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 6840000 | 6840000 | 0 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 90.6433 | 90.6433 |  |  | 100
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 258464400 | 559022200 | 1040109300 | 231026200 | 456415000 | 817486600 | 0 | 0 | 1500587600 | 1500587600 | 0 | 0 | 1354651000 | 1354651000 | 0 | 0 | 1225406495.35 | 1225406495.35 | 0 | 0 | 81.6618 | 81.6618 |  |  | 90.4592
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ДОиМП | 133082415 | 249044750 | 531167217 | 146881750 | 265462485 | 385280467 | 0 | 0 | 747501900 | 747501900 | 0 | 0 | 633748300 | 633748300 | 0 | 0 | 625638213.57 | 625638213.57 | 0 | 0 | 83.6972 | 83.6972 |  |  | 98.7203
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 12220000 |  | 40426277 |  |  | 34381497 | 0 | 0 | 70834600 | 70834600 | 0 | 0 | 55280000 | 55280000 | 0 | 0 | 50547341.45 | 50547341.45 | 0 | 0 | 71.3597 | 71.3597 |  |  | 91.4388
7.1.1.8 | Субвенция по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 825000 | 840000 | 2488800 | 823800 | 893700 | 1665000 | 0 | 0 | 3382500 | 3382500 | 0 | 0 | 3051000 | 3051000 | 0 | 0 | 2813524.21 | 2813524.21 | 0 | 0 | 83.1788 | 83.1788 |  |  | 92.2165
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 23968000 | 16051000 | 47773145 | 8909000 | 56942000 | 50089090 | 0 | 0 | 60737000 | 60737000 | 0 | 0 | 59352000 | 59352000 | 0 | 0 | 52960313.46 | 52960313.46 | 0 | 0 | 87.1961 | 87.1961 |  |  | 89.2309
7.1.1.10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 0 | 145400 | 218070 | 0 | 0 | 145400 | 0 | 0 | 218070 | 218070 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 |  |  | 100
7.1.1.11 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 530512 | 1178000 | 2039412 | 255000 | 1822488 | 0 | 0 | 1705412 | 3804900 | 0 | 0 | 3804900 | 2246519.82 | 0 | 0 | 2246519.82 | 2246519.82 | 0 | 0 | 2246519.82 | 59.0428 |  |  | 59.0428
7.1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 450000 | 200000 | 4967750 | 0 | 0 | 1882750 | 0 | 0 | 5667750 | 5667750 | 0 | 0 | 5667704 | 5667704 | 0 | 0 | 5422703.11 | 5422703.11 | 0 | 0 | 95.6765 | 95.6765 |  |  | 95.6772
7.1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП |  |  | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1799815.98 | 1799815.98 | 0 | 0 | 94.7272 | 94.7272 |  |  | 94.7272
7.1.1.14 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ДОиМП | 50000 |  | 147000 |  |  | 0 | 0 | 115000 | 656995 | 0 | 0 | 656995 | 656995 | 0 | 0 | 656995 | 656995 | 0 | 0 | 656995 | 100 |  |  | 100
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 0 | 5053300 | 13416695 | 13450900 | 0 | 5002800 | 0 | 50500 | 60825529 | 19651442 | 0 | 41174087 | 22902837.28 | 19288400 | 0 | 3614437.28 | 17846696.26 | 14232258.98 | 0 | 3614437.28 | 29.3408 | 72.4235 |  | 8.7784 | 73.7866
7.1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений | ДОиМП | 0 | 0 | 6385708 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385708 | 6321900 | 0 | 63808 | 6369180.84 | 6321900 | 0 | 47280.84 | 4728092 | 4680811.16 | 0 | 47280.84 | 74.0418 | 74.0412 |  | 74.0986 | 74.0412 | заключен контракт, окончание выполнения работ по контракту - 08.12.2016, заключен договор на сумму 326 980,16 руб., исполнение работ по договору- 15.12.2016, оплата будет произведена по факту выполненных работ
|  | ДГС |  |  | 5654954 | [5 empty] | 13467242 | 13329542 | 0 | 137700 | 13062996.53 | 12966500 | 0 | 96496.53 | 9647944.35 | 9551447.82 | 0 | 96496.53 | 71.6401 | 71.6562 |  | 70.0774 | 73.6625
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 0 | 4954400 | 849825 | 11560500 | 0 | 4904900 | 0 | 49500 | 29647000 | 0 | 0 | 29647000 | 849824.27 | 0 | 0 | 849824.27 | 849824.27 | 0 | 0 | 849824.27 | 2.8665 |  |  | 2.8665
|  | ДГС | 0 | 98900 | 526208 | 890400 | 0 | 97900 | 0 | 1000 | 11325579 | 0 | 0 | 11325579 | 2620835.64 | 0 | 0 | 2620835.64 | 2620835.64 | 0 | 0 | 2620835.64 | 23.1409 |  |  | 23.1409
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 0 | 0 | 720000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1320000 | 1000000 | 0 | 320000 | 1710000 | 1000000 | 0 | 710000 | 1110000 | 400000 | 0 | 710000 | 84.0909 | 40 |  | 221.875 | 40
7.2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | ДОиМП | 0 | 0 | 720000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1320000 | 1000000 | 0 | 320000 | 1710000 | 1000000 | 0 | 710000 | 1110000 | 400000 | 0 | 710000 | 84.0909 | 40 |  | 221.875 | 40 | Заключен договор на поставку музыкального оборудования (г.Екатеринбург) по МБОУ "Лицей № 1", предоплата 30%, в связи с неполной поставкой товара, оплата до 20.12.2016
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 3543000 | 17375120 | 36994415 | 14750607 | 3197327 | 17247443 | 0 | 2699037 | 39941958 | 29634215 | 0 | 10307743 | 39830171.01 | 29634215 | 0 | 10195956.01 | 39828062.78 | 29632106.77 | 0 | 10195956.01 | 99.7148 | 99.9929 |  | 98.9155 | 99.9929
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 63000 | 828574 | 5910113 | 3692350 | 66400 | 0 | 0 | 878710 | 5931213 | 0 | 0 | 5931213 | 5819639.71 | 0 | 0 | 5819639.71 | 5819639.71 | 0 | 0 | 5819639.71 | 98.1189 |  |  | 98.1189
7.3.2 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 0 | 5546546 | 12727702 | 6858257 | 1920427 | 4247443 | 0 | 1820327 | 14588645 | 10212115 | 0 | 4376530 | 14588431.3 | 10212115 | 0 | 4376316.3 | 14587756.67 | 10211440.37 | 0 | 4376316.3 | 99.9939 | 99.9934 |  | 99.9951 | 99.9934
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 3480000 | 11000000 | 18356600 | 4200000 | 1210500 | 13000000 | 0 | 0 | 19422100 | 19422100 | 0 | 0 | 19422100 | 19422100 | 0 | 0 | 19420666.4 | 19420666.4 | 0 | 0 | 99.9926 | 99.9926 |  |  | 99.9926
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 7328085 | 11285517 | 29818763 | 10776805 | 10127553 | 1250150 | 0 | 17354243 | 40257913 | 2595080 | 0 | 37662833 | 33582159.08 | 2555618.28 | 0 | 31026540.8 | 33365650.08 | 2339109.28 | 0 | 31026540.8 | 82.8797 | 90.1363 |  | 82.3797 | 91.5281
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 5902510 | 8321950 | 21700357 | 7889000 | 9176550 | 0 | 0 | 13787246 | 30634474 | 0 | 0 | 30634474 | 25580193.2 | 0 | 0 | 25580193.2 | 25580193.2 | 0 | 0 | 25580193.2 | 83.5013 |  |  | 83.5013
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 1056825 | 2768167 | 6712797 | 2887805 | 951003 | 686000 | 0 | 3138992 | 7575671 | 1673571 | 0 | 5902100 | 6247728.61 | 1634109.28 | 0 | 4613619.33 | 6247728.61 | 1634109.28 | 0 | 4613619.33 | 82.471 | 97.6421 |  | 78.1691 | 100
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0 |  | 783959 |  |  | 0 | 0 | 428005 | 1126259 | 0 | 0 | 1126259 | 832728.27 | 0 | 0 | 832728.27 | 832728.27 | 0 | 0 | 832728.27 | 73.9375 |  |  | 73.9375
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 368750 | 195400 | 564150 | 0 | 0 | 564150 | 0 | 0 | 864009 | 864009 | 0 | 0 | 864009 | 864009 | 0 | 0 | 647500 | 647500 | 0 | 0 | 74.9413 | 74.9413 |  |  | 74.9413
7.4.6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов | ДОиМП |  |  | 57500 | [5 empty] | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 31127389 | 36386050 | 87408010 | 21515150 | 26936900 | 0 | 0 | 65207260 | 111410612 | 0 | 0 | 111410612 | 98112766.83 | 0 | 0 | 98112766.83 | 98112766.83 | 0 | 0 | 98112766.83 | 88.0641 |  |  | 88.0641
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 15517729 | 15555050 | 38135270 | 8381150 | 15293900 | 0 | 0 | 28839950 | 50565660 | 0 | 0 | 50565660 | 43270471.33 | 0 | 0 | 43270471.33 | 43270471.33 | 0 | 0 | 43270471.33 | 85.5728 |  |  | 85.5728
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 15609660 | 20831000 | 49272740 | 13134000 | 11643000 | 0 | 0 | 36367310 | 60844952 | 0 | 0 | 60844952 | 54842295.5 | 0 | 0 | 54842295.5 | 54842295.5 | 0 | 0 | 54842295.5 | 90.1345 |  |  | 90.1345
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 52088867 | 47095754 | 300569834.4 | 77765113 | 144199316 | 110902644 | 4504356 | 62232806.97 | 891859983.68 | 681924059.71 | 14615278.97 | 195320645 | 457984441.11 | 331735253.86 | 14615278.97 | 111633908.28 | 433211922.58 | 308482079.33 | 13095934.97 | 111633908.28 | 48.574 | 45.237 | 89.6044 | 57.1542 | 92.9904
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 26085035 | 20287400 | 69185361 | 24125200 | 25271500 | 0 | 0 | 47298033 | 96381965 | 0 | 0 | 96381965 | 72092584.03 | 0 | 0 | 72092584.03 | 72092584.03 | 0 | 0 | 72092584.03 | 74.7988 |  |  | 74.7988
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГС | 2571912 | 350000 | 5861627 | 4350000 | 3881200 | 0 | 0 | 3739185 | 11834227 | 0 | 0 | 11834227 | 3439860.03 | 0 | 0 | 3439860.03 | 3439860.03 | 0 | 0 | 3439860.03 | 29.067 |  |  | 29.067
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 8019750 | 10708700 | 29420982 | 10644400 | 9794700 | 0 | 0 | 18839775 | 39153938 | 0 | 0 | 39153938 | 31469669.22 | 0 | 0 | 31469669.22 | 31469669.22 | 0 | 0 | 31469669.22 | 80.3742 |  |  | 80.3742
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 15493373 | 9228700 | 33902752 | 9130800 | 11595600 | 0 | 0 | 24719073 | 45393800 | 0 | 0 | 45393800 | 37183054.78 | 0 | 0 | 37183054.78 | 37183054.78 | 0 | 0 | 37183054.78 | 81.9122 |  |  | 81.9122
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 26003832 | 24583014 | 217811667 | 47705673 | 113534773 | 110902644 | 0 | 14753263 | 779626196 | 680758419 | 0 | 98867777 | 370040034.68 | 330569613.15 | 0 | 39470421.53 | 346786860.15 | 307316438.62 | 0 | 39470421.53 | 44.4812 | 45.1432 |  | 39.9224 | 92.9657
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 0 | 15492100 | 64056471 | 24978400 | 58601500 | 12393700 | 0 | 3118400 | 123011340 | 95594180 | 0 | 27417160 | 106919816.93 | 95594157.93 | 0 | 11325659 | 86576495.22 | 75250836.22 | 0 | 11325659 | 70.3809 | 78.7191 |  | 41.3087 | 78.7191
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 0 | 15492100 | 37296738 | 15492100 | 20656400 | 12393700 | 0 | 3098400 | 51640600 | 41312500 | 0 | 10328100 | 49281151.93 | 41312477.93 | 0 | 7968674 | 39904771.05 | 31936097.05 | 0 | 7968674 | 77.274 | 77.3037 |  | 77.1553 | 77.3038
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11. 1 этап (15 этап строительства) | ДГС |  |  | 405 | [5 empty] | 405 | 0 | 0 | 405 | 403.38 | 0 | 0 | 403.38 | 403.38 | 0 | 0 | 403.38 | 99.6 |  |  | 99.6
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГС | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16520335 | 0 | 0 | 16520335 | 2899059 | 0 | 0 | 2899059 | 2899059 | 0 | 0 | 2899059 | 17.5484 |  |  | 17.5484
| КНС с коллектором по ул. Пойменная, ул. Набережная | ДГС | 0 | 0 | 26759328 | 9486300 | 37945100 | 0 | 0 | 20000 | 54850000 | 54281680 | 0 | 568320 | 54739202.62 | 54281680 | 0 | 457522.62 | 43772261.79 | 43314739.17 | 0 | 457522.62 | 79.8036 | 79.7962 |  | 80.5044 | 79.7962
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 26003832 | 9090914 | 153755196 | 22727273 | 54933273 | 98508944 | 0 | 11634863 | 656614856 | 585164239 | 0 | 71450617 | 263120217.75 | 234975455.22 | 0 | 28144762.53 | 260210364.93 | 232065602.4 | 0 | 28144762.53 | 39.6291 | 39.6582 |  | 39.3905 | 98.7616
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДИиЗО | 82009 | 0 | 66113667 | 0 | 45211500 | 36517601 | 0 | 4595421 | 559251554 | 497909848 | 0 | 61341706 | 186883138.81 | 166691493.54 | 0 | 20191645.27 | 183991285.99 | 163799640.72 | 0 | 20191645.27 | 32.8996 | 32.8974 |  | 32.9167 | 98.2651
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 25921823 | 9090914 | 87641529 | 22727273 | 9703773 | 61991343 | 0 | 7039442 | 97345302 | 87236391 | 0 | 10108911 | 76219078.94 | 68265961.68 | 0 | 7953117.26 | 76219078.94 | 68265961.68 | 0 | 7953117.26 | 78.2976 | 78.254 |  | 78.6743 | 100
| Прочие расходные материалы предметов снабжения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 0 | 2225340 | 13572806.4 | 5934240 | 5393043 | 0 | 4504356 | 181510.97 | 15851822.68 | 1165640.71 | 14615278.97 | 70903 | 15851822.4 | 1165640.71 | 14615278.97 | 70902.72 | 14332478.4 | 1165640.71 | 13095934.97 | 70902.72 | 90.4153 | 100 | 89.6044 | 99.9996 | 100
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 1418054.4 | 0 | 1400523 | 0 | 0 | 181510.97 | 1418054.68 | 1165640.71 | 181510.97 | 70903 | 1418054.4 | 1165640.71 | 181510.97 | 70902.72 | 1418054.4 | 1165640.71 | 181510.97 | 70902.72 | 100 | 100 | 100 | 99.9996 | 100
|  | ДИиЗО | 0 | 2225340 | 12154752 | 5934240 | 3992520 | 0 | 4504356 | 0 | 14433768 | 0 | 14433768 | 0 | 14433768 | 0 | 14433768 | 0 | 12914424 | 0 | 12914424 | 0 | 89.4737 |  | 89.4737
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 1861100 | 7187482 | 2730162 | 1695300 | 67500 | 0 | 4173365 | 9711471 | 215000 | 0 | 9496471 | 5371907.34 | 215000 | 0 | 5156907.34 | 5440647.38 | 133740.04 | 0 | 5156907.34 | 56.0229 | 62.2047 |  | 54.3034 | 62.2047
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 2260111 | 1092100 | 1552800 | 67500 | 0 | 1849200 | 4641600 | 215000 | 0 | 4426600 | 864824.71 | 215000 | 0 | 649824.71 | 783564.75 | 133740.04 | 0 | 649824.71 | 16.8814 | 62.2047 |  | 14.68 | 62.2047
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 67500 | 0 | 29000 | 272900 | 215000 | 0 | 57900 | 272317.16 | 215000 | 0 | 57317.16 | 191057.2 | 133740.04 | 0 | 57317.16 | 70.01 | 62.2047 |  | 98.9934 | 62.2047 | материальное стимулирование будет выплачено в декабре 2016
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 2163611 | 1092100 | 1456400 | 0 | 0 | 1820200 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 592507.55 | 0 | 0 | 592507.55 | 592507.55 | 0 | 0 | 592507.55 | 13.5626 |  |  | 13.5626
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 0 | 4069871 | 1505562 | 0 | 0 | 0 | 1599165 | 4069871 | 0 | 0 | 4069871 | 4007922.63 | 0 | 0 | 4007922.63 | 4007922.63 | 0 | 0 | 4007922.63 | 98.4779 |  |  | 98.4779
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 100 |  |  | 100
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 1968924 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968924 | 0 | 0 | 1968924 | 1906975.67 | 0 | 0 | 1906975.67 | 1906975.67 | 0 | 0 | 1906975.67 | 96.8537 |  |  | 96.8537
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 527368 |  |  | 0 | 0 | 528771 | 527368 | 0 | 0 | 527368 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 100 |  |  | 100
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 100 |  |  | 100
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 99999 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 100 |  |  | 100
9.2.9 | Установка дорожных знаков и восстановление искусственных дорожных неровностей | ДЖКХ |  |  | 81186 | [5 empty] | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 100 |  |  | 100
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 857500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 725000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 499160 | 0 | 0 | 499160 | 649160 | 0 | 0 | 499160 | 64.916 |  |  | 49.916
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 537500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 405000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 179160 | 0 | 0 | 179160 | 329160 | 0 | 0 | 179160 | 48.4059 |  |  | 26.3471
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 100 |  |  | 100
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 100 |  |  | 100
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 320000 | 420000 | 870165 | 30000 | 230000 | 0 | 0 | 740000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 899149.16 | 0 | 0 | 899149.16 | 899149.16 | 0 | 0 | 899149.16 | 89.9149 |  |  | 89.9149
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 0 | 150000 | 280165 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 150000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 270149.16 | 0 | 0 | 270149.16 | 270149.16 | 0 | 0 | 270149.16 | 75.0414 |  |  | 75.0414
|  | ДДА | 100000 | 10000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 90 |  |  | 90
|  | КК | 220000 | 200000 | 420000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 420000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 100 |  |  | 100
|  | КФКиС | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 100 |  |  | 100
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2897270 | 5525210 | 14266325 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8655182 | 21326111 | 110000 | 0 | 21216111 | 17615140.81 | 110000 | 0 | 17505140.81 | 17615140.81 | 110000 | 0 | 17505140.81 | 82.5989 | 100 |  | 82.5087 | 100
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 455716.92 | 0 | 0 | 455716.92 | 455716.92 | 0 | 0 | 455716.92 | 29.0728 |  |  | 29.0728
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 221000 | 495417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291112 | 1567502 | 0 | 0 | 1567502 | 455716.92 | 0 | 0 | 455716.92 | 455716.92 | 0 | 0 | 455716.92 | 29.0728 |  |  | 29.0728
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 2837270 | 5304210 | 13770908 | 3289309 | 2238370 | 110000 | 0 | 8364070 | 19758609 | 110000 | 0 | 19648609 | 17159423.89 | 110000 | 0 | 17049423.89 | 17159423.89 | 110000 | 0 | 17049423.89 | 86.8453 | 100 |  | 86.7717 | 100
11.2.1 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГС | 9400 | 14000 | 37400 | 14000 | 29100 | 0 | 0 | 23400 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 60.1504 |  |  | 60.1504
|  | ДДА | 25210 | 0 | 173240 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 75630 | 251240 | 0 | 0 | 251240 | 133349.34 | 0 | 0 | 133349.34 | 133349.34 | 0 | 0 | 133349.34 | 53.0765 |  |  | 53.0765
|  | ДЖКХ | 50216 | 91974 | 218264 | 67174 | 77736 | 0 | 0 | 142190 | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 234690.6 | 0 | 0 | 234690.6 | 234690.6 | 0 | 0 | 234690.6 | 81.7452 |  |  | 81.7452
|  | ДИиЗО | 18050 | 27075 | 73632 | 27075 | 47800 | 0 | 0 | 45125 | 134397 | 0 | 0 | 134397 | 107287.17 | 0 | 0 | 107287.17 | 107287.17 | 0 | 0 | 107287.17 | 79.8285 |  |  | 79.8285
|  | ДОиМП | 1046700 | 4406000 | 9967720 | 2472000 | 1290000 | 0 | 0 | 5573320 | 14808380 | 0 | 0 | 14808380 | 12836596.09 | 0 | 0 | 12836596.09 | 12836596.09 | 0 | 0 | 12836596.09 | 86.6847 |  |  | 86.6847
|  | КК | 1458262 | 464463 | 2405324 | 453862 | 552262 | 0 | 0 | 1922725 | 2928849 | 0 | 0 | 2928849 | 2636896.75 | 0 | 0 | 2636896.75 | 2636896.75 | 0 | 0 | 2636896.75 | 90.0318 |  |  | 90.0318
|  | КФКиС | 229432 | 300698 | 785328 | 255198 | 213472 | 0 | 0 | 581680 | 1172143 | 0 | 0 | 1172143 | 1060603.94 | 0 | 0 | 1060603.94 | 1060603.94 | 0 | 0 | 1060603.94 | 90.4842 |  |  | 90.4842
11.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КК |  |  | 110000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 0 | 0 | 398600 | 398600 | 797200 | 1195800 | 1993000 | 3188800 | 696181 | 0 | 0 | 696181 | 398540 | 0 | 0 | 398540 | 398540 | 0 | 0 | 398540 | 57.2466 |  |  | 57.2466
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДОиМП | 0 | 0 | 398600 | 398600 | 797200 | 1195800 | 1993000 | 3188800 | 696181 | 0 | 0 | 696181 | 398540 | 0 | 0 | 398540 | 398540 | 0 | 0 | 398540 | 57.2466 |  |  | 57.2466
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 239900 | 278900 | 1638900 | 1120100 | 773300 | 0 | 0 | 518800 | 2341590 | 0 | 0 | 2341590 | 2037019.43 | 0 | 0 | 2037019.43 | 2037019.43 | 0 | 0 | 2037019.43 | 86.993 |  |  | 86.993
13.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДДА | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 95 |  |  | 95
|  | ДОиМП | 239900 | 278900 | 638900 | 120100 | 773300 | 0 | 0 | 518800 | 1341590 | 0 | 0 | 1341590 | 1087019.43 | 0 | 0 | 1087019.43 | 1087019.43 | 0 | 0 | 1087019.43 | 81.0247 |  |  | 81.0247
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 119254849 | 96802559 | 316552755 | 83840814 | 70050100 | 29215378 | 6121800 | 187217884 | 411843411 | 71398300 | 10054900 | 330390211 | 354387411.15 | 55243243.6 | 8523105 | 290621062.55 | 352715789.22 | 53521823.69 | 8572902.98 | 290621062.55 | 85.6432 | 74.9623 | 85.2609 | 87.963 | 96.8839
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 89567486 | 73136250 | 229974489 | 59987673 | 53379450 | 0 | 0 | 165339493 | 291353011 | 0 | 0 | 291353011 | 257586640.05 | 0 | 0 | 257586640.05 | 257586640.05 | 0 | 0 | 257586640.05 | 88.4105 |  |  | 88.4105
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 17558356 | 16999200 | 54449301 | 16252300 | 20586600 | 0 | 0 | 35357201 | 73487905 | 0 | 0 | 73487905 | 63096803.91 | 0 | 0 | 63096803.91 | 63096803.91 | 0 | 0 | 63096803.91 | 85.8601 |  |  | 85.8601
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 55918330 | 38756550 | 130984880 | 33737450 | 31421450 | 0 | 0 | 95935525 | 161373486 | 0 | 0 | 161373486 | 146413172.52 | 0 | 0 | 146413172.52 | 146413172.52 | 0 | 0 | 146413172.52 | 90.7294 |  |  | 90.7294
14.1.3 | Глава местной администрации | ДДА | 1120000 | 2100000 | 5094000 | 983000 | 971400 | 0 | 0 | 3220000 | 5738361 | 0 | 0 | 5738361 | 5417637.45 | 0 | 0 | 5417637.45 | 5417637.45 | 0 | 0 | 5417637.45 | 94.4109 |  |  | 94.4109
14.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 14970800 | 15280500 | 39446308 | 9014923 | 400000 | 0 | 0 | 30826767 | 50753259 | 0 | 0 | 50753259 | 42659026.17 | 0 | 0 | 42659026.17 | 42659026.17 | 0 | 0 | 42659026.17 | 84.0518 |  |  | 84.0518
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 21344163 | 14338559 | 55890876 | 13434391 | 6504400 | 29215378 | 6121800 | 4289841 | 77984100 | 66660100 | 10054900 | 1269100 | 60713977.19 | 51508746 | 8523105 | 682126.19 | 59332952.86 | 50077923.69 | 8572902.98 | 682126.19 | 76.0834 | 75.1243 | 85.2609 | 53.7488 | 97.2222
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 5760550 | 2144909 | 10942600 | 2801641 | 2745700 | 1747409 | 6121800 | 3073391 | 13561900 | 3599800 | 9773000 | 189100 | 11840300 | 3300000 | 8351200 | 189100 | 11856443.45 | 3248135.11 | 8419208.34 | 189100 | 87.4246 | 90.231 | 86.1476 | 100 | 98.4283
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 0 | 100000 | 155000 | 55000 | 40800 | 100000 | 0 | 0 | 195800 | 195800 | 0 | 0 | 195800 | 195800 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 79.1624 | 79.1624 |  |  | 79.1624
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 1478600 | 785350 | 3084400 | 787450 | 758700 | 2283950 | 0 | 800450 | 3830100 | 3810100 | 0 | 20000 | 3065000 | 3045000 | 0 | 20000 | 3007398.7 | 2987398.7 | 0 | 20000 | 78.5201 | 78.4074 |  | 100 | 98.1083
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 1851219 | 669300 | 3652416 | 1065200 | 830450 | 2552339 | 0 | 0 | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 4176400 | 4176400 | 0 | 0 | 4090644.1 | 4090644.1 | 0 | 0 | 92.6848 | 92.6848 |  |  | 97.9467
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 3304190 | 2511000 | 7669463 | 1858600 | 1928750 | 5803680 | 0 | 0 | 9576600 | 9576600 | 0 | 0 | 8670000 | 8670000 | 0 | 0 | 8458218.47 | 8458218.47 | 0 | 0 | 88.3217 | 88.3217 |  |  | 97.5573
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 20290 | 0 | 20290 | 0 | 52.7013 |  | 52.7013
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 8733604 | 7928000 | 29039314 | 6628000 | 0 | 16728000 | 0 | 0 | 44491700 | 44248300 | 243400 | 0 | 31438951 | 31305546 | 133405 | 0 | 30462749.69 | 30329345.05 | 133404.64 | 0 | 68.4684 | 68.5435 | 54.8088 |  | 96.8817
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 216000 | 200000 | 1309183 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 416000 | 1876000 | 816000 | 0 | 1060000 | 1289026.19 | 816000 | 0 | 473026.19 | 1282208.45 | 809182.26 | 0 | 473026.19 | 68.348 | 99.1645 |  | 44.6251 | 99.1645
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 3921740 | 1196500 | 1256500 | 0 | 0 | 99000 | 7216200 | 4738200 | 0 | 2478000 | 5537627.6 | 3734497.6 | 0 | 1803130 | 5247030 | 3443900 | 0 | 1803130 | 72.7118 | 72.6837 |  | 72.7655 | 92.2186
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 0 | 0 | 3921740 | 1196500 | 1256500 | 0 | 0 | 99000 | 7216200 | 4738200 | 0 | 2478000 | 5537627.6 | 3734497.6 | 0 | 1803130 | 5247030 | 3443900 | 0 | 1803130 | 72.7118 | 72.6837 |  | 72.7655 | 92.2186
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8343200 | 9327750 | 26765650 | 9222250 | 8909750 | 0 | 0 | 17489550 | 35290100 | 0 | 0 | 35290100 | 30549166.31 | 0 | 0 | 30549166.31 | 30549166.31 | 0 | 0 | 30549166.31 | 86.5658 |  |  | 86.5658
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 3236500 | 3929800 | 11087800 | 3824300 | 3876500 | 0 | 0 | 7088200 | 14579000 | 0 | 0 | 14579000 | 13423255.01 | 0 | 0 | 13423255.01 | 13423255.01 | 0 | 0 | 13423255.01 | 92.0725 |  |  | 92.0725
|  | ДИиЗО | 5106700 | 5397950 | 15677850 | 5397950 | 5033250 | 0 | 0 | 10401350 | 20711100 | 0 | 0 | 20711100 | 17125911.3 | 0 | 0 | 17125911.3 | 17125911.3 | 0 | 0 | 17125911.3 | 82.6895 |  |  | 82.6895
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | 125094441 | 104887769 | 340914227 | 91408985 | 75784270 | 30588678 | 8114800 | 204494031 | 446918764 | 71723300 | 10054900 | 365140564 | 380709167.89 | 55568243.6 | 8523105 | 316617819.29 | 379106286 | 53765563.73 | 8572902.98 | 316617819.29 | 84.8267 | 74.9625 | 85.2609 | 86.7112 | 96.7559
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 15008754 | 13615164 | 82527105 | 11430065 | 46218907 | 58813648 | 0 | 26384 | 99875082 | 99789362 | 0 | 85720 | 83691756 | 83606137 | 0 | 85619 | 80821942.89 | 80736323.89 | 0 | 85619 | 80.923 | 80.9067 |  | 99.8822 | 96.5675
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 32144020 | 32058300 | 0 | 85720 | 28536819 | 28451200 | 0 | 85619 | 26850898.33 | 26765279.33 | 0 | 85619 | 83.5331 | 83.4894 |  | 99.8822 | 94.0743
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 9866010 | 7039080 | 24166624 | 5803980 | 9380020 | 17051200 | 0 | 26384 | 32144020 | 32058300 | 0 | 85720 | 28536819 | 28451200 | 0 | 85619 | 26850898.33 | 26765279.33 | 0 | 85619 | 83.5331 | 83.4894 |  | 99.8822 | 94.0743
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 5142744 | 6576084 | 58360481 | 5626085 | 36838887 | 41762448 | 0 | 0 | 67731062 | 67731062 | 0 | 0 | 55154937 | 55154937 | 0 | 0 | 53971044.56 | 53971044.56 | 0 | 0 | 79.6843 | 79.6843 |  |  | 97.8535
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 5142744 | 6576084 | 58360481 | 5626085 | 36838887 | 41762448 | 0 | 0 | 67731062 | 67731062 | 0 | 0 | 55154937 | 55154937 | 0 | 0 | 53971044.56 | 53971044.56 | 0 | 0 | 79.6843 | 79.6843 |  |  | 97.8535

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 227627.214 | 185670.948 | 0 | 41956.266 | 25382.6733 | 0 | 0 | 25382.6733 | 67717.6213 | 41732.0442 | 0 | 25985.5771 | 29.7494 | 22.4763 |  | 61.9349 | 266.7868 |  |  | 102.3753
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 50371.973 | 24845.997 | 0 | 25525.976 | 17813.5014 | 0 | 0 | 17813.5014 | 17813.5014 | 0 | 0 | 17813.5014 | 35.3639 |  |  | 69.7858
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640.953 | 0 | 0 | 8640.953 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 97.4031 |  |  | 97.4031
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 41731.02 | 24845.997 | 0 | 16885.023 | 9396.9434 | 0 | 0 | 9396.9434 | 9396.9434 | 0 | 0 | 9396.9434 | 22.5179 |  |  | 55.6525
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 75199.193 | 71120.1 | 0 | 4079.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 13553.546 | 12734.4 | 0 | 819.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 61645.647 | 58385.7 | 0 | 3259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 48816.097 | 46793.4 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12607.3829 | 11904.4791 | 0 | 702.9038 | 25.8263 | 25.4405 |  | 34.7508 | 12607.3829 |  |  | 702.9038
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 48816.097 | 46793.4 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12607.3829 | 11904.4791 | 0 | 702.9038 | 25.8263 | 25.4405 |  | 34.7508 | 12607.3829 |  |  | 702.9038
4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 7469.1719 | 0 | 0 | 7469.1719 | 37296.737 | 29827.5651 | 0 | 7469.1719 | 72.2231 | 72.1999 |  | 72.3161
4.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 7469.1719 | 0 | 0 | 7469.1719 | 37296.737 | 29827.5651 | 0 | 7469.1719 | 72.2231 | 72.1999 |  | 72.3161