## 2017 (количество)
Приложение №8 к письму
от _______________№_________________
Индивидуальный план-график мероприятий по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков и порядок информирования на регулярной основе указанных граждан о ходе выполнения названного плана
№ п/п | Наименование проблемного объекта | Количество граждан, включенных в реестр | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
|  |  |  | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансового характера
|  |  |  | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты
Нефтеюганск
1 | г. Нефтеюганск, Жилой дом № 45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников», в г.Нефтеюганск. (Секция 1, 2) | 4 | ООО "ДСК-2" | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2010 №166-оз "О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного круга - Югры (далее - Закон № 166-оз) | постоянно | Установление мер государственной поддержки пострадавшим гражданам в виде:1) предоставления пострадавшему гражданину компенсации части процентной ставки;2)реализация мероприятий направленных на завершение строительства многоквартирного дома; 3) оказание информационной и юридической помощи пострадавшим гражданам | Оказание бесплатной юридической помощи при обращении гражданина-участника долевого строительства о порядке возмещения морального вреда и получения неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого участия | в день обращения гражданина- участника долевого строительства | исковое заявление в суд о возмещении морального вреда и выплате нестойки за нарушение сроков передачи объектов долевого участия, судебное решение в пользу гражданина
|  |  |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2011 №259-п "О рабочей группе по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Постановление №259-п. рабочая группа) |  | Проведение заседания рабочей группы по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Порядок ее деятельности. | Рассмотрение вопроса на рабочей группе (мониторинг ситуации, разработка рекомендаций) осуществление застройщиком передачи объектов долевого строительства (квартир) участникам долевого строительства | до 1 сентября 2017 года | контроль ситуации, выполнение рекомендаций рабочей группы, подписание участниками долевого строительства актов приема-передачи объектов долевого строительства.
2 | «Многоквартирный трех подъездный жилой дом № 7 в микрорайоне 11А», город Нефтеюганск | 10 | ООО "Зодчий" | Закон № 166-оз | постоянно | Установление мер государственной поддержки пострадавшим гражданам в виде:1) предоставления пострадавшему гражданину компенсации части процентной ставки;2)реализация мероприятий направленных на завершение строительства многоквартирного дома; 3) оказание информационной и юридической помощи пострадавшим гражданам | Оказание бесплатной юридической помощи при обращении гражданина-участника долевого строительства по включении возникших перед ними обязательств в конкурсную массу при процедуре банкротства ООО "Зодчий" | в день обращения гражданина- участника долевого строительства | включение обязательств, возникших у застройщика перед участником долевого строительства в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства ООО "Зодчий" | Компенсация части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора найма) для завершения строительства жилого помещения многоквартирном доме в рамках мероприятия государственной программы | постоянно | Предоставление меры государственной поддержки в виде компенсации части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора найма) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме при обращении граждан и соответствии условиям. Получение поддержки носит заявительный характер.
|  |  |  | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах (далее - Постановление №408-п. государственная программа |  | Утвержден порядок реализации мероприятия "Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течении 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов".
|  |  |  | Постановление №259-п |  | Проведение заседания рабочей группы по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Порядок ее деятельности. | Рассмотрение вопроса на рабочей группе (мониторинг ситуации, разработка рекомендаций) Разработка и утверждение плана мероприятий по завершению строительства объекта, работа с конкурсным управляющим ООО "Зодчий" по вопросу включения обязательства застройщика перед гражданами-участниками долевого строительства в конкурсную массу | до решения проблемы граждан-участников долевого строительства | контроль ситуации, выполнение рекомендаций рабочей группы, выплата гражданам денежных средств, внесенным в счет оплаты ДУДС по результатам конкурсного производства
|  | 9 |  | Закон № 166-оз | постоянно | Установление меры государственной поддержки пострадавшему гражданину в виде компенсации части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора найма) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в реестр объектов | Оказание бесплатной юридической помощи при обращении гражданина-участника долевого строительства по включении возникших перед ними обязательств в конкурсную массу при процедуре банкротства ООО "Зодчий" | в день обращения гражданина- участника долевого строительства | включение обязательств, возникших у застройщика перед участником долевого строительства в конкурсную массу
|  |  |  | Постановление №259-п |  | Проведение заседания рабочей группы по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Порядок ее деятельности. | Рассмотрение вопроса на рабочей группе (мониторинг ситуации, разработка рекомендаций) | до решения проблемы граждан-участников долевого строительства | контроль ситуации, выполнение рекомендаций рабочей группы

## 2017
Индивидуальный план-график мероприятий по решению проблем граждан, постадавших от действий недоюросовестных застройщиков и порядок информирования на регулярной основе указанных граждан о ходе выполнения названного плана
№ п/п | Наименование проблемного объекта | Количество граждан, включенных в реест | Наименование застройщика, осушествившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
|  |  |  | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансового характера
|  |  |  | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты
Нефтеюганск
1 | г. Нефтеюганск, Жилой дом № 45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников», в г.Нефтеюганск. (Секция 1, 2) | 1.Полянская Галина Георгиевна | ООО "ДСК-2" | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2010 №166-оз "О государственной поддержке граждан, постадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного круга - Югры (далее - Закон № 166-оз) | постоянно | Установление мер государственной поддержки постаравшим гражданам в виде:1) предоставления постадавшему гражданину компенсации части процентной ставки;2)реализация мероприятий направленных на завершение строительства многоквартирного дома; 3) оказание информационной и юридической помощи постадавшим гражданам | Оказание бесплатной юридической помощи при обращении гражданина-участника долевого строительства о порядке возмещения морального вреда и получения неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого участия | в день обращения гражданина- участника жолевого строительства | исковое заявление в суд о возмещении морального вреда и выплате нецстойки за нарушение сроков передачи объектов долевого участия, судебное решение в пользу гражданина
2.Хамидуллина Диля Рауфовна
3. Латыпова Сария Карибовна
4.Стадухина Ирина Владимировна
|  |  |  | Постановление Правильства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2011 №259-п "О рабочей группе по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действия (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Постановление №259-п. рабочая группа) |  | Проведение заседания рабочей группы по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, постадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Ианчийского автономного округа - Югры. Порядок ее деятельности. | Рассмотрение вопроса на рабочей группе (мониторинг ситуации, разработка рекомендаций) осуществение застройщиком передачи объектов долевого строительства (квартир) участникам долевого строительства | до 1 сентября 2017 года | контроль ситуации, выполение рекомендаций рабочей группы,подписание участниками долевого строительства актов приема-передачи объектов долевого строительства.
2 | «Многоквартирный трех подъездный жилой дом № 7 в микрорайоне 11А», город Нефтеюганск | 1. Косторева Дарья Александровна 2. Кравченко Дмитрий Игоревич 3.Павлюченкова Елена Анатольевна 4.Павлюченков Александр Савельеввич 5. Идрисов Идрис Джалавович 6.Отегенов Руслан Динисламович 7.Рагимов Тельман Ифратович 8. Стародубцева Вера Юрьевна 9.Стародубев Федор Петрович 10. Ганькевич Руслан Николаевич | ООО "Зодчий" | Закон № 166-оз | постоянно | Установление мер государственной поддержки постаравшим гражданам в виде:1) предоставления постадавшему гражданину компенсации части процентной ставки;2)реализация мероприятий направленных на завершение строительства многоквартирного дома; 3) оказание информационной и юридической помощи постадавшим гражданам | Оказание бесплатной юридической помощи при обращении гражданина-участника долевого строительства по включении возникших перед ними обязательств в конкурсную массу при процедуре банкротства ООО "Зодчий" | в день обращения гражданина- участника жолевого строительства | включение обязательств, возникших у застройщикаперед участником долевого строительства в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства ООО "Зодчий" | Компенсация части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора найма) для завершения строительства жилого помещенияв многоквартирном доме в рамках мероприятия государственной программы | постоянно | Предоставление меры государственной поддержки в виде компенсации части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора найма) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме при обращении граждан и соответствии условиям. Получение поддержки носит заявительный характер.
|  |  |  | Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №408-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах (далее - Постановление №408-п. государственная программа |  | Утвержден порядок реализации мероприятия "Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течении 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов".
|  |  |  | Постановление №259-п |  | Проведение заседания рабочей группы по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, постадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Ианчийского автономного округа - Югры. Порядок ее деятельности. | Рассмотрение вопроса на рабочей группе (мониторинг ситуации, разработка рекомендаций) Разработка и утверждение плана мероприятий по завершению строительства объекта, работа с конкурсным управляющим ООО "Зодчий"по вопросу включения обязательства застройщика перед гражданами-участниками долевого строительства в конкурсную массу | до решения проблемы граждан-участников долевого строительства | контроль ситуации, выполение рекомендаций рабочей группы,выплата гражданам денежных средств, внесенным в счет оплаты ДУДС по результатам конкурсного производства
|  | 11. Зотова Нина Валентиновна 12. Крохалева Наталья Викторовна 13.Хайбрахманова Луиза Челямитдинова 14.Хайбрахманов Егор Фанузович 15. Борисов Дмитрий Юрьевич 16.Терикова Нуринат Алимурадовна 17.Бекшенев Азат Шакирович 18. Кулибабенко Сергей Викторович 19.Юнусов Эльдар Айнудинович |  | Закон № 166-оз | постоянно | Установление меры государственной поддержки пострадавшему гражданину в виде компенсации части процентной ставки при заключении кредитного договора (договора найма) для завершения строительства жилого помещения в многоквартирном доме, включенном в реестр объектов | Оказание бесплатной юридической помощи при обращении гражданина-участника долевого строительства по включении возникших перед ними обязательств в конкурсную массу при процедуре банкротства ООО "Зодчий" | в день обращения гражданина- участника жолевого строительства | включение обязательств, возникших у застройщикаперед участником долевого строительства в конкурсную массу
|  |  |  | Постановление №259-п |  | Проведение заседания рабочей группы по решению проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, постадавших от действий (бездействий) застройщиков на территории Ханты-Ианчийского автономного округа - Югры. Порядок ее деятельности. | Рассмотрение вопроса на рабочей группе (мониторинг ситуации, разработка рекомендаций) | до решения проблемы граждан-участников долевого строительства | контроль ситуации, выполение рекомендаций рабочей группы