О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 9 месяцев 2017 года

Муниципальная программа города Нефтеюганска  «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212 (с изменениями на 31.08.2017 № 549-п).

Общий объём финансирования программы 2017 год -

3 526 953,584 тыс. рублей, в том числе:

Бюджет автономного округа – 2 590 491,314 тыс. рублей

Муниципальный бюджет – 709 075,534 тыс. рублей

Иные внебюджетные источники – 227 386,736  тыс. рублей

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

Мероприятие 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 34 образовательных организаций:

-16 общеобразовательных организаций, в том числе 1 частная общеобразовательная организация ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»;

-16 дошкольных образовательных организаций, в том числе 1 негосударственная организация ООО «Семь гномов»;

-2 учреждения дополнительного образования.

В рамках реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания детей за 9 месяцев организованы и проведены следующие мероприятия:

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»;

-участие команды во всероссийской олимпиаде школьников города Нефтеюганска;

-участие педагогов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры-2017»;

-научная сессия старшеклассников;

-молодежный форум «Инициатива молодых - будущее России»;

-городской семинар-практикум «Проектно-исследовательская деятельность как основа личностного развития педагогов и обучающихся»;

-участие команды в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017»;

-награждение выпускников 11 классов, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности за 2016-2017 учебный год, в количестве 37 человек по образовательным организациям;

-городской бал «Выпускник – 2017»;

-августовское совещание руководящих и педагогических работников «Образование сегодня: инновации – стандарты – педагогические ресурсы – качество для каждого».

В целях обеспечения равных условий доступности бюджетного финансирования для муниципальных и негосударственных (не муниципальных) организаций дополнительного образования детей, Программа дополнена новым мероприятием «Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы»: проведена сертификация программ дополнительного образования; на 30.09.2017 года выдано 2 106 сертификатов. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования на 01.10.2017 год составило 10%

Объём средств, предусмотренных за 9 месяцев 2017 года в рамках подпрограммы I –2 297 200,583 тыс. рублей; фактически исполнено – 2 244 923,717 тыс. рублей или 97,72 %, из них:

- средства местного бюджета – 379 595,515 тыс. рублей, фактически исполнено – 352 459,699 тыс. рублей или 92,85 %;

- внебюджетные источники – 129 072,362 тыс. рублей, фактически исполнено – 128 960,437 тыс. рублей или 99,91%;

- средства окружного бюджета – 1 788 532,706 тыс. рублей, фактически исполнено – 1 763 503,580 тыс. рублей или 98,60 %.

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

Мероприятие: Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.

В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося. Обеспечена работа 4-х пунктов проведения Единого государственного экзамена. Все пункты проведения экзамена оборудованы системами видеонаблюдения, стационарными и переносными металлоискателями, источниками резервного электроснабжения, проведена техническая готовность пунктов проведения экзаменов.

Организована работа региональных инновационных площадок в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе МБОУ «СОКШ №4», МБОУ «СОШ №6».

Объем средств, предусмотренных за 9 месяцев 2017 года в рамках подпрограммы II –1 180,00  тыс. рублей; фактически исполнено – 873,763,00 тыс. рублей или 74,04 %, из них:

- средства местного бюджета – 320,00 тыс. рублей, фактически исполнено – 273,763 рублей или 85,55 %;

- средства окружного бюджета – 860,00 тыс. рублей, фактически исполнено – 600,00 тыс. рублей или 69,77 %.

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.

Мероприятие: Организация отдыха и оздоровления.

Отдых и оздоровление детей, имеющих место жительства на территории города Нефтеюганска организованы в соответствии с Комплексом мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2017 год (постановление администрации города Нефтеюганска от 20.12.2017 № 1131-п).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы отдых и оздоровление детей организованы по следующим направлениям:

1.Лагеря с дневным пребыванием детей. На базе 13 образовательных организаций отдохнули 3 577 детей, в том числе 696 детей из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации (45% от числа отдохнувших). Оздоровительный эффект пребывания в лагерях дневного пребывания составил: выраженный – 98,8%, слабый оздоровительный эффект – 0,2%, отсутствие – 0%. В период осенних каникул планируется организовать отдых и занятость 1517 детей.

2.Организация профильных лагерей. Палаточный лагерь МАУ «Центр молодёжных инициатив» на базе отдыха «Сказка» для 90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Реализованы две профильные смены: «Гагарин. Спасибо за мечту!» (гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения), «Креативный город» (развитие культурного потенциала молодых людей, приобщение к искусству и творчеству). Лагерь труда и отдыха «КРУТО». 15 подростков в возрасте от 14 до 16 лет почувствовали себя в роли ландшафтного дизайнера, разрабатывали макеты клумб и различные фигурки из пластиковых бутылок для благоустройства территории МБОУ «Лицей № 1».

3.Организация выездного отдыха и оздоровления детей. В рамках выполнения отдельных государственных полномочий на отдых и оздоровление направлены 529 детей школьного возраста. География выездного отдыха: Свердловская область, Краснодарский край, Туапсинский район, Республика Адыгея, Республика Крым. В период осенних каникул планируется направить в организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную в Тюменской области 77 детей.

Обеспечено информационное сопровождение детской оздоровительной кампании 2017 года, посредством организации работы консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период; актуализации раздела «Каникулы 2017» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, на официальном сайте Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, изготовлены и запущены в прокат аудио-, видео ролики, изготовлены и распространены информационные материалы (буклеты, листовки и т.д.).

Объём средств, предусмотренных за 9 месяцев 2017года в рамках подпрограммы III –36 917,754 тыс. рублей; фактически исполнено – 35 832,698 тыс. рублей или 97,06 %, из них:

- средства местного бюджета – 9 053,437 тыс. рублей, фактически исполнено – 8 905,178 тыс. рублей или 98,36 %;

- средства окружного бюджета – 27 864,317 тыс. рублей, фактически исполнено – 26 927,520 тыс. рублей или 96,63 %.

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.

Мероприятие: Обеспечение развития молодежной политики

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей организована следующая работа:

Проведены городские мероприятия:

-фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», приуроченный к празднованию Дня молодёжи, охвачено 350 человек;

-городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики, по итогам которого из 13 программ (проектов) 6 стали победителями и получили целевые средства на реализацию заявленных проектов;

-молодёжная акция «Патриот», посвященная памятным датам и официальным праздникам России, охвачено 8 360 человек.

-мероприятие по обновлению Доски почета «Молодёжь – гордость Нефтеюганске», привлечено к участию 80 человек;

-проект «Дворовая педагогика», обучающие семинары подготовки вожатых, для организации работы дворовых площадок по месту жительства, охвачено 200 человек.

Организовано временное трудоустройство: 1025 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 694 оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 1 безработный граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 33 юридических консультаций (из них 5 для несовершеннолетних), 304 психологических консультаций (из них 71 для несовершеннолетних).

Объём средств, предусмотренных за 9 месяцев 2017 года в рамках подпрограммы  IV –31 797,572 тыс. рублей, фактически исполнено –30 308,346 тыс. рублей или 95,32%, из них:

- местный бюджет – 28 564,681 тыс. рублей; фактически исполнено – 27 247,664 тыс. рублей или 95,39 %;

- внебюджетные источники – 968,00 тыс. рублей, фактически исполнено – 944,50 тыс. рублей или 97,57%;

- бюджет автономного округа – 2 264,891 тыс. рублей; фактически исполнено – 2 116,183 тыс. рублей или 93,43 %.

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.

В целях обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления в сфере образования и  молодёжной политики, обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

Объём средств местного бюджета, предусмотренных за 9 месяцев 2017 года в рамках подпрограммы  V– 88 564,427 тыс. рублей, фактически исполнено – 85 279,084 тыс. рублей или 96,29 %.

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном периоде составила 86% с учетом переходящих финансовых обязательств по мероприятию «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» (капитальные ремонты объектов общественной инфраструктуры).

Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году 95%. 	В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 2017 году в Программу внесены 4 изменения. 	Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей 100%.