АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

27.12.2017 											№ 806-п

г.Нефтеюганск

О комплексе мер по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих  в городе  Нефтеюганске,  на  2018  год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации города Нефтеюганска от 31.03.2014    № 328-п «О реализации администрацией города Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»    администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить комплекс мер по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2018 год (далее – План) согласно приложению к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города, муниципальных учреждений, указанным в Плане, назначить ответственных должностных лиц за своевременное исполнение настоящего постановления.

3.Департаменту по делам администрации города (Виер М.Г.) направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска 		  		     			С.Ю.Дегтярев

Приложение 
к постановлению

администрации города

от 27.12.2017 № 806-п

Комплекс мер

по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование и утверждение комплекса мер по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в городе Нефтеюганске, с указанием мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления (далее – оздоровительные организации, лагеря), в том числе антитеррористической защищенности, мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности |  | департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее - департамент образования и молодёжной политики) | до 01.01.2018 |
| 1.2 | Актуализация «методического портфеля», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет: -для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления по типам лагерей; -для организаторов досуговых, творческих и игровых мероприятий в оздоровительных организациях, лагерях; -для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление; -для сопровождающих организованных групп детей; -для организаторов туристических походов, экспедиций и экскурсий (путешествий). |  | департамент образования и молодёжной политики | до 01.02.2018 |
| 1.3 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет методических рекомендаций по проведению межведомственной приемки оздоровительных организаций, лагерей в городе Нефтеюганске, единой формы акта межведомственной приемки, акта межведомственной проверки |  | департамент образования и молодёжной политики | до 01.02.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.4 | Формирование и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет: -реестра организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном образовании; -типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в муниципальном образовании -реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в каникулярный период в муниципальном образовании |  | департамент образования и молодёжной политики | до 01.03.2018 до 20.05.2018 |
| 1.5 | Формирование перечня организаций, предоставляющих услуги, в том числе на безвозмездной основе, детям, посещающим организации отдыха и оздоровления в муниципальном образовании: спортивные сооружения и плавательные бассейны; учреждения культуры и искусства; образовательные организации дополнительного образования; учреждения молодёжной политики; учреждения социальной защиты населения; лечебно-профилактические учреждения |  | департамент образования и молодёжной политики комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее – комитет физической культуры и спорта) комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – комитет культуры и туризма) управление социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и району (далее – управление социальной защиты населения) БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив» (далее – БУ НОКБ) | до 01.02.2018 |
| 1.6 | Разработка предложений по детско-юношеским турам и экскурсионным программам для включения в реестр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещаемом на тематическом сайте «Туризм в Югре» |  | комитет культуры и туризма | до 01.02.2018 |
| 1.7 | Актуализация реестра программ, уличной (дворовой) педагогики, программ по подготовке педагогических отрядов, лагерей дневного пребывания детей и их размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта, управления социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району в сети Интернет |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 01.05.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.8 | Формирование и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей, его последующая актуализация |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | до 01.05.2018 |
| 1.9 | Организация работы консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период |  | департамент образования и молодёжной политики | с 01.02.2018 |
| 1.10 | Информирование населения города Нефтеюганска о работе единого справочного телефона по направлению «Отдых детей» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |  | департамент образования и молодёжной политики | 15.04. 2018 - 30.08.2018 |
| 1.11 | Информирование населения о предложениях детского и семейного отдыха, организуемом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на тематическом сайте www.tourizm.admhmao.ru: -«Проведи лето в Югре» (предложения о детском и семейном туризме в летний период); -«Время снега» (предложения о детском и семейном туризме в зимний период) |  | комитет культуры и туризма | до 01.06.2018 до 01.12.2018 |
| 1.12 | Подготовка плана культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий, тематических, профилактических и иных мероприятий, организуемых для детей в каникулярное время 2018 года (весна, лето, осень), и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта в сети Интернет |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения БУ НОКБ организации отдыха детей и их оздоровления | до 20.10.2018 до 20.12.2018 до 20.04.2018 до 20.05.2018 |
| 1.13 | Организация выезда представителя межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования город Нефтеюганск (далее – межведомственная комиссия) в оздоровительные организации, расположенные в Краснодарском крае, республике Адыгея, республике Крым, Тюменской области и иных регионах Российской Федерации, с целью ознакомления с их материально-технической базой, оценки соблюдения условий муниципальных контрактов |  | департамент образования и молодёжной политики | 01.02.2018 – 01.11.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.14 | Организация участия в конкурсе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лучшая спортивная площадка по месту жительства и учёбы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; размещение информации о проведении указанного конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет |  | комитет физической культуры и спорта департамент образования и молодёжной политики | 01.06.2018 – 01.08.2018 |
| 1.15 | Организация участия в окружном этапе конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханы-Мансийского автономного округа - Югры»; размещение информации о проведении указанного конкурса, его результатах на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет |  | департамент образования и молодёжной политики | 20.08.2018 - 10.09.2018 |
| 1.16 | Организация и проведение профориентационных мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними, в том числе посещающих лагерь труда и отдыха |  | департамент образования и молодёжной политики | 01.06.2018 – 01.08.2018 |
| 1.17 | Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления: |  |  |  |
| 1.17.1 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных организациях, в том числе: -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан; - детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и детей – инвалидов; - детей, коренных малочисленных народов Севера; - детей от 3 до 17 лет (включительно), попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающиеся в социальной реабилитации (воспитанники учреждений социального обслуживания населения), в том числе детей-инвалидов |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска (далее – управление пеки и попечительства) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска (далее - КДНиЗП) управление социальной защиты населения | 01.01.2018 – 01.12.2018 в каникулярный период |
| 1.17.2 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере образования и молодёжной политики, спорта, культуры и искусства в соответствии с государственными программами автономного округа |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.01.218 – 01.12.2018 |
| 1.17.3 | Детей, состоящих на диспансерном учете, в лечебно-профилактических учреждениях, в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами, в том числе по системе «Мать и дитя» |  | БУ НОКБ | 01.01.2018 - 01.12.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.18 | Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий (далее - туристические мероприятия) с участием детей муниципального образования город Нефтеюганск по территории автономного округа и за его пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 1.19 | Мониторинг организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в городе Нефтеюганске, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | ежемесячно до 20 числа |
| 1.20 | Мониторинг отдыха, оздоровления, занятости детей в летний период: -состоящих на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в территориальном органе внутренних дел; -проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении |  | КДНиЗП отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее - ОМВД России по городу Нефтеюганску) | до 10.09.2018 |
| 1.21 | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах отдыха детей и их оздоровления в муниципальном образовании (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на сайтах органов местного самоуправления) |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 01.01.2018 -01.12.2018 |
| 1.22 | Мониторинг проведения туристических экскурсий и походов, организуемых на территории муниципального образования и за его пределами, с участием детей, проживающих в муниципальном образовании город Нефтеюганск |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.23 | Организация взаимодействия с Главным управлением России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующего субъекта Российской Федерации при проведении туристических мероприятий с участием детей за пределами муниципального образования |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 01.01.2018 -01.12.2018 |
| 1.24 | Формирование и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей по территории автономного округа и за его пределами, его последующая актуализация |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 01.05.2018 |
| 1.25 | Актуализация раздела «Отдых детей» на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет |  | департамент образования и молодёжной политики | ежемесячно |
| Раздел 2.Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| 2.1.Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей на территории города Нефтеюганска и пребывания в них детей |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.01.2018 -01.12.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.2 | Организация и проведение межведомственной комиссией приёмки лагерей с дневным пребыванием детей, действующих в городе Нефтеюганске (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по автономному округу, общественных организаций, профсоюзов, средств массовой информации) |  | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения управление опеки и попечительства КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску Отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть-Ях | 01.01.2018 -01.12.2018 |
| 2.1.3 | Организация взаимодействия с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб муниципального образования город Нефтеюганск для проведения практических тренировок с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах отдыха детей и их оздоровления |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 01.04.2018 |
| 2.1.4 | Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий детьми и их родителями (законными представителями) с привлечением средств массовой информации, представителей общественных объединений по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах |  | КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 01.01.2018 -01.12.2018 в летний период -не реже 2 раз в месяц |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.5 | Организация и проведение в образовательных организациях, разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся: - о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление (далее – требованиях); -о правилах поведения детей, о хранении денежных средств, об использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях; -размещение информации о требованиях на сайтах образовательных организаций, информационных стендах организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в средствах массовой информации |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта ОМВД России по городу Нефтеюганску | 01.05.2018 -01.08.2018 |
| 2.1.6 | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения БУ НОКБ | с 01.06.2018 по 30.09.2018 |
| 2.1.7 | Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул |  | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | с 01.05.2018 по 30.06.2018 с 01.08.2018 по 30.09.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.8 | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии, для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения Отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району (по согласованию) Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в г.Нефтеюганске, г.Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе ОМВД России по городу Нефтеюганску организации отдыха и оздоровления детей | 01.01.2018 -01.12.2018 не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.9 | Подготовка бассейнов к летней оздоровительной кампании |  | комитет физической культуры и спорта | до 01.06.2018 |
| 2.1.10 | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения БУ НОКБ отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 01.01.2018 -01.12.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.11 | Проведение акции «Вода – безопасная территория» |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения БУ НОКБ отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 01.06.2018 -01.08.2018 |
| 2.1.12 | Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 01.01.2018-01.12.2018 |
| 2.1.13 | Принятие дополнительных мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей (актуализация планов, мероприятий по обеспечению детской безопасности на дорогах) |  | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 10.02.2018 |
| 2.1.14 | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах. Информационное обеспечение проведения мероприятия. |  | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 05.06.2018 05.07.2018 06.08.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.15 | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы муниципального образования для отдыха организованных групп детей с указанием времени и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: -федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по автономному округу»; -органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.1.16 | Организация и обеспечение сопровождения, в том числе медицинского, организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно всеми видами транспорта |  | департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения ОМВД России по городу Нефтеюганску БУ НОКБ | 01.01.2018 -01.12.2018 в каникулярный период |
| 2.1.17 | Обеспечение наличия предметов со световозвращающими элементами при перевозках организованных групп детей на отдых и оздоровление различными видами транспорта. |  | департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры и туризма, комитет физической культуры и спорта | 01.01.2018 -01.12.2018 |
| 2.1.18 | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства | 01.01.2018-01.12.2018 в каникулярный период |
| 2.1.19 | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом |  | департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения БУ НОКБ | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.20 | Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной безопасности при проведении туристических мероприятий с участием детей на территории муниципального образования, автономного округа и за его пределами, в том числе обеспечение организованных групп детей, участвующих в туристических мероприятиях, спутниковыми телефонами в случае неустойчивой связи. Представление информации о наличии у организованных групп детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес Департамента образования и молодежной политики автономного округа, Департамента социального развития автономного округа, Главного управления МЧС России по автономному округу |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.01.2018 – 01.12.2018 не позднее 10 календарных дней до начала туристическо-го мероприятия |
| 2.1.21 | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании: -организация комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, с утверждением комиссионного акта (документа) о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей общественных организаций, молодежных объединений); -выявление бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительства; -назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки; -участие в профилактической акции «Безопасный двор» |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - департамент жилищно-коммунального хозяйства) КДНиЗП департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта общественные организации | 01.01.2018 – 01.12.2018 еженедельно 01.01.2018 – 01.12.2018 01.05.2018 – 01.09.2018 |
| 2.1.22 | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления, в том числе: -размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; -проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову ЭОС |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1.23 | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом в организациях отдыха и оздоровления |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.1.24 | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха и оздоровления, действующих в муниципальном образовании, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта ОМВД России по городу Нефтеюганску | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.1.25 | Контроль соблюдения законодательства в части организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения ОМВД России по городу Нефтеюганску | 01.01.2018 - 01.12.2018 |
|  | 2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |  |  |  |
| 2.2.1 | Мониторинг медицинского обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей в городе Нефтеюганске |  | БУ НОКБ департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры и туризма, комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | с 01.04.2018 по 01.10.2018 |
| 2.2.2 | Организация медицинского обеспечения организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории муниципального образования, в период летней оздоровительной кампании |  | БУ НОКБ | с 01.05.2018 по 01.09.2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.2.3 | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами муниципального образования город Нефтеюганск, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) |  | БУ НОКБ департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление опеки и попечительства управление социальной защиты населения | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.2.4. | Организация медицинской реабилитации детей, состоящих на диспансерном учете, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием, в медицинских организациях муниципального образования |  | БУ НОКБ | с 01.05.2018 по 01.09.2018 |
| 2.2.5 | Организация обучения детей, пребывающих в оздоровительных организациях, навыкам оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях, проведение в период летней оздоровительной кампании соревнований по оценке теоретических знаний и практических применений основных принципов и правил оказания медицинской помощи с личным и командным зачетом участников соревнований |  | БУ НОКБ департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» | 01.06.2018 – 01.08.2018 |
| 2.2.6 | Оценка эффективности оздоровления детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в летнее каникулярное время |  | БУ НОКБ лечебно-профилактические учреждения | 01.06.2018 – 01.08.2018 |
| 2.3.Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.3.1 | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей: -исполнение планов-заданий, гигиеническая подготовка кадров, -заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; - обеспечение обследования сотрудников пищеблоков на носительство вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, при поступлении на работу; -проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной обработок территорий и лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей -мониторинг реализации мероприятий по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в муниципальном образовании |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | 01.01.2018 -01.12.2018 с 01.05.2018 по 01.09.2018 |
| 2.3.2 | Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | 01.01.2018 -01.12.2018, не позднее чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены |
| 2.3.3 | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории муниципального образования |  | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в г.Нефтеюганске, г.Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе | с 01.05.2018 по 30.09.2018 |
| 2.4.Обеспечение противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.4.1 | Проверка противопожарного состояния объектов, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Росссийской Федерации, оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения (по согласованию) организации отдыха детей и их оздоровления отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | до 31.05.2018 |
| 2.4.2. | Организация и проведение: -практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации персонала и детей; -инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности -занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения оздоровительные организации, лагеря | до 29.06.2018 до 31.07.2018 до 31.08.2018 |
| 2.4.3 | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания детей: -конкурсы на противопожарную тематику; -соревнования по пожарно-спасательному спорту; -познавательные беседы по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах; -соревнований по оказанию первой медицинской помощи среди воспитанников оборонно-спортивных лагерей |  | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения | до 01.09.2018 |
| 2.4.4 | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников оздоровительных лагерей, дружин юных пожарных |  | департамент образования и молодёжной политики комитет физической культуры и спорта | до 31.05.2018 |
| 2.4.5 | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи |  | департамент образования и молодёжной политики | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
|  | 2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных в муниципальном образовании |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.5.1. | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики в сети Интернет методических рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей | департамент образования и молодёжной политики, отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска |  | до 05.03.2018 |
| 2.5.2. | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, стационарных металлодетекторов, элементов системы контроля управления доступом (турникетов, видеодомофонов, прокси карт, Touch Memory и биометрических систем и других технических средств обнаружения взрывчатых веществ) и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району ОМВД России по городу Нефтеюганску |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.5.3. | Проведение инструктажей с: -сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха; -руководителями и персоналом оздоровительных организаций о порядке эвакуации при возникновении угрозы совершения террористического акта -проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, с детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения оздоровительные организации |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.5.4. | Обеспечение готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, а также ликвидацию последствий, связанных с возможными террористическими актами в местах (объектах) отдыха детей | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.5.5. | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: -повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; -недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; -тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения оздоровительные организации |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.5.6. | Представление в ОМВД России по городу Нефтеюганску, УМВД России по автономному округу списков работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 2.5.7. | Проверка работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций, на причастность к террористическим, экстремистским, националистическим организациям и незаконным вооруженным формированиям в случае проведения ремонтных работ на объектах в период отдыха детей | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, ОМВД России по городу Нефтеюганску |  | 01.04.2018 – 01.03.2018 |
| 2.5.8. | Организация работы в муниципальных образованиях автономного округа горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | 01.05.2018 01.09.2018 |
| Раздел 3.Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 3.1 | - Участие представителей межведомственной комиссии в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (г.Анапа, г.Сочи, республика Крым) | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |
| 3.2 | - Участие в учебно-методическом семинаре секретарей муниципальных межведомственных комиссий, представителей исполнительных органов государственной власти – организаторов отдыха и оздоровления детей | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и |  | 01.04.2018 |
| 3.3 | - Участие представителей межведомственной комиссии в обучающем семинаре (вебинаре) для руководителей организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, по разъяснению трудового законодательства и охраны труда | межведомственная комиссия департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения оздоровительные организации |  | до 01.05.2018 |
| 3.4 | Организация подготовки вожатых для работы в каникулярный период в оздоровительных организациях | департамент образования и молодёжной политики |  | до 01.05.2018 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 3.5 | Проведение обучающего семинара «Школа вожатого» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | департамент образования и молодёжной политики |  | до 01.05.2018 |
| 3.6 | Проведение обучающего семинара «Организация летнего оздоровительного отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей» для руководителей, работников организаций (учреждений), обеспечивающих отдых и оздоровление детей, по следующим направлениям: -обеспечение комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании; -разработка программы лагеря (оздоровительной смены) для реализации в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения |  | до 01.05.2018 |
| 3.7 | Организация проведения обучающего семинара «Сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно» | департамент образования и молодёжной политики |  | 01.05.2018 |
| 3.8 | Организация проведения обучающего семинара «Современные формы работы с детьми в рамках организации летней оздоровительной кампании» для молодёжи, задействованной в реализации проекта «Дворовая педагогика» | департамент образования и молодёжной политики |  | 01.05.2018 |
| 3.9 | Участие в обучающих семинарах (курсах повышения квалификации, тренингов) для организаторов отдыха и оздоровления детей различных категорий и групп здоровья из числа работников учреждений, подведомственных Депсоцразвитию Югры | управление социальной защиты населения |  | до 01.06.2018 |
| 3.10 | Участие специалистов, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в семинаре для организаторов отдыха и оздоровления детей в этнической среде (этнооздоровительных центрах, этнолагерях, этноплощадках, организованных в муниципальном образовании) | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма |  | с 01.08.2018 по 30.09.2018 |
| 3.11 | Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в муниципальном образовании, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – педагогические, медицинские кадры, персонал пищеблоков); мониторинг комплектования | департамент образования и молодёжной политики комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения |  | 01.01.2018 – 01.12.2018 |

Согласование

проекта постановления администрации города

«О комплексе мер по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2018 год»

1.Визы:

Заместитель главы

города									А.В.Пастухов

Директор департамента

по делам администрации						М.Г.Виер

Директор департамента

образования и молодёжной

политики									Т.М.Мостовщикова

Начальник юридическо-

правового управления							Э.Г.Пшонко

2.Проект разработан:

главным специалистом отдела реализации целевых программ департамента образования и молодёжной политики Т.А.Крыловой.

Телефон: 23 82 24.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Департамент образования и молодёжной политики

Информационно-аналитический отдел  департамента по делам администрации.