## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 полугодие 2017 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Увеличение мощности станции обезжелезивания | м3/сут | 22800 | 22800 | 0 | 0
2 | Увеличение мощности канализационно-очистных сооружений | м3/сут | 25000 | 25000 | 0 | 0
3 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска | км | 8.96 | 8.96 | 0 | 0
4 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения | км | 6.733 | 0 | -6.733 | -100
5 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоотведения | км | 0.364 | 0 | -0.364 | -100
6 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1.968 | 0 | -1.968 | -100
7 | Численность льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани | чел | 38715 | 0 | -38715 | -100
8 | Численность населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации | чел | 1017 | 0 | -1017 | -100
9 | Снижение объёмов подвозимой питьевой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ед | 257 | 0 | -257 | -100
11 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м2 | 64237 | 0 | -64237 | -100
12 | Снижение численности населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ | чел | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | ед | 35 | 8 | -27 | -77.1429
14 | Количество обследованных многоквартирных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 26 | 1 | -25 | -96.1538
16 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления | км | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
17 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом | шт | 59 | 4 | -55 | -93.2203
18 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 2432.4 | 2432.4 | 0 | 0
19 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 768 | 408 | -360 | -46.875
20 | Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Площадь отремонтированных пешеходных дорожек, тротуаров | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 1025 | 0 | -1025 | -100
23 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Количество отремонтированных детских спортивных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Площадь кладбища, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 53.366 | 53.366 | 0 | 0
27 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс.м3 | 862.334 | 853.079 | -9.255 | -1.0733
28 | Объем вывезенного снега с территории внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащих содержанию в зимний период | тыс.м3 | 150.056 | 351.169 | 201.113 | 134.0253
29 | Количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие | шт | 90 | 0 | -90 | -100
30 | Количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт | 1 | 0 | -1 | 0
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах
1 | Ввод жилья | тыс.м2 | 35 | 6.53 | -28.47 | -81.3429
2 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры | м | 2616.2 | 0 | -2616.2 | -100
3 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | количество семей | 1 | 0 | -1 | -100
4 | Приобретение жилых помещений для (итого количество семей): | количество семей | 15 | 0 | -15 | -100
4.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания | количество семей | 11 | 0 | -11 | -100
4.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | количество семей | 2 | 0 | -2 | -100
4.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) | количество квартир | 2 | 0 | -2 | -100
5 | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | количество строений | 14 | 0 | -14 | -100
6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | чел | 23 | 0 | -23 | -100
7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2 | 0 | -2 | -100
8 | Количество изъятых жилых / нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | помещений | 19 | 0 | -19 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Уровень общеуголовной преступности в городе | ед | 1661 | 643 | -1018 | -61.2884
2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 19.7 | 16.7 | -3 | -15.2284
3 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.2 | 6.2 | 1 | 19.2308
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед | 58 | 21 | -37 | -63.7931
5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 4 | 7 | 3 | 75
6 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 6 | 1 | -5 | -83.3333
7 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 299.5 | 240.2 | -59.3 | -19.7997
8 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 1.4 | -0.6 | -30
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | чел | 4950 | 4950 | 0 | 0
2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед | 6 | 6 | 0 | 0
3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | % | 97 | 97 | 0 | 0
| Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | % | 17.5 | 15 | -2.5 | -14.2857
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отнощений | % | 82.7 | Информация по целевому показателю будет предоставлена Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно в 1 квартале 2018г.
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отнощений | % | 91.4
4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 72.1
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 88.26 | -11.74 | -11.74
3 | Информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и охват противопожарной пропагандой | % | 85 | 83 | -2 | -2.3529
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | чел | 7494 | 7161 | -333 | -4.4436
1.1 | Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | чел | 215 | 215 | 0 | 0
2 | Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел | 7279 | 6946 | -333 | -4.5748
3 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел | 13015 | 13061 | 46 | 0.35344
4 | Численность обучающихся по программам общего образования в частных общеобразовательных организациях | чел | 215 | 202 | -13 | -6.0465
5 | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | чел | 12800 | 12859 | 59 | 0.46094
6 | Число получателей услуг дополнительного образования для детей (численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) | чел | 22168 | 22168 | 0 | 0
7 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел | 500 | 488 | -12 | -2.4
8 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел | 897 | 954 | 57 | 6.3545
9 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | чел | 295 | 292 | -3 | -1.0169
10 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | руб | 57353.4 | 49590.74 | -7762.66 | -13.5348
11 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб | 63985.9 | 75238.87 | 11252.97 | 17.5866
12 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | руб | 67081.1 | 68853.3 | 1772.2 | 2.6419
13 | Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | шт | 2 | 2 | 0 | 0
14 | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.47 | 1.47 | 0 | 0
15 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | чел | 4742 | 3417 | -1325 | -27.9418
16 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением за пределами города на базе оздоровительных учреждений различных типов, санаторно-курортных учреждений | чел | 610 | 295 | -315 | -51.6393
17 | Число социально значимых молодёжных проектов, заявленных на городские конкурсы | ед | 39 | 27 | -12 | -30.7692
18 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 780 | 786 | 6 | 0.76923
19 | Численность молодых людей 14 - 20 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест | чел | 1119 | 680 | -439 | -39.2315
20 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения | чел | 580 | 578 | -2 | -0.34483
21 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел | 210 | 257 | 47 | 22.381
22 | Удельный вес численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи | % | 24.4 | 22.8 | -1.6 | -6.5574
23 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем | % | 95 | 95 | 0 | 0
25 | Численность получателей услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | чел | 10753 | 10751 | -2 | -0.018599
26 | Количество сертификатов направленных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | шт | 215 | 215 | 0 | 0
27 | Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа | % | 65.84 | 65.84 | 0 | 0
28 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | шт | 2 | 0 | -2 | -100
29 | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | чел | 3291 | 3291 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 34.5 | 23.5 | -11 | -31.8841
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 26 | 24.8 | -1.2 | -4.6154
3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 21.5 | 18.3 | -3.2 | -14.8837
4 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 68 | 58 | -10 | -14.7059
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12.9 | 9.8 | -3.1 | -24.031
6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 25 | 0 | -25 | -100
6.1 | из них учащихся и студентов | % | 40 | 12 | -28 | -70
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз | 2.1 | 2 | -0.1 | -4.7619
2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Количество посещений общедоступных библиотек | ед | 200000 | 113409 | -86591 | -43.2955
4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска (на 1 жителя в год) | на 1 жителя в год | 0.25 | 0.15 | -0.1 | -40
5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 21.4 | 0 | -21.4 | -100
6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | чел | 218 | 247 | 29 | 13.3028
7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 7 | 9.2 | 2.2 | 31.4286
8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | чел | 185 | 185 | 0 | 0
9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 608 | 352 | -256 | -42.1053
10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
11 | Количество клубных формирований | ед | 63 | 62 | -1 | -1.5873
12 | Количество участников клубных формирований | чел | 1360 | 1299 | -61 | -4.4853
13 | Количество проведенных спектаклей, театрализован-ных постановок | ед | 250 | 212 | -38 | -15.2
14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | ед | 0 | 0
16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | ед | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 68136.8 | 44767.9 | -23368.9 | -34.297
18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб | 67081.1 | 63700.3 | -3380.8 | -5.0399
19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 86 | 93.4 | 7.4 | 8.6047
20 | Количество установленных объектов монументального искусства | ед | 3 | 0 | -3 | -100
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в предыдущем году не более 5% | % | 7 | 1.3 | -5.7 | -81.4286
2 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
4 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 26 | 28 | 2 | 7.6923
6 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 13.2 | 13 | -0.2 | -1.5152
7 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7874 | 706 | -7168 | -91.0338
8 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 6.6 | 4.7 | -1.9 | -28.7879
9 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 6769 | 5697 | -1072 | -15.8369
11 | Производство молока | т | 1438.46 | 605.34 | -833.12 | -57.9175
12 | Производство мяса в живом весе | т | 313.55 | 146.6 | -166.95 | -53.2451
13 | Молочная продуктивность коров | кг | 4778 | 2225.6 | -2552.4 | -53.4198
14 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 1349 | 620 | -729 | -54.04
15 | Обеспеченность населения торговой площадью | м2 на 1000 жителей | 515 | 765 | 250 | 48.5437
16 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети | ед | 53 | 50 | -3 | -5.6604
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 82 | 81 | -1 | -1.2195
18 | Количество предприятий оптового звена | ед | 27 | 26 | -1 | -3.7037
19 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | ед | 397 | 347.4 | -49.6 | -12.4937
20 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, % | % | 28.8 | 33.37 | 4.57 | 15.8681
21 | Доля оборота малого и среднего предпринимательства, %; | % | 28.2 | 28.81 | 0.61 | 2.1631
22 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 88 | 72 | -16 | -18.1818
23 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 65 | 65 | 0 | 0
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 45724 | 22862 | -22862 | -50
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 46 | 0 | -46 | -100
26 | Площадь проведённой дезинфекции, дератизации | тыс.м2 | 2000 | 1780.42 | -219.58 | -10.979
27 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 0 | -100 | -100
28 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да
29 | Объем сообщений на лентах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | шт | 80 | 0 | -80 | -100
30 | Объем фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска о реализации городских социально значимых программ и главных городских мероприятий | шт | 2120 | 780 | -1340 | -63.2075
31 | Количество респондентов опрошенных при проведении социологических исследований | чел | 2400 | 0 | -2400 | -100
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 47.5 | 45.5 | -2 | -4.2105
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 2.6 | 2.5 | -0.1 | -3.8462
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | ед | 13 | 0 | -13 | -100
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 2 | 0 | -2 | -100
3 | Количество социально значимых мероприятий ежегодно проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | ед | 21 | 16 | -5 | -23.8095
4 | Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями (в процентах от общей численности населения города) | % | 7.8 | 7.4 | -0.4 | -5.1282
5 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 27 | 27 | 0 | 0
6 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 65 | 35 | -30 | -46.1538
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 5870.63 | 2488.18 | -3382.45 | -57.6165
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 54.8 | 54.38 | -0.42 | -0.76642
3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения | км/1000 чел | 0.45 | 0.45 | 0 | 0
4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.5 | 0 | -0.5 | -100
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4.563 | 0 | -4.563 | -100
6 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1000 км² территории | км/1000 км² | 0.355 | 0.354 | -0.001 | -0.28169
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 31.53 | 32.6 | 1.07 | 3.3936
8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 37.52 | 36.6 | -0.92 | -2.452
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Предоставление в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да/нет | да
2 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком (да/нет) | да/нет | да
3 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100
4 | Достижение исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95% | % | ≥95%
5 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета | % | 40
6 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да
7 | Доля главных распорядителей средств бюджета города представивших отчётность в сроки, установленные департаментом финансов | % | 100
8 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (да/нет) | да/нет | да
9 | Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий | шт | 0
10 | Не превышение предельного объёма муниципального долга (да/нет) | да/нет | да
11 | Погашение в полном объеме долговых обязательств (да/нет) | да/нет | да
12 | Доля процессов включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов | % | 80
13 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города | % | 100
14 | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | чел | 1450
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе: хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | % | 100 | 85 | -15 | -15
2. | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города | % | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 50
3. | Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объёме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества | % | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
4. | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 98 | 92.14 | -5.86 | -5.9796
5. | Увеличение удельного веса недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 90 | 91 | 1 | 1.1111
6. | Увеличение удельного веса объектов недвижимости муниципального образования, на которые зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение | % | 70 | 8.86 | -61.14 | -87.3429
7. | Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления | % | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
8. | Снижение удельного веса объектов муниципальной собственности требующих проведения капитального ремонта, реконструкции в общем количестве объектов недвижимости переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска | % | 18 | 54 | 36 | 200
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 53 | 54 | 1 | 1.8868
2 | Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилым помещением у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 25 | 59 | 34 | 136
3 | Обеспечение и реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на лечение (оздоровление) в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных учреждениях | чел | 80 | 0 | -80 | -100

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 полугодие 2017 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 23256.3 | 0 | -23256.3 | -100
2 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 641 | 188.634 | -452.366 | -70.5719
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 5996.3 | 0 | -5996.3 | -100
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 653.751 | 132.173 | -521.578 | -79.7824
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 39813.02 | 5555.914 | -34257.106 | -86.045
6 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений | 4497.142 | 843.277 | -3653.865 | -81.2486
7 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | 7362.86 | 4099.528 | -3263.332 | -44.3215
8 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 118744.53 | 67214.979 | -51529.551 | -43.3953
9 | Благоустройство и озеленение города | 153023.209 | 10778.939 | -142244.27 | -92.956
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 200834.298 | 101950.72 | -98883.578 | -49.2364
11 | Укрепление материально-технической базы отрасли | 205.432 | 0 | -205.432 | -100
| Итого по программе: | 555027.842 | 190764.164 | -364263.678 | -65.6298
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 9198.182 | 762.316 | -8435.866 | -91.7123
2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 98397.385 | 44462.821 | -53934.564 | -54.813
3 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 58919.042 | 1272.42 | -57646.622 | -97.8404
4 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | 96925.751 | 916.937 | -96008.814 | -99.054
5 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 18877.224 | 0 | -18877.224 | -100
| Итого по программе: | 282317.584 | 47414.494 | -234903.09 | -83.2053
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 206.6 | 52.166 | -154.434 | -74.7502
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 7982.25 | 115.643 | -7866.607 | -98.5512
| Итого по программе: | 8188.85 | 167.809 | -8021.041 | -97.9508
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов | 705.4 | 332.65 | -372.75 | -52.8424
| Итого по программе: | 705.4 | 332.65 | -372.75 | -52.8424
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 1195.57 | 67.8 | -1127.77 | -94.3291
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 12740.976 | 6574.567 | -6166.409 | -48.3982
| Итого по программе: | 13936.546 | 6642.367 | -7294.179 | -52.3385
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 3014993.971 | 1602271.419 | -1412722.552 | -46.8566
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 27409.154 | 3714.932 | -23694.222 | -86.4464
3 | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 19443.814 | 0 | -19443.814 | -100
4 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 580 | 0 | -580 | -100
5 | Организация летнего отдыха и оздоровления | 39293.004 | 16058.959 | -23234.045 | -59.1302
6 | Обеспечение развития молодежной политики | 40942.9 | 18729.285 | -22213.615 | -54.2551
7 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | 51859.4 | 29596.107 | -22263.293 | -42.9301
8 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 61674 | 34046.893 | -27627.107 | -44.7954
| Итого по программе: | 3256196.243 | 1704417.595 | -1551778.648 | -47.6562
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом | 2122.249 | 141.1 | -1981.149 | -93.3514
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2471.297 | 221.599 | -2249.698 | -91.0331
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта | 460974.27 | 247910.373 | -213063.897 | -46.2203
4 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 18319.2 | 9573.375 | -8745.825 | -47.7413
5 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 3668.825 | 122.731 | -3546.094 | -96.6548
| Содержание объектов физической культуры и спорта | 735.224 | 0 | -735.224 | -100
| Итого по программе: | 488291.065 | 257969.178 | -230321.887 | -47.169
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного дела | 66626.425 | 31934.801 | -34691.624 | -52.0689
2 | Развитие музейного дела | 30531.097 | 15299.428 | -15231.669 | -49.889
3 | Развитие профессионального искусства | 31058.7 | 14883.753 | -16174.947 | -52.0786
4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 122400.792 | 62053.958 | -60346.834 | -49.3026
5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 165547.75 | 105966.301 | -59581.449 | -35.9905
6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 28154.485 | 10446.453 | -17708.032 | -62.896
7 | Изготовление и установка обьектов монументального искусства | 6060.7 | 0 | -6060.7 | -100
8 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 23506.7 | 11720.103 | -11786.597 | -50.1414
| Итого по программе: | 473886.649 | 252304.797 | -221581.852 | -46.7584
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 241958.373 | 131638.276 | -110320.097 | -45.5947
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 45431.5 | 18893.726 | -26537.774 | -58.4127
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 33579.647 | 18405.299 | -15174.348 | -45.1891
4 | Осуществление государственных полномочий по сотавлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4.1 | 0 | -4.1 | -100
5 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 26867 | 13495.891 | -13371.109 | -49.7678
6 | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных | 8563.6 | 2832.123 | -5731.477 | -66.9284
7 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | 65.9 | 0 | -65.9 | -100
8 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику | 7563.5 | 518.728 | -7044.772 | -93.1417
9 | Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | 6062.4 | 0 | -6062.4 | -100
10 | Предоставление грантовой поддержки | 985.4 | 0 | -985.4 | -100
11 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 41611.6 | 17660.328 | -23951.272 | -57.5591
| Итого по программе: | 412693.02 | 203444.371 | -209248.649 | -50.7032
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1550.182 | 0 | -1550.182 | -100
| Итого по программе: | 1550.182 | 0 | -1550.182 | -100
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 4333.2 | 680.15 | -3653.05 | -84.3037
| Итого по программе: | 4333.2 | 680.15 | -3653.05 | -84.3037
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 189764.42 | 77274.518 | -112489.902 | -59.2787
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 171012.552 | 724.508 | -170288.044 | -99.5763
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 182452.5 | 77117.795 | -105334.705 | 0
| Итого по программе: | 543229.472 | 155116.821 | -388112.651 | -71.4454
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 55894.7 | 31907.919 | -23986.781 | -42.9142
3 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | 2500 | 0 | -2500 | 0
| Итого по программе: | 58394.7 | 31907.919 | -26486.781 | -45.3582
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | 5841.987 | 1480.728 | -4361.259 | -74.6537
2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | 56248.878 | 34679.214 | -21569.664 | -38.3468
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | 10266.821 | 2200.707 | -8066.114 | -78.5649
| Итого по программе: | 72357.686 | 38360.649 | -33997.037 | -46.9847
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 32162.808 | 16764.943 | -15397.865 | -47.8748
2 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | 83494.8 | 11925.391 | -71569.409 | -85.7172
| Итого по программе: | 115657.608 | 28690.334 | -86967.274 | -75.1937
| Всего по программам: | 6286766.047 | 2918213.298 | -3368552.749 | -53.5816