## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.12.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2017 года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 37600 | 0 | 0 | 37600 | 38533 | 0 | 0 | 38533 | 57.9444 |  |  | 57.9444
|  | ДДА | 151240 | 0 | 0 | 151240 | 151240 | 0 | 0 | 151240 | 67452.84 | 0 | 0 | 67452.84 | 44.5999 |  |  | 44.5999
|  | ДЖКХ | 443677 | 0 | 0 | 443677 | 222164 | 0 | 0 | 222164 | 217113.6 | 0 | 0 | 217113.6 | 48.9351 |  |  | 48.9351
|  | ДМИ | 58841 | 0 | 0 | 58841 | 72200 | 0 | 0 | 72200 | 26370.21 | 0 | 0 | 26370.21 | 44.816 |  |  | 44.816
|  | ДОиМП | 21751949 | 0 | 0 | 21751949 | 8261791 | 0 | 0 | 8261791 | 11927528.26 | 0 | 0 | 11927528.26 | 54.8343 |  |  | 54.8343
|  | КК | 1449897 | 0 | 0 | 1449897 | 805120 | 0 | 0 | 805120 | 984262.03 | 0 | 0 | 984262.03 | 67.885 |  |  | 67.885
|  | КФКиС | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 786169 | 0 | 0 | 786169 | 886136.02 | 0 | 0 | 886136.02 | 88.7201 |  |  | 88.7201
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 1509419 | 0 | 0 | 1509419 | 535093 | 0 | 0 | 535093 | 1025208 | 0 | 0 | 1025208 | 67.9207 |  |  | 67.9207
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДГиЗО | 23824 | 0 | 0 | 23824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ККиТ | 312472 | 0 | 0 | 312472 | 272093 | 0 | 0 | 272093 | 71472 | 0 | 0 | 71472 | 22.8731 |  |  | 22.8731
|  | КФКиС | 910123 | 0 | 0 | 910123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693736 | 0 | 0 | 693736 | 76.2244 |  |  | 76.2244
|  | ДОиМП | 263000 | 0 | 0 | 263000 | 263000 | 0 | 0 | 263000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 98.8593 |  |  | 98.8593
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 4333200 | 0 | 0 | 4333200 | 3759800 | 0 | 0 | 3759800 | 4035094.55 | 0 | 0 | 4035094.55 | 93.1204 |  |  | 93.1204
13.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДДА | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 100 |  |  | 100
|  | ДОиМП | 1383200 | 0 | 0 | 1383200 | 809800 | 0 | 0 | 809800 | 1085094.55 | 0 | 0 | 1085094.55 | 78.4481 |  |  | 78.4481
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 414938856 | 66380200 | 11508800 | 337049856 | 317499794 | 49239870 | 9082895 | 259177029 | 353328999.15 | 49789612.44 | 10637100.49 | 292902286.22 | 85.1521 | 75.0067 | 92.4258 | 86.9018
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 287242439 | 0 | 0 | 287242439 | 221359342 | 0 | 0 | 221359342 | 249896523.9 | 0 | 0 | 249896523.9 | 86.9985 | 0 | 0 | 86.9985
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 71585582 | 0 | 0 | 71585582 | 53204078 | 0 | 0 | 53204078 | 63227021.52 | 0 | 0 | 63227021.52 | 88.3237 | 0 | 0 | 88.3237
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 168370180 | 0 | 0 | 168370180 | 135733779 | 0 | 0 | 135733779 | 147371848.6 | 0 | 0 | 147371848.6 | 87.5285 | 0 | 0 | 87.5285
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 1929880 | 0 | 0 | 1929880 | 1588985 | 0 | 0 | 1588985 | 1556348.34 | 0 | 0 | 1556348.34 | 80.6448 | 0 | 0 | 80.6448
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 45356797 | 0 | 0 | 45356797 | 30832500 | 0 | 0 | 30832500 | 37741305.44 | 0 | 0 | 37741305.44 | 83.2098 | 0 | 0 | 83.2098
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 74476420 | 57143000 | 11508800 | 5824620 | 60061262 | 46454170 | 9082895 | 4524197 | 62446472.33 | 47024278.52 | 10637100.49 | 4785093.32 | 83.8473 | 82.2923 | 92.4258 | 82.1529
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 15357158 | 3599800 | 11492100 | 265258 | 11980818 | 2676660 | 9079900 | 224258 | 13935093.19 | 3086445.94 | 10624510.49 | 224136.76 | 90.7401 | 85.7394 | 92.4506 | 84.4976
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 488100 | 488100 | 0 | 0 | 366100 | 366100 | 0 | 0 | 346350 | 346350 | 0 | 0 | 70.9588 | 70.9588 | 0 | 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3745599 | 3701700 | 0 | 43899 | 2713170 | 2713170 | 0 | 0 | 3133159.25 | 3133159.25 | 0 | 0 | 83.6491 | 84.6411 | 0 | 0
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 3908610 | 3908610 | 0 | 0 | 4119579.29 | 4119579.29 | 0 | 0 | 93.3404 | 93.3404 | 0 | 0
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 9709163 | 9576600 | 0 | 132563 | 7987384 | 7944795 | 0 | 42589 | 8275553.61 | 8232964.61 | 0 | 42589 | 85.2345 | 85.9696 | 0 | 32.1274
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 2995 | 0 | 2995 | 0 | 12590 | 0 | 12590 | 0 | 75.3892 | 0 | 75.3892 | 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 26867000 | 26867000 | 0 | 0 | 23379783 | 23379783 | 0 | 0 | 24270119.96 | 24270119.96 | 0 | 0 | 90.3343 | 90.3343 | 0 | 0
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 6216900 | 834000 | 0 | 5382900 | 5091350 | 834000 | 0 | 4257350 | 5333973.9 | 815606.34 | 0 | 4518367.56 | 85.798 | 97.7945 | 0 | 83.9393
14.2.9 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | ДЖКХ | 98800 | 98800 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 66.7004 | 66.7004 | 0 | 0
14.2.10 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактик | ДЖКХ | 5996697 | 5996697 | 0 | 0 | 2998349 | 2998349 | 0 | 0 | 1869400.14 | 1869400.14 | 0 | 0 | 31.1738 | 31.1738 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 969320.23 | 969320.23 | 0 | 0 | 66.8188 | 66.8188 | 0 | 0
|  | ККиТ | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 19436.92 | 19436.92 | 0 | 0 | 97.0294 | 97.0294 | 0 | 0
|  | КФКиС | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 95995.84 | 95995.84 | 0 | 0 | 99.8916 | 99.8916 | 0 | 0
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 11567500 | 9237200 | 0 | 2330300 | 3958000 | 2785700 | 0 | 1172300 | 3937633.92 | 2765333.92 | 0 | 1172300 | 34.0405 | 29.9369 | 0 | 50.3068
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 11567500 | 9237200 | 0 | 2330300 | 3958000 | 2785700 | 0 | 1172300 | 3937633.92 | 2765333.92 | 0 | 1172300 | 0 | 0 | 0 | 50.3068
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 41652497 | 0 | 0 | 41652497 | 32121190 | 0 | 0 | 32121190 | 37048369 | 0 | 0 | 37048369 | 0 | 0 | 0 | 88.9463
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 21557100 | 0 | 0 | 21557100 | 16700575 | 0 | 0 | 16700575 | 18497600 | 0 | 0 | 18497600 | 0 | 0 | 0 | 85.8075
|  | ДМИ | 20095397 | 0 | 0 | 20095397 | 15420615 | 0 | 0 | 15420615 | 18550769 | 0 | 0 | 18550769 | 92.3135 | 0 | 0 | 92.3135

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901

## АИП_
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год | [6 empty] | Профинансировано на 01.08.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.12.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по программам |  |  | 133190.181 | 76077.1 | 0 | 57113.081 | 25475.4 | 0 | 6695.8 | 1396.3954 | 0 | 0 | 1396.3954 | 86066.5203 | 74804.9764 | 0 | 11261.5439 | 64.6193 | 98.3278 |  | 19.718 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87646.697 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Всего по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы" |  | 48585.267 | 2574 | 0 | 46011.267 | 2574 | 0 | 970.5 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 5.7782 | 89.9894 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне г.Нефтеюганск |  | 48585.267 | 2574 | 0 | 46011.267 | 2574 | 0 | 970.5 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 5.7782 | 89.9894 | 0 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 |  |  |  | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 |  |  |  | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 45395.71 | 36254.4 | 0 | 9141.31 | 22901.4 | 0 | 5725.3 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 44049.9746 | 35239.9485 | 0 | 8810.0261 | 97.0355 | 97.2019 | 0 | 96.376 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649.8 | 3719.8 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 4526.9077 | 3621.5261 | 0 | 905.3815 | 97.357 | 97.3581 | 0 | 97.3529 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 2883.9 | 0 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 2266.1 | 0 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.0274 | 2830.4219 | 0 | 707.6055 | 99.9213 | 99.9231 | 0 | 99.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 17751.4 | 0 | 4437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26756.7505 | 21405.4004 | 0 | 5351.3501 | 95.639 | 95.9049 | 0 | 94.5901 | 0 | 0 | 0 | 0