## Таблица 1 Показатели
Таблица № 1
(квартальная, годовая)
Отчёт
о ходе реализации муниципальной (ведомственной) программы города Нефтеюганска
и использования финансовых средств за 2017 год
(отчётный период)
Наименование муниципальнй программы и срок её реализации: Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) муниципальной программы: Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска
№ п/п | Наименование целевых показателей |  | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  | Пояснение
|  |  |  | плановое значение на 2017 год | фактическое значение за 2017 год | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100-100
1 | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях (человек) |  | чел. | 7052 | 7305 | 253 | 10.4578 | Во исполнении Указа президента №599 от 07.05.2012 г " О мерах по реализации госудаственной политики и науки" увеличилась численность детей при создании условий | Н.О.Евсеева
1.1. | Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (человек) |  | чел. | 215 | 230 | 15 | 6.9767 |  | Н.О.Евсеева
1.2. | Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях (человек) |  | чел. | 6837 | 7075 | 238 | 3.4811 |  | Н.О.Евсеева
2 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях (человек) |  | чел. | 13097 | 13784 | 687 | 5.2455 |  | Н.В.Фомина
2.1. | Численность обучающихся по программам общего образования в частных общеобразовательных организациях (человек) |  | чел. | 215 | 212 | -3 | -1.3953 |  | Н.В.Фомина
2.2. | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (человек) |  | чел. | 12882 | 13572 | 690 | 5.3563 |  | Н.В.Фомина
3 | Число получателей услуг дополнительного образования для детей (численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) (человек) |  | чел. | 22168 | 22168 | 0 | 0
4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций (человек) |  | чел. | 482 | 485 | 3 | 0.62241 |  | М.Ф.Гришечкина | 484.8
5 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций (человек) |  | чел. | 963 | 959 | -4 | -0.41537 |  | М.Ф.Гришечкина | 959.4
6 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования (человек) |  | чел. | 302 | 292 | -10 | -3.3113 |  | М.Ф.Гришечкина | 69.8
7 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (рублей) |  | руб. | 57588.1 | 57694.6 | 106.5 | 0.18493 |  | М.Ф.Гришечкина | 57694.6
8 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций (рублей) |  | руб. | 64110.5 | 64110.5 | 0 | 0 |  | М.Ф.Гришечкина | 64110.5
9 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования (рублей) |  | руб. | 67170.2 | 67170.25 | 0.05 | 7.4438e-05 |  | М.Ф.Гришечкина | 67170.25
10 | Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций |  | шт | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Д/с № 12 к 5 СОШ
11 | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  | 1.47 | 1.3 | -0.17 | -11.5646 |  | Н.В.Фомина
12 | Численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (человек), в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (человек) |  | чел. | 5184 | 5184 | 0 | 0 |  | Н.А.Низамова
13 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением за пределами города на базе оздоровительных учреждений различных типов, санаторно-курортных учреждений (человек) |  | чел. | 606 | 604 | -2 | -0.33003 |  | Н.А.Низамова
14 | Число социально значимых молодёжных проектов, заявленных на городские конкурсы (единицы) |  | шт | 39 | 40 | 1 | 2.5641 |  | Н.В.Филинова
15 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи (человек) |  | чел. | 780 | 780 | 0 | 0 |  | Н.В.Филинова
16 | Численность молодых людей 14 - 20 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест (человек) |  | чел. | 1134 | 1134 | 0 | 0 |  | Н.В.Филинова
17 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения (человек) |  | чел. | 580 | 580 | 0 | 0 |  | Н.В.Филинова
18 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (человек) |  | чел. | 210 | 210 | 0 | 0 |  | Н.В.Филинова
19 | Удельный вес численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (проценты) |  | % | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 |  | Н.В.Филинова
20 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем (%) |  | % | 95 | 95 | 0 | 0 |  | Т.В.Лямова
21 | Численность получателей услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (человек) |  | чел. | 10712 | 10712 | 0 | 0 |  | Н.Ю.Мичурина | 13784
22 | Количество сертификатов направленных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, вляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |  | чел. | 215 | 215 | 0 | 0 |  | Н.О.Евсеева
23 | Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа |  | % | 65.84 | 68 | 2.16 | 3.2807 |  | Н.Ю.Мичурина
24 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудование (оснащение) для них рабочих мест |  | чел. | 2 | 2 | 0 | 0
25 | Численность обучающихся в муниципальных ощеобразовательных организациях, занимающихся во вторую сменту (человек). |  | чел. | 3420 | 3420 | 0 | 0
26 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования (процент) |  | чел. | 10 | 10 | 0 | 0
*ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.
Исполняющий обязанности директора Департамента Т.В.Лямова
Исполнители: И.Н.Варфоломеева, И.А.Парамонова, Э.М.Строева 23 82 28
| Информация направлена: | Информация направлена:
| metod_ugansk <metod_ugansk@mail.ru>, МКУУУиООУ Кабинет 9 <9uuioou@mail.ru>, inspektor_ugask <inspektor_ugask@yandex.ru>, Plastun_BP_ot <plastun_bp_ot@mail.ru>, SolovyovaOV@mail.ru, natalya.dodon@mail.ru | metod_ugansk <metod_ugansk@mail.ru>, МКУУУиООУ Кабинет 9 <9uuioou@mail.ru>, inspektor_ugask <inspektor_ugask@yandex.ru>, Plastun_BP_ot <plastun_bp_ot@mail.ru>, SolovyovaOV@mail.ru, natalya.dodon@mail.ru

## Таблица 2 Финанс по меропр.
Таблица № 2
(квартальная, годовая)
Отчёт о ходе исполнении комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска Нефтеюганска от 29.10.2013 №1212-п Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы") за 2017 год
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель ГРБС |  | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 2017 год (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану года
|  |  |  | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели № 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23) | ДОиМП | 3257438569 | 3142255884 | 2609738390 | 0 | 532517494 | 3111676494.45 | 2608853313.75 | 0 | 502823180.7 | 99.0268 | 99.9661 | 0 | 94.4238
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | ДОиМП | 688483425 | 506602320 | 0 | 0 | 506602320 | 477571661.76 | 0 | 0 | 477571661.76 | 94.2695 | 0 | 0 | 94.2695 | 505461 | ОБ
1.1.2 | Реализация мероприятий. | ДОиМП | 6603150 | 6325260 | 0 | 0 | 6325260 | 5673983.56 | 0 | 0 | 5673983.56 | 89.7036 | 0 | 0 | 89.7036 | 2309 | ОБ
1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет средств автономного округа. | ДОиМП | 13567800 | 13567800 | 13567800 | 0 | 0 | 13567800 | 13567800 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1342970 | ОБ
1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы". | ДОиМП | 714100 | 714100 | 0 | 0 | 714100 | 714100 | 0 | 0 | 714100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 110264 | ОБ |  |  | 0
1.1.5 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа (основных общеобразовательных программ). | ДОиМП | 2274869800 | 2361890400 | 2361890400 | 0 | 0 | 2361890382.55 | 2361890382.55 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2445 | ОБ
1.1.5.1 | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ. | ДОиМП | 3141287000 | 1570643500 | 1570643500 | 0 | 0 | 1570643484.3 | 1570643484.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2445 | ОБ | 303
1.1.5.2. | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях. | ДОиМП | 1479278800 | 739639400 | 739639400 | 0 | 0 | 739639400 | 739639400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 45239 | ОБ | 301
1.1.5.3. | Осуществление переданного полномочия Семь гномов Православка | ДОиМП | 103215000 | 51607500 | 51607500 | 0 | 0 | 51607498.25 | 51607498.25 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2070 | ОБ | 302 304
1.1.6. | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 72963000 | 80180000 | 80180000 | 0 | 0 | 80177988.7 | 80177988.7 | 0 | 0 | 99.9975 | 99.9975 | 0 | 0 |  | ОБ
1.1.7 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа. | ДОиМП | 74919700 | 74631100 | 74631100 | 0 | 0 | 74593033.4 | 74593033.4 | 0 | 0 | 99.949 | 99.949 | 0 | 0 | 16671 | ОБ
1.1.8 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. | ДОиМП | 781400 | 781400 | 781400 | 0 | 0 | 781400 | 781400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1.1.9. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования. | ДОиМП | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 0 | 0 | 7009000 | 7009000 | 0 | 0 | 90.5556 | 90.5556 | 0 | 0
1.1.10 | Осуществление переданного полномочия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 93157000 | 66825000 | 66825000 | 0 | 0 | 66711019.8 | 66711019.8 | 0 | 0 | 99.8294 | 99.8294 | 0 | 0 | 12693.9 | ОБ
1.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию в сфере занятости населения. | ДОиМП | 145380 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2312.3 | ОБ
1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1799999.3 | 1799999.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель № 10) | ДГиЗО, ДОиМП, ДЖКХ | 0 | 11851779 | 0 | 0 | 11851779 | 99453.94 | 0 | 0 | 99453.94 | 0.83915 | 0 | 0 | 0.83915
1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений за счет средств бюджета автономного округа | ДГиЗО, ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений. | ДГиЗО, ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГиЗО | 0 | 1039085 | 0 | 0 | 1039085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 (фасад, кровля) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| «Нежилое здание средней школы №14», расположенное по адресу: 11б микрорайон, ул.Центральная, здание №18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| «Нежилое строение учебной лаборатории», расположенное по адресу: 8 микрорайон, строение №28/1 (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №3" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| ПИР Детский сад на 300 мест в 16 мкр г.Нефтеюганска -тех.присоединение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| МБОУ "Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4",Обследование фундамента и стен помещений актового зала, столовой расположенная по адресу 7 мкр., строение 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| МБОУ Лицей № 1", расположенный по адресу 16А мкр., строение 84Обследование несущих конструкций здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| ПИР Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" -на устр-во фасада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Обеспечение функционирования переданного имущества на период проведения капитальных ремонтов, зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | Выполнение обследования объектов «Учебный корпус. Расширение здания лицея», расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание №32, 32/1 | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6 | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДЖКХ | 0 | 10812694 | 0 | 0 | 10812694 | 99453.94 | 0 | 0 | 99453.94 | 0.91979 | 0 | 0 | 0.91979
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 12 мкр.,здание № 22(МБДОУ "Детский сад № 25 Ромашка") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | ОБ
| Прибретение и монтаж ограждения по адресу: г. Нефтеюганск 12мкр., здание № 22(МБДОУ Детский сад № 25 "Ромашка") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12693.9 | ОБ
| Приобретение и монтаж веранд по адресу: г.Нефтеюганск, 3мкр., здание № 18 (МБДОУ Детский сад № 10 "Гусельки") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.3 | ОБ
| Приобретение и монтаж ограждений по адресу: г.Нефтеюганск, 11мкр., здание №109 (МБДОУ Детский сад № 2 "Гусельки") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (ремонт наружных инженерных сетей) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 8А мкр.,здание № 17(МБОУ "СОШ № 8") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (благоустройство) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка", расположенный по адресу 12 мкр., строение 22Утепление фасада здания с установкой металлокасет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8", расположенная по адресу 8А мкр., строение 17Утепление фасада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Колосок", расположенный по адресу 11 мкр., строение 109Приобретение и монтаж ограждения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" , расположенная по адресу 14 мкр., строение 20 Приобретение и монтаж ограждения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение МАФ по адресу:13 микрорайон, здание № 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Развитие Функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель№26) | ДОиМП | 19443814 | 18875814 | 0 | 0 | 18875814 | 18863435.38 | 0 | 0 | 18863435.38 | 99.9344 | 0 | 0 | 99.9344
1.3.1 | Реализация мероприятий Функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель№26) | ДОиМП | 19443814 | 18875814 | 0 | 0 | 18875814 | 18863435.38 | 0 | 0 | 18863435.38 | 99.9344 | #DIV/0! | 0 | 99.9344 |  |  |  | 3142255884 | 3111676494.45
| Итого по подпрограмме I |  | 3257438569 | 3154107663 | 2609738390 | 0 | 544369273 | 3111775948.39 | 2608853313.75 | 0 | 502922634.64 | 98.6579 | 99.9661 | 0 | 92.3863
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования. | [15 empty] | 92.3863 | 99.9661 |  |  | -822799092.99
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.
2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель № 11) | ДОиМП | 580000 | 1457890 | 860000 | 0 | 597890 | 1457748.98 | 860000 | 0 | 597748.98 | 99.9903 | 100 | 0 | 99.9764
2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | ДОиМП | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
2.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 320000 | 597890 | 0 | 0 | 597890 | 597748.98 | 0 | 0 | 597748.98 | 99.9764 | 0 | 0 | 99.9764
2.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, имеющих статух региональных инновационных площадок за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1200000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | 1780000 | 1457890 | 860000 | 0 | 597890 | 1457748.98 | 860000 | 0 | 597748.98 | 99.9903 | 100 | 0 | 99.9764
Цель подпрограммы III: Повышение качества жизни и здоровья детей.
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей | [15 empty] | 8115.068 | ОБ
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей. | [15 empty] | 19274.8 | ОБ
3.1 | Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели №№ 12,13) | ДОиМП | 39293004 | 39600127 | 30001514 | 0 | 9598613 | 39482874.46 | 29952594.35 | 0 | 9530280.11 | 99.7039 | 99.8369 | 0 | 99.2881
3.1.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 5462111 | 5275049 | 0 | 0 | 5275049 | 5206716.11 | 0 | 0 | 5206716.11 | 98.7046 | 0 | 0 | 98.7046
3.1.2 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств автономного округа | ДОиМП | 9742415 | 10088314 | 10088314 | 0 | 0 | 10088152.45 | 10088152.45 | 0 | 0 | 99.9984 | 99.9984 | 0 | 0
3.1.3 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 4175278 | 4323564 | 0 | 0 | 4323564 | 4323564 | 0 | 0 | 4323564 | 100 | 0 | 0 | 100
3.1.4 | Осуществление переданного полномочия на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 19913200 | 19913200 | 19913200 | 0 | 0 | 19864441.9 | 19864441.9 | 0 | 0 | 99.7551 | 99.7551 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | 39293004 | 39600127 | 30001514 | 0 | 9598613 | 39482874.46 | 29952594.35 | 0 | 9530280.11 | 99.7039 | 99.8369 | 0 | 99.2881 | 27389.868
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
Подпрограмма IV.Молодежь Нефтеюганска.
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
4.1 | Обеспечение развития молодежной политики (показатели №№ 14,15,16,17,18,19) | ДОиМП | 40942900 | 39526607 | 2442188 | 0 | 37084419 | 38797706.17 | 2298963.67 | 0 | 36498742.5 | 98.1559 | 94.1354 | 0 | 98.4207
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 31195200 | 31195200 | 0 | 0 | 31195200 | 30613271.28 | 0 | 0 | 30613271.28 | 98.1346 | 0 | 0 | 98.1346 | 1683.854 | ОБ
4.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 1210380 | 1249156 | 0 | 0 | 1249156 | 1245410.45 | 0 | 0 | 1245410.45 | 99.7002 | 0 | 0 | 99.7002
4.1.3 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1753320 | 1652188 | 1652188 | 0 | 0 | 1652186.65 | 1652186.65 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0
4.1.4 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 5994000 | 4640063 | 0 | 0 | 4640063 | 4640060.77 | 0 | 0 | 4640060.77 | 100 | 0 | 0 | 100
4.1.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 790000 | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 646777.02 | 646777.02 | 0 | 0 | 81.8705 | 81.8705 | 0 | 0 | 330 | ОБ
4.1.6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ОБ
| Итого по подпрограмме IV |  | 40942900 | 39526607 | 2442188 | 0 | 37084419 | 38797706.17 | 2298963.67 | 0 | 36498742.5 | 98.1559 | 94.1354 | 0 | 98.4207 | 330 | #VALUE! | 39526607 | 38797706.17
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики.
5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель № 20) | ДОиМП | 51859400 | 51859400 | 0 | 0 | 51859400 | 51838501.55 | 0 | 0 | 51838501.55 | 99.9597 | 0 | 0 | 99.9597 |  |  | 3n3
5.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 51249500 | 51178000 | 0 | 0 | 51178000 | 51158596.49 | 0 | 0 | 51158596.49 | 99.9621 | 0 | 0 | 99.9621
5.1.2. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДОиМП | 609900 | 681400 | 0 | 0 | 681400 | 679905.06 | 0 | 0 | 679905.06 | 99.7806 | 0 | 0 | 99.7806
5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения. | ДОиМП | 61674000 | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 60773972.45 | 0 | 0 | 60773972.45 | 98.5407 | 0 | 0 | 98.5407
5.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 61674000 | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 60773972.45 | 0 | 0 | 60773972.45 | 98.5407 | 0 | 0 | 98.5407
Итого по подпрограмме V |  |  | 113533400 | 113533400 | 0 | 0 | 113533400 | 112612474 | 0 | 0 | 112612474 | 99.1889 | 0 | 0 | 99.1889 | #REF! | #REF!
Итого по программе: |  |  | 3452987873 | 3348225687 | 2643042092 | 0 | 705183595 | 3304126752 | 2641964871.77 | 0 | 662161880.23 | 98.6829 | 99.9592 | 0 | 93.8992 | #REF! |  | 3336373908 | 3304027298.06
*ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.

## Таблица 3
Таблица № 3
(годовая)
Отчёт о ходе реализации муниципальной (ведомственной) программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за январь-декабрь 2015 г. (отчётный период)
Наименование Программы и срок её реализации: Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
Наименование подпрограмм: Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование. Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования. Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей. Подпрограмма IV.Молодежь Нефтеюганска. Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.
Ответственный исполнитель Программы: Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска
Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 87.5 | Общее количество запланированных мероприятий - 8, из них выполненных -7. По мероприятию 1.2.Развитие материально-технической базы образовательных организаций наличие переходящих обязательств
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | % | - | Общее количество запланированных мероприятий капитального строительства - 0, из них выполненных -0.
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 92.2414 | 2014 год: план 29 мероприятий/факт 29 мероприятий; 2015 год: план 21 мероприятие/факт 21 мероприятие; 2016 год: план 7 мероприятий/факт 6 мероприятий (с переходящими обязательствами); 2017 год: план 8 мероприятий/факт 7 мероприятий (с переходящими обязательствами.
Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | % | - | Общее количество запланированных мероприятий капитального строительства - 0, из них выполненных - 0. |  | 2014 | 2015 | 2016 | всего | 2014 | 2015 | 2016
Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | тыс. руб. | 13 443 634,568/ 13 350 638,774 | фактический объем финансового обеспечения/запланированный объем финансового обеспечения. | факт | 3219218.475 | 3140358.478 | 3416188.305 | 9775765.258 | 97.2859 | 99.3948 | 98.9082
Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 3 521 226,481 / 3 574 873,516 | Фактический объем финансового обеспечения/запланированный объем финансового обеспечения. | план | 3309029.51 | 3159481.031 | 3453897.546 | 9922408.087
Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % | 93.885 | Сумма фактического кассового расхода средств местного бюджета – 662 062,426 тыс. руб., запланированный объем финансирования 705 183,595 тыс. руб.
Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 7 | Постановления администрации города от 20.03.2017 № 164-п, от 02.06.2017 № 351-п, от 28.06.2017 № 411-п, от 31.08.2017 № 549-п, от 26.10.2017 № 644-п, № 696-п от 20.11.2017, № 778-п от 21.12.2017
Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % | 100 | Количество запланированных показателей – 26, количество достигнутых из них -26.
*ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.
Исполняющий обязанности директора Департамента |  |  | Т.В.Лямова
Исполнитель:Э.М.Строева, 23 82 24