## перечень
"Приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от "__" ________ 2016 года N ____-п
Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного – Югры, на 2017-2019 годы
I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
город Нефтеюганск
73 | мкр. 16А, д. 87 | 2002 | 0 | иной | 5 | 2 | 2811.9 | 2477.5 | 2477.5 | 104 | 42949.94 | 0 | 0 | 0 | 42949.94 | 17.336 | 26754.72 | 2017-12-31
74 | мкр. 16-й, д. 26 | 1989 | 0 | панельный | 9 | 2 | 4208.3 | 4208.3 | 4208.3 | 227 | 3574324.78 | 0 | 357432.48 | 160844.62 | 3056047.68 | 849.3512 | 20124.66 | 2017-12-31
75 | мкр. 1-й, д. 10 | 1970 | 0 | иной | 5 | 2 | 3714.7 | 3367.3 | 2041.1 | 241 | 51727.16 | 0 | 0 | 0 | 51727.16 | 15.3616 | 26754.72 | 2017-12-31
76 | мкр. 1-й, д. 13 | 1970 | 0 | иной | 5 | 3 | 3016.1 | 2884.3 | 2077.7 | 278 | 375062.45 | 0 | 0 | 0 | 375062.45 | 130.0359 | 26754.72 | 2017-12-31
77 | мкр. 1-й, д. 15 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3268 | 3268 | 2991.1 | 203 | 472699.63 | 0 | 0 | 0 | 472699.63 | 144.6449 | 16848.4 | 2017-12-31
78 | мкр. 1-й, д. 16 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3241.4 | 3212.9 | 2867.4 | 197 | 98002.82 | 0 | 0 | 0 | 98002.82 | 30.5029 | 16848.4 | 2017-12-31
79 | мкр. 1-й, д. 17 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3240.1 | 2597.9 | 1567.4 | 146 | 56507.37 | 0 | 0 | 0 | 56507.37 | 21.7512 | 16848.4 | 2017-12-31
80 | мкр. 1-й, д. 18 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 5 | 4065 | 3195.6 | 2659.8 | 173 | 94761.74 | 0 | 0 | 0 | 94761.74 | 29.6538 | 16848.4 | 2017-12-31
81 | мкр. 1-й, д. 19 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 5 | 4065 | 3195.6 | 2659.8 | 173 | 427657.75 | 0 | 0 | 0 | 427657.75 | 133.8271 | 16848.4 | 2017-12-31
82 | мкр. 1-й, д. 2 | 1970 | 0 | иной | 5 | 6 | 4886.3 | 4886.3 | 4638.1 | 222 | 7410252.38 | 0 | 0 | 0 | 7410252.38 | 1516.5365 | 26754.72 | 2017-12-31
83 | мкр. 1-й, д. 21 | 1977 | 0 | иной | 9 | 2 | 4025.5 | 3846.5 | 3846.5 | 212 | 3573992.05 | 0 | 357399.21 | 160829.64 | 3055763.2 | 929.1543 | 27786.46 | 2017-12-31
84 | мкр. 1-й, д. 22 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4640.5 | 4640.5 | 4134.4 | 285 | 1424360.95 | 0 | 0 | 0 | 1424360.95 | 306.9413 | 16848.4 | 2017-12-31
85 | мкр. 1-й, д. 24 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6064.9 | 5893.3 | 5136.1 | 357 | 1468052.62 | 0 | 0 | 0 | 1468052.62 | 249.1054 | 16848.4 | 2017-12-31
86 | мкр. 1-й, д. 25 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3476.4 | 2802.9 | 2561 | 161 | 1004562.49 | 0 | 0 | 0 | 1004562.49 | 358.4011 | 16848.4 | 2017-12-31
87 | мкр. 1-й, д. 27 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 3 | 2548.1 | 2291.3 | 2032.3 | 142 | 852717.43 | 0 | 0 | 0 | 852717.43 | 372.1544 | 16848.4 | 2017-12-31
88 | мкр. 1-й, д. 3 | 1968 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3359.2 | 2845.7 | 2632.25 | 169 | 6900281.96 | 0 | 690028.2 | 310512.69 | 5899741.07 | 2424.8101 | 16848.4 | 2017-12-31
89 | мкр. 1-й, д. 4 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3227.1 | 3109.7 | 2703.9 | 202 | 804309.86 | 0 | 0 | 0 | 804309.86 | 258.6455 | 16848.4 | 2017-12-31
90 | мкр. 1-й, д. 8 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3221.3 | 3221.3 | 2400 | 206 | 903823.77 | 0 | 0 | 0 | 903823.77 | 280.5773 | 16848.4 | 2017-12-31
91 | мкр. 1-й, д. 9 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3236.7 | 3236.7 | 2415.4 | 200 | 63450.89 | 0 | 0 | 0 | 63450.89 | 19.6036 | 16848.4 | 2017-12-31
92 | мкр. 2-й, д. 1 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3539.6 | 3461 | 3461 | 130 | 14703906.76 | 0 | 0 | 0 | 14703906.76 | 4248.4562 | 16848.4 | 2017-12-31
93 | мкр. 2-й, д. 10 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3176.9 | 2878.1 | 2878.1 | 159 | 13896723.86 | 0 | 0 | 0 | 13896723.86 | 4828.4368 | 16848.4 | 2017-12-31
94 | мкр. 2-й, д. 11 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3825.9 | 3825.9 | 3825.9 | 269 | 12001437.47 | 0 | 0 | 0 | 12001437.47 | 3136.8926 | 16848.4 | 2017-12-31
95 | мкр. 2-й, д. 12 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5075.9 | 4920 | 4920 | 204 | 24055106.47 | 0 | 2405510.65 | 1082479.79 | 20567116.03 | 4889.2493 | 16848.4 | 2017-12-31
96 | мкр. 2-й, д. 13 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3865.6 | 2857.4 | 2857.4 | 214 | 10999578.22 | 0 | 0 | 0 | 10999578.22 | 3849.5059 | 16848.4 | 2017-12-31
97 | мкр. 2-й, д. 18 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3514.8 | 3514.8 | 3514.8 | 147 | 9647671.73 | 0 | 0 | 0 | 9647671.73 | 2744.8708 | 16848.4 | 2017-12-31
98 | мкр. 2-й, д. 21 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3234.8 | 3234.8 | 3234.8 | 164 | 382071.75 | 0 | 0 | 0 | 382071.75 | 118.1129 | 16848.4 | 2017-12-31
99 | мкр. 3-й, д. 16 | 1975 | 0 | иной | 5 | 3 | 2400 | 2400 | 2239.2 | 120 | 9081755.62 | 0 | 908175.56 | 408679 | 7764901.06 | 3784.0648 | 26754.72 | 2017-12-31
100 | мкр. 3-й, д. 2 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4740.2 | 4740.2 | 4674.2 | 286 | 8505269.18 | 0 | 0 | 0 | 8505269.18 | 1794.2849 | 16848.4 | 2017-12-31
101 | мкр. 3-й, д. 3 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3526.9 | 3526.9 | 3526.9 | 213 | 13731665.42 | 0 | 0 | 0 | 13731665.42 | 3893.4093 | 16848.4 | 2017-12-31
102 | мкр. 3-й, д. 4 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3567.1 | 3567.1 | 3567.1 | 232 | 13827126.19 | 0 | 0 | 0 | 13827126.19 | 3876.2934 | 16848.4 | 2017-12-31
103 | мкр. 5-й, д. 10А | 2002 | 0 | иной | 7 | 1 | 2180.1 | 2180.1 | 1655.3 | 76 | 272600.06 | 0 | 0 | 0 | 272600.06 | 125.0402 | 27786.46 | 2017-12-31
104 | мкр. 6-й, д. 55 | 1992 | 0 | иной | 9 | 1 | 2655.8 | 2572.2 | 2572.2 | 98 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 777.5445 | 27786.46 | 2017-12-31
105 | мкр. 7-й, д. 32 | 1971 | 0 | иной | 3 | 2 | 1089 | 1089 | 956.5 | 69 | 273963.16 | 0 | 0 | 0 | 273963.16 | 251.5731 | 26754.72 | 2017-12-31
106 | мкр. 7-й, д. 33 | 1971 | 0 | иной | 3 | 2 | 1081.5 | 1081.5 | 1081.5 | 50 | 381634.45 | 0 | 0 | 0 | 381634.45 | 352.8751 | 26754.72 | 2017-12-31
107 | мкр. 7-й, д. 39Е | 1975 | 0 | иной | 2 | 2 | 960.6 | 960.6 | 565.6 | 38 | 3211576.51 | 0 | 0 | 0 | 3211576.51 | 3343.3026 | 26754.72 | 2017-12-31
108 | мкр. 7-й, д. 53 | 1967 | 0 | иной | 2 | 2 | 920.9 | 920.9 | 797 | 76 | 1334034.61 | 0 | 0 | 0 | 1334034.61 | 1448.6205 | 26754.72 | 2017-12-31
109 | мкр. 8-й, д. 11 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4752 | 4752 | 4752 | 214 | 17885463.42 | 0 | 0 | 0 | 17885463.42 | 3763.776 | 16848.4 | 2017-12-31
110 | мкр. 8-й, д. 12 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3922.7 | 3922.7 | 3388.8 | 110 | 6673725.16 | 0 | 0 | 0 | 6673725.16 | 1701.3091 | 16848.4 | 2017-12-31
111 | мкр. 8-й, д. 16 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5434.3 | 5434.3 | 5010.6 | 213 | 196684.76 | 0 | 0 | 0 | 196684.76 | 36.1932 | 16848.4 | 2017-12-31
112 | мкр. 8-й, д. 21 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3846.7 | 3846.7 | 3847.9 | 240 | 1643274.58 | 0 | 0 | 0 | 1643274.58 | 427.1907 | 16848.4 | 2017-12-31
113 | мкр. 8-й, д. 22 | 1976 | 0 | иной | 5 | 6 | 6341.3 | 6225.1 | 6341.3 | 201 | 11176873.18 | 0 | 0 | 0 | 11176873.18 | 1795.4528 | 26754.72 | 2017-12-31
114 | мкр. 8-й, д. 4 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3888.5 | 3888.5 | 3870.5 | 213 | 16305998.56 | 0 | 0 | 0 | 16305998.56 | 4193.3904 | 16848.4 | 2017-12-31
115 | мкр. 8-й, д. 6 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5184.8 | 5184.8 | 5054.3 | 303 | 2116126.66 | 0 | 0 | 0 | 2116126.66 | 408.1405 | 16848.4 | 2017-12-31
116 | мкр. 8-й, д. 9 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5332.2 | 5332.2 | 5211.7 | 254 | 2318124.97 | 0 | 0 | 0 | 2318124.97 | 434.7408 | 16848.4 | 2017-12-31
117 | мкр. 9-й, д. 20 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6184.8 | 6184.8 | 6184.8 | 390 | 241084.62 | 0 | 0 | 0 | 241084.62 | 38.9802 | 16848.4 | 2017-12-31
| Итого по г. Нефтеюганск | [5 empty] | 164559.4 | 157683.2 | 146039.45 | 8581 | 226462975.41 | 0 | 4718546.1 | 2123345.74 | 219621083.57 | 1436.1896
2018 год
город Нефтеюганск
107 | мкр. 13-й, д. 19 | 1992 | 0 | панельный | 9 | 1 | 4716.6 | 4716.6 | 4716.6 | 299 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1295.8348 | 19740.84 | 2018-12-31
108 | мкр. 14-й, д. 15 | 1995 | 0 | панельный | 9 | 2 | 3892.3 | 3892.3 | 3892.3 | 174 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1570.263 | 19740.84 | 2018-12-31
109 | мкр. 14-й, д. 19 | 1995 | 0 | панельный | 9 | 2 | 3941.2 | 3941.2 | 3941.2 | 159 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1550.7801 | 19740.84 | 2018-12-31
110 | мкр. 14-й, д. 33 | 1995 | 0 | панельный | 9 | 1 | 2174.3 | 2174.3 | 2174.3 | 116 | 3055967.32 | 0 | 0 | 0 | 3055967.32 | 1405.4948 | 19740.84 | 2018-12-31
111 | мкр. 16А, д. 66 | 1995 | 0 | панельный | 9 | 3 | 5821.16 | 5821.16 | 5821.16 | 316 | 14943185.37 | 0 | 0 | 0 | 14943185.37 | 2567.046 | 19740.84 | 2018-12-31
112 | мкр. 16А, д. 75 | 1994 | 0 | панельный | 9 | 2 | 4800.1 | 4241.7 | 4241.7 | 233 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1440.9163 | 19740.84 | 2018-12-31
113 | мкр. 16А, д. 77 | 1994 | 0 | панельный | 9 | 3 | 6170.7 | 6170.7 | 6170.7 | 291 | 9167901.95 | 0 | 0 | 0 | 9167901.95 | 1485.7151 | 19740.84 | 2018-12-31
114 | мкр. 16А, д. 78 | 1993 | 0 | панельный | 9 | 2 | 4796 | 4276.5 | 4276.5 | 219 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1429.1908 | 19740.84 | 2018-12-31
115 | мкр. 16А, д. 79 | 1993 | 0 | панельный | 9 | 2 | 4226.7 | 4226.7 | 4226.7 | 235 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1446.0299 | 19740.84 | 2018-12-31
116 | мкр. 16А, д. 80 | 1993 | 0 | панельный | 9 | 2 | 4796 | 4242.4 | 4242.4 | 183 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1440.6785 | 19740.84 | 2018-12-31
117 | мкр. 16А, д. 87 | 2002 | 0 | иной | 5 | 2 | 2811.9 | 2477.5 | 2477.5 | 104 | 1477382.8 | 0 | 0 | 0 | 1477382.8 | 596.32 | 16373.82 | 2018-12-31
118 | мкр. 16-й, д. 25 | 1994 | 0 | панельный | 9 | 2 | 4564.9 | 4564.9 | 4564.9 | 188 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1338.8978 | 19740.84 | 2018-12-31
119 | мкр. 16-й, д. 7 | 1994 | 0 | панельный | 10 | 2 | 4117.1 | 4117.1 | 4117.1 | 202 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1484.5242 | 19740.84 | 2018-12-31
120 | мкр. 16-й, д. 8 | 1994 | 0 | панельный | 10 | 2 | 4225.3 | 4118.1 | 4118.1 | 242 | 6111934.64 | 0 | 0 | 0 | 6111934.64 | 1484.1637 | 19740.84 | 2018-12-31
121 | мкр. 1-й, д. 10 | 1970 | 0 | иной | 5 | 2 | 3714.7 | 3367.3 | 2041.1 | 241 | 1779299.62 | 0 | 0 | 0 | 1779299.62 | 528.4054 | 16373.82 | 2018-12-31
122 | мкр. 1-й, д. 13 | 1970 | 0 | иной | 5 | 3 | 3016.1 | 2884.3 | 2077.7 | 278 | 10302500.82 | 0 | 0 | 0 | 10302500.82 | 3571.9241 | 16373.82 | 2018-12-31
123 | мкр. 1-й, д. 15 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3268 | 3268 | 2991.1 | 203 | 12710876.75 | 0 | 0 | 0 | 12710876.75 | 3889.4972 | 17870.05 | 2018-12-31
124 | мкр. 1-й, д. 16 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3241.4 | 3212.9 | 2867.4 | 197 | 2474860.5 | 0 | 0 | 0 | 2474860.5 | 770.2887 | 17870.05 | 2018-12-31
125 | мкр. 1-й, д. 17 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3240.1 | 2597.9 | 1567.4 | 146 | 834422.52 | 0 | 0 | 0 | 834422.52 | 321.1912 | 17870.05 | 2018-12-31
126 | мкр. 1-й, д. 18 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 5 | 4065 | 3195.6 | 2659.8 | 173 | 2471656.09 | 0 | 0 | 0 | 2471656.09 | 773.456 | 17870.05 | 2018-12-31
127 | мкр. 1-й, д. 19 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 5 | 4065 | 3195.6 | 2659.8 | 173 | 7191445.55 | 0 | 0 | 0 | 7191445.55 | 2250.4211 | 17870.05 | 2018-12-31
128 | мкр. 1-й, д. 20 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3989.94 | 3989.94 | 3989.94 | 198 | 1068496.16 | 0 | 0 | 0 | 1068496.16 | 267.7976 | 17870.05 | 2018-12-31
129 | мкр. 1-й, д. 22 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4640.5 | 4640.5 | 4134.4 | 285 | 11085545.82 | 0 | 0 | 0 | 11085545.82 | 2388.8688 | 17870.05 | 2018-12-31
130 | мкр. 1-й, д. 6 | 1971 | 0 | иной | 5 | 4 | 3230.3 | 3188.7 | 2911.6 | 221 | 1639052.82 | 0 | 0 | 0 | 1639052.82 | 514.0191 | 26754.72 | 2017-12-31
131 | мкр. 1-й, д. 9 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3236.7 | 3236.7 | 2415.4 | 200 | 826023.15 | 0 | 0 | 0 | 826023.15 | 255.2053 | 17870.05 | 2018-12-31
132 | мкр. 2-й, д. 11 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3825.9 | 3825.9 | 3825.9 | 269 | 976752.27 | 0 | 0 | 0 | 976752.27 | 255.3 | 17870.05 | 2018-12-31
133 | мкр. 2-й, д. 17 | 1992 | 0 | иной | 9 | 1 | 1934.8 | 1934.8 | 1934.8 | 84 | 3323613.6 | 0 | 0 | 0 | 3323613.6 | 1717.8073 | 19736.97 | 2018-12-31
134 | мкр. 2-й, д. 18 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3514.8 | 3514.8 | 3514.8 | 147 | 897328.44 | 0 | 0 | 0 | 897328.44 | 255.3 | 17870.05 | 2018-12-31
135 | мкр. 2-й, д. 19 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3819 | 3760 | 3760 | 235 | 18634474.29 | 0 | 0 | 0 | 18634474.29 | 4955.9772 | 17870.05 | 2018-12-31
136 | мкр. 2-й, д. 1а | 1976 | 0 | панельный | 5 | 2 | 1922.3 | 1760.2 | 1760.2 | 81 | 13327173.99 | 0 | 0 | 0 | 13327173.99 | 7571.3976 | 17870.05 | 2018-12-31
137 | мкр. 2-й, д. 20 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3146.6 | 3146.6 | 3146.6 | 180 | 15926238.13 | 0 | 1592623.81 | 716680.71 | 13616933.61 | 5061.4117 | 17870.05 | 2018-12-31
138 | мкр. 2-й, д. 21 | 1977 | 0 | иной | 9 | 2 | 4025.5 | 3846.5 | 3846.5 | 212 | 7600558.57 | 0 | 0 | 0 | 7600558.57 | 1975.9674 | 19736.97 | 2018-12-31
139 | мкр. 2-й, д. 22 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3147.7 | 3147.7 | 3147.7 | 170 | 13588606.57 | 0 | 0 | 0 | 13588606.57 | 4316.9954 | 17870.05 | 2018-12-31
140 | мкр. 2-й, д. 23 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6558.1 | 6558.1 | 6026.8 | 273 | 31999671.6 | 0 | 0 | 0 | 31999671.6 | 4879.412 | 17870.05 | 2018-12-31
141 | мкр. 2-й, д. 6 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5122.9 | 5122.9 | 4797.9 | 240 | 31637568.24 | 0 | 0 | 0 | 31637568.24 | 6175.7146 | 17870.05 | 2018-12-31
142 | мкр. 2-й, д. 7 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4673.2 | 4493.3 | 4493.3 | 259 | 15430207.61 | 0 | 1543020.76 | 694359.34 | 13192827.51 | 3434.0479 | 17870.05 | 2018-12-31
143 | мкр. 3-й, д. 1 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3905.6 | 3905.6 | 3862.2 | 204 | 9785425.29 | 0 | 978542.53 | 440344.14 | 8366538.62 | 2505.4858 | 17870.05 | 2018-12-31
144 | мкр. 3-й, д. 16 | 1975 | 0 | иной | 5 | 3 | 2400 | 2400 | 2239.2 | 120 | 9277413.51 | 0 | 0 | 0 | 9277413.51 | 3865.589 | 16373.82 | 2018-12-31
145 | мкр. 3-й, д. 3 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3526.9 | 3526.9 | 3526.9 | 213 | 900417.57 | 0 | 0 | 0 | 900417.57 | 255.3 | 17870.05 | 2018-12-31
146 | мкр. 3-й, д. 4 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3567.1 | 3567.1 | 3567.1 | 232 | 6604147.34 | 0 | 660414.73 | 297186.63 | 5646545.98 | 1851.4052 | 17870.05 | 2018-12-31
147 | мкр. 3-й, д. 5 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3813.6 | 3813.6 | 3761.5 | 236 | 12385442.23 | 0 | 1238544.22 | 557344.9 | 10589553.11 | 3247.7035 | 17870.05 | 2018-12-31
148 | мкр. 5-й, д. 1 | 1976 | 0 | иной | 5 | 7 | 5838.4 | 5838.4 | 4689.7 | 246 | 37779907.02 | 0 | 0 | 0 | 37779907.02 | 6470.935 | 16373.82 | 2018-12-31
149 | мкр. 5-й, д. 10 | 1995 | 0 | панельный | 9 | 3 | 6685.9 | 6685.91 | 6685.92 | 226 | 9167901.95 | 0 | 0 | 0 | 9167901.95 | 1371.2272 | 19740.84 | 2018-12-31
150 | мкр. 5-й, д. 10А | 2002 | 0 | иной | 7 | 1 | 2180.1 | 2180.1 | 2180.1 | 76 | 6675726 | 0 | 0 | 0 | 6675726 | 3062.1192 | 19736.97 | 2018-12-31
151 | мкр. 6-й, д. 67 | 1974 | 0 | панельный | 2 | 2 | 545.9 | 545.9 | 545.9 | 35 | 6469126.26 | 0 | 0 | 0 | 6469126.26 | 11850.387 | 17870.05 | 2018-12-31
152 | мкр. 7-й, д. 25Д | 1975 | 0 | иной | 2 | 2 | 970 | 970 | 942.5 | 74 | 7848079.18 | 0 | 0 | 0 | 7848079.18 | 8090.8033 | 16373.82 | 2018-12-31
153 | мкр. 7-й, д. 39Д | 1974 | 0 | иной | 2 | 2 | 937.4 | 937.4 | 924.2 | 83 | 7966363.83 | 0 | 0 | 0 | 7966363.83 | 8498.3612 | 16373.82 | 2018-12-31
154 | мкр. 7-й, д. 53 | 1967 | 0 | иной | 2 | 2 | 920.9 | 920.9 | 797 | 76 | 4324758.21 | 0 | 0 | 0 | 4324758.21 | 4696.23 | 16373.82 | 2018-12-31
155 | мкр. 8-й, д. 1 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3526.9 | 3526.9 | 3513.3 | 142 | 12280171.19 | 0 | 0 | 0 | 12280171.19 | 3481.8598 | 17870.05 | 2018-12-31
156 | мкр. 8-й, д. 11 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4752 | 4752 | 4752 | 214 | 2940313.7 | 0 | 0 | 0 | 2940313.7 | 618.7529 | 17871.05 | 2018-12-31
157 | мкр. 8-й, д. 13 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 9288.5 | 9288.5 | 9288.5 | 274 | 45317454.75 | 0 | 0 | 0 | 45317454.75 | 4878.8776 | 17870.05 | 2018-12-31
158 | мкр. 8-й, д. 16 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5434.3 | 5434.3 | 5010.6 | 213 | 13994534.18 | 0 | 0 | 0 | 13994534.18 | 2575.223 | 17870.05 | 2018-12-31
159 | мкр. 8-й, д. 20 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3878.8 | 3878.8 | 3855.2 | 204 | 22325376.06 | 0 | 0 | 0 | 22325376.06 | 5755.743 | 17870.05 | 2018-12-31
160 | мкр. 8-й, д. 21 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3846.7 | 3846.7 | 3847.9 | 240 | 21770384.97 | 0 | 0 | 0 | 21770384.97 | 5659.4964 | 17870.05 | 2018-12-31
161 | мкр. 8-й, д. 23 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3478.6 | 3478.6 | 3478.6 | 207 | 11680397.96 | 0 | 0 | 0 | 11680397.96 | 3357.787 | 17870.05 | 2018-12-31
162 | мкр. 8-й, д. 27 | 1996 | 0 | панельный | 10 | 1 | 2571.22 | 2571.22 | 2571.22 | 93 | 3055967.32 | 0 | 0 | 0 | 3055967.32 | 1188.5281 | 19740.84 | 2018-12-31
163 | мкр. 8-й, д. 4 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3888.5 | 3888.5 | 3870.5 | 213 | 743373.33 | 0 | 0 | 0 | 743373.33 | 191.1723 | 17870.05 | 2018-12-31
164 | мкр. 8-й, д. 5 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3858.7 | 3858.7 | 3734.5 | 223 | 23554586.09 | 0 | 0 | 0 | 23554586.09 | 6104.2802 | 17870.05 | 2018-12-31
165 | мкр. 8-й, д. 6 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5184.8 | 5184.8 | 5054.3 | 303 | 13413446.41 | 0 | 0 | 0 | 13413446.41 | 2587.0711 | 17870.05 | 2018-12-31
166 | мкр. 8-й, д. 9 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5332.2 | 5332.2 | 5211.7 | 254 | 21305811.2 | 0 | 0 | 0 | 21305811.2 | 3995.6887 | 17870.05 | 2018-12-31
167 | мкр. 9-й, д. 20 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6184.8 | 6184.8 | 6184.8 | 390 | 17685581.14 | 0 | 0 | 0 | 17685581.14 | 2859.5235 | 17870.05 | 2018-12-31
| Итого по г. Нефтеюганск | [5 empty] | 238970.62 | 233387.23 | 223646.64 | 12217 | 624742263.64 | 0 | 6013146.05 | 2705915.72 | 616023201.87 | 2676.8485
2019 год
город Нефтеюганск
73 | мкр. 12-й, д. 53 | 1989 | 0 | панельный | 9 | 4 | 6853.9 | 6853.9 | 6853.9 | 419 | 12223869.29 | 0 | 0 | 550074.12 | 11673795.17 | 1167.2187 | 20727.88 | 2019-12-31
74 | мкр. 2-й, д. 8 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3133.1 | 3133.1 | 3133.1 | 199 | 13518931.62 | 0 | 0 | 608351.92 | 12910579.7 | 4479.1966 | 18763.55 | 2019-12-31
75 | мкр. 2-й, д. 9 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5058.3 | 5058.3 | 4943.7 | 225 | 24681529.53 | 0 | 2468152.95 | 1110668.83 | 21102707.75 | 3601.55 | 18763.55 | 2019-12-31
76 | мкр. 3-й, д. 10 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3198.3 | 3198.3 | 2859.6 | 161 | 14749326.37 | 0 | 1474932.64 | 663719.69 | 12610674.04 | 3458.19 | 18763.55 | 2019-12-31
77 | мкр. 3-й, д. 11 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3535.2 | 3535.2 | 3480 | 229 | 17249697.19 | 0 | 1724969.72 | 776236.37 | 14748491.1 | 3601.55 | 18763.55 | 2019-12-31
78 | мкр. 3-й, д. 12 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3477.1 | 3477.1 | 3420.7 | 213 | 23236766.91 | 0 | 0 | 1045654.51 | 22191112.4 | 5108.2396 | 18763.55 | 2019-12-31
79 | мкр. 3-й, д. 13 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 3857.6 | 3857.6 | 3857.6 | 240 | 20652942.94 | 0 | 0 | 929382.43 | 19723560.51 | 4095.97 | 18763.55 | 2019-12-31
80 | мкр. 3-й, д. 14 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 3 | 1902 | 1902 | 1872.8 | 131 | 5017244.84 | 0 | 0 | 225776.02 | 4791468.82 | 4086.6726 | 18763.55 | 2019-12-31
81 | мкр. 3-й, д. 15 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5005.8 | 5005.8 | 4788 | 203 | 24425360.42 | 0 | 2442536.04 | 1099141.22 | 20883683.16 | 3601.55 | 18763.55 | 2019-12-31
82 | мкр. 3-й, д. 7 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3482.4 | 3482.4 | 3308.1 | 158 | 18644185.13 | 0 | 1864418.51 | 838988.33 | 15940778.29 | 4095.97 | 18763.55 | 2019-12-31
83 | мкр. 3-й, д. 8 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3114.7 | 3114.7 | 3114.7 | 170 | 13615061.99 | 0 | 1361506.2 | 612677.79 | 11640878 | 4915.8222 | 18763.55 | 2019-12-31
84 | мкр. 3-й, д. 9 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3071.1 | 3071.1 | 2946.5 | 162 | 10482257.98 | 0 | 0 | 471701.61 | 10010556.37 | 4278.8808 | 18763.55 | 2019-12-31
85 | мкр. 5-й, д. 65 | 1975 | 0 | панельный | 2 | 3 | 925.5 | 925.5 | 890 | 72 | 4485140.66 | 0 | 0 | 201831.33 | 4283309.33 | 3806.35 | 18763.55 | 2019-12-31
86 | мкр. 7-й, д. 56 | 1977 | 0 | иной | 2 | 2 | 600.5 | 600.5 | 600.5 | 47 | 3696239.12 | 0 | 369623.91 | 166330.76 | 3160284.45 | 4402.42 | 17192.51 | 2019-12-31
87 | мкр. 8-й, д. 10 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 5 | 4088 | 4088 | 4029.1 | 103 | 25722502.81 | 0 | 2572250.28 | 1157512.63 | 21992739.9 | 5521.4387 | 18763.55 | 2019-12-31
88 | мкр. 8-й, д. 12 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3922.7 | 3273.6 | 3273.6 | 110 | 6643786.02 | 0 | 0 | 298970.37 | 6344815.65 | 2029.5045 | 18763.55 | 2019-12-31
89 | мкр. 8-й, д. 2 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 10507.8 | 10507.8 | 10507.8 | 87 | 7496504.09 | 0 | 0 | 337342.68 | 7159161.41 | 1105.2539 | 18763.55 | 2019-12-31
90 | мкр. 8-й, д. 3 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 15147 | 15147 | 15147 | 240 | 18862964.33 | 0 | 0 | 848833.39 | 18014130.94 | 1426.2951 | 18763.55 | 2019-12-31
91 | мкр. 8-й, д. 6 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5184.8 | 5010.4 | 5010.4 | 303 | 8932657.9 | 0 | 0 | 401969.61 | 8530688.29 | 1782.8233 | 18763.55 | 2019-12-31
92 | мкр. 8-й, д. 7 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6595.6 | 6595.6 | 6254.3 | 301 | 11185881.51 | 0 | 0 | 503364.67 | 10682516.84 | 2627.4289 | 18763.55 | 2019-12-31
| Итого по г. Нефтеюганск | [5 empty] | 92661.4 | 91837.9 | 90291.4 | 3773 | 285522850.65 | 0 | 14278390.25 | 12848528.28 | 258395932.12 | 3108.9871

## Лист1
ул. Конева, д. 10 | 1993
ул. Доронина, д. 10 | 1989
ул. Заречная, д. 7 | 1989
ул. Маяковского, д. 13 | 1989
ул. Гагарина, д. 33а | 1988
ул. Мира, д. 123 | 1988
ул. Парковая, д. 92, корп. А | 1988
ул. Сирина, д. 36 | 1988
ул. Калинина, д. 34 | 1987
ул. Пристанская, д. 11 | 1987
ул. Гагарина, д. 49 | 1986
ул. Лермонтова, д. 31 | 1986
ул. Мира, д. 14 | 1985
ул. Парковая, д. 92 | 1985
ул. Гагарина, д. 123 | 1984
ул. Мира, д. 129 | 1984
ул. Гагарина, д. 58а | 1983
ул. Гагарина, д. 79 | 1983
ул. Кирова, д. 31 | 1983
ул. Конева, д. 12А | 1983
ул. Мира, д. 127 | 1983
ул. Ермака, д. 17А | 1982
ул. Чкалова, д. 68 | 1982
ул. Мира, д. 121 | 1979
ул. Гагарина, д. 109А | 1978
ул. Пионерская, д. 98 | 1976
ул. Гагарина, д. 90 | 1975
ул. Мира, д. 91 | 1975
ул. Гагарина, д. 81 | 1971
ул. Спортивная, д. 5 | 1966
ул. Зырянова, д. 26 | 1961
ул. Сутормина, д. 17 | 1961