## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2018 года
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения | км | 2.868 | 0 | -2.868 | -100
2 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоотведения | км | 2.314 | 0 | -2.314 | -100
3 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных (отреконструированных) сетей теплоснабжения | км | 0.8833 | 0 | -0.8833 | 0
4 | Численность льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани | чел | 36237 | 0 | -36237 | -100
5 | Количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ед | 257 | 386 | 129 | 50.1946
6 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м2 | 39497.6 | 39497.6 | 0 | 0
7 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | ед | 35 | 0 | -35 | -100
8 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 26 | 0 | -26 | -100
9 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления | км | 0.05 | 0 | -0.05 | -100
10 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом | шт | 23 | 32 | 9 | 39.1304
11 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 2346.5 | 2346.5 | 0 | 0
12 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 768 | 768 | 0 | 0
13 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 310 | 0 | -310 | -100
14 | Площадь кладбища, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 53.366 | 53.366 | 0 | 0
15 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс.м2 | 767.335 | 767.335 | 0 | 0
16 | Объем вывезенного снега с территории внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащих содержанию в зимний период | тыс.м3 | 166.512 | 141.252 | -25.26 | -15.1701
17 | Количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие | шт | 25 | 0 | -25 | -100
18 | Количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт | 1 | 0 | -1 | 0
19 | Обеспечение благоустройства дворовой территории многоквартирного дома | шт. | 6 | 0 | -6 | 0
20 | Обеспечение благоустройства общественных территорий | шт. | 1 | 0 | -1 | 0
21 | Устройства снежного городка | шт. | 6 | 0 | -6 | 0
22 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 1349 | 182 | -1167 | 0
23 | Площадь проведённой дезинфекции, дератизации | тыс.м2 | 2000 | 0 | -2000 | 0
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах
1 | Ввод жилья | тыс.м2 | 24 | 3.945 | -20.055 | -83.5625
2 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры | м | 3388.2 | 6156.53 | 2768.33 | 81.705
3 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | количество семей | 16 | 0 | -16 | -100
4 | Приобретение жилых помещений для: (итого количество семей): | количество семей | 13 | 0 | -13 | -100
4.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания | количество семей | 11 | 0 | -11 | -100
4.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | количество семей | 1 | 0 | -1 | -100
4.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) | количество квартир | 1 | 0 | -1 | -100
5 | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | количество строений | 15 | 0 | -15 | -100
6 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 4 | 0 | -4 | -100
7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2 | 0 | -2 | -100
8 | Количество изъятых жилых/нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | помещений | 7 | 0 | -7 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Уровень общеуголовной преступности в городе | ед | 1652 | 313 | -1339 | -81.0533
2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 21.4 | 20.4 | -1 | -4.6729
3 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.4 | 48.4 | 43 | 796.2963
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед | 56 | 5 | -51 | -91.0714
5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 4 | 0 | -4 | -100
6 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 5 | 1 | -4 | -80
7 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 299 | 173.8 | -125.2 | -41.8729
8 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 0.019 | -1.981 | -99.05
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | чел | 5000 | 5000 | 0 | 0
2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед | 7 | 7 | 0 | 0
3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | % | 97.5 | 97.5 | 0 | 0
4 | Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | % | 18 | 18 | 0 | 0
5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отнощений | % | 83 | 74 | -9 | -10.8434
6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отнощений | % | 91.6 | 72 | -19.6 | -21.3974
7 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 72.3 | 73 | 0.7 | 0.96819
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 91.59 | -8.41 | -8.41
3 | Информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и охват противопожарной пропагандой | % | 90 | 86 | -4 | -4.4444
| Создание условий для обеспечения своевременного оповещение населения об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города, а также в случае гражданской обороны | % | 100 | 0 | -100 | -100
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | чел | 7191 | 7335 | 144 | 2.0025
1.1 | Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | чел | 240 | 260 | 20 | 8.3333
1.2 | Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел | 6951 | 7075 | 124 | 1.7839
2 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел | 13621 | 13784 | 163 | 1.1967
2.1 | Численность обучающихся по программам общего образования в частных общеобразовательных организациях | чел | 219 | 212 | -7 | -3.1963
2.2 | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | чел | 13402 | 13572 | 170 | 1.2685
3 | Число получателей услуг дополнительного образования для детей (численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) | чел | 22168 | 23558 | 1390 | 6.2703
4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел | 482 | 489 | 7 | 1.4523
5 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел | 963 | 977 | 14 | 1.4538
6 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | чел | 302 | 302 | 0 | 0
7 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | руб | 57588.1 | 53855.03 | -3733.07 | -6.4824
8 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб | 64110.5 | 63303.88 | -806.62 | -1.2582
9 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | руб | 67170.2 | 67915.63 | 745.43 | 1.1098
11 | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.44 | 0 | -1.44 | -100
12 | Численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях, с дневным пребыванием для детей, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием для детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города Нефтеюганска | чел | 2093 | 3625 | 1532 | 73.1964
13 | Численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске направленных в организации отдыха детей и их оздоровления расположенные за пределами города Нефтеюганска | чел | 627 | 31 | -596 | -95.0558
14 | Число социально значимых молодёжных проектов, заявленных на городские конкурсы | ед | 40 | 20 | -20 | -50
15 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 800 | 152 | -648 | -81
16 | Численность молодых людей 14 - 20 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест | чел | 1119 | 250 | -869 | -77.6586
17 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения | чел | 600 | 580 | -20 | -3.3333
18 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел | 225 | 257 | 32 | 14.2222
19 | Удельный вес численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи | % | 26 | 24.4 | -1.6 | -6.1538
20 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем | % | 95 | 95 | 0 | 0
21 | Численность получателей услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | чел | 10837 | 10888 | 51 | 0.47061
22 | Количество сертификатов направленных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | шт | 240 | 266 | 26 | 10.8333
23 | Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа | % | 65.84 | 65.84 | 0 | 0
24 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | шт | 1 | 0 | -1 | -100
25 | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | чел | 3607 | 3362 | -245 | -6.7923
26 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 15 | 15 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 36.5 | 23.5 | -13 | -35.6164
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 27 | 24.8 | -2.2 | -8.1481
3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 24 | 21.9 | -2.1 | -8.75
4 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 72 | 60.4 | -11.6 | -16.1111
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14.1 | 20.1 | 6 | 42.5532
6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 30 | 31.5 | 1.5 | 5
6.1 | из них учащихся и студентов | % | 50 | 83.6 | 33.6 | 67.2
| Увеличение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 15 | 0 | -15 | -100
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Количество посещений общедоступных библиотек | ед | 200000 | 54308 | -145692 | -72.846
4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска (на 1 жителя в год) | на 1 жителя в год | 0.25 | 0.05 | -0.2 | -80
5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 25 | 0 | -25 | -100
6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | чел | 218 | 155 | -63 | -28.8991
7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 8 | 2 | -6 | -75
8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | чел | 185 | 0 | -185 | -100
9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 613 | 139 | -474 | -77.3246
10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
11 | Количество клубных формирований | ед | 63 | 62 | -1 | -1.5873
12 | Количество участников клубных формирований | чел | 1360 | 1294 | -66 | -4.8529
13 | Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок | ед | 255 | 68 | -187 | -73.3333
14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | ед | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 63446.2 | 63617 | 170.8 | 0.2692
17 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб | 87113 | 68508.5 | -18604.5 | -21.3567
18 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 87 | 93.3 | 6.3 | 7.2414
20 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | единиц | 1 | 0 | -1 | 100
21 | Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска | экземпляров | 100 | 0 | -100 | 100
| Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | единиц | 1 | 0 | -1 | 100
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в предыдущем году не более 5% | % | 7 | 1.3 | -5.7 | -81.4286
2 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 87 | 85.5 | -1.5 | -1.7241
3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
4 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 28 | 43.7 | 15.7 | 56.0714
6 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 14.2 | 44 | 29.8 | 209.8592
7 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7924 | 8839 | 915 | 11.5472
8 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 7.6 | 15.3 | 7.7 | 101.3158
9 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 2 | 3 | 1 | 50
10 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 6847 | 5829 | -1018 | -14.8678
11 | Производство молока | т | 1500.94 | 2249 | 748.06 | 49.8394
12 | Производство мяса в живом весе | т | 321.79 | 36.6 | -285.19 | -88.6261
13 | Молочная продуктивность коров | кг | 4850 | 4166 | -684 | -14.1031
15 | Обеспеченность населения торговой площадью | м2 на 1000 жителей | 520 | 750 | 230 | 44.2308
16 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети | ед | 54 | 46 | -8 | -14.8148
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 83 | 72 | -11 | -13.253
18 | Количество предприятий оптового звена | ед | 27 | 19 | -8 | -29.6296
19 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | ед | 397 | 408.2 | 11.2 | 2.8212
20 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, % | % | 28.8 | 30.5 | 1.7 | 5.9028
21 | Доля оборота малого и среднего предпринимательства, %; | % | 28.4 | 28.4 | 0 | 0
22 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 88 | 88 | 0 | 0
23 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 65 | 65 | 0 | 0
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 45724 | 0 | -45724 | -100
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 46 | 0 | -46 | -100
27 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | - | - | -
28 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да | - | - | -
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 59.5 | 0 | -59.5 | -100
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 3.3 | 3.3 | 0 | 0
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | ед | 10 | 0 | -10 | -100
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество социально значимых мероприятий ежегодно проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | ед | 21 | 7 | -14 | -66.6667
4 | Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями (в процентах от общей численности населения города) | % | 9.2 | 9.2 | 0 | 0
5 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 28 | 24 | -4 | -14.2857
6 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 95 | 35 | -60 | -63.1579
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 5878.33 | 1173.654 | -4704.676 | -80.0342
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 54.8 | 54.38 | -0.42 | -0.76642
5 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.42 | 0 | -0.42 | -100
6 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0.42 | 0 | -0.42 | -100
7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.531 | 0 | -2.531 | -100
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 11.469 | 14 | 2.531 | 22.0682
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 79.07 | 74.26 | -4.81 | -6.0832
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Предоставление в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да/нет | да | - | - | -
2 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком (да/нет) | да/нет | да | - | - | -
3 | Достижение исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95% | % | ≥95 | 26 | -69 | -72.6316
4 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета | % | 80 | 99 | 19 | 23.75
5 | Доля главных распорядителей средств бюджета города представивших отчётность в сроки, установленные департаментом финансов | % | 100 | 100 | 0 | 0
6 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
7 | Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий | шт | 0 | 0
7 | Не превышение предельного объёма муниципального долга (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
8 | Погашение в полном объеме долговых обязательств (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
9 | Доля процессов включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов | % | 90 | - | - | -
10 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города | % | 100 | 100 | 0 | 0
11 | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | чел | 1435 | - | - | -
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе: хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | % | 100 | 90 | -10 | -10
2 | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города | % | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 50
3 | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 100 | 92.14 | -7.86 | -7.86
4 | Увеличение удельного веса недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 100 | 92.46 | -7.54 | -7.54
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 55 | 58 | 3 | 5.4545
2 | Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилым помещением у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 25 | 70 | 45 | 180

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2018 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 278691.823 | 0 | -278691.823 | -100
2 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 636.4 | 83.4506 | -552.9494 | -86.8871
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 71591.4 | 0 | -71591.4 | -100
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 2693.981 | 66 | -2627.981 | -97.5501
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 32105.193 | 1518.9314 | -30586.2616 | -95.2689
6 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений | 3449.5 | 0 | -3449.5 | -100
7 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | 7809.066 | 697.12 | -7111.946 | -91.0729
8 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 155150.933 | 12356.2003 | -142794.7327 | -92.036
9 | Благоустройство и озеленение города | 69728.283 | 615.3493 | -69112.9336 | -99.1175
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 227417.939 | 50170.761 | -177247.178 | -77.939
11 | Укрепление материально-технической базы отрасли | 6971.737 | 0 | -6971.737 | -100
12 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территории | 39008.89 | 0 | -39008.89 | -100
| Итого по программе: | 895255.145 | 65507.8127 | -829747.3323 | -92.6828
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 18807.39 | 537.0629 | -18270.3271 | -97.1444
2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 114103.529 | 26771.7654 | -87331.7636 | -76.5373
3 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 29458.904 | 98.2739 | -29360.6301 | -99.6664
4 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | 97579.462 | 0 | -97579.462 | -100
5 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 5208.323 | 0 | -5208.323 | -100
| Итого по программе: | 265157.608 | 27407.1022 | -237750.5058 | -89.6638
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 131.5 | 0 | -131.5 | -100
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 4630.553 | 106.0558 | -4524.4972 | -97.7097
3 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | 8600 | 0 | -8600 | -100
| Итого по программе: | 13362.053 | 106.0558 | -13255.9972 | -99.2063
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов | 705.4 | 136.9 | -568.5 | -80.5926
| Итого по программе: | 705.4 | 136.9 | -568.5 | -80.5926
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 6665.915 | 11.1864 | -6654.7286 | -99.8322
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 16169.777 | 1195.7794 | -14973.9976 | -92.6048
| Итого по программе: | 22835.692 | 1206.9658 | -21628.7262 | -94.7146
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 3196580.496 | 546268.5003 | -2650311.9957 | -82.9108
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 37219.118 | 99.4539 | -37119.6641 | -99.7328
3 | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 85555.887 | 20325.6969 | -65230.1901 | -76.2428
4 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 482 | 0 | -482 | -100
5 | Организация летнего отдыха и оздоровления | 44872.393 | 373.332 | -44499.061 | -99.168
6 | Обеспечение развития молодежной политики | 48028.6 | 7157.5494 | -40871.0506 | -85.0973
7 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | 52439.9 | 15670.5495 | -36769.3505 | -70.1171
8 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 63292.876 | 16223.9341 | -47068.9419 | -74.3669
| Итого по программе: | 3528471.27 | 606119.0161 | -2922352.2539 | -82.8221
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом | 299.17 | 58.5 | -240.67 | -80.4459
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2456.832 | 0 | -2456.832 | -100
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта | 502325.376 | 102212.0131 | -400113.3629 | -79.6522
4 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 18742.1 | 6630.2953 | -12111.8047 | -64.6235
5 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 26572.601 | 0 | -26572.601 | -100
| Итого по программе: | 550396.079 | 108900.8083 | -441495.2707 | -80.2141
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного дела | 103034.156 | 22803.8953 | -80230.2607 | -77.8676
2 | Развитие музейного дела | 45964.404 | 10741.743 | -35222.661 | -76.6303
3 | Развитие профессионального искусства | 46911.438 | 10723.1297 | -36188.3083 | -77.1418
4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 177449.62 | 30386.4282 | -147063.1918 | -82.876
5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 179652.19 | 33232.1935 | -146419.9965 | -81.5019
6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 4241.908 | 156.5938 | -4085.3142 | -96.3084
7 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство обьектов культуры | 4177.972 | 0 | -4177.972 | -100
8 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 23517.5 | 6770.2186 | -16747.2814 | -71.212
| Итого по программе: | 584949.188 | 114814.2021 | -470134.9859 | -80.3719
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 260043.5 | 78226.3389 | -181817.1611 | -69.918
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 45585 | 7494.9907 | -38090.0093 | -83.5582
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 29655.8 | 11145.1827 | -18510.6173 | -62.4182
4 | Осуществление государственных полномочий по сотавлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 97.4 | 0 | -97.4 | -100
5 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 28320 | 4125.927 | -24194.073 | -85.431
9 | Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | 9232.855 | 0 | -9232.855 | -100
11 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 44191 | 6171.2267 | -38019.7733 | -86.0351
| Итого по программе: | 417125.555 | 107163.6659 | -309961.8891 | -74.309
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2240.634 | 0 | -2240.634 | -100
| Итого по программе: | 2240.634 | 0 | -2240.634 | -100
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2465.2 | 358.7 | -2106.5 | -85.4495
| Итого по программе: | 2465.2 | 358.7 | -2106.5 | -85.4495
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 189925.524 | 39082.495 | -150843.029 | -79.4222
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 133228.104 | 0 | -133228.104 | -100
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 226017.284 | 17908.732 | -208108.552 | 0
| Итого по программе: | 549170.912 | 56991.227 | -492179.685 | -89.6223
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 57495.8 | 18839.7696 | -38656.0304 | -67.2328
3 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | 2500 | 0 | -2500 | 0
| Итого по программе: | 59995.8 | 18839.7696 | -41156.0304 | -68.5982
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | 6056.927 | 1028.8943 | -5028.0327 | -83.0129
2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | 44907.7 | 15686.1067 | -29221.5933 | -65.0703
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | 78.788 | 0 | -78.788 | -100
| Итого по программе: | 51043.415 | 16715.001 | -34328.414 | -67.2534
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 32088.3 | 9673.7027 | -22414.5973 | -69.8529
2 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | 67144.5 | 5615 | -61529.5 | -91.6374
| Итого по программе: | 99232.8 | 15288.7027 | -83944.0973 | -84.5931
| Всего по программам: | 7042406.751 | 1139555.9293 | -5902850.8217 | -83.8187