Пояснительная записка

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 99 371,70 тыс. руб., фактически исполнено 65 507,81 тыс. руб., что составляет 65,9 % от плана на 1 квартал 2018 год.

В рамках программы за 1 квартал 2018 года  проведена реализация следующих мероприятий:

1.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам - исполнение за 1квартал 2018 года – 78,4%, низкое освоение в связи с оплатой по фактическим расходам за потребленный объем сжиженного газа населением за период январь - март 2018 года.

2.Содержание объектов коммунального комплекса - исполнение 0%– м/к на содержание станции обезжелезивания будет заключен во 2 квартале.

3.Поддержка технического состояния жилищного фонда. Исполнение составило 61,0 %. Оплата производилась на основании заявок управляющей компании за коммунальные услуги, оплаты разницы в тарифах и содержание помещений муниципального жилого фонда. За 1-й квартал заявки не предоставлены в департамент ЖКХ.

4.Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (снос многоквартирных домов) исполнение за 1 квартал 2018 года 0%, план - 3 449,50 тыс. руб. Низкое исполнение в связи с отсутствием расселенных аварийных и ветхих домов (отсутствие свободных жилых помещений для расселения граждан, проживающих в аварийном жилье).

5.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов. Исполнение мероприятия составляет 100 %.

6.Улучшение санитарного состояния городских территорий. Исполнение за 1 квартал 2018 года – 34,9%, т.к. оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг.

7.Благоустройство и озеленение города: исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2018 года – 58,2%. Оплата за содержание городского фонтана и содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска  была произведена по факту оказанных услуг, остальные БА являются кассовым планом 2,3,4 квартала.

8.Организационное обеспечение функционирования отрасли: исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2018 года – 89,2%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг.

2.Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 1 квартал 2018 год предусмотрено финансирование в сумме    47 762,57 тыс. руб., фактически исполнено 27 407,10 тыс. руб., что составляет 57,4 % от плана на 1 квартал 2018 год.

Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»

Задача 1 Формирование на территории муниципального образования градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

1.В области градостроительной деятельности проведены следующие мероприятия:

-картографические работы для подготовки градостроительных планов земельных участков;

-утверждена документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11 города Нефтеюганска (в части размещения сетей тепловодоснабжения);

-выполнены инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (район лыжной базы).

В настоящее время на стадии завершения работы по подготовке:

-документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 в целях увеличения проектной мощности общеобразовательной мощности на 1200 мест и жилищного строительства (по проекту проведены публичные слушания, планируется утверждение)

-проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (данные проекты направлены в Думу города Нефтеюганска с целью утверждения).

Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Задача 1 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных

1.По проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства проведены следующие мероприятия:

-подготовлен пакет конкурсной документации на проведение торгов по определению проектной организации на проектирование объекта «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»;

-подготовлен пакет конкурсной документации на проведение торгов по определению проектной организации на проектирование объекта «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)».

Задача 2 Строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения граждан, формирование муниципального специализированного жилищного фонда и создание условий, механизмов, способствующих переселению граждан из строений, приспособленных для проживания

1.По реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений  проведены мероприятия:

-под выделенные лимиты (41 729,60 тыс. руб., из них окружной бюджет – 37 139,30 тыс. руб.; местный бюджет – 4 590,30 тыс. руб.) включены закупки на приобретение жилых помещений (5 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартир).

-ведется работа по подписанию одиннадцати муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве жилого помещения в многоквартирном доме на общую сумму 34 419,42 тыс. руб., срок подписания не позднее 05.04.2018г.

-после заключения вышеуказанных муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве (11 шт.) в результате образовавшейся экономии в план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год дополнительно будет включена закупка на участие в долевом строительстве 1 жилого помещения (однокомнатной квартиры) сроком размещения извещения в апреле 2018 г.

2.По распределению и предоставление жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания; состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; а также формирования муниципального специализированного жилищного фонда (маневренного, служебного) проведены мероприятия:

Согласно очередности сноса жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными на территории муниципального образования город Нефтеюганск» на 2018 год запланировано расселение 12 жилых домов по следующим адресам:

-дом № 39, 11а микрорайона;

-дома № 38, 39, 40, 42, 46 5-го микрорайона;

-дома № 17, 22, 32,33, 43 6-го микрорайона;

-дом № 42 СУ-905.

3.По ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания проведены мероприятия:

Согласно Очередности сноса балочных массивов на территории города Нефтеюганска на 2018 год запланировано расселение балочного массива ЮЭН по ул. Таёжная 1, СУПТР-8, ООС «Дорожный», ПНМК-6, городок АТБ-6, СУ-10, УПТК, СУ-28, МО-15.

В 2018 году для реализаций данного мероприятия, в рамках соглашения от 07.03.2018 № 1-ЕС/2018 «О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» выделено 41 729,55 тыс. руб. для расселения 15 строений.

Согласно доведенным в марте месяце текущего года лимитам на реализацию мероприятий по расселению и ликвидации строений, приспособленных для проживания на территории города, на сегодняшний день ведется работа с гражданами, определяется количество участников, формируется необходимый пакет документов.

4.По улучшению жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года проведены мероприятия:

В списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 240 семей (из них ветеранов боевых действий -120).

5.В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 № 237-п ведется приём граждан заявлений о предоставлении субсидии в планируемом году. За 1 квартал текущего года предоставлено 2 заявления. По выплате возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества проведены мероприятия:

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 №970-п принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:20:0000034:32, общей площадью 846 кв.м., местоположение земельного участка: г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, жилой дом № 8, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом и жилых помещений, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом 8.

Осуществлены мероприятия по размещению муниципального заказа по оказанию услуг по оценке изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Размер возмещения за изымаемый земельный участок и жилое помещение (квартира), включая убытки, определен в соответствии с нормами ст.56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчетов об определении рыночной стоимости объекта оценки.

В соответствии с нормами ст. 56.7 ЗК департаментом муниципального имущества администрации города проведены переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.

Собственникам вышеназванных земельных участков и жилых помещений направлены соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, отчеты об определении рыночной стоимости объекта, выписки из ЕГРН, кадастровые паспорта земельного участка.

На 2018 год запланированы бюджетные средства за счет местного бюджета на выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в сумме 11 987,61 тыс. руб. на 7 граждан. По состоянию на 01.04.2018 года возвращено 3 подписанных соглашения, одно из которых находится на регистрации в Управлении Росреестра по ХМАО-Югре, другие два проходят процедуру согласования (приняты в работу 29.03.2018).

Подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»

Задача 1 Предоставление муниципальной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан

1.По улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан проведены мероприятия:

В I квартале 2018 года в рамках реализации мероприятия «Улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан», подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»:

-проведено 56 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

-направлен в департамент строительства ХМАО-Югры список из 17 молодых семей участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В соответствии с Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2017 №550-п, в 2018 году муниципальному образованию город Нефтеюганск выделены средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оплату одной социальной выплаты.

Планируемый срок заключения Соглашения «О предоставлении в 2018 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на финансирование мероприятия …..» II квартал 2018 года.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 518,53 тыс. руб., фактически исполнено 106,06 тыс. руб., что составляет 20,5 % от плана на 1 квартал 2018 год.

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

п.1.1.«Создание условий для деятельности народных дружин». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 131,500 тыс. руб. Денежные средства направлены на материальное стимулирование членов Народной дружины, страхование народных дружинников в размере 10,000 тыс. руб. Освоение планируется в 3 квартале.

п.1.2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 3 051,000 тыс. руб. Освоено 106 055,81 тыс. руб.

Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.

1.Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

п.2.1.«Повышение уровня безопасности дорожного движения». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 000,00 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на поставку с установкой дорожных знаков. Исполнение запланировано на 3 квартал 2018 года.

Криминогенная обстановка в городе Нефтеюганске характеризуется ростом общего количества зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом – 334 (АППГ – 291), что на 14,8% выше 2017 года.

По итогам 1 квартала 2018 года на территории города зарегистрировано 127 преступлений, совершенных в общественном месте города, (+30,9%; АППГ – 97).

На улицах города совершено 64 преступления (п.г. - 55), рост на 16,4%. Из совершенных на улицах города преступлений удельный вес расследованных составил 54,7% (-2,0%, п.г.- 52,7%).

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована система городского видеонаблюдения АПК «Безопасный город», состоящая из 105 видеокамер (39 – места массового скопления граждан, 3 – жилой сектор, 63 – на улицах города).

В настоящее время, видео система АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС). Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурных частей ОМВД и ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску.

В текущем году с помощью видеосистемы, в том числе при просмотре архивов сотрудниками следственно – оперативных групп раскрыто 2 преступления (АППГ – 0).

За отчётный период 2018 года, при помощи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» административных правонарушений выявлено не было (п.г. – 0).

По итогам 1 квартала 2018 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками привлекались сотрудники члены Народной дружины  г. Нефтеюганска. За отчётный период 2018 года привлекались к несению службы 57 раз в количестве 672 человек.

Сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску за 1 квартал 2018 года выявлено  2793 административных правонарушения (+0,9%; АППГ-2768), из них по ст. 20.1 КоАП РФ – 304, по ст. 20.20-20.22 КоАП РФ – 1049.

4.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 173,03 тыс. руб., фактически исполнено 136,90 тыс. руб., что составляет 79,1 % от плана на 1 квартал 2018 года.

На организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности, подведомственным учреждениям культуры выделены денежные средства в размере 76,90 тыс. руб. Заключен договор с ИП «Петров» на мониторинг Соцсетей, направлен исполнителю. Исполнение во 2 квартале 2018 г.

17.03.2017 проведен молодёжный форум «Все СВОИ». Количество участников 50 человек (молодые блогеры, представители молодёжных организаций, школьники, студенты).

В период с 26.03 по 03.04..2018 организован и проведен городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими». Участниками городского лагеря стали представители детских и молодежных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города (охват 100 человек).

Участники приобрели навыки информационного противодействия распространений идей экстремизма в молодёжной среде, ознакомились с новыми методами профилактической работы по предотвращению экстремистских проявлений.

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 1 405,32 тыс. руб., фактически исполнено 1 206,97 тыс. руб., что составляет 85,9 % от плана на 1 квартал 2018 года.

Неисполнение по программе составило:

-экономия, образовавшаяся после проведения торгов;

-несвоевременное предоставление актов выполненных работ по муниципальным контрактам;

-изменение сроков проведение аукциона.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны;

-приобретение наглядного материала для учебно-консультационного пункта;

-приобретение постельных принадлежностей для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при ЧС.

6.Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 703 357,21 тыс. руб., фактически исполнено 606 119,12 тыс. руб., что составляет 86,2 % от плана на 1 квартал 2018 года.

1.Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 35 образовательных организаций, в том числе:

-15 общеобразовательных организаций, 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 дошкольных образовательных организаций, 2 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета»;

-2 организации дополнительного образования.

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году 13 784 человек, в том числе 212 учащихся ЧОУ «НПГ». Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 24,8% (2016-2017 учебный год - 26,5%). На территории города действуют 3 федеральных инновационных площадки, 4 федеральные экспериментальные площадки, 11 региональных инновационных площадок, 4 региональных апробационных площадки по реализации ФГОС основного общего образования, развитию инженерного и технического образования, формированию духовно-нравственных ценностей и культурно-исторических традиций российского казачества.

Программу дошкольного образования реализуют 23 муниципальные образовательные организации (7 315 детей). Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%. В систему дошкольного образования успешно интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (230 мест), ООО «Кидс Планета» (в марте получена лицензия на осуществление образовательной деятельности на 25 мест).

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 11 134 учащихся, в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 3 946 человека (18,6%), в дошкольных организациях 2 804 человека (13,3 %), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (21,1%).

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы» выданы 2 971 сертификат, что составляет 15% детей в возрасте от 5 до 18 лет по статистике, проживающих в городе Нефтеюганске.

В рамках реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие системы обучения и воспитания детей организованы и проведены следующие мероприятия:

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (66 учащихся, 11 социальных проектов);

-городской конкурс «Ученик года – 2018», победитель - учащийся МБОУ «Лицей № 1»;

-весенний городской лагерь лидеров детских общественных объединений «Жить в мире с собой и другими».

-участие педагогов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры-2018»;

-участие команды обучающихся города Нефтеюганска во всероссийской олимпиаде;

-молодежный форум «Сегодня игра - завтра жизнь»;

-участие команды в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018».

Остаток неиспользованных бюджетных средств образовался по расходам на:

-выплату заработной платы работникам, социальные выплаты, начисления на заработную плату в связи с соблюдением графика выплат;

-дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных организациях за счет средств бюджета округа, в связи с увеличением численности обучающихся льготной категории;

-создание условий для осуществления  присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа, в связи с отчислением воспитанников по исполнению 3-х лет и с переводом их в муниципальные дошкольные учреждения по заявлению родителей;

-осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств автономного округа - расходы носят заявительный характер.

2.Организация отдыха и оздоровления.

Отдых детей и их оздоровление, имеющие место жительства на территории города, организованы в соответствии с Комплексом мер по организации отдыха детей и их оздоровления, проживающих в городе на 2018 год (постановление администрации города Нефтеюганска от 27.12.2017 № 806-п).

В период весенних каникул организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 17 образовательных организаций с охватом 3 625 детей, в том числе 1 374 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (37,9% от числа отдохнувших). В рамках выполнения отдельных государственных полномочий на отдых и оздоровление в период весенних каникул направлены 31 ребенок в Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба», расположенный в Тюменской области (Ишимский район).

Обеспечено информационное сопровождение детской оздоровительной кампании 2018 года, посредством организации работы консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный период; актуализации раздела «Каникулы 2018» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, официальном сайте Департамента, распространения информационных материалов (листовки).

3.Обеспечение развития молодежной политики.

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей организована следующая работа:

-произведен отбор претендентов для занесения на Доску Почёта «Молодёжь – гордость Нефтеюганска» (в области образования, молодёжной политики и общественной деятельности), документы направлены для рассмотрения на комиссии;

-осуществляется подготовка к проведению Муниципального молодёжного форума (в рамках Всероссийской форумной кампании);

-объявлен городской конкурс проектов в сфере молодёжной политики города Нефтеюганска в 2018 году (для муниципальных учреждений и молодежи от 18 до 30 лет, согласно номинациям), на конкурс заявлено 18 проектов.

В целях содействия трудовой занятости организовано временное трудоустройство 250 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 187 человек, относящиеся к льготной категории.

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 14 юридических консультаций, из них 3 - для несовершеннолетних; 64 психологических консультаций, из них 34 - для несовершеннолетних.

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 133 624,86 тыс. руб., фактически исполнено 108 900,81 тыс. руб., что составляет 81,5 % от плана на 1 квартал 2018 года.

По подпрограмме 1 «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» В разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

-по основному мероприятию 1.1. «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом» запланировано 79,00 тыс. руб. Исполнение мероприятия к плановым показателям 1 квартала 2018 года составило  74,1%.

Экономия образовалась, так как субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между ГРБС и учреждением, перечисления субсидий осуществляется ежедневно в размере потребности на осуществление расходов. В связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 2 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2018 года.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 375 человек, или 23,5%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,2% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 130 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью   3 651 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 54 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 53 775,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

-по основному мероприятию 1.2. «Организация отдыха и оздоровления детей» комитетом физической культуры и спорта в весенний период 2018 года было организованно 4 лагеря дневного пребывания детей на базе учреждений спортивной направленности. Общее количество отдохнувших детей составило 289 человек. При комплектовании групп особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных семей, из многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детей под опекой. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в разновозрастных отрядах.

-по основному мероприятию 1.3. «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта» исполнение мероприятия к плану 1 квартала 2018 года составило 85,0%.

Экономия образовалась, так как субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между ГРБС и учреждением, перечисления субсидий осуществляется ежедневно в размере потребности на осуществление расходов. В связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 2 квартал массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2018 года.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4 790 человек.

За первый квартал 2018 года присвоено 1 кандидат в Мастера спорта, 2 спортсмена 1 взрослого разряда.

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по одному виду спорта (армреслинг), где приняло участие 2 команды предприятий и организаций города, охвачено более 20 человек.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 г.г.», приняло участие более 200 человек.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2018», приняло участие 1144 человека;

-Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти тренеров Лепилова И.И., Мальчикова В.А. «Гонка с выбыванием», приняло участие около 200 человек;

-Кубок России по плаванию 1 этап, приняло участие 92 человека;

-Всероссийский турнир по спортивной аэробике, приняло участие 420 человек;

-Межрегиональные соревнования по плаванию памяти Р.Габидуллина, приняло участие 110 человек.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (10) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, бокс, мотокросс, плавание.

Развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске в значительной мере связана с созданием отдела по адаптивной физической культуре и спорту (далее – Отдел) на базе подведомственного бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»).

Отдел работает по Программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Основная задача в деятельности Отдела является создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и спорта, проведение реабилитации для инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Для достижения данной цели, решаются задачи по обеспечению условий для занятий адаптивным спортом, содействие в завоевании высоких спортивных результатов.

Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательный процессы подготовки обучающихся. Работают два бассейна для спортивного плавания, предназначенные для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Универсальный игровой зал, зал для проведения занятий и соревнований по настольному теннису.

В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.  К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий, в штатное расписание отдела по адаптивной физической культуре и спорту введена должность «Сопровождающий спортсмена – инвалида первой группы инвалидности».

Работают 4 отделения по видам адаптивного спорта, таких как: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, волейбол с общей численностью занимающихся 205 человек, из них 68 человек от 6 до 18 лет, 116 человек от 19 до 59 лет и от 60 до 79 лет – 21 человек.

Одним из важных направлений в реализации комплекса мер, направленных на развитие адаптивного спорта является организация и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

За I квартал 2018 года организовано и проведено 5 спортивных мероприятий с участием спортсменов-инвалидов.

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» разработан порядок по выполнению мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), направляемых БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта».

Также на территории города ведут физкультурно-оздоровительную работу с инвалидами семь учреждений. Пять в сфере образования и два в сфере труда и социальной защиты. Общее количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, а также лечебной физкультурой составляет: в сфере образования 229 человек, в сфере труда и социальной защиты 304 человека. Физкультурно-оздоровительную деятельность осуществляют: в сфере образования 11 штатных сотрудников, в сфере труда и социальной защиты – 4.

В муниципальном образовании город Нефтеюганск находятся 35 спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов в различной форме собственности, из них 11 оснащенных. Численность сотрудников предоставляющих услуги инвалидам составляет 21 человек, из них прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами – 19 человек. Численность штатных сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг - 20 человек.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» В разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

-по основному мероприятию 2.1. «Организационное обеспечение функционирования отрасли» запланированы расходы на 1 квартал 2018 года в сумме 6 734,36 тыс. рублей. Исполнение составило 98,5%.

Остаток образовался в связи с переносом права работника на компенсацию проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на другой квартал.

-по основному мероприятию 2.2. «Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» запланированы расходы на 1 квартал 2018 года в сумме 6 572,60 тыс. руб. Неисполнение по причине того что заявка в стадии согласования, торги планируются в апреле 2018 г.

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 128 481,99 тыс. руб., фактически исполнено 114 814,20 тыс. руб., что составляет 89,4 % от плана на 1 квартал 2018 года.

«Развитие библиотечного дела»

Модель библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Нефтеюганск представлена объединением 4 муниципальных библиотек (сетевых единиц). Городская библиотека для взрослого населения, выполняющая функции центральной, Центральная детская библиотека; Библиотека семейного чтения и Библиотека СУ-62 – библиотеки смешанного типа, обслуживающие взрослое и детское население.

В целях обеспечения доступа пользователей к собственным библиотечным ресурсам и информационным электронным национальным ресурсам, Учреждением используются следующие формы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания: пункты выдачи в двух детских садах; летний читальный зал «Солнечный» на улице; межбиблиотечный абонемент, надомное обслуживание; услуги удаленного доступа к сайту.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных осуществляется в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов; на сайте МБУК «Городская библиотека», на портале издательства «OpenForYou». Доступ к электронному каталогу Учреждения на Единый портал государственных услуг осуществляется опосредованно, через Государственную библиотеку Югры, посредством подключения сводного каталога библиотек Югры к единому порталу государственных и муниципальных услуг.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведен 31 урок, посещений – 313, обучено – 21 человек. Проведено 5 занятий  для групповой консультации  по теме «Возможности портала Госуслуг», обучено 67 человек. Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе. На  ТРК «Юганск» прошел репортаж о ресурсах и возможностях библиотеки по оказанию населению государственных услуг.

Центр общественного доступа обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей в 1 квартале – 534 , число посещений – 1632. Обращений к сайтам органов власти разных уровней – 442.

Объем документного фонда составляет 267 137 экз., новые поступления за 1 квартал составили 191 экземпляр за счет дарственных и обязательного экземпляра.

«Развитие профессионального искусства»

Театральное искусство города Нефтеюганска представляет муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр кукол «Волшебная флейта». Основными векторами в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, проведение дискотек и игровых программ для детей, участие в городских мероприятиях.

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, гастрольная деятельность, проведение театрализованных  игровых программ для детей и подростков, участие в городских мероприятиях, работа с любительскими и общественными организациями города (ветераны, старожилы, многодетные семьи, общество инвалидов и т.д.).

Репертуар театра, на данный момент, представлен 26 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка»;

-для детей от 3 до 12 лет: «Колобок», «Чур, я!», «Гусёнок», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Бука», «Про Бяку-Бояку», «Мама для мамонтёнка», «Котовасия», «Загадка курочки Рябы», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Снегурушка»; «По зеленым холмам океана»;

-для молодёжи: «Дорога в никуда», «Медведь», «Солнечный остров»;

-для взрослой аудитории: «Любовь всё побеждает».

За I квартал  2018 года было проведено 68 мероприятий, охвачено 3912  человек. В марте в Театре кукол «Волшебная флейта» состоялся  премьерный показ  спектакля «По зеленым холмам океана» (6+) по пьесе С.Козлова. Режиссёр Анастасия Осипова (г. Санкт – Петербург), художник-постановщик: Ирина Храмчук (г. Москва). Спектакль посмотрели  238 человек, из них 214 несовершеннолетних.

В течение творческого сезона при Театре работает театральная студия юного актёра «Очень-очень…студия» (руководитель студии Благинина К.А.). Занятия проходят  3 раза в неделю. В студии постоянно занимается 18 человек в возрасте  от 8 до 17 лет. В данное время юные актёры вместе с руководителем готовят новую постановку «Маленький принц».

«Развитие музейного дела»

Историко-художественный музейный комплекс включает в себя три структурные единицы: Художественную галерею «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык».

В отчетном периоде  в НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

В 1 квартале функционировало 33 выставки, общее количество посетителей составило 6 900 человек.

Фондовые коллекции Музейного комплекса на конец 1 квартала 2018 года насчитывают 41 228 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 1 561 единицу. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС - 40 983 экспоната. Представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры 9 009 экспонатов. В Государственном каталоге представлено  1 663  предмета. Оцифровано  20 486 экспонатов.

«Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел»

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс», имеющий в структуре 3 Культурных центра (КЦ «Юность», КЦ «Лира» и КЦ «Обь»).

На базе структурных подразделений МБУК «КДК» осуществляют работу 44 клубных формирования, число их участников составляет 891 человек, из них:

для детей - 21 ед. – количество участников 590 человек;

для молодежи от 15 до 24 лет - 2 ед. – количество участников 20 человек;

для участников старше 24 лет -  17 ед. – количество участников 185 человек (из низ 2 коллектива для пожилых людей, с охватом 25 человек);

разновозрастные коллективы – 4 ед. – количество участников 96 человек.

6 детских коллективов действуют на платной основе, общее число их участников, составляет  118 человек.

9 детских коллективов имеют звание: «Образцовый художественный коллектив», 4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Творческие коллективы учреждения за отчетный период приняли участие в 8 конкурсах и фестивалях различного уровня, где завоевали 110 дипломов; из них 60 на конкурсных мероприятиях международного, 4 всероссийского, 24 окружного и регионального, 22 муниципального уровней.

За отчетный период 2018 года специалистами  МБУК «КДК» были подготовлены и проведены мероприятия разнообразные по формам и направлениям: праздничные концерты, посвященные памятным, юбилейным датам, публичные мероприятия, церемония возложения цветов, профессиональные праздники, церемонии открытия общественных, массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, игровые и познавательные программы. Реализованы мероприятия по организации досуга детей в каникулярные периоды, в том числе, творческая площадки «Магия танца», которая работала в зимние и весенние каникулы на базе КЦ «Юность» под руководством балетмейстеров М. Продан и А.Пупы. В рамках площадки  организованы и проведены коллективные, групповые творческие мероприятия. На протяжении  работы площадки проводилась  тренировочная, постановочная, просветительская и воспитательная работа  с юными артистами.

В Центре национальных культур  организована  деятельность 18 творческих коллективов (403 участника), из них 11 клубных формирований - для детей и подростков (205 участников),  3 разновозрастных коллектива (52 участника), 4 коллектива  - для участников старше 24 лет (140 участников).

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы Учреждения достойно представляют город не только на региональном, окружном, но и на всероссийском, международном уровнях. Творческие коллективы в 1 квартале 2018 года приняли участие в 1 международном, в 1 межрегиональном, в 4 муниципальных конкурсах и фестивалях, где завоевали 18 дипломов.

Два коллектива имеют почетное звание «Народный (Образцовый) коллектив любительского художественного творчества».

В 1 квартале 2018 года проведено 39 мероприятий с общим охватом 5304 человека, из них - 21 мероприятие для детей до 14 лет, присутствовало 1 217 человек, 8 мероприятий для населения старше 24 лет, посетили 326 человек, 9 мероприятий для разновозрастной  аудитории с общим охватом 3744 человека.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Дополнительное образование представлено двумя учреждениями: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 01 января 2018 года составляет 2 618 человек, в том числе 1908 человек за счет средств муниципального бюджета (в рамках муниципального задания), контингент на платной образовательной основе - 710 человек.

На базе двух школ работают 55 творческих коллективов, которые посещают 1 364 человека, из них: 46 детских коллективов, которые посещают 1173 человека, 3 взрослых - 11 человек, 6 смешанных - 180 человек.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 квартале 2018 года проведен ряд социально-значимых мероприятий, таких как:

-открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»;

-праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества;

-народное гуляние «Масленица»;

-праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню;

-праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры;

-открытие Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.

В центральной городской библиотеке состоялось открытие первого в ХМАО-Югре Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки. Участие в открытии Центра приняли сотрудники библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, школьники, официальные лица.

Центр удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - это 30 пользовательских мест, специализированное оборудование для подключения, интерактивная доска, мультимедиа-проектор, планшеты, трансформируемая мебель, возможность видеоконференцсвязи. Презентационный видеоролик познакомил собравшихся в зале с возможностями и предназначением Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Благодаря техническим возможностям, был организован телемост с включением трех студий – из Нефтеюганска, Ялуторовска и Санкт-Петербурга. Гостям были продемонстрированы фрагменты уроков по истории и русскому языку с использованием уникальной возможности - работать с книгами и документами прошлых лет, общаться со сверстниками в режиме видеоконференции. Ребята показали всем присутствующим, как легко и просто пользоваться новым информационным ресурсом. Участники «Мультстудии» во время церемонии открытия создали мультипликационный фильм о путешествии в Президентскую библиотеку. Школьникам и почетным гостям вручили памятные читательские билеты. После торжественной церемонии открытия была проведена пресс-конференция с участием официальных лиц. Журналистам рассказали, каким образом будет организована работа ресурсного центра. Подключение к ресурсам Президентской библиотеки открывает  жителям Нефтеюганска оперативный доступ к цифровым копиям уникальных аудио - и видеодокументов, архивных материалов, раритетных книжных изданий из фонда, который на сегодняшний день содержит более 600 тысяч единиц хранения.

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска

на 2014-2020 годы»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 114 055,38 тыс. руб., освоено 107 163,67 тыс. руб. или 94,0 % от плана на 1 квартал 2018 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение функций органов местного самоуправления (администрация города Нефтеюганск), предусмотрено 81 067,31 тыс. руб., освоено 78 226,34 тыс. руб. или 96,5 % от плана на 1 квартал 2018 года;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 7 495,50 тыс. руб., освоено 7 494,99 тыс. руб. или 100% от плана на 1 квартал 2018 года;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 11 877,31 тыс. руб., освоено 11 145,18 тыс. руб. или 93,8 % от плана на 1 квартал 2018 года;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 5 943,00 тыс. руб., освоено 4 125,93 тыс. руб. или 69,4% от плана на 1 квартал 2018 года;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 7 672,27 тыс. руб., освоено 6 171,23 тыс. руб. или 80,4% от плана на 1 квартал 2018 года.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года финансирование не предусмотрено

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 358,70 тыс. руб., фактически исполнено 358,70 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 1 квартал 2017 года.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы была предоставлена субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 358,70 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета).

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 95 685,42 тыс. руб., фактически исполнено 56 991,23 тыс. руб., что составляет 59,6 % от плана на 1 квартал 2018 года.

В рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих мероприятий:

1.«Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования».

Мероприятие включает в себя следующие субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги:

-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска;

-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска;

-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным  маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ (период оказания услуг с 07.05.2018 по 30.09.2018);

-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по ежегодным сезонным автобусным  маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ (период оказания услуг с 07.05.2018 по 30.09.2018).

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 2018 году в рамках данного мероприятия запланировано:

-СМР Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая) (завершение работ - 4 квартал 2018 года);

-СМР Автодорога по ул. Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул. Юганская до ул. Усть-Балыкская). 1 этап (денежные средства во втором квартале перераспределены на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);

-ПИР "Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)"; "Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)" (завершение работ - 4 квартал 2018 года);

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Нефтяников (на участке от ул. Сургутская ПК 0+060 до ул. Мира ПК 0+537) (завершение работ 3 квартал 2018 года);

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная)  завершение работ 3 квартал 2018 года).

3.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения».

Оплата электроэнергии и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них осуществляется по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 20 004,85 тыс. руб., фактически исполнено 18 839,80 тыс. руб., что составляет 94,2 % от плана на 1 квартал 2018 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 17 453,39 тыс. руб., фактически исполнено 16 715,00 тыс. руб., что составляет 95,8 % от плана на 1 квартал 2018 года.

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Не полное исполнение по данному мероприятию связано тем, что финансирование мероприятий в 2018 году было запланировано исходя из анализа стоимости данных услуг по исполненным муниципальным контрактам (договорам) в 2018 году, а фактическая стоимость услуг по заключенным муниципальным контрактам оказалась ниже запланированной.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнены работы по межеванию земельных участков в количестве 6 шт. и кадастровые работы (установление принадлежности здания к объектам капитального строительства) в количестве 1 шт. Исполнение за 1 квартал составило 100% от выделенной суммы.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности. Заключен муниципальный контракт на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 766,99 тыс. руб. сроком оказания услуг до сентября 2018 года. За 1 квартал 2018 года исполнение составило 186,22 тыс. руб., что составляет 100% от плана на 1 квартал 2018 года.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов). Произведена оплата налогов в размере 100 % от плана на 1 квартал 2018 года.

5.Расходы на обеспечение деятельности департамента. Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Исполнение составило 97% от плана на 1 квартал 2018 года.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы».

В рамках реализации  муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 16 509,62 тыс. руб., фактически исполнено 15 288,70 тыс. руб., что составляет 92,6 % от плана на 1 квартал 2018 года.

1.Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

За 1 квартал 2018 года бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по опеке и попечительству освоены в размере 9 673,70 тыс. руб. что составляет 92,5% от плановых назначений за отчетный период.

2.Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством, обеспечение жилыми помещениями и дополнительными гарантиями прав на жилое помещение детей-сирот, лиц из числа детей-сирот.

Решение поставленной задачи осуществляется путем реализации мероприятия подпрограммы - повышение уровня благосостояния путем предоставления дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения целей программы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства за 1 квартал 2018 года осуществлены ежемесячные выплаты вознаграждения приемным родителям на общую сумму 5 615,00 тыс. руб., что составило 92,8 % исполнения к запланированной на отчетный период сумме бюджетных ассигнований. Получателями являлись 54 приемных родителя.

Решение поставленной задачи осуществляется путём реализации совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, следующих мероприятий:

1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;

2) производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

На 1 квартал 2018 года не доведены лимиты бюджетных ассигнований на приобретение жилого помещения, все ассигнования запланированы на 2 и последующие квартала.

Соисполнителю программы – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, на производство ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут переданы во 2 квартале лимиты в размере 178 195. В 2018 году будет заключен муниципальный контракт на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений.