## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 3 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 4 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.04.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 кв |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 | 17 | 18 | 19 | 18
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 22835692 | 216263 | 0 | 22619429 | 1405316 | 0 | 0 | 1405316 | 9829145 | 0 | 0 | 9829145 | 8465322 | 0 | 0 | 8465322 | 2884782 | 0 | 0 | 2884782 | 1206965.81 | 0 | 0 | 1206965.81 | 85.8857 |  |  |  | 5.2854 |  |  | 5.336
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 6665915 | 0 | 0 | 6665915 | 99800 | 0 | 0 | 99800 | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 5906515 | 0 | 0 | 5906515 | 540200 | 0 | 0 | 540200 | 11186.36 | 0 | 0 | 11186.36 | 11.2088 |  |  |  | 0.16781 |  |  | 0.16781
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 759400 | 0 | 0 | 759400 | 99800 | 0 | 0 | 99800 | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540200 | 0 | 0 | 540200 | 11186.36 | 0 | 0 | 11186.36 | 11.2088 |  |  |  | 1.4731 |  |  | 1.4731 | 27 марта прошел аукцион. Исполнение во 2 квартале.
|  | ДГиЗО | 5906515 | 0 | 0 | 5906515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5906515 | 0 | 0 | 5906515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 16169777 | 216263 | 0 | 15953514 | 1305516 | 0 | 0 | 1305516 | 9709745 | 0 | 0 | 9709745 | 2558807 | 0 | 0 | 2558807 | 2344582 | 0 | 0 | 2344582 | 1195779.45 | 0 | 0 | 1195779.45 | 91.5944 |  |  |  | 7.3952 |  |  | 7.4954
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 14025 | 0 | 0 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 14025 | 24425 | 0 | 0 | 24425 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 57.041 |  |  |  | 12.0301 |  |  | 12.0301 | На 01.04.2018 исполнение составит 100%
|  | ДДА | 151240 | 0 | 0 | 151240 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 29300 | 0 | 0 | 29300 | 63000 | 0 | 0 | 63000 | 39440 | 0 | 0 | 39440 | 7939.94 | 0 | 0 | 7939.94 | 40.7176 |  |  |  | 5.2499 |  |  | 5.2499 | В декабре 2017 года был проведен электронный аукцион по результатам которого 25.12.2017 заключен муниципальный контракт № 0187300012817000381 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации на сумму 51 653,66 (пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три рубля 66 копеек), в связи с чем образовалась экономия. Образовавшуюся экономию планируем направить на ремонт пожарно-охранной сигнализации в здании архива (6-81)
|  | ДЖКХ | 287100 | 0 | 0 | 287100 | 43416 | 0 | 0 | 43416 | 67099 | 0 | 0 | 67099 | 95599 | 0 | 0 | 95599 | 80986 | 0 | 0 | 80986 | 33572.72 | 0 | 0 | 33572.72 | 77.328 |  |  |  | 11.6937 |  |  | 11.6937
|  | ДМИ | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 8836 | 0 | 0 | 8836 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 35300 | 0 | 0 | 35300 | 8836 | 0 | 0 | 8836 | 100 |  |  |  | 7.3633 |  |  | 7.3633
|  | ДОиМП | 13179706 | 0 | 0 | 13179706 | 726005 | 0 | 0 | 726005 | 9095441 | 0 | 0 | 9095441 | 1755555 | 0 | 0 | 1755555 | 1602705 | 0 | 0 | 1602705 | 706563.29 | 0 | 0 | 706563.29 | 97.3221 |  |  |  | 5.361 |  |  | 5.361
|  | КК | 1150168 | 0 | 0 | 1150168 | 252640 | 0 | 0 | 252640 | 274640 | 0 | 0 | 274640 | 279140 | 0 | 0 | 279140 | 343748 | 0 | 0 | 343748 | 191828.64 | 0 | 0 | 191828.64 | 75.9296 |  |  |  | 16.6783 |  |  | 16.6783 | Оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. Денежные средства будут освоены в полном обьеме.
|  | КФКиС | 1215063 | 216263 | 0 | 998800 | 241094 | 0 | 0 | 241094 | 202740 | 0 | 0 | 202740 | 324988 | 0 | 0 | 324988 | 217978 | 0 | 0 | 217978 | 239038.86 | 0 | 0 | 239038.86 | 99.1476 |  |  |  | 19.673 |  |  | 23.9326
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901