## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 3 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 4 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.05.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 1 полугодие |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18
14 | Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 422221373 | 55989532 | 9596200 | 356635641 | 217470740 | 24309272 | 7250000 | 185911468 | 102156349 | 11593249 | 1750000 | 88813100 | 101169103 | 12586149 | 1200000 | 87382954 | 92419818 | 11255636 | 1146200 | 80017982 | 140698129.28 | 11234036.74 | 6404714.83 | 123059377.71 | 64.6975 | 46.213 |  | 66.1925 | 33.3233 | 20.0645 | 66.7422 | 34.5056
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 309697346 | 569183 | 0 | 309128163 | 164539626 | 227676 | 0 | 164311950 | 75587875 | 0 | 0 | 75587875 | 72478054 | 0 | 0 | 72478054 | 69014922 | 0 | 0 | 69014922 | 113063686.33 | 0 | 0 | 113063686.33 | 68.7152 | 0 |  | 68.8104 | 36.5078 | 0 |  | 36.575
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 77119200 | 0 | 0 | 77119200 | 37186892 | 0 | 0 | 37186892 | 18131855 | 0 | 0 | 18131855 | 19679490 | 0 | 0 | 19679490 | 20252818 | 0 | 0 | 20252818 | 26027919.01 | 0 | 0 | 26027919.01 | 69.9922 |  |  | 69.9922 | 33.7502 |  |  | 33.7502
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 179665700 | 0 | 0 | 179665700 | 106128638 | 0 | 0 | 106128638 | 44793520 | 0 | 0 | 44793520 | 40801764 | 0 | 0 | 40801764 | 32870304 | 0 | 0 | 32870304 | 75127488.25 | 0 | 0 | 75127488.25 | 70.7891 |  |  | 70.7891 | 41.8152 |  |  | 41.8152
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 3258600 | 0 | 0 | 3258600 | 1655420 | 0 | 0 | 1655420 | 1117000 | 0 | 0 | 1117000 | 733800 | 0 | 0 | 733800 | 910800 | 0 | 0 | 910800 | 742543.08 | 0 | 0 | 742543.08 | 44.8553 |  |  | 44.8553 | 22.7872 |  |  | 22.7872
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 49084663 | 0 | 0 | 49084663 | 19341000 | 0 | 0 | 19341000 | 11545500 | 0 | 0 | 11545500 | 11263000 | 0 | 0 | 11263000 | 14981000 | 0 | 0 | 14981000 | 11165735.99 | 0 | 0 | 11165735.99 | 57.7309 |  |  | 57.7309 | 22.7479 |  |  | 22.7479
14.1.5 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДДА | 569183 | 569183 | 0 | 0 | 227676 | 227676 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 58734623 | 48319800 | 9596200 | 818623 | 32067329 | 24075106 | 7250000 | 742223 | 13383449 | 11593249 | 1750000 | 40200 | 13825849 | 12586149 | 1200000 | 39700 | 12438536 | 11255636 | 1146200 | 36700 | 18340771.75 | 11234036.74 | 6404714.83 | 702020.18 | 57.1946 | 46.6625 |  | 94.5835 | 31.2265 | 23.2493 | 66.7422 | 85.7562
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 11504423 | 1187000 | 9498800 | 818623 | 8582012 | 589789 | 7250000 | 742223 | 2039500 | 249300 | 1750000 | 40200 | 1540600 | 300900 | 1200000 | 39700 | 1409700 | 324200 | 1048800 | 36700 | 7424608.87 | 317873.86 | 6404714.83 | 702020.18 | 86.5136 | 53.8962 |  | 94.5835 | 64.537 | 26.7796 | 67.4266 | 85.7562
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3777700 | 3777700 | 0 | 0 | 2199017 | 2199017 | 0 | 0 | 1043849 | 1043849 | 0 | 0 | 745349 | 745349 | 0 | 0 | 698036 | 698036 | 0 | 0 | 1345158.02 | 1345158.02 | 0 | 0 | 61.1709 | 61.1709 |  |  | 35.6079 | 35.6079
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4578900 | 4578900 | 0 | 0 | 2947600 | 2947600 | 0 | 0 | 1455400 | 1455400 | 0 | 0 | 571100 | 571100 | 0 | 0 | 922900 | 922900 | 0 | 0 | 1683687.63 | 1683687.63 | 0 | 0 | 57.1206 | 57.1206 |  |  | 36.7706 | 36.7706
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 9934800 | 9934800 | 0 | 0 | 5911300 | 5911300 | 0 | 0 | 2360300 | 2360300 | 0 | 0 | 2195800 | 2195800 | 0 | 0 | 1669500 | 1669500 | 0 | 0 | 3761390.23 | 3761390.23 | 0 | 0 | 63.6305 | 63.6305 |  |  | 37.8608 | 37.8608
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 28320000 | 28320000 | 0 | 0 | 11906000 | 11906000 | 0 | 0 | 5963000 | 5963000 | 0 | 0 | 8773000 | 8773000 | 0 | 0 | 7641000 | 7641000 | 0 | 0 | 4125927 | 4125927 | 0 | 0 | 34.6542 | 34.6542 |  |  | 14.569 | 14.569
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 9232855 | 6735000 | 0 | 2497855 | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 1887040 | 0 | 0 | 1887040 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 9232855 | 6735000 | 0 | 2497855 | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 1887040 | 0 | 0 | 1887040 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 44556549 | 365549 | 0 | 44191000 | 20352970 | 6490 | 0 | 20346480 | 12674210 | 0 | 0 | 12674210 | 12978160 | 0 | 0 | 12978160 | 10866360 | 0 | 0 | 10866360 | 9293671.2 | 0 | 0 | 9293671.2 | 45.6625 | 0 |  | 45.677 | 20.8581 | 0 |  | 21.0307
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22840304 | 51904 | 0 | 22788400 | 10082190 | 6490 | 0 | 10075700 | 6793300 | 0 | 0 | 6793300 | 7164350 | 0 | 0 | 7164350 | 5548350 | 0 | 0 | 5548350 | 4464738.37 | 0 | 0 | 4464738.37 | 44.2834 | 0 |  | 44.3119 | 19.5476 | 0 |  | 19.5922
|  | ДМИ | 21716245 | 313645 | 0 | 21402600 | 10270780 | 0 | 0 | 10270780 | 5880910 | 0 | 0 | 5880910 | 5813810 | 0 | 0 | 5813810 | 5318010 | 0 | 0 | 5318010 | 4828932.83 | 0 | 0 | 4828932.83 | 47.0162 |  |  | 47.0162 | 22.2365 | 0 |  | 22.5624
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901