- ПРОЕКТ

- ПРАВИТЕЛЬСТВО

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- от _________________ № ______

- Ханты-Мансийск

Об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы

за 2016 год

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июля 2016 года № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»:

- Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») за 2016 год (прилагается).

2. Отметить, что:

из 57 мероприятий «дорожной карты» срок исполнения наступил по 27 мероприятиям, которые исполнены в полном объеме;

в 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры				                    Н.В.Комарова

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от «____»____________2017 года  № ____

Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта») за 2016 год

В целях реализации долгосрочных задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра) в современных условиях приоритетной целью остается – развитие человеческого капитала.

Югра демонстрирует постепенный отказ от экспортного энергосырьевого развития, формируя экономику инновационного типа на основе структурно-технологической перестройки и дальнейшего роста благосостояния населения с учетом экономических, социальных и экологических компонентов качества жизни.

Принципиальной позицией Правительства автономного округа является не только сохранение доли расходов бюджета на развитие человеческого капитала, но и формирование новых экономических моделей, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту, развитию человеческого потенциала.

Во исполнение Посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и от 1 декабря 2016 года, а также перечня поручений по реализации ежегодного обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителям общественности и депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 декабря 2015 года в части максимального вовлечения некоммерческих организаций (далее – НКО) в оказание услуг в социальной сфере и поэтапного доведения доли НКО на рынке социальных услуг до 15 %, в Югре утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы (далее – «дорожная карта»), который позволит повысить качество и доступность услуг в социальной сфере через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении услуг социальной сферы гражданам.

Определен координационный совещательный орган по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере – комиссия по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа.

Создана некоммерческая организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Основная цель деятельности Фонда – создание благоприятных условий для расширения участия негосударственных, в том числе социально ориентированных НКО в предоставлении услуг социальной сферы гражданам.

По итогам реализации «дорожной карты» в 2016 году исполнительными органами государственной власти автономного округа:

- разработаны и реализуются отраслевые (ведомственные) планы мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных НКО, к предоставлению услуг в социальной сфере, а также функционируют рабочие группы по координации деятельности структурных подразделений исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации «дорожной карты»;

- сформирован перечень (комплекс) услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям;

- в сфере социального обслуживания населения утверждены стандарты и стоимость услуг,  сформированы реестры поставщиков услуг;

- на официальных сайтах созданы и поддерживаются в актуальном состоянии разделы, содержащие полный спектр информации о мерах поддержки негосударственных организаций, порядке их предоставления, предъявляемых требованиях к потенциальным поставщикам услуг;

- на постоянной основе организуются совещания, семинары с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, представителями общественности, некоммерческими организациями, представителями бизнес-сообществ, оказывается методическая, консультационная и информационная поддержка некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в том числе посредством размещения информации на Портале развития гражданского общества Югры «ЮГРАЖДАНИН.РФ».

Таблица 1

Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы (далее – «дорожная карта»)

за 2016 год

| Порядковый номер распоряжения | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |  | Срок исполнения |  | Вид документа | Результат | Информация об исполнении мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных палат, ресурсных центров некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), к предоставлению услуг в социальной сфере |  | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также - Депэкономики Югры, автономный округ) |  |  | до 5 августа 2016 года |  | распоряжение Губернатора автономного округа «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 сентября 2012 года № 591-рг «О Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | повышение качества управления в сфере поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе СО НКО, к предоставлению услуг в социальной сфере | мероприятие исполнено. Принято распоряжение Правительства автономного округа от 27.07.2016 № 164-рг «Об определении координационного совещательного органа по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы, и внесении изменений в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 года № 591-рг «О комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с которым координационный орган – Комиссия по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа |  |
| 2 | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере |  | Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее – Депимущества Югры) |  |  | в течение 3 месяцев после принятия соответствующих изменений в законодательстве Российской Федерации о некоммерческих организациях |  | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 98-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О поддержке региональных социально-ориентированных некоммерческих организации, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | стимулирование участия СО НКО в предоставлении услуг в социальной сфере | мероприятие исполнено. Федеральным законом от 03.07.2016 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», определен правовой статус некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг, предусматривающий приоритет таких организаций перед иными некоммерческими организациями при прочих равных условиях, в том числе при оказании имущественной поддержки. Соответствующие изменения внесены в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |  |
| 3 | Дополнение государственных программ автономного округа в области образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, спорта, культуры и туризма, занятости населения на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников |  | Депэкономики Югры, Департамент социального развития автономного округа (далее - Депсоцразвития Югры), Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Депобразования и молодежи Югры), Департамент культуры автономного округа (далее - Депкультуры Югры), Департамент здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры), Департамент физической культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры), Департамент труда и занятости населения автономного округа (далее - Дептруда и занятости Югры) |  |  | до 25 октября 2016 года |  | постановления Правительства автономного округа о внесении изменений в государственные программы: «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы», «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы", "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы», «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15% | мероприятие исполнено. В государственных программах автономного округа предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку деятельности негосударственных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, и развитию государственно-частного партнерства, созданы условия для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, занятости населения |  |
| 4 | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе СО НКО, и размещение его на официальных сайтах органов власти |  | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года |  | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе СО НКО | мероприятие исполнено. Исполнительными органами государственной власти автономного округа определен перечень из 28 услуг, которые планируется передать негосударственным организациям, в том числе СО НКО. Информация о перечне передаваемых услуг размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры (приказ от 29.06.2016 года № 441-р (в ред. от 30.11.2016 № 812-р)), Депобразования и молодежи Югры (приказ от 26.09.2016 года № 1451 (в ред. от 08.12.2016 года № 1824)), Депкультуры Югры (приказ от 30.09.2016 года № 09-ОД-373/01-09 (в ред. от 20.12.2016 № 09-ОД-526/01-09)), Депздрав Югры (приказ от 21.12.2016 года № 1434), Депспорт Югры (приказ от 22.09.2016 года № 255/1) |  |
| 5 | Разработка отраслевых (ведомственных) планов мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе СО НКО, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки |  | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры |  |  | в течение 10 дней после принятия Постановлений Правительства автономного округа о внесении изменений в соответствующие государственные программы автономного округа до 30 октября 2016 года |  | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа, методические рекомендации муниципальным образованиям, информация в Депэкономики Югры | развитие механизма поддержки негосударственных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере | мероприятие исполнено. Отраслевые (ведомственные) планы мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе СО НКО, социальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, здравоохранения, физической культура и спорта на 2016-2020 годы утверждёны приказами: Депсоцразвития Югры от 29.07.2016 № 500-р; Депобразования и молодежи Югры от 28.10.2016 № 1607; Депкультуры Югры от 13.09.2016 №09-ОД-356; Депздрав Югры от 7.10.2016 № 1078, Депспорт Югры от 07.12.16 № 340/1 |  |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание ресурсного центра поддержки СО НКО |  | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депимущества Югры, Депэкономики Югры |  |  | до 31 октября 2016 года |  | распоряжение Правительства автономного округа | формирование института поддержки СО НКО | мероприятие исполнено. Принято распоряжение Правительства автономного округа от 18.11.2016 № 608-рп «О создании некоммерческой организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» |  |
| 7 | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе СО НКО, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования СО НКО |  | Департамент общественных и внешних связей Югры, некоммерческая организация Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (по согласованию), Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | Приказ Департамента общественных и внешних связей Югры от 11.11.2016 № 345 «Об организации и проведении Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы стран 60-ой параллели»; приказ Депсоцразвития Югры от 01.09.2016 № 581-р «Об утверждении плана мероприятий по организации обучения поставщиков социальных услуг»; приказ Депобразования и молодежи Югры от 8.12.2016 № 1819 «О проведении семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере образования, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций»; приказ Депкультуры Югры от 25.11.2016 № 09-ОД-444/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 октября 2016 года № 09-ОД-397/01-09 «О подготовке и проведении IV Югорского культурного форума» | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе СО НКО | мероприятие исполнено. Проведены следующие мероприятия: - 17 марта в городе Сургуте, состоялся семинар на тему: «Как стать поставщиком социальных услуг». Рассмотрены механизмы и опыт СО НКО в оказании социальных услуг. Приняли участие 50 сотрудников некоммерческих организаций; - 29 марта в городе Нягань, состоялся семинар на тему: «Социальное проектирование». Рассмотрены вопросы проектной деятельности некоммерческих организаций и обучения навыкам подготовки заявок для участия в конкурсе на получение субсидий. Приняли участие 70 сотрудников СО НКО; - 31 мая в городе Сургут, состоялся семинар-совещание на тему «Технологии передачи услуг социальной сферы негосударственному сектору». Приняли участие 100 человек. В ходе работы рассмотрены вопросы оказания негосударственным сектором услуг в сферах образования, социальной защиты и обслуживания граждан, физической культуры и спорта, здравоохранения, а также культуры; - 14 июля в городе Москва состоялось совместное онлайн-совещание с участием членов Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат, на котором эксперты из 70 субъектов России обсудили роль общественных палат в мониторинге, разработке и реализации комплекса мер поэтапного доступа к бюджетным средствам, выделенным на оказание социальных услуг населению; - 28 ноября в городе Сургут состоялся семинар «Организационно-правовые основы деятельности СО НКО в предоставлении социальных услуг». - 29 ноября в городе Сургут состоялся семинар «Организация социального обслуживания на дому граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, поставщиками социальных услуг». - 1, 2 декабря в городе Ханты-Мансийск состоялся Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-ой параллели». Общее количество участников составило 370 человек (представители СО НКО, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти). Проведены обучающие мероприятия: - «Акселератор НКО; - «Краудфандинг – инструмент развития гражданского общества»; - «Маркетинг НКО: как сделать так, чтобы о Вас заговорили»; - «Социальные инновации и проектное управление»; - «Социальное предпринимательство и деятельность НКО. Социальные предприятия новой формации». - 26 декабря состоялось расширенное заседание коллегии Депспорта Югры, в котором приняли участие представители СО НКО. - 28 декабря в городе Сургут состоялось заседание Круглого стола на тему: «Развитие социального предпринимательства и СО НКО в Югре. Обеспечение доступа негосударственных предприятий к предоставлению услуг в социальной сфере» |  |
| 8 | Разработка методических рекомендаций для СО НКО, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в Реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 31 августа 2016 года |  | методические рекомендации | повышение эффективности деятельности социально СО НКО | мероприятие исполнено. Депсоцразвития Югры разработаны методические рекомендации и размещены на сайте Депсоцразвития Югры в разделе «В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг»: http://www.depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/585717/metodicheskie-rekomendatsii |  |
| 9 | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере |  | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры, муниципальные образования (по согласованию), Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию), Общественная палата Югры (по согласованию) |  |  | до 30 ноября 2016 года |  | информационное письмо в Минэкономразвития России | повышение эффективности принятия управленческих решений | мероприятие исполнено. В Минэкономразвития России направлены предложения по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации государственных гражданских служащих, оказывающих населению услуги в социальной сфере (культура, образование, здравоохранение, спорт, социальная защита населения), в части взаимодействия с СО НКО организациями, оказывающими услуги населению в социальной сфере |  |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере |  | Департамент общественных и внешних связей Югры, некоммерческая организация Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (по согласованию), Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры |  |  | до 30 ноября 2016 года, до 30 ноября 2017 года, до 30 ноября 2018 года, до 30 ноября 2019 года, до 30 ноября 2020 года |  | Приказ Департамента общественных и внешних связей Югры от 01.11.2016 года №11-ОД-328 «О назначении ответственных лиц за оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере». Приказ Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2016 № 1488 «Об утверждении порядка оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Приказ Депсоцразвития Югры от 01.09.2016 № 581-р «Об утверждении плана мероприятий по организации обучения поставщиков социальных услуг» | повышение информированности СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере | мероприятие исполнено. В целях оказания методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО, оказывающим населению услуги социальной сфере, в Югре реализуется проект «Открытый диалог»: практика проведения консультационно-диалоговых площадок. Получили консультацию 140 представителей СО НКО, в том числе по вопросам поддержки социального предпринимательства и некоммерческих организаций. В целях оказания методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО на портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ», в разделе «Ресурсный центр НКО» размещен интерактивный электронный сервис-курс менеджмента СО НКО. В целях совершенствования методической информационной работы на официальном сайте Депкультуры Югры создан раздел «Независимый сектор в сфере культуры». Депсоцразвития Югры разработаны методические рекомендации для СО НКО, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания граждан. На сайте Депобразования и молодежи Югры и в средствах массовой информации опубликованы информационные материалы о возможности участия в конкурсе на предоставление грантов в сфере образования, молодежной политики и военно-патриотического воспитания, а также возможности предоставления услуг в сфере образования, воспитания и молодежной политики |  |
| 11 | Информирование добровольцев и сотрудников СО НКО о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере |  | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, некоммерческая организация Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (по согласованию) |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | размещение информации на едином официальном сайте | повышение квалификации работников | мероприятие исполнено. Для совершенствования методической информационной работы на официальном сайте Депкультуры Югры создан раздел «Независимый сектор в сфере культуры». На официальном сайте Депсоцразвития Югры создан раздел «В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг». На официальном сайте Депобразования и молодежи Югры создан раздел «СОНКО: Социально ориентированные некоммерческие организации». На официальном сайте Депздрав Югры создан раздел «В помощь негосударственным поставщикам услуг в сфере здравоохранения». На официальном сайте Депспорт Югры создан раздел «Мониторинг развития СО НКО на рынке услуг физической культуры и спорта автономного округа» |  |
| 3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Социальная защита и социальное обслуживание граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Анализ действующих нормативных правовых актов и правоприменительной практики, мониторинг предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения и принятие решений, направленных на совершенствование сферы |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 31 октября 2016 года | информация в Минтруд России и Минэкономразвития России | совершенствование сферы оказания социальных услуг, развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг | мероприятие исполнено. Информация о действующих нормативных правовых актов и правоприменительной практики, мониторинг предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения и принятие решений, направленных на совершенствование сферы направлена в Минтруд России (№ 01-Исх-АП-15138 от 17.07.2016, № 15-Исх-13619 от 03.08.2016 ), в Минэкономразвития России № 01-Исх-АП-15139 от 17.07.2016) |  |
| 13 |  | Передача в аренду негосударственным организациям, в том числе СО НКО, предоставляющим социальные услуги, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное обслуживание в автономном округе, имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений социального обслуживания населения |  | Депсоцразвития Югры, Депимущества Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | договор аренды имущества, находящегося в оперативном управлении | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе СО НКО, а также индивидуальных предпринимателей в сферу оказания социальных услуг | мероприятие исполнено. Заключены договоры о передаче в аренду жилых помещений и движимого имущества бюджетных учреждений автономного округа комплексных центров социального обслуживания населения: «Ирида», Советский район (договор аренды жилых помещений от 14.09.2016 № 34); «Сфера», г. Югорск (договор аренды жилых помещений от 01.03.2016 № 1); «Гармония», г. Мегион (договор аренды жилых помещений от 30.11.2015 № 231015/10219298/01-11/15-17) |  |
| 14 |  | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов негосударственным организациям, в том числе СО НКО, на оплату услуг |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | постановления Правительства автономного округа | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в сферу оказания социальных услуг | мероприятие исполнено. Приняты постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: от 16.03.2012 года № 97-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами»; от 22.03.2013 № 91-п «О предоставлении гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации»; от 22.08.2014 № 305-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами» |  |
| 15 |  | Реализация проекта «Содействие социализации людей с ограниченными возможностями (Интеграционный консультант)» |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте государственных органов автономного округа (далее - единый официальный сайт) | развитие услуг сетевой службы персональных помощников инвалидов | мероприятие исполнено. На конкурсной основе путем предоставления субсидий на реализацию проекта сформирована служба персональных помощников – интеграционных консультантов для социализации детей-инвалидов и граждан впервые признанными инвалидами 1, 2 групп. В 2016 году субсидии предоставлены Нефтеюганской и Няганской городским организациям общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В 2016 году персональное сопровождение оказано 87 гражданам, впервые признанным инвалидами с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности. Информация размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры (адрес: http://www.depsr.admhmao.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie-naseleniya/) |  |
| 16 |  | Реализация проекта «Резиденция для пожилых» |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | размещение информации на едином официальном сайте | развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | мероприятие исполнено. Действуют 3 частных пансионата «Резиденция для пожилых» в гг. Мегион, Советский, Югорск, в которых предоставляются услуги по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами. Гражданам предоставляются сертификаты на оплату услуг по уходу, стоимость одного сертификата составляет 30,6 тыс. руб., ежемесячно, реализуются 22 сертификата одновременно. Уходом в стационарных условиях путем реализации механизма предоставления сертификата обеспечены в 2016 году – 27 граждан. Информация размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры (адрес: http://www.depsr.admhmao.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie-naseleniya/) |  |
| 17 |  | Предоставление компенсации СО НКО по направлению «Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому» |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | реализация постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2014 года N 395-п «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг» | создание условий для привлечения СО НКО в сферу оказания социальных услуг развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг | мероприятие исполнено. Компенсация за оказанные социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг в 2016 году предоставлена 19 негосударственным поставщикам социальных услуг. Услуги предоставлены 386 гражданам |  |
| 18 |  | Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях создания оптимальных условий деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в области социальной защиты и социального обслуживания граждан, распространения эффективных практик по формированию и введению реестра социальных услуг, по порядку разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг, по разработке перечней и стандартов социальных услуг, внедрению стационарозамещающих технологий, реструктуризации сети, участию социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты граждан, в оказании услуг социального обслуживания граждан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |  | Депсоцразвития Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года | методические рекомендации для муниципальных образований информационные материалы для муниципальных образований | развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг | мероприятие исполнено. Направлены письма в адрес глав муниципальных образований автономного округа о взаимодействии в целях создания оптимальных условий деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан: № 15-Исх-13652 от 03.08.2016; № 15-Исх-21856 от 19.12.2016 |  |
| 19 |  | Внедрение эффективных практик деятельности негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в области содействия занятости инвалидов и других категорий граждан |  | Дептруда и занятости Югры, Депсоцразвития Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года | типовое положение о проведении конкурса социально значимых программ общественных организаций инвалидов по содействию занятости граждан с инвалидностью для муниципальных образований | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в сферу содействия занятости инвалидов и других категорий граждан | мероприятие исполнено. В целях оказания методической помощи муниципальным образованиям Дептруда и занятости Югры разработано и направлено типовое положение о проведении конкурса социально значимых программ СО НКО, в том числе общественных организаций инвалидов, по содействию занятости граждан с инвалидностью. При реализации государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2016 году по результатам конкурса субсидии предоставлены четырем общественным организациям инвалидов. Создано 15 рабочих мест для инвалидов, 9 инвалидам обеспечены доступные условия, в том числе к рабочим местам |  |
| 3.2. Образование и культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение возможности участия СО НКО, в том числе некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях автономного округа |  |  |  | Депобразования и молодежи Югры | до 1 сентября 2016 года |  | размещение информации на едином официальном сайте | повышение качества услуг в сфере образования | мероприятие исполнено. В сфере дополнительного образования детей: Автономное учреждение автономного округа «Региональный молодежный центр», в целях создания эффективной научно-образовательной и творческой среды, осуществляет сотрудничество с: - Ханты-Мансийской окружной общественной организацией общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» (научно-техническая выставка обучающихся «Юные техники–будущее инновационной России», интенсивная модульная школа для старшеклассников); - региональной общественной организацией «Ассоциация детских и молодежных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (организация и проведение регионального этапа конкурса «Ученик года»). Сформирован перечень дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение возможности участия СО НКО в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях: - в 2016 году объявлен конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ на получение гранта в форме субсидии, участие в котором могут принимать, в том числе СО НКО; - с ноября 2016 года осуществляется апробация, а с сентября 2017 года – поэтапное внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в автономном округе (сертификата), будет предоставлена равная возможность доступа к бюджетному финансированию негосударственного сектора, в том числе, СО НКО. Внедрение сертификата позволит создать конкурентную среду на рынке образовательных программ дополнительного образования детей, в разработке которых также могут принимать участие СО НКО. В сфере высшего и профессионального образования: С целью формирования научно-образовательной среды организаций высшего и профессионального образования определен механизм обеспечения доступа СО НКО к проведению научных конференций за счет субсидии, предоставляемой на конкурсной основе. Коммерческие организации могут подключаться к процедуре коммерциализации научных разработок через заключение договоров или соглашений с организациями высшего образования с указанием условий распоряжения прибылью, авторским правом и т.д. Некоммерческие организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию, могут участвовать в конкурсе на получение субсидии на реализацию образовательных программ профессионального и высшего образования. Информация размещена на сайте Депобразования и молодежи Югры: http://www.doinhmao.ru/molodezhnaya-politika/grantovaya-podderzhka |  |
| 21 | Участие в пилотном проекте по строительству современных кампусов организаций высшего образования на основе принципов государственно-частного партнерства |  |  |  | Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры | до 1 октября 2016 года |  | предложение в Министерство образования и науки Российской Федерации | создание современной материально-технической базы организаций высшего профессионального образования | мероприятие исполнено. В адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец направлены предложения (письмо от 15.09.2016 года № НК-Г-22807) об участии в пилотном проекте по строительству современных кампусов организаций высшего образования на основе принципов государственно-частного партнерства. По информации секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, письмо направлено в Министерство образования и науки Российской Федерации. |  |
| 22 | Содействие участию негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг в сфере культуры |  |  |  | Депкультуры Югры | до 30 ноября 2016 года, до 30 ноября 2017 года, до 30 ноября 2018 года, до 30 ноября 2019 года, до 30 ноября 2020 года |  | приказ Депкультуры Югры от 13.09.2016 №09-ОД-356/01-09 «Об организации работы по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе СО НКО, к оказанию услуг в сфере культуры | мероприятие исполнено. Утвержден приказ Депкультуры Югры от 13.09.2016 №09-ОД-356/01-09 «Об организации работы по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих. некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». Определены мероприятия по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры, ответственные, сроки и результат от оказания поддержки |  |
| 3.3. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СО НКО, к предоставлению услуг (выполнению работ) по организации и проведению консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций, работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, работ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, услуг по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования (алкогольная, наркотическая или иная токсикологическая зависимость) |  |  | Депздрав Югры |  | до 20 декабря 2016 года |  | приказ исполнительного органа государственной власти автономного округа | создание условий для привлечения СО НКО в сфере здравоохранения | мероприятие исполнено. Принят приказ Департамента здравоохранения автономного округа от 16 декабря 2016 года № 1411 «О Порядке проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на право получения субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» |  |
| 24 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта |  |  | Депспорт Югры |  | до 30 декабря 2016 года |  | методические рекомендации для муниципальных образований | развитие конкуренции в сфере физической культуры и спорта | мероприятие исполнено. Депспорта Югры издан приказ от 28 декабря 2016 года № 392/1 «Об утверждении методических рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |
| 4. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Обновление на едином официальном сайте разделов о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах |  | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры, Депэкономики Югры |  |  | до 30 декабря 2016 года, до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  | информационные материалы | повышение информированности граждан | мероприятие исполнено. на официальном сайте Департамента общественных и внешних связей автономного округа размещен информационный раздел «Развитие гражданского общества», который включает: информацию для негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, нормативные документы федерального и регионального уровней, регулирующие указанную сферу, а также раздел «Конкурсы» и Реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой органами государственной власти автономного округа. Информация для негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах размещена на портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ» в разделе «Ресурсный центр НКО» (www.югражданин.рф/resource/). На официальном сайте Депкультуры Югры создан раздел «Независимый сектор в сфере культуры». На официальном сайте Депсоцразвития Югры создан раздел «В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг». На официальном сайте Депобразования и молодежи Югры создан раздел «СОНКО: Социально ориентированные некоммерческие организации». На официальном сайте Депздрав Югры создан раздел «В помощь негосударственным поставщикам услуг в сфере здравоохранения». На официальном сайте Депспорт Югры создан раздел «Мониторинг развития СО НКО на рынке услуг физической культуры и спорта автономного округа». Актуализация информации в разделах осуществляется в постоянном режиме |  |
| 26 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа совместно с Общественной палатой автономного округа |  | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депздрав Югры |  |  | до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года, до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 года |  | не менее 1 заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества | мероприятие исполнено. Вопрос об участии негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере рассмотрен на заседании Общественного совета при Департаменте общественных и внешних связей Югры 3 октября 2016 года, с участием членов Общественного совета при Департаменте общественных и внешних связей Югры, представителей Депобразования и молодежи Югры, а также с участием представителей автономного учреждения автономного округа «Центр «Открытый регион». 31 мая в Сургуте состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Югры, на котором более ста представителей различных сфер деятельности сфокусировали свое внимание на реализации передачи услуг социальной сферы негосударственному сектору. Представители некоммерческих организаций и исполнительных органов государственной власти совместно обсудили виды финансовой поддержки, условия льготного кредитования малого бизнеса, аренды помещений. Вопросы участия негосударственных организаций в оказании населению услуг социального обслуживания рассмотрены на заседаниях Общественного совета при Депсоцразвития Югры: «О предложениях исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по разработке программы поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению» (26.02.2016); «О перечне социальных услуг и функций, передаваемых на исполнение негосударственным СО НКО, социальным предпринимателям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (27.10.2016). На общественных советах при Депспорт Югры рассмотрены следующие вопросы: - обсуждение перечня (комплекса) социальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе СО НКО (25 октября 2016 года, 9 декабря 2016 года). В целях обеспечения общественного обсуждения отчета об итогах деятельности и достигнутых результатах Депкультуры Югры за 2016 год 26 декабря 2016 года проведено совещание в режиме видеоконференции с участием председателя Общественной палаты автономного округа, членов Общественного совета при Депкультуры Югры, руководителей органов управления культуры муниципальных образований автономного округа |  |
| 27 | Формирование системы сбора и распространения лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки в автономном округе и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |  | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депздрав Югры |  |  | до 25 октября 2016 года |  | информационное письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации | повышение качества предоставляемых социальных услуг, увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, до 15 % | мероприятие исполнено. В адрес Министерства экономического развития Российской Федерации направлена информация (письмо от 24.10.2016 года № 01-исх-ПС-25810) об исполнении в автономном округе пункта 41 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 23 мая 2016 года №3468п-П44 |  |

Таблица 2

Отчет о выполнении целевых показателей плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы за 2016 год

| Порядковый номер распоряжения | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год (план) | 2016 год (факт) | % исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям налоговых льгот в соответствии с решениями органов государственной власти автономного округа: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размер предоставляемой льготы по налогу на прибыль организаций для социально ориентированных некоммерческих организаций (в процентных пунктах от максимальной ставки) | процентов | 4 | 4 | 100 | Депфин Югры |
| 1.2. | Размер предоставляемой льготы по налогу на имущество для организаций социально ориентированным некоммерческим организациям (в процентных пунктах от максимальной ставки) | процентов | 50 | 50 | 100 | Депфин Югры |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 50 | 100 | Депимущества Югры |
| 3. | Объём информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества, работу институтов гражданского общества | ед. | 2500 | 2700 | 108 | Департамент общественных и внешних связей Югры |
| 4. | Доля государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении автономного округа и муниципальных образований, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | 50 | 50 | 100 | Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры |
| 5. | Количество концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве в социальной сфере (объекты здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения) | ед. | 32 | 23 | 71,8* | Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры |
| 6. | Удельный вес численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 1,2 | 1,6 | 133,3 | Депобразования и молодежи Югры |
| 7. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | процентов | 17 | 61,6 | 362,3 | Депсоцразвития Югры |

*предварительная информация