АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

- ___________										№______

г.Нефтеюганск

Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске»

# Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2017 № 478-рп «О ходе исполнения     пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203                    «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», постановлениями администрации города Нефтеюганска от 05.09.2013 № 483-п «О перечне муниципальных программ города Нефтеюганска», от 22.08.2018 № 135-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации», администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» согласно приложению   к постановлению.

2.Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление администрации города Нефтеюганска от 24.10.2017 № 637-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2017-2030 годы».

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава города Нефтеюганска                     		      		            С.Ю.Дегтярев

Приложение

к постановлению                                                                                                       администрации города

от _________ № ______

Паспорт

муниципальной программы                                                                                 «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске»

| Наименование муниципальной программы | Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Нефтеюганска |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности организаций города Нефтеюганска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в исполнительно-распорядительных органах муниципального образования - администрации города Нефтеюганска. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование и реализация единой политики в области информатизации и содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий. 2.Создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий. 3.Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1.Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним. 2. Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного правительства для перехода к цифровой экономике. 3. Обеспечение деятельности администрации города Нефтеюганска. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Нефтеюганске (далее – город) национальных проектов (программ) Российской Федерации | Цифровая экономика Югры |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций города Нефтеюганска с 10 до 45 процентов. - Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде с 10 до 80 процентов. - Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Нефтеюганска иностранного программного обеспечения с 50 до 10 процентов. - Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме с 70 до 72,2 процентов. - Внедрение электронного документооборота в муниципальных учреждениях города с 65 до 100 процентов. - Модернизация локальной вычислительной сети органов местного самоуправления города с 3 до 20 процентов. - Модернизация и обновление средств вычислительной техники с 3 до 20 процентов. - Обеспечение сотрудников администрации города электронно-цифровыми подписями до 100 процентов. - Оснащение автоматизированными рабочими местами сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении муниципальных услуг до 100 процентов. - Сопровождение официального сайта администрации города Нефтеюганска с 13 до 10 процентов. - Увеличение доли сотрудников администрации города получивших доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде до 100 процентов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы, 0 тысяч рублей: 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022 год – 0 тыс.руб.; 2023 год – 0 тыс.руб.; 2024 год – 0 тыс.руб.; 2025 год – 0 тыс.руб.; 2026 год – 0 тыс.руб.; 2027 год – 0 тыс.руб.; 2028 год – 0 тыс.руб.; 2029 год – 0 тыс.руб.; 2030 год – 0 тыс.руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансирования портфеля проектов муниципальной программы, 0 тысяч рублей: 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022 год – 0 тыс.руб.; 2023 год – 0 тыс.руб.; 2024 год – 0 тыс.руб.; 2025 год – 0 тыс.руб.; 2026 год – 0 тыс.руб.; 2027 год – 0 тыс.руб.; 2028 год – 0 тыс.руб.; 2029 год – 0 тыс.руб.; 2030 год – 0 тыс.руб. |

Раздел 1.О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

В настоящее время возникла необходимость формирования единой телекоммуникационной системы в целях развития информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании город Нефтеюганск.

Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации.

Другое приоритетное направление, обозначенное Правительством Российской Федерации и направленное на обеспечение открытости органов власти, - переход к  использованию свободного программного обеспечения для повышения независимости организаций от иностранных поставщиков проприетарного программного обеспечения, расширения возможности контроля и самостоятельного развития программных решений, получения экономических преимуществ от внедрения и использования решений на базе свободного программного обеспечения.

Совершенствование и внедрение новых информационных технологий позволят повысить эффективность управления развитием муниципалитета и создадут благоприятные возможности для преодоления существующих и потенциальных проблем в социально-экономическом развитии.

Данная муниципальная программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, связи в муниципальном образовании город Нефтеюганск.

В настоящий момент решение задач по автоматизации муниципалитета возложено на департамент по делам администрации города Нефтеюганска.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация города Нефтеюганска - осуществляет текущее управление реализацией программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач программы.

Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы города, координирующий деятельность департамента по делам администрации.

Контроль соблюдения условий расходования и целевого использования средств субсидий осуществляет департамент финансов администрации города в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние риски:

-сокращение финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета муниципального образования город Нефтеюганск, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечёт пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения;

-отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

-удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

С целью минимизации рисков муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

-ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объёмов финансирования;

-информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы;

-мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации муниципальной программы.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач, совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом.

Ежегодно ответственным исполнителем Программы проводится оценка эффективности её реализации.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель результатов на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |
| 1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 70 | 70 | 70,2 | 70,4 |  | 70,6 |  |  |  | 70,8 | 71,0 |  | 71,2 |  | 71,4 | 71,6 |  |  | 71,8 |  | 72 | 72,2 |  |  | 72,2 |
| 2 | Сопровождение официального сайта города Нефтеюганска | 13 | 13 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
| 3 | Увеличение доли сотрудников администрации города получивших доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 4 | Модернизация и обновление средств вычислительной техники | 3 | 3 | 5 |  | 7 |  | 12 |  | 15 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |
| 5 | Внедрение электронного документооборота в муниципальных учреждениях города | 65 | 65 | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  |  | 95 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 6 | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 10 | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |  | 35 | 40 | 45 |  |  | 45 | 45 |  | 45 |  |  | 45 | 45 |  |
| 7 | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде | 10 | 10 | 15 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  |  | 50 | 60 | 65 |  |  | 70 | 75 |  | 80 |  |  | 80 | 80 |  |
| 8 | Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями города Нефтеюганска иностранного программного обеспечения | - | - | 50 |  | 45 |  | 40 |  | 40 |  |  | 30 | 25 | 25 |  |  | 20 | 15 |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| 9 | Модернизация локальной вычислительной сети органов местного самоуправления города | 3 | 3 | 5 |  | 7 |  | 12 |  | 15 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |
| 10 | Обеспечение сотрудников администрации города электронно-цифровыми подписями | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 11 | Оснащение автоматизированными рабочими местами сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,3,6,10,11) | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного правительства для перехода к цифровой экономике (6,7,10,11,) | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение деятельности администрации города Нефтеюганска (2,3,4,5,8,9) | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе |  | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию государственных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | Администрация города | Бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов

Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проект | Наименование проекта или мероприятия | Ответственный исполнитель | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цифровая экономика Югры | Цифровая трансформация государственных, муниципальных услуг, сервисов (1, 2, 5, 8) | Администрация города | 1, 2 | Предоставление возможности получения государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов без необходимости посещения исполнительных органов государственной власти | 2019-2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (3, 4, 6, 7) | Администрация города | 1, 2 | Устранение цифрового неравенства, в том числе с использованием отечественных разработок оборудования, программного обеспечения | 2019-2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на основе отечественных разработок (3, 4, 6, 7) | Администрация города | 1, 2 | Использование преимущественно отечественных разработок оборудования, программного обеспечения | 2019-2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики1 | Администрация города | 1, 2 | Адаптация граждан к условиям цифровой экономики, подготовка компетентных специалистов | 2019-2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по портфелю |  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к государственной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности организаций города Нефтеюганска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах исполнительной власти муниципального образования город Нефтеюганск |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование и реализация единой политики в области информатизации и содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий |  |  |  |  |
| 1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним | Осуществляется: развитие и сопровождение системы электронного документооборота (далее – СЭД) в органах местного самоуправления города Нефтеюганска (далее также при совместном упоминании – органы власти), находящихся в их ведении муниципальных учреждениях; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном или цифровом виде с использованием Единого портала; формирование информационных ресурсов внутреннего и внешнего назначения и обеспечение доступа к ним; создание и развитие информационных систем межведомственного взаимодействия путем агрегации посредством единой информационной системы города Нефтеюганска; | Федеральный закон № 149-ФЗ, Стратегия 2030, программа «Цифровая экономика», план мероприятий по достижению в автономном округе значения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденный распоряжением Правительства автономного округа от 24 ноября 2015 года № 681-рп Стратегии развития малого и | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций города Нефтеюганска Показатель расчетный, определяется по формуле: Д = (Ду / Дпр) * 100, где Ду – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций; Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном и цифровом виде. развитие информационно-технологических и инженерных компонентов, инфраструктуры электронного правительства для создания новой цифровой платформы для перехода к цифровой экономике и создания ее экосистемы; развитие сервисов взаимодействия граждан и общества с органами власти с учетом необходимости сохранения традиционных способов такого взаимодействия для обеспечения равных условий каждому; организация электронного (цифрового) межведомственного и внутриведомственного взаимодействия: развитие электронного (цифрового) взаимодействия участников экономической деятельности (финансовых организаций и органов власти), внедрение и сопровождение системы обмена мгновенными сообщениями для сотрудников органов муниципальной власти; развитие инфраструктуры пространственных и больших данных путем совершенствования информационной системы города Нефтеюганска. | среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р, постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», постановление Правительства автономного округа от 22 декабря 2017 года № 559-п «О проекте социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 30 марта 2012 года № 128-п «О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры)», постановление Правительства автономного округа от 14 апреля 2011 года № 116-п «О системе межведомственного электронного взаимодействия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде. Показатель расчетный, определяется по формуле: Д = (Дц / Доб) * 100, где Дц – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, оказываемых в цифровом виде; Доб – количество оказываемых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Показатель установлен согласно требованиям Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», рассчитывается по соответствующей форме федерального статистического наблюдения. Методика расчета (алгоритм расчета) утверждается приказом Федеральной служба государственной статистики (далее – Росстат); Показатель рассчитывает Росстат 1 раз в год до конца первого квартала, следующего за отчетным годом. |
| Задача 2: создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий |  |  |  |  |
| 2 | Развитие технической и технологической основ становления информационного | Обеспечивается реализация деятельности муниципальных учреждений города Нефтеюганска по направлениям их деятельности: | Федеральный закон № 149-ФЗ, Стратегия, программа «Цифровая экономика», постановление Правительства | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | общества и электронного правительства для перехода к цифровой экономике | а) автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов власти, в том числе: проведение работ по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов); организация работ (услуг) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования; сопровождение (организация сопровождения) информационных систем; техническая поддержка (организация поддержки) КС ОГВ, корпоративного портала; обеспечение соблюдения единой политики в области выбора, создания и использования АИС; техническое обслуживание оборудования конгресс-систем, систем часофикации, систем эфирного и спутникового телевидения, мероприятий, организуемых органами власти; создание, внедрение и сопровождение компьютерных сетей и распределенных систем обработки информации; создание, внедрение и сопровождение информационных и коммуникационных баз и банков данных, компьютерных технологий и систем, в том числе на картографической основе или с ее использованием, а также АИС в области СЭД; в) участие в разработке конкурсной документации по приобретению программных продуктов, программно-технических комплексов и разработке АИС; г) оказание информационных и консультационных услуг в области использования программного обеспечения, документации по приобретению программных продуктов, программно-технических комплексов и разработке АИС; | автономного округа от 11 января 2013 года № 2-п «О корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжение Правительства автономного округа от 18 сентября 2013 года № 481-рп «О Центре космических услуг», постановление Правительства автономного округа от 27 апреля 2001 года № 191-п «О создании в г. Ханты-Мансийске государственного научно-исследовательского учреждения «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий», распоряжение Правительства автономного округа от 10 марта 2004 года № 167-рп «О создании государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий» | образований, государственными учреждениями, муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры иностранного программного обеспечения. Повышение количества граждан, прошедших обучение по ключевым компетенциям цифровой экономики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | документации по приобретению программных продуктов, программно-технических комплексов и разработке АИС; г) оказание информационных и консультационных услуг в области использования программного обеспечения, компьютерных систем и технологий; ж) исследования и внедрение в сферы государственного управления, экономики, медицины, образования, бизнеса результатов исследований в области ИКТ, способствующих формированию платформы для развития «цифровой экономики»; з) обеспечение содействия гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, обучении массовым цифровым сервисам, формирование учебно-методических материалов, в том числе дистанционных, технологическое сопровождение интернет-ресурсов, посвященных обучению цифровой грамотности; к) организация и сопровождение сеансов видеоконференцсвязи; н) осуществление функций оператора АИС в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и автономного округа; о) развитие Центра защиты информации автономного округа для создания системы правовой, методической, информационной, технической, технологической помощи в обнаружении, предупреждении, предотвращении угроз информационной безопасности и ликвидации их последствий в органах власти; п) создание и развитие Центра ИТ-компетенций автономного округа – площадки для обучения, в том числе дистанционного, актуальным направлениям в сфере ИКТ с учетом запросов и потребностей общества; для демонстрации и тестирования новейших разработок отечественного программного обеспечения, разработок в сфере ИКТ в целях их дальнейшего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | внедрения, базы для профессиональной, качественной экспертизы проектов в сфере ИКТ. |  |  |
| Задача 3: развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение деятельности администрации города Нефтеюганска | Реализуются направления, обеспечивающие выполнение функций администрации города Нефтеюганска, осуществление возложенных на него полномочий, требованиями законодательства в кадровой, антикоррупционной сфере, законодательства в сфере организации закупок для муниципальных нужд, иных полномочий, в том числе в части контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений. Достижение целей внедрения информационных технологий, сформированных с учетом приоритетов развития инфраструктуры информационных систем в автономном округе, позволит максимально эффективно решать задачи «цифровизации» экономики и общества, обеспечит эффективное государственное управление, критериями которого являются: удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение времени для принятия управленческих решений, создание новых сервисов для граждан, облегчающих их взаимодействие с органами власти, повышение информационной открытости последних перед обществом, реализация «бережливых технологий», в том числе сокращение временных затрат на обработку информации при использовании информационных систем, снижение затрат и сокращение издержек при реализации органами власти функций и исполнении полномочий. Указанные критерии эффективности включены в должностные регламенты сотрудников | Федеральный закон № 149-ФЗ, Федеральный закон № 8-ФЗ, Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закон автономного округа от 31 декабря 2004 года № 97-оз «О государственной гражданской службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Закон автономного округа от 4 апреля 2005 года № 20-оз «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Обеспечивается достижение всех запланированных показателей |