АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018 											№ 638-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении в 2018 году Главной новогодней ёлки

в городе Нефтеюганске

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2018 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.01.2018 № 4-п, в целях поддержки одарённых детей города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.План подготовки и проведения в 2018 году Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.Положение о проведении в 2018 году Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске согласно приложению 3 к постановлению.

2.Провести 18.12.2018 в 13.00 часов в Культурном центре «Юность» Главную новогоднюю ёлку в городе Нефтеюганске.

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!».

4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска                                                               С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 28.11.2018 № 638-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году

Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске

|  | -Глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий деятельность комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь; |
| --- | --- |
|  | -исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
|  | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
|  | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 28.11.2018 № 638-п

План

подготовки и проведения в 2018 году Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка сценария мероприятия | до 04.12.2018 | комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Формирование делегации участников Главной новогодней ёлки | до 11.12.2018 | ККиТ, департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |
| 3. | Организация заседания организационного комитета | до 12.12.2018 | ККиТ |
| 4. | Художественное оформление сценической площадки, зала | до 18.12.2018 | ККиТ |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения Главной новогодней ёлки | 18.12.2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска, отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 6. | Проведение Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске (далее - мероприятие) | 18.12.2018 в 13:00 часов | ККиТ |
| 7. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятия | 18.12.2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска, отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 18.12.2018 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска, Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 9. | Организация дежурства фельдшера скорой медицинской помощи в период проведения мероприятия | 18.12.2018 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 10. | Освещение мероприятия в СМИ | 18-19.12.2018 | Информационно-аналитический отдел департамента по делам администрации города Нефтеюганска |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 28.11.2018 № 638-п

Положение

о проведении в 2018 году Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске

1.Общие положения

1.1.Настоящее положение о проведении в 2018 году Главной новогодней ёлки в городе Нефтеюганске (далее – Положение) определяет условия и порядок участия детей в Главной новогодней елке в городе Нефтеюганске (далее - мероприятие).

2.Цели и задачи мероприятия

2.1.Целью мероприятия является поощрение и стимулирование талантливых детей к развитию интеллектуального, творческого, социального и спортивного потенциала.

2.2.Задачи мероприятия:

2.2.1.Создание благоприятных условий и праздничной атмосферы для полноценного отдыха детей.

2.2.2.Поиск новых форм поощрения одарённых детей.

2.2.3.Привлечение общественного внимания к работе с одарёнными детьми.

3.Участники мероприятия

3.1.Дети в возрасте от 7 до 12 лет, проживающие на территории города Нефтеюганска:

-средний балл по успеваемости не менее 4,6 балла, победители и призеры международных, всероссийских, региональных и городских конференций, конкурсов и олимпиад (период 2017-2018 учебный год);

-победители и призеры международных, всероссийских, региональных конкурсов, фестивалей и выставок (период 2017-2018 учебный год);

-победители и призеры спортивных соревнований на международном, всероссийском и межрегиональном уровнях (период 2017-2018 учебного года).

4.Условия и порядок подачи заявки на мероприятие

4.1.Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее – направляющая сторона) проводит отбор детей в соответствии с квотой на участие в Главной новогодней ёлке в городе Нефтеюганске согласно приложению 1 к Положению.

4.1.1.Руководитель направляющей стороны назначает ответственное должностное лицо за надлежащее оформление и своевременную подачу заявки в организационный комитет для участия в Главной новогодней ёлке.

4.2.Заявку на участие в Главной новогодней ёлке, заверенную подписью руководителя и печатью (при ее наличии) направляющей стороны, необходимо подать до 11.12.2018 по адресу: г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, 11 дом,           кабинет № 4 (контактное лицо: Горных Марина Михайловна,                           тел.: 8 (3463) 27 63 44, e-mail: MMGornykh@yandex.ru) согласно приложению 2 к Положению.

4.3.К заявке обязательно приложить отсканированные грамоты, дипломы (либо иные документы, подтверждающие заслуги участника) для участия в Главной новогодней ёлке.

5.Место и сроки проведения мероприятия

5.1.18.12.2018 в 13.00 часов в Культурном центре «Юность», расположенном по адресу: г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, 14 здание.

6.Условия и порядок проведения мероприятия

6.1.Руководитель направляющей стороны назначает ответственное должностное лицо за делегацию участников Главной новогодней ёлки (далее – руководитель делегации). Оптимальная наполняемость делегации - не более             25 человек.

6.2.Ответственность за безопасность детей и их поведение во время проведения мероприятия возлагается на руководителя делегации.

6.3.Не допускается включение в состав делегации детей, больных гриппом, ОРВИ и контактных лиц из учреждений, в которых объявлен карантин по инфекционным заболеваниям.

6.4.Руководитель делегации должен иметь при себе:

-список участников делегации;

-список контактных телефонов родителей (законных представителей) участников делегации;

-справки о состоянии здоровья участников делегации (справка от школьного фельдшера).

6.5.Руководителю делегации необходимо за 30 минут до начала мероприятия организовать явку участников делегации в Культурный центр «Юность» и предоставить список фактических участников делегации.

7.Финансовое обеспечение мероприятия

7.1.Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».

7.2.Расчет приобретения подарочной «сувенирной продукции» производится, исходя из количества участников мероприятия.

Приложение 1

к Положению о проведении в 2018 году Главной новогодней ёлки

в городе Нефтеюганске

Квота на участие в Главной новогодней ёлке в городе Нефтеюганске

| Наименование органа администрации города Нефтеюганска | Количество детей |
| --- | --- |
| Департамент образования и молодёжной политики | 85 |
| Комитет культуры и туризма | 70 |
| Комитет физической культуры и спорта | 25 |
| Всего: | 180 |

Приложение 2

к Положению о проведении в 2018 году Главной новогодней ёлки

в городе Нефтеюганске

Заявка на участие в Главной новогодней ёлке в городе Нефтеюганске

от ________________________________________________________

(наименование направляющей стороны)

| № п/п | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения (чч.мм.гг.) | Учреждение (класс) | Достижения за 2017-2018 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Приложение: отсканированные грамоты, дипломы (либо иные документы, подтверждающие заслуги участника).

Ответственный за оформление и своевременную подачу заявки:

____________________________________________________________________

(ФИО, должность, телефон)

Руководитель делегации:

____________________________________________________________________

(ФИО, должность, телефон)

_____________                                                                                    _________________________

дата                                                                                                        подпись руководителя

(расшифровка)

м.п.