## 01.11.18
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2018 года (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.11.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 9 месяцев 2018 года |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18
14 | Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 442413200 | 69743032 | 10024200 | 362645968 | 329415007 | 42133406 | 8337183 | 278944418 | 337499877.14 | 45361233.21 | 8357347.84 | 283781296.09 | 102.4543 | 107.661 | 100.2419 | 101.734 | 76.2861 | 65.0405 | 83.3717 | 78.253
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 312370702 | 569183 | 0 | 311801519 | 241096122 | 455352 | 0 | 240640770 | 246693715.46 | 376677.91 | 0 | 246317037.55 | 102.3217 | 82.7224 |  | 102.3588 | 78.9747 | 66.1787 |  | 78.998
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 77119200 | 0 | 0 | 77119200 | 56866382 | 0 | 0 | 56866382 | 61148762.38 | 0 | 0 | 61148762.38 | 107.5306 |  |  | 107.5306 | 79.2912 |  |  | 79.2912
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 182339056 | 0 | 0 | 182339056 | 147299397 | 0 | 0 | 147299397 | 146056093.86 | 0 | 0 | 146056093.86 | 99.1559 |  |  | 99.1559 | 80.1014 |  |  | 80.1014
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 3258600 | 0 | 0 | 3258600 | 2371328 | 0 | 0 | 2371328 | 2469803.34 | 0 | 0 | 2469803.34 | 104.1528 |  |  | 104.1528 | 75.7934 |  |  | 75.7934
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 49084663 | 0 | 0 | 49084663 | 34103663 | 0 | 0 | 34103663 | 36642377.97 | 0 | 0 | 36642377.97 | 107.4441 |  |  | 107.4441 | 74.6514 |  |  | 74.6514 | Исполнение 74,65%, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв. ноябрь, декабрь месяцы.
14.1.5 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДДА | 569183 | 569183 | 0 | 0 | 455352 | 455352 | 0 | 0 | 376677.91 | 376677.91 | 0 | 0 | 82.7224 | 82.7224 |  |  | 66.1787 | 66.1787 |  |  | Исполнение - 66,18%, по причине увольнения работников, которым была запланирована доплата до МРОТ.
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 73212594 | 59032800 | 10024200 | 4155594 | 48261821 | 36929285 | 8337183 | 2995353 | 53894032.38 | 41983722.9 | 8357347.84 | 3552961.64 | 111.6701 | 113.6868 | 100.2419 | 118.6158 | 73.6131 | 71.1193 | 83.3717 | 85.4983
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 15043361 | 1187000 | 9926800 | 3929561 | 11967469 | 860966 | 8337183 | 2769320 | 12333853.83 | 649575.86 | 8357347.84 | 3326930.13 | 103.0615 | 75.4473 | 100.2419 | 120.1353 | 81.9887 | 54.7242 | 84.1897 | 84.6642
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3777700 | 3777700 | 0 | 0 | 3023036 | 3023036 | 0 | 0 | 3014333.9 | 3014333.9 | 0 | 0 | 99.7121 | 99.7121 |  |  | 79.7928 | 79.7928
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4578900 | 4578900 | 0 | 0 | 3635060 | 3635060 | 0 | 0 | 3660716.35 | 3660716.35 | 0 | 0 | 100.7058 | 100.7058 |  |  | 79.9475 | 79.9475
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 10160833 | 9934800 | 0 | 226033 | 8435856 | 8209823 | 0 | 226033 | 7907908.5 | 7681876.99 | 0 | 226031.51 | 93.7416 | 93.5693 |  | 99.9993 | 77.8274 | 77.3229 |  | 99.9993
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв. ноябрь, декабрь месяцы.
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 39033000 | 39033000 | 0 | 0 | 20679000 | 20679000 | 0 | 0 | 26455819.8 | 26455819.8 | 0 | 0 | 127.9357 | 127.9357 |  |  | 67.7781 | 67.7781 |  |  | Исполнение -67,78%., остальные бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв. ноябрь, декабрь месяцы.
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 12273355 | 9775500 | 0 | 2497855 | 6307055 | 4559500 | 0 | 1747555 | 4081801.4 | 2960461.3 | 0 | 1121340.1 | 64.718 | 64.9295 |  | 64.1662 | 33.2574 | 30.2845 |  | 44.8921
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 12273355 | 9775500 | 0 | 2497855 | 6307055 | 4559500 | 0 | 1747555 | 4081801.4 | 2960461.3 | 0 | 1121340.1 | 64.718 | 64.9295 |  | 64.1662 | 33.2574 | 30.2845 |  | 44.8921 | Не использованы бюджетные ассигнования, так как оплата по фактически предоставленным заявкам от предпринимателей. Ассигнования будут использованы до конца года на те же цели
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 44556549 | 365549 | 0 | 44191000 | 33750009 | 189269 | 0 | 33560740 | 32830327.9 | 40371.1 | 0 | 32789956.8 | 97.275 | 21.33 |  | 97.7033 | 73.6824 | 11.044 |  | 74.2005
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22840304 | 51904 | 0 | 22788400 | 17508597 | 32447 | 0 | 17476150 | 18289130.38 | 36110.68 | 0 | 18253019.7 | 104.458 | 111.2913 |  | 104.4453 | 80.0739 | 69.5721 |  | 80.0979
|  | ДМИ | 21716245 | 313645 | 0 | 21402600 | 16241412 | 156822 | 0 | 16084590 | 14541197.52 | 4260.42 | 0 | 14536937.1 | 89.5316 | 2.7167 |  | 90.378 | 66.96 | 1.3584 |  | 67.9214 | Ожидается полное исполнение, за исключением невотребованных средств по доплате до МРОТ и целевой субсидии на компенсацию расходов по проезду в льготный отпуск, которые вынесены на рассмотрение Думой города к закрытию (ноябрьская Дума)

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901