## УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Счётной палаты

города Нефтеюганска

_________ Э.Н. Хуснуллина

«13» сентября 2018 года

## ОТЧЁТ

## О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Нефтеюганска,

предусмотренных на выполнение работ по сносу домов и строений»

1.   Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 8 Положения о Счётной палате города Нефтеюганска, пункт 19 плана работы Счётной палаты города Нефтеюганска на 2018 год.

2.   Предмет контрольного мероприятия: законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города Нефтеюганска, предусмотренных на выполнение работ по сносу домов и строений.

3.  Объект контрольного мероприятия: Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее по тексту – НГ МКУ КХ «СЕЗ», Учреждение, Заказчик).

4.   Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 июня по 13 сентября 2018 года, в том числе на объекте с 20 июня по 11 сентября 2018 года.

5. Цель контрольного мероприятия: проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города Нефтеюганска, предусмотренных на выполнение работ по сносу домов и строений.

6.     Проверяемый период деятельности: 2017 год, январь-май 2018 года, иные периоды при необходимости.

7.    По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Объёмы и источники финансирования мероприятий по расселению и ликвидации строений, приспособленных для проживания, на территории города Нефтеюганска утверждены по мероприятию 2.2 «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п (далее по тексту – муниципальная программа № 1);

Справками об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов, справками об изменении лимитов бюджетных обязательств департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – ДЖКХ) доводились лимиты бюджетных обязательств до Учреждения на ликвидацию строений, приспособленных для проживания, в сумме 6 966 345 рублей, в том числе:

- на 2017 год в сумме 4 044 945 рублей;

- на 2018 год в сумме 2 921 400 рублей.

Пунктом 1.3 муниципального контракта от 04.12.2017 № ф.2017.519298 (далее по тексту – Контракт № ф.2017.519298) запланированы к ликвидации 23 приспособленных для проживания строения на сумму 3 294 321 рубль 62 копейки, фактически выполнены работы по ликвидации 13 строений на сумму 1 460 650 рублей 19 копеек (29.12.2017 года подписано соглашение о расторжении контракта).

Реализация мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений муниципальной программы № 1 осуществлялась в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», порядком ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в жилом городке «ЮЭН», улица Таёжная 1, на территории города Нефтеюганска, утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.10.2015 № 140-нп (далее по тексту – Порядок ликвидации и расселения).

Пунктом 4 Порядка ликвидации и расселения определено, что НГ МКУ КХ «СЕЗ»:

- является уполномоченным органом по сносу строений, приспособленных для проживания;

-      организует снос строений с момента снятия с регистрационного учёта и освобождения гражданами строения, приспособленного для проживания.

НГ МКУ КХ «СЕЗ» представлено пояснение, что сметная документация на ликвидацию 23 приспособленных для проживания строений поступила от ДЖКХ, при этом разрешительная документация (акт приёма-передачи под снос строения, приспособленного для проживания, акты об отключении строения от всех инженерных сетей и коммуникации) была доведена на 13 строений.

20.12.2017 года в адрес НГ МКУ КХ «СЕЗ» поступило письмо ДЖКХ о невозможности предоставления разрешительной документации на все 23 строения, в связи с тем, что 10-ти семьям, проживающим в данных строениях, субсидия выплачена во второй половине декабря 2017 года, что препятствовало их расселению, и указанные строения не освобождены для сноса. А также указание расторгнуть контракт по факту выполненных работ на ликвидацию 13 строений.

Согласно статье 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе) при планировании закупок учреждения должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.

Заказчиками осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд, а именно для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами (статья 13 Закона № 44-ФЗ).

Учитывая, что объектом закупки является выполнение работ, можно сделать вывод об обязанности Заказчика обеспечить муниципальные нужды лишь в части необходимых работ.

Из вышеизложенного следует, что у НГ МКУ КХ «СЕЗ» отсутствовало основание заключения контракта на ликвидацию 23 приспособленных для проживания строений по следующим причинам:

- не выплачена субсидия на приобретение жилого помещения гражданам, проживающим в 10 строениях;

- 10 строений, приспособленных для проживания, на момент заключения Контракта № ф.2017.519298 не освобождены гражданами для сноса.

Так как, НГ МКУ КХ «СЕЗ» при фактическом проживании граждан в 10 строениях организована работа по заключению муниципального контракта на выполнение работ по их сносу, нарушен пункт 4 Порядка ликвидации и расселения.

При этом, учитывая, что муниципальной программой № 1 запланирована ликвидация 14 строений, а фактически ликвидировано 13 строений, целевой показатель «Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания» муниципальной программы 
№ 1 в 2017 году не достигнут.

В соответствии с вышеизложенным, НГ МКУ КХ «СЕЗ» не соблюдены следующие нормы Соглашения от 21.02.2017 № 1 о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, заключенного между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием город Нефтеюганск:

-  использование Субсидии осуществлялось не в соответствии с планом её использования, определённым Соглашением (пункт 2.4);

- не достигнуты целевые показатели по ликвидации приспособленных для проживания строений (подпункты 4.2.12, 5.1.3).

7.2. В ходе анализа формирования начальной (максимальной) цены контракта (далее по тексту – НМЦК) по Контракту № ф.2017.519298 установлено применение ряда завышенных расценок, отражённых в сборниках Федеральных единичных расценок на строительные работы 2001, а именно:

- ФЕР46-06-001-4 «Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности»;

-   ФЕР46-04-001-3 «Разборка: железобетонных фундаментов».

В тоже время, существовала расценка ФЕР46-06-009-3 «Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий», предусматривающая разборку зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий. В состав данной расценки входила полная комплексная разборка зданий, включая фундаменты, с применением строительных машин и механизмов.

Также, в сметный расчёт включалась расценка ФЕР27-04-001-1 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка», в состав которой входят следующие работы:

- планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой;

- россыпь и разравнивание материалов;

- уплотнение россыпей с поливкой водой.

При этом поливка водой в зимний период не могла осуществляться, так как вышеуказанная расценка содержится в сборнике № 27 «Автомобильные дороги» и предусмотрена на выполнение работ по сооружению автомобильных дорог, целесообразно применять расценку ФЕР01-01-033-3 «Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 58кВТ 
(80 л.с.), группа грунтов 3».

Учитывая принцип экономности использования бюджетных средств, Счётной палатой города Нефтеюганска произведён перерасчёт сметной документации, являющейся приложением к аукционной документации, 
с применением расценок ФЕР46-06-009-3 «Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий», ФЕР01-01-033-3 «Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 58кВТ (80 л.с.), группа грунтов 3».

Информация о произведённом перерасчёте сметной документации, являющейся обоснованием НМЦК, представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер извещения к закупке | НМЦК (рублей) | Стоимость сметной документации после перерасчёта (рублей) | Отклонение (рублей) (гр.3-гр.4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0187300012817000315 | 3 310 876,00 | 946 020,00 | 2 364 856,00 |

Фактически выполнены работы на сумму 1 460 650 рублей 19 копеек. При пересчёте актов выполненных работ по Контракту № ф.2017.519298 с применением расценок ФЕР46-06-009-3 «Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий», ФЕР01-01-033-3 «Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 58кВТ (80 л.с.), группа грунтов 3» оплата составила бы 424 520 рублей.

Таким образом, Учреждением применены завышенные расценки при расчёте НМЦК, что повлекло нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), в части излишнего расходования бюджетных средств в сумме 1 036 130 рублей 19 копеек.

7.3. Объёмы и источники финансирования мероприятий по сносу домов на территории города Нефтеюганска утверждены по мероприятию 2.2 «Переселение из непригодных для проживания жилых помещений» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах», утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п (далее по тексту – муниципальная программа № 2).

Справками об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов, справками об изменении лимитов бюджетных обязательств ДЖКХ доводились лимиты бюджетных обязательств до Учреждения на выполнение работ по сносу домов на 2017-2018 годы в сумме 7 450 472 рубля, в том числе:

- на 2017 год в сумме 4 000 972 рубля;

- на 2018 год в сумме 3 449 500 рублей.

НГ МКУ КХ «СЕЗ» на основании сметной документации, представленной ДЖКХ, заключены 4 муниципальных контракта на снос 5 многоквартирных домов на общую сумму 2 443 195 рублей 52 копейки

Показатель «Количество снесённых многоквартирных домов за счёт средств бюджета» муниципальной программы № 2 на 2017 год в количестве 5 домов достигнут, так как в соответствии с заключенными контрактами снесено 5 многоквартирных домов.

В 2018 году между НГ МКУ КХ «СЕЗ» заключен муниципальный контракт от 31.05.2018 № Ф.2018.225980 на выполнение работ по сносу непригодного жилья на сумму 1 378 870 рублей 45 копеек. Оплата не произведена, работы выполняются. Контракт действует по 30 сентября 2018 года.

За 2017 год НГ МКУ КХ «СЕЗ» на основании счетов-фактур произведена оплата по контрактам в размере 2 315 948 рублей 10 копеек, что составляет 57,9 % от доведённых лимитов бюджетных обязательств.

Экономия в сумме 1 685 023 рубля 90 копеек (4 000 972 рубля – 2 315 948 рублей 10 копеек) образовалась в связи со значительным снижением НМЦК при проведении аукционов:

Таблица № 2

| Контракт |  |  | НМЦК, рублей | Отклонение, рублей (гр.4-гр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | подрядчик | цена, рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0187300012816000618-0240522-02 | ООО «Шахта» | 496 169,98 | 768 076,00 | 271 906,02 |
| 0187300012816000747-0240522-01 | ИП Маликов В.В. | 463 864,72 | 1 508 873,00 | 1 045 008,28 |
| Ф.2017.392895 | ООО «Наш дом» | 488 160,82 | 2 367 836,00 | 1 879 675,18 |

При этом, как отмечалось выше, в ходе анализа формирования НМЦК установлено применение ряда завышенных расценок.

Учитывая принцип экономности использования бюджетных средств, Счётной палатой города Нефтеюганска произведён перерасчёт сметных документаций, являющихся приложением к аукционным документациям.

Информация о произведённом перерасчёте сметной документации, являющейся обоснованием НМЦК, представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Номер извещения к закупке | НМЦК, рублей | Стоимость сметной документации после перерасчёта, рублей | Отклонение, рублей (гр.2-гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0187300012816000618 | 768 076,00 | 404 210,00 | 363 866,00 |
| 0187300012816000747 | 1 508 873,00 | 790 910,00 | 717 963,00 |
| 0187300012817000243 | 2 367 836,00 | 1 230 210,00 | 1 137 626,00 |

Таким образом, Учреждением применены завышенные расценки при расчёте НМЦК, что повлекло увеличение планируемых бюджетных ассигнований.

Также, в ходе анализа НМЦК на выполнение работ по сносу непригодного жилья установлены существенные расхождения в стоимости работ за 1 м3, в связи с применением различных индексов строительно-монтажных работ (далее по тексту – СМР) к стоимости единицы аналогичных работ, а именно:

- стоимость   работ   по   сносу   1   м3   непригодного   жилья    по    адресу: г. Нефтеюганск, 11а микрорайон, жилой дом 13 составила 457 рублей 40 копеек (формула расчёта: НМЦК/объём работ; 1 508 873 рублей / 3 298,8 м3). Применён индекс СМР 6,9227;

- стоимость    работ    по   сносу   1  м3  непригодного   жилья   по   адресам: г. Нефтеюганск, СУ-905, дом № 49; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 77 составляла  154  рубля  45  копеек  (формула  расчёта: НМЦК/объём работ; 1 000 000 рублей / 6 474,43 м3). Применены индексы СМР в размере 2,57236 и 2,57515 соответственно.

Анализируя вышеуказанную информацию установлено, что разница в стоимости 1 м3 составила 302 рубля 95 копеек или 196 %. Учитывая, что в ходе проведения аукциона на выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, 11а микрорайон, жилой дом 13 произошло существенное снижение НМЦК (в 3 раза), можно сделать вывод о том, что Заказчик неправильно обосновывал начальные (максимальные) цены контрактов.

Завышение и как следствие существенное снижение НМЦК по результатам проведения аукционов, позволяет сделать вывод, что при формировании цены не учитывались принципы, изложенные в статьях 34 БК РФ и 12 Закона № 44-ФЗ.

7.4. Пунктом 7.2 контракта № Ф.2017.503538 предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 100 000 рублей. Подрядчиком исполнено требование по перечислению денежных средств в адрес Заказчика платёжным поручением от 21.11.2017 № 118 на сумму 100 000 рублей. Однако Учреждением при возврате денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта перечислена сумма в большем размере, а именно 105 000 рублей. Позднее подрядчиком излишне выплаченная сумма в размере 5 000 рублей по обеспечению исполнения контракта возвращена по платёжному поручению от 13.04.2018 № 25.

7.5. В нарушение пункта 8 статьи 30 Закона о контрактной системе в контракте № 0187300012816000618-0240522-02 Заказчиком установлены сроки оплаты в течение 30 банковских дней.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Выводы:

9.1. На реализацию мероприятий 2.2 муниципальных программ № 1, № 2 утверждено:

- на 2017 год 8 045 917 рублей;

- на 2018 год 6 370 900 рублей.

Исполнение по оплате контрактов за 2017 год составило 3 776 598 рублей 29 копеек, за 5 месяцев 2018 года работы не оплачивались.

Экономия в сумме 1 685 023 рубля 90 копеек образовалась в связи со значительным снижением НМЦК при проведении аукционов на выполнение работ по сносу непригодного жилья.

Завышение и как следствие существенное снижение НМЦК по результатам проведения аукционов, позволяет сделать вывод, что при формировании цены не учитывались принципы, изложенные в статьях 34 БК РФ и 12 Закона № 44-ФЗ.

9.2. В нарушение статьи 34 БК РФ НГ МКУ КХ «СЕЗ» при исполнении бюджета не соблюдался принцип эффективности использования бюджетных средств – достижение заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств (экономности), что привело к излишнему расходованию бюджетных средств на сумму 1 036 130 рублей 19 копеек за счёт применения завышенной стоимости единицы работ.

9.3. Показатель «Количество снесённых многоквартирных домов за счёт средств бюджета» муниципальной программы № 2 на 2017 год в количестве 5 домов достигнут, в соответствии с заключенными контрактами снесено 5 многоквартирных домов.

9.4. В нарушение пункта 4 Порядка ликвидации и расселения НГ МКУ КХ «СЕЗ» организована работа по заключению муниципального контракта на выполнение работ по сносу 10 строений, приспособленных для проживания, при фактическом проживании граждан в указанных строениях.

9.5. Муниципальной программой № 1 запланирована ликвидация 14 строений, а фактически ликвидировано 13 строений, целевой показатель «Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания» муниципальной программы № 1 в 2017 году не достигнут.

9.6. НГ МКУ КХ «СЕЗ» не соблюдены следующие нормы Соглашения:

-  2.4, использование Субсидии осуществлялось не в соответствии с планом её использования, определённым Соглашением (пункт 2.4);

- не достигнуты целевые показатели по ликвидации приспособленных для проживания строений (подпункты 4.2.12, 5.1.3).

9.7. В нарушение пункта 7.2 контракта № Ф.2017.503538 заказчиком возвращена сумма обеспечения исполнения контракта в большем размере, чем предусмотрено контрактом.

9.8. В нарушение пункта 8 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчиком установлены неверные сроки оплаты контракта 
№ 0187300012816000618-0240522-02, заключенного с субъектом малого предпринимательства.

10. Рекомендации:

10.1.  При определении и обосновании НМЦК руководствоваться статьёй 34 БК РФ.

10.2.  При организации сноса строений руководствоваться нормами Порядка ликвидации и расселения.

10.3. Обеспечивать исполнение целевых показателей   муниципальных программ.

10.4. Принять меры к недопущению нарушений норм действующего законодательства о контрактной системе.

10.5. Привлечь к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

11. Предложения:

11.1.  По результатам контрольного мероприятия направить представление НГ МКУ КХ «СЕЗ».

11.2. В рамках Соглашений о порядке взаимодействия между Нефтеюганской межрайонной прокуратурой, ОМВД России по городу Нефтеюганску и Счётной палатой города Нефтеюганска направить материалы контрольного мероприятия в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры, ОМВД России по городу Нефтеюганску.

Заместитель председателя

Счётной палаты города Нефтеюганска    			                 Э.Н. Хуснуллина