## муниципальные
Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2019 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.02.2019 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2019 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 430331100 | 54305500 | 9273800 | 366751800 | 13445149.15 | 611614.77 | 150690 | 12682844.38 | 3.1244 | 1.1262 | 1.6249 | 3.4582
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 318598300 | 0 | 0 | 318598300 | 11689758.02 | 0 | 0 | 11689758.02 | 3.6691 |  |  | 3.6691
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 81575300 | 0 | 0 | 81575300 | 2495412.15 | 0 | 0 | 2495412.15 | 3.059 |  |  | 3.059
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 189710400 | 0 | 0 | 189710400 | 9168569.87 | 0 | 0 | 9168569.87 | 4.8329 |  |  | 4.8329
Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 1883100 | 0 | 0 | 1883100 | 25776 | 0 | 0 | 25776 | 1.3688 |  |  | 1.3688
Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 45429500 | 0 | 0 | 45429500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 58917700 | 49643900 | 9273800 | 0 | 762304.77 | 611614.77 | 150690 | 0 | 1.2938 | 1.232 | 1.6249
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ДДА | 11014700 | 1756300 | 9258400 | 0 | 150690 | 0 | 150690 | 0 | 1.3681 | 0 | 1.6276
Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- Мансийского автономного округа- Югры | ДДА | 551500 | 551500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3987300 | 3987300 | 0 | 0 | 126364.89 | 126364.89 | 0 | 0 | 3.1692 | 3.1692
Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | ДДА | 4752000 | 4752000 | 0 | 0 | 171929.26 | 171929.26 | 0 | 0 | 3.618 | 3.618
Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 10306800 | 10306800 | 0 | 0 | 313320.62 | 313320.62 | 0 | 0 | 3.0399 | 3.0399
Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Бюджетные ассигнования запланированы на на декабрь месяц
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 28290000 | 28290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 6991900 | 4661600 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | ДДА | 6991900 | 4661600 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Освоение составит 100%
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 45823200 | 0 | 0 | 45823200 | 993086.36 | 0 | 0 | 993086.36 | 2.1672 |  |  | 2.1672
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 23100900 | 0 | 0 | 23100900 | 711778.39 | 0 | 0 | 711778.39 | 3.0812 |  |  | 3.0812
| ДМИ | 22722300 | 0 | 0 | 22722300 | 281307.97 | 0 | 0 | 281307.97 | 1.238 |  |  | 1.238 | Ожидается 100% исполнение в 2018 году. Заработная плата за ноябрь выплачивается в декабре.

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901