

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2019 № 122-р

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 11.12.2018 № 370-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2»

В связи с изменением сроков исполнения мероприятий по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2»:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 11.12.2018 № 370-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2», изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска

по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта

«Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2»

(застройщик ООО «СибНефтеПромСтрой»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение технического обследования объекта незавершенного строительства и определение стоимости его достройки | до 01.02.2019 | Арбитражный управляющий |
| 2 | Разработка и принятие муниципальной программы, предусматривающей оказание мер поддержки застройщикам, принявшим обязательства по завершению строительством объекта с обманутыми дольщиками | до 15.02.2019 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| 3 | Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска | до 15.02.2019 | Департамент финансов администрации города Нефтеюганска |
| 4 | Разработка и принятие муниципального нормативного правового акта о предоставлении субсидии и проведению конкурса по отбору застройщиков | до 22.02.2019 | Юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Проведение конкурса по отбору застройщиков на предоставление субсидии (в виде компенсации после ввода в эксплуатацию), подписание соглашения | до 15.04.2019 | Администрация города Нефтеюганска |
| 6 | Подписание договора подряда на завершение строительства объекта | до 30.04.2019 | Арбитражный управляющий Победитель конкурсного отбора |
| 7 | Выполнение строительных работ, ввод объекта в эксплуатацию | до 15.01.2020 | Победитель конкурсного отбора |
| 8 | Предоставление субсидии застройщику | до 15.02.2020 | Администрация города Нефтеюганска  Победитель конкурсного отбора |
| 9 | Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений | до 15.02.2020 | Арбитражный управляющий |