АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019 											 № 155-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска  от 15.11.2018 № 599-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2019 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.01.2019 № 3-п, Уставом города Нефтеюганска, в целях проведения праздничных мероприятий администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения массовых мероприятий,  посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 09.04.2019 	№ 155-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории

города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Дегтярев Сергей Юрьевич Участники: Пастухов Андрей Викторович Нечаева Светлана Ивановна Григорьева Светлана Александровна | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна Лямова Татьяна Викторовна | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
| Ахмадуллин Руслан Рависович | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Тычина Анатолий Сергеевич Мамаева Светлана Владимировна | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Шестаков Евгений Борисович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 09.04.2019 № 155-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и место проведения | Целевая аудитория | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 22.04.– 09.05.2019 | Жители города, образовательные организации | Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП) |
| 2. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны | май КЦ «Юность» | Ветераны ВОв | Комитет культуры и туризма (далее – ККиТ), ДДА |
| 3. | Акция «Рассвет Победы» | 08.05.2019 07.00 час. территория памятника «Воину-освободителю» | Кадеты, ветераны ВОв, общественность | ДОиМП |
| 4. | Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю» | 09.05.2019 11.00 час. территория памятника «Воину-освободителю» | Ветераны ВОв | ККиТ |
| 5. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2019 12.00 -18.00 час. Комсомольский бульвар | Жители города | ККиТ |
| 6. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 09.05.2019 12.00 час. улицы города | Жители города | Комитет физической культуры и спорта (далее – КФКиС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Праздничное Шествие | 09.05.2019 13.00 час. улицы города | Трудовые коллективы предприятий и организации города | ККиТ |
| 8. | Легкоатлетическая эстафета | 09.05.2019 14.00 час. сбор на территории памятника «Воину-освободителю, 14.30 час. забег по улицам: Ленина, Гагарина, Нефтяников | Организации и предприятия города, СУЗы, Вузы, образовательные школы города | КФКиС |
| 9. | Народное гуляние | 09.05.2019 14.00-21.00 час. площадь Юбилейная | Жители города | ККиТ |
| 10. | Акция «Стена Памяти» | 09.05.2019 15.00-16.30 час. площадка у входа в МАУ «Центр молодёжных инициатив» | Жители города | ДОиМП |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от  09.04.2019 № 155-п

План

подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Акция «Рассвет Победы» 08.05.2019 в 07.00 часов - площадь у памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2019 | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 2. | Подготовка сценария | до 01.05.2019 | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 3. | Организация работы ведущих. Зрительской аудитории | 08.05.2019 | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 4. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 08.05.2019 | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» ККиТ |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, уборке территории и др. | до 08.05.2019 | ДОиМП |
| 6. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 08.05.2019 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (далее - ОПП) |
| 7. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 08.05.2019 | отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее - ОМВД) (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на мероприятии | 08.05.2019 с 06.30 час. |  |
| 9. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Нефтяников и по ул.Усть-Балыкская от МБОУ «СОКШ № 4» | 08.05.2019 06.30-08.00 час. |  |
| 10. | Организация оружейных залпов | 08.05.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 08.05.2019 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ) |
| 12. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 08.05.2019 06.30-08.00 час. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), |
| 13. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия |  | Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «6 ОФПС») (по согласованию) |
| 14. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 08.05.2019 06.30-08.00 час. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (далее –БУ ХМАО - Югры «НГС СМП») (по согласованию) |
| 2. Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд 09.05.2019 в 11.00 часов – территория памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Общая организация церемонии: -подготовка сценария, организация работы ведущих, организация аудитории, озвучивание мероприятия | до 09.05.2019 | ККиТ |
| 2. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2019 | ДДА |
| 3. | Организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, общественных организаций города в мероприятии | 09.05.2019 11.00-12.00 час. | ДДА |
| 4. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2019 | ДДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю» | 09.05.2019 10.00-12.00 час. | ДДА |
| 6. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, работы «Вечного огня» | до 09.05.2019 | ККиТ, ДЖКХ |
| 7. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2019 | ОПП |
| 8. | Предварительное обследование места проведения мероприятия на предмет обеспечения безопасности | 09.05.2019 | ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по ул.Нефтяников | 09.05.2019 08.00-11.00 час |  |
| 10. | Обеспечение беспрепятственного проезда автотранспорта с ветеранами ВОв от памятника «Воину-освободителю» до трибуны на ул. Гагарина | 09.05.2019 10.00-12.00 час. |  |
| 11. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на мероприятии | 09.05.2019 10.00-12.00 час. |  |
| 12. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 09.05.2019 | ДЖКХ |
| 13. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2019 | ГОиЧС |
| 14. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2019 10.00-12.00 час. | ФГКУ «6 ОФПС» (по согласованию) |
| 15. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 09.05.2019 10.00-12.00 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2019 | ДЖКХ, ККиТ |
| 3.Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2019 в 12.00 часов – ул. Нефтяников – ул. Гагарина |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении акции в средствах массовой информации | с 23.04.2019 | ДДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения акции; организация работы ведущих | 09.05.2019 12.00-13.00 час. | ККиТ |
| 3. | Обеспечение построения колонны акции: место формирования - по улицам Гагарина, Нефтяников | 09.05.2019 с 10.30 до 12.00 час. | КФКиС |
| 4. | Волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк». Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2019 с 10.30 до 12.00 час. | ДОиМП |
| 5. | Организация прямой трансляции акции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | 09.05.2019 12.00 – 13.00 час. | ДДА |
| 6. | Корректировка работы маршрута городских автобусов на время проведения акции | 09.05.2019 10.30 – 13.00 час. | ДЖКХ |
| 7. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2019 | ОПП |
| 8. | Предварительное обследование территории по маршруту движения и во время построения колонны акции кинологической службой | 09.05.2019 | ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту формирования колонны акции и ее движения (по ул.Нефтяников от пересечения с ул.Гагарина и по ул.А.Филимонова от пересечения с ул.Нефтяников до пересечения с ул.Набережная) | 09.05.2019 10.30 – 13.00 час. |  |
| 10. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонны акции | 09.05.2019 10.30 – 13.00 час. |  |
| 4.Праздничное Шествие 09.05.2019 в 13.00 часов ул.Нефтяников – ул.Гагарина – ул.Ленина |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | по графику | ККиТ |
| 2. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в Шествии | до 20.04.2019 | ККиТ |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия в средствах массовой информации | с 23.04.2019 | ДДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Общая организация мероприятия: -реконструкция табличек с названием предприятий и организаций города; -тематическое оформление 3-х машин для участия в Шествии; -художественное оформление трибуны | до 09.05.2019 | ККиТ |
| 5. | Монтаж трибуны | до 09.05.2019 | ККиТ |
| 6. | Демонтаж трибуны | до 10.05.2019 | ККиТ |
| 7. | Организация проведения генеральной репетиции Шествия на улице Гагарина | 08.05.2019 12.00-13.00 час. | ККиТ |
| 8. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта в период репетиции Шествия по ул. Гагарина (от перекрестка ул.Нефтяников до МБУК «Городская библиотека») | 08.05.2019 12.00-13.00 час. | ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период репетиции Шествия | 08.05.2019 12.00-13.00 час. |  |
| 10. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения Шествия; организация работы ведущих | 09.05.2019 | ККиТ |
| 11. | Обеспечение построения колонн Шествия | 09.05.2019 11.30- 13.00 час. |  |
| 12. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия в средствах массовой информации | с 23.04.2019 | ДДА |
| 13. | Организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | 09.05.2019 13.00- 14.30 час. | ДДА |
| 14. | Обеспечение уборки территории до и после проведения Шествия | 08.05.2019– 09.05.2019 | ДЖКХ |
| 15. | Обеспечение ограждения территории турникетами по ходу следования колонны по ул.Гагарина | 09.05.2019 |  |
| 16. | Корректировка работы маршрута городских автобусов на время проведения Шествия | 09.05.2019 13.00- 14.30 час. |  |
| 17. | Обеспечение отключения светофора по ул.Гагарина | 09.05.2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Организация пропускного режима для транспорта | 09.05.2019 с 08.00 час. | ДДА ОМВД (по согласованию) |
| 19. | Организация прохождения технического осмотра и получения пропусков транспортных средств, участвующих в Шествии | до 06.05.2019 | ДДА ОМВД (по согласованию) |
| 20. | Организация подготовки и участия группы флагоносцев, барабанщиков, кадетов МБОУ «СОКШ № 4» | до 09.05.2019 | ДОиМП |
| 21. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2019 | ОПП |
| 22. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонн Шествия кинологической службой | 09.05.2019 с 08.00 час. | ОМВД (по согласованию) |
| 23. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту движения колонн (по ул.Нефтяников от пересечения с ул.Гагарина до пересечения с ул.Мира, а также по ул.Ленина от перекрестка с ул.Парковая до пересения с ул.Строителей) | 09.05.2019 11.00-14.30 час. |  |
| 24. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонн Шествия | 09.05.2019 11.30-14.30 |  |
| 25. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2019 | ККиТ, ДЖКХ |
| 26. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи у трибуны | 09.05.2019 13.00- 14.30 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 5.Легкоатлетическая эстафета 09.05.2019 в 14.30 часов – ул.Нефтяников – ул.Ленина – ул.Гагарина |  |  |  |
| 1. | Общая организация и проведение легкоатлетической эстафеты | 09.05.2019 14.00 час. - сбор (у памятника «Воину-освободи-телю»), с 14.30 час. –забег | КФКиС |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 09.05.2019 с 14.30 час. | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в СМИ | с 27.04.2019 | ДДА |
| 4. | Освещение мероприятия в СМИ | 09.05.2019 |  |
| 5. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия |  | ОПП |
| 6. | Предварительное обследование территории по маршруту движения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2019 | ОМВД (по согласованию) |
| 7. | Ограничение движения автотранспорта по маршруту движения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2019 14.30-16.00 час. |  |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования участников легкоатлетической эстафеты | 09.05.2019 14.30-16.00 час. |  |
| 9. | Корректировка маршрута работы городских автобусов во время проведения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2019 14.30-16.00 час. | ДЖКХ |
| 10. | Организация работы экипажа скорой медицинской помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты | 09.05.2019 14.30-16.00 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 6.Народное гуляние 09.05.2019 в 14.00 часов городская площадь Юбилейная 2а микрорайон – Комсомольский бульвар |  |  |  |
| 1. | Монтаж сценической площадки, палаток для артистов | до 08.05.2019 | ККиТ |
| 2. | Демонтаж сценической площадки, палаток | 10.05.2019 |  |
| 3. | Художественное оформление сценической площадки | до 09.05.2019 |  |
| 4. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно – развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; - участие творческих коллективов в концертной программе на сцене; - работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 09.05.2019 14.00-21.00 час. | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Участие творческих коллективов в концертной программе на сцене | 09.05.2019 | ДОиМП |
| 6. | Организация работы «фронтовых концертных бригад» на 3-х выездных площадках города | 09.05.2019 | ККиТ |
| 7. | Организация работы выставки декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2019 12.00-18.00 час. | ККиТ |
| 8. | Установка уличной палатки для ветеранов Великой Отечественной войны на площади Юбилейной | до 09.05.2019 | ККиТ |
| 9. | Организация проезда и развертывания «полевых кухонь» в ходе Шествия на территории площади Юбилейной в сопровождении 4-х автомобилей военных времен | 09.05.2019 | ОМВД (по согласованию) |
| 10. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 27.04.2019 | ДДА |
| 11. | Освещение мероприятия в СМИ | 09.05.2019 |  |
| 12. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 09.05.2019 с 08.00 час. | ДДА ОМВД (по согласованию) |
| 13. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 09.05.2019 с 10.00 час. | Департамент экономического развития (далее - ДЭР) |
| 14. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 09.05.2019 |  |
| 15. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Народной дружиной города Нефтеюганска по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 09.05.2019 | ОПП |
| 16. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 09.05.2019 | ОМВД (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 09.05.2019 10.00-22.00 час. |  |
| 18. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по улице Гагарина | 09.05.2019 10.00-22.00 час. |  |
| 19. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2019 | ГОиЧС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2019 10.00-22.00 час | ФГКУ «6 ОФПС» (по согласованию) |
| 21. | Ограждение территории сцены и площади турникетами | 09.05.2019 | ККиТ, ДЖКХ, ОМВД (по согласованию) |
| 22. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка уличных скамеек, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 09.05.2019 | ДЖКХ |
| 23. | Корректировка движения маршрута городских автобусов в период проведения мероприятия | 09.05.2019 с 10.00 час. |  |
| 24. | Установка рамок-металодетекторов на площади Юбилейной | 09.05.2019 | ККиТ, ОМВД (по согласованию) |
| 25. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи в период проведения народного гуляния | 09.05.2019 14.30-16.00 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |