

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.04.2019 № 178-п

г.Нефтеюганск

**Об организации и проведении городского бала «Выпускник 2019»**

**в городе Нефтеюганске**

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2019 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.01.2019 № 3-п, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести городской бал «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске с участием всех выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» 20.06.2019.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске согласно приложению 3 к постановлению.

2.4.Схему проведения городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске на территории муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» согласно приложению 4 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Мамаева С.В.) организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Шестаков Д.Б.) по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности и охраны общественного порядка в период подготовки и во время проведения городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) организовать взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) и федеральным государственным казённым учреждением «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и во время проведения городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

6.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 18.04.2019 № 178-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению

городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске

|  |  |
| --- | --- |
| Участники: | -Заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий деятельность департамента образования и молодёжной политики, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта, управления опеки и попечительства, комитета записи актов гражданского состояния, председатель;  -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя.  -заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий деятельность департамента финансов, департамента экономического развития, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела по обеспечению деятельности административной комиссии города Нефтеюганска;  -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
|  | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска;  -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска  -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;  -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска;  -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию);  -начальник федерального государственного казённого учреждения «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (по согласованию); |
|  | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);  -начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;  -начальник отдела охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;  -директор муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»;  -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;  -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны»;  -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»;  -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»;  -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;  -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;  -представитель Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска (по согласованию);  -председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (по согласованию);  -председатель общешкольного родительского комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 18.04.2019 № 178-п

Программа

проведения городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Время  проведения, час | Место  проведения | Ответственные |
| 1. | Озвучивание территории муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», работа фотозон, сбор участников мероприятия | 19:00 | Территория муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее - ЦФКиС «Жемчужина Югры») | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее – ДОиМП), комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ),  Муниципальное автономное учреждение «Центр молодёжных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») |
| 2. | Торжественная часть мероприятия | 19:30 | ЦФКиС «Жемчужина Югры», спортивный зал (1 этаж) |
| 3. | Общая фотография участников мероприятия | 20:00 | ЦФКиС «Жемчужина Югры», спортивный зал (1 этаж) | ДОиМП,  МАУ «ЦМИ» |
| 4. | Культурно-развлекательная часть мероприятия (дискотека, работа активных зон и фотозон, предприятий общественного питания) | 20:30 | Территория ЦФКиС «Жемчужина Югры», спортивный зал, холл (1 этаж) | ДОиМП,  МАУ «ЦМИ» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 18.04.2019 № 178-п

План

подготовки и проведения городского бала «Выпускник 2019»

в городе Нефтеюганске

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Дата  и время  проведения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информирование выпускников 11 классов общеобразовательных организаций города, их родителей и законных представителей о проведении мероприятия | с 01.04.2019 по 19.06.2019 | Руководители общеобразовательных организаций города |
| 2. | Подготовка концепции, сценария, художественного оформления сцены, помещений и территории ЦФКиС «Жемчужина Югры» | с 20.05.2019 по 20.06.2019 | ДОиМП |
| 3. | Организация проведения заседания оргкомитета | до 11.06.2019 | ДОиМП |
| 4. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах  массовой информации | с 11.06.2019 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее -  ДДА) |
| 5. | Предоставление территории, помещений, музыкального и звукотехнического оборудования в ЦФКиС «Жемчужина Югры» для подготовки и проведения мероприятия.  Монтаж – демонтаж оборудования и фотозон | с 10.06.2019 по 21.06.2019 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - КФКиС);  ККиТ;  ЦФКиС «Жемчужина Югры»;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс»  (далее - МБУК «КДК»);  ДОиМП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения противопожарной безопасности | с 10.06.2019 по 21.06.2019 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации города Нефтеюганска;  Отдел надзорной  деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию)  ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (по согласованию) |
| 7. | Организация взаимодействия с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка | с 19.06.2019 по 21.06.2019 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с  правоохранительными органами администрация города;  Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 8. | Предварительное обследование мест проведения мероприятий |
| 9. | Организация обеспечения пропускного режима на территорию проведения мероприятия с использованием стационарных, переносных и ручных металлодетекторов |
| 10. | Организация пропускного  режима для обслуживающего транспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Организация обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и во время проведения мероприятия | с 20.06.2019 по 21.06.2019 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города;  Отдел Министерства внутренних дел по  городу Нефтеюганску (по согласованию);  Добровольные формирования правоохранительной направленности:  родительский патруль; добровольная народная дружина |
| 12. | Организация и проведение мероприятий согласно программе городского бала «Выпускник 2019» в городе Нефтеюганске | с 20.06.2019 по 21.06.2019 | ДОиМП;  ККиТ;  МАУ «ЦМИ» |
| 13. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | с 20.06.2019 по 21.06.2019 | Департамента экономического развития администрации города (ДЭР)  ДОиМП |
| 14. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | с 20.06.2019 по 21.06.2019 | ДЭР |
| 15. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | с 20.06.2019 по 21.06.2019 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение уборки территории до, во время и после проведения мероприятий, ограждение места проведения мероприятия турникетами, установка контейнеров для сбора мусора | с 20.06.2019 по 21.06.2019 | ЦФКиС «Жемчужина Югры»;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 17. | Освещение мероприятия в СМИ | с 21.06.2019 по 24.06.2019 | ДДА |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению  администрации города  от 18.04.2019 № 178-п |

Схему проведения городского бала «Выпускник 2019» на территории ЦФКиС «Жемчужина Югры»



**вход**

**выход**

площадь Юбилейная

**металлодетектор**

**Машина**

**полиции**

**Машина**

**полиции**

**турникеты**

**стоянка**

**Машина**

**полиции**

«Жемчужина Югры»

Городская библиотека

ул.Нефтяников

ул.Гагарина

Стоянка