**Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск за 2018 год**

**1.Сводные данные о ходе выполнения целевых программ**

В 2018 году на территории МО город Нефтеюганск реализовывалось 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный программами составил 9 млрд. 124 млн. 022 тыс. 601 рублей, из них средства местного бюджета – 4 млрд. 110 млн. 749 тыс. 587 рублей.

Программы, реализуемые в 2018 году можно разделить по следующим направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Объёмы планового и фактического освоения средств в рамках муниципальных программ за 2018 год, тыс. рублей | |
| Предусмотрено программой на год | Фактически профинансировано |
| 1 | Диверсификация экономики | 509 115,892 | 500 659,815 |
| 2 | Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения | 5 106 000,284 | 4 657 798,653 |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города | 3 455 888,107 | 2 483 979,385 |
| 4 | Решение проблем в сфере безопасности | 53 018,318 | 48 543,515 |
|  | ИТОГО: | 9 124 022,601 | 7 690 981,368 |

**2.Результаты освоения бюджетных средств по реализации муниципальных программ муниципального образования город Нефтеюганск в 2018 году**

**2.1. По направлению «Диверсификация экономики»**

**2.1.1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 442 295,730 тыс. рублей, фактически исполнено 434 427,207 тыс. рублей, что составляет 98,2 % от плана на 2018 год.

**Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий».**

*Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска*

За 2018 год проведено 20 (2017 г. - 13) плановых заседаний комиссии, на которых принято 115 постановлений, касающихся рассмотрения общих проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2017 г. - 74), в том числе связанных с противодействием преступности и правонарушениям несовершеннолетних 15 постановлений (2017 г. - 19), из них 5 постановлений, касающихся противодействию распространению наркотических веществ в молодежной среде (2017 г. - 2), 10 постановлений по суицидальной превенции.

Комиссией проведено 28 семинаров, круглых столов, совещаний (2017 г. - 8).

На заседаниях комиссии рассмотрено 741 дело в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и граждан (2017 г. - 762), привлечено к административной ответственности, с вынесением наказания - 712, прекращено 29 дел об административных правонарушениях, возвращен в ОМВД на доработку 21 протокол об административном правонарушении.

Всего за 2018 год заслушаны на заседаниях комиссии 718 родителей (законных представителей) и несовершеннолетних (2017 г. – 728) и 7 граждан.

Членами территориальной комиссии проведены проверки 10 образовательных организаций (2017 г. – 7), по результатам которых даны рекомендации по улучшению организации профилактической деятельности.

Проводимая профилактическая работа позволила в 2018 году сократить число несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 93 в 2017 году до 61, а также снизить количество семей, находящихся в социально опасном положении, со 145 в 2017 году до 75.

Предпринятым комплексом мер в отчетном периоде удалось добиться стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде на территории г. Нефтеюганска. Так в отчетном периоде подростками совершено 10 преступлений, против 12 в аналогичном периоде прошлого года. Немаловажным фактором, негативно повлиявшим на уровень преступности несовершеннолетних по итогам работы за 2018 год, явился перенос 3-х уголовных дел данной категории с 2017 года на 2018 год.

В отчетном периоде сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних раскрыто 16 преступлений (2017 г. - 14), в том числе 13 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (2017 г. - 9).

Крайне важное значение приобретают своевременное выявление и постановка на учет неблагополучных семей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершивших правонарушения, их социальная поддержка и принятие мер по нормализации обстановки, а также защита законных интересов несовершеннолетних.

Отмечая снижение подростковой преступности, нельзя не отметить положительную динамику основных показателей преступности несовершеннолетних, таких как:

-отсутствие в 2018 году преступлений совершенных несовершеннолетними, находящимися в состоянии опьянения;

-отсутствие преступлений, совершенных ранее судимыми подростками.

Сократилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних: с 82 – в 2016 году, до 72 – в 2017 году и 50 в 2018 году.

Вместе со снижением подростковой преступности в 2018 году отмечается снижение количества общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности.

*Отдел по делам архивов*

В 2018 году архив города Нефтеюганска принял активное участие в акции

КУ «Государственный архив Югры»: «Возвращение в историю, Роль комсомола в жизни страны, округа, города, семьи», посвященной 100-летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Благодаря организационным мероприятиям архивистов города комсомольские активисты Нефтеюганска были представлены в акции во всех номинациях: «Исследовательская работа», «Архивный документ», «Фотографии из семейных архивов». В результате участия в акции победители были награждены почетными грамотами, которые им вручил глава города Нефтеюганска Сергей Юрьевич Дегтярев на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов работы за 2018 год.

Обеспечение открытости деятельности архива проводится путем размещения информации о деятельности отдела в социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска размещена страница «Городской архив», которая содержит информацию по обращениям граждан, статистическую информацию, справочный и другие материалы.

В целях улучшения физического состояния документов в отчетном году:

-подшито – 159;

-переплетено – 159;

-закартанировано – 6674 единиц хранения, из них в том числе 450 относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 2018 год было оцифровано 48 единиц хранения управленческой документации фонда № 1 «Нефтеюганский городской Совет и его исполнительный комитет» (4308 листов) и 48 единиц хранения документов личного происхождения фондов: №№ 64 (опись № 35), 72 (опись № 4), 205 (описи №№ 1, 2) (329 листов), 205 единиц хранения фотодокументов.

За 2018 год исследователям в читальном зале было выдано 977 дел.

Читальный зал исследователи посетили 32 раза, из них 8 – работников пенсионного фонда и 13 человек по изучению документов архива. Для подготовки инициативных информирований, статей, выставок сотрудникам отдела было выдано 529 дел и 1312 фотодокумента. За своевременным возвратом документов в архивохранилище ведётся строгий контроль.

Была проведена паспортизация архивов организаций-источников комплектования на 1 декабря 2018 года, в ходе которой было определено количество дел, а также условия их хранения.

На государственное хранение в 2018 году принято 1196 дела документов постоянного хранения, в том числе:

-управленческой документации – 1169 единиц хранения из них 245 единиц хранения, относящиеся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

-личного происхождения – 27 единиц хранения, 129 документов;

-205 единиц хранения фотодокументов, в том числе личного происхождения –13 единиц хранения.

В 2018 году в связи с ликвидацией были приняты в архив по личному составу 360 дел следующих учреждений, организаций, предприятий:

-ООО «Городское агентство воздушных сообщений» (ООО «ГАВС»),

-ООО «НефтеГазТрансСтрой» (ООО «НГТС»),

-ООО «Отделочник».

В 2018 году образован новый фонд документов личного происхождения - объединённый архивный фонд «Активисты молодежных объединений города Нефтеюганска.

Утверждено описей на 1 946 дела постоянного хранения, в том числе:

-управленческой документации – 1 250 единиц хранения;

-специальные документы – 361 единиц хранения;

-научно-техническая документация – 103 единиц хранения.

Среди утвержденных описей 274 дел постоянного хранения государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Утверждены описи фотодокументов и акты описания к ним на 205 позитивов, в том числе 13 позитивов личного происхождения и 192 фотодокументов, отражающие страницы фотолетописи города Нефтеюганска.

За истекший период было проведено два совещания для специалистов организаций источников комплектования, ответственных за ведение делопроизводства и архив:

-1 июня к 100-летию Архивной службы Югры на мероприятие присутствовали 46 человек;

-20 декабря по итогам года, присутствовали 28 человек.

За 2018 год проведено 34 методических консультации, из них 3 методические консультации с выездом в организации, в том числе:

-ООО «Отделочник»;

-БУ ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семьи и детям»;

-ОАО «Нефтеюганск-сервис»;

За отчетный период специалистами отдела регулярно проводились информационные мероприятия с использованием архивных документов в целях популяризации архивной информации и в рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летию образования государственной архивной службы России. Это были:

-встречи школьников образовательных учреждений города с почетным гражданином города Нефтеюганска ханты по национальности Ольгой Ефимовной Скакуновой, с архивосдатчиком отдела Людмилой Павловной Жаровой;

-беседы с учащимися школ города в рамках социального проектирования;

-экскурсии по выставочным материалам, оформленным в помещении отдела, экскурсии по архиву в рамках профессиональной ориентации.

-размещение архивной информации в СМИ города.

За 2018 год по архивным документам подготовлено 7 выставок, в том числе:

-2 выставки оформлены в помещении архива;

-1 выставка оформлена в помещении администрации города Нефтеюганска;

-4 виртуальные выставки.

Специалистами архива готовились информационные материалы, основанные на архивных документах архивосдатчиков – участников ВОВ:

-посвященные информационной поддержке нефтеюганцев в рамках участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк»;

-посвященный годовщине образования городского Совета ветеранов;

-посвященный Дню памяти и скорби;

-посвященные ветеранам-юбилярам 2018 года;

-посвященный Дню Неизвестного Солдата.

В рамках исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.02.2015 № 34-рп по организации выполнения п. 4.6. Плана мероприятий (дорожная карта) по реализации Коммюнике, подписанного по итогам проведения Дней Югры в ЮНЕСКО, специалистами архива была подготовлены и приняты на хранение документы личного происхождения жителя коренных национальностей манси, Леоны Константиновны Слинкиной - объединенный архивный фонд № 72 «Жители города Нефтеюганска коренных национальностей пополнился новой описью и новыми архивными документами в количестве 12 единиц хранения (59 документов), а фотофонд увеличился на 6 позитивов с изображением биографических моментов и фрагментов трудовой деятельности архивосдатчика. В ходе выполнения архивных функций использовались документы и фотодокументы личного происхождения жителей коренных национальностей для подготовки статей, выставок.

За 2018 год специалистами отдела по делам архивов проведено 9 экскурсий, 2 из которых по профориентации старшеклассников. Экскурсии по материалам архивных выставок вызывают интерес, положительные отзывы и благодарность за интересную информацию у посетителей архива.

В рамках реализации Указа Президента России о проведении в 2018 году Года добровольца (волонтера) специалистами отдела подготовлена и оформлена на постоянное хранение коллекция фотодокументов, посвященная волонтерской деятельности организаций города Нефтеюганска и их участия в окружных и федеральных программах и акциях.

В новостной ленте муниципальной телерадиокомпании «Юганск» (далее ТРК «Юганск») демонстрировалось 5 телесюжетов, посвященных деятельности архивного отдела, основанных на архивным документам, данные видеоролики размещены в социальных сетях Интернета ТРК «Юганск»: «Одноклассники», «В контакте», «[YouTube](https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru" \t "_blank)», имеют много просмотров и положительных комментариев. Начальник отдела по делам архивов выступала на радио на канале «Милицейская волна-Нефтеюганск».

Для размещения в информационно-просветительских изданиях «Календарь памятных дат», «Югорский калейдоскоп событий» специалистами отдела подготовлена информация о юбилеях и памятных датах по архивным фондам отдела на 2019 год. Информация о знатных юбилярах Нефтеюганска так же направлялась в Государственную библиотеку Югры.

В 2018 год исполнено 9 422 запросов: из них 252 запроса по документам государственной собственности ХМАО – Югры:

-запросы тематического характера - 169, из них положительных 128, 24 с отрицательным ответом, непрофильных – 17;

-запросы социально-правового характера – 9 252, из них: положительные ответы –6 254, отрицательные ответы – 1 984, непрофильных -1 014.

Всего в 2018 году поступило 8 946 запросов, из них 306 запросов, поступивших в декабре 2017 были исполнены в январе 2018.

Регулярного в течении отчетного года специалистами отдела готовились инициативные информирования в органы власти и СМИ города Нефтеюганска: в рубрику «Новости» официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска, автономное учреждение «Нефтеюганский информационный центр», для размещения в социальных сетях: о проведении мероприятий в отделе, об основных направлениях архивной деятельности, о проблемах комплектования отдела архивной информацией и документами, о памятных и юбилейных датах архивосдатчиков и источников комплектования отдела, ко Дню памяти и скорби, об участии архивистов в проводимой в городе Нефтеюганске ежегодной Конференции ВСМС (Всероссийский Совет местного самоуправления), об участии и результатах окружной акции «Возвращение в историю, Роль комсомола в жизни страны, округа, города, семьи».

Всего подготовлено за 2018 год 24 инициативных информирования.

Исследователям в читальном зале было выдано 977 дел.

За 2018 год количество пользователей архивной информацией составило 9 763 человек, 184 человека посетили экскурсии и 126 человек посетили наши мероприятия (круглый стол, встреча в рамках социального проектирования), 9 252 исполнение справок социально-правового характера, 32 посещения читального зала, исполнение 169 запросов тематического характера.

Сотрудникам было выдано 529 дел и 1 312 фотодокументов. Во временное пользование 165 дел. Так же отсканировано 205 единиц хранения фотодокументов.

За 2018 год страничку городской архив на официальном сайте администрации города Нефтеюганска посетили 2 062 человека. В основы посещения были связаны с ознакомлением подачи запроса в архив.

*Комитет записи актов гражданского состояния*

Определяющим фактором увеличения численности населения является естественный прирост. За 2014 год естественный прирост населения составил 1 099 человек, за 2015 год - 1 141, за 2016 год - 914, за 2017 год - 808, за 2018 год – 739.

Устойчивость демографического развития достигается за счёт молодой возрастной структуры населения и сравнительно низкого уровня смертности в сравнении с другими регионами России.

На основании этого показателя г.Нефтеюганск можно отнести к территориям с положительной демографической динамикой.

Основной причиной роста рождаемости следует считать реализацию приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения: внедрение родовых сертификатов, увеличение пособий по рождению ребёнка.

Государственная регистрация рождения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество  зарегистрированных  рождений | Двойни | Мальчики | Девочки | Родившихся у  иностранных граждан |
| 2013 | 1998 | 24 | 1027 | 971 | 88 |
| 2014 | 1937 | 23 | 979 | 958 | 116 |
| 2015 | 1928 | 22 | 973 | 955 | 52 |
| 2016 | 1670 | 33 | 894 | 781 | 32 |
| 2017 | 1558 | 16 | 777 | 777 | 29 |
| 2018 | 1516 | 22 | 773 | 743 | 24 |

Государственная регистрация смерти

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество зарегистрированных  смертей | Мертворож-денных | Умершие до года | Мужчины | Женщины |
| 2013 | 735 | 9 | 11 | 465 | 270 |
| 2014 | 781 | 9 | 4 | 459 | 322 |
| 2015 | 787 | 9 | 11 | 514 | 273 |
| 2016 | 756 | 7 | 4 | 472 | 284 |
| 2017 | 750 | 3 | 4 | 459 | 291 |
| 2018 | 777 | 5 | 2 | 462 | 315 |

Государственная регистрация заключения и расторжения брака

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество заключенных браков | Количество расторгнутых браков | Превышение брака к разводу |
| 2013 | 1170 | 796 | 374 |
| 2014 | 1097 | 734 | 363 |
| 2015 | 938 | 657 | 281 |
| 2016 | 868 | 705 | 163 |
| 2017 | 950 | 642 | 308 |
| 2018 | 866 | 684 | 182 |

За 2018 год комитетом ЗАГС администрации города было рассмотрено:

-обращений граждан и юридических лиц в количестве – 13 630 обращений;

-выдано архивных справок о государственной регистрации актов гражданского состояния   и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния – 5 020 шт.;

-рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств – 105 обращений.

Всего зарегистрировано актов гражданского состояния за 2018 год – 4 167.

Исполнено заключений за 2018 год - 213, дооформлено записей актов о расторжении брака – 509, выдано извещений об отказе в государственной регистрации актов гражданского состояния – 0, исполнено извещений о внесении изменений в записи актов гражданского состояния – 208.

Государственная регистрация перемены ФИО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Зарегистрировано перемен | Фамилии | Имя | Отчество |
| 2015 | 104 | 87 | 15 | 17 |
| 2016 | 113 | 100 | 17 | 10 |
| 2017 | 100 | 88 | 7 | 12 |
| 2018 | 100 | 87 | 11 | 19 |

Поступили заявления:

-через многофункциональный центр - 85 заявлений;

-через единый портал государственных и муниципальных услуг 532 заявления;

-через Региональный портал государственных и муниципальных услуг 74 заявления.

*Охрана труда*

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории города Нефтеюганска осуществляется в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в трудовых отношений и государственного управления охраной труда», приказом Департамента труда и занятости населения автономного округа от 16.02.2012 № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда и использованию предоставленных субвенций».

В муниципальном образовании город Нефтеюганск подготовлены и приняты 28 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда.

На уровне муниципального образования создана и работает межведомственная комиссия по охране труда при администрации, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.04.2018 № 149-п. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, не реже чем 2 раза в год. В 2018 году проведено 2 заседания комиссии, на которых рассмотрено 17 вопросов.

В работе комиссии приняли участие 40 предприятий города.

В целях профилактической работы проведены 24 городских семинара по труду и охране труда для руководителей, специалистов, в работе семинара приняли участие органы надзора и контроля.

Общее количество участников семинаров составило более 800 человек.

Организованы и проведены 3 выставки (презентации) специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

В честь Всемирного дня охраны труда организована и проведена выставка детского рисунка «Безопасность глазами детей».

Для обеспечения широкого доступа работников и работодателей к информационным ресурсам, на официальном сайте администрации города создан раздел «Социально-трудовые отношения». В средствах массовой информации размещено 119 материалов по вопросам охраны труда.

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.02.2018 № 70-п «О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске» в период с 01.02.2018 по 01.05.2018 проводился городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске среди предприятий, организаций зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск. В конкурсе приняли участие 53 организации города.

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.02.2018 № 69-п «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» проводился конкурс среди работников организаций города Нефтеюганска, в котором приняли участие 6 специалистов по охране труда организаций города.

В 2018 году муниципальное образования город Нефтеюганск приняло участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2018» по итогам которого присвоено 59 место среди муниципальных образований Российской Федерации.

В рамках методического руководства работой служб охраны труда разработаны методические пособия, материалы справочно-информационного характера по вопросам труда, охраны труда - 27.

Приняли участие в расследовании несчастных случаев, связанных с производством - 11, из них: тяжелых несчастных случаев - 9, со смертельным исходом - 2. Не связанных с производством - 10.

Проведена уведомительная регистрация 19 коллективных договоров, 111 дополнений и изменений в коллективный договор организаций города.

По результатам проведенного мониторинга:

-внедрена система управления охраной труда в 345 предприятиях в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», что составляет 62,9%;

-созданы комиссии по охране труда в 239 предприятиях - 43,6%;

-провели специальную оценку условий труда 300 предприятий, что составило 55% и охватывает порядка 57 тыс. работников;

-прошли обучение по охране труда в установленном порядке 8 839 руководителей и специалистов, что составляет 97% от общего числа подлежащих обучению(9 143);

-созданы службы охраны труда в 74 предприятиях, введены должности специалиста по охране труда в 153 предприятиях, заключен договор с организацией (специалистом) в 25 предприятиях;

-разработаны и утверждены мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 354 предприятиях;

-прошли медицинские осмотры 57 213 человек, из них предварительных – 16 320, периодических – 40 893 человек.

По результатам предоставленной информации проведен анализ по выявлению нарушений трудового законодательства. Направлены в адрес руководителей предприятий рекомендации по устранению выявленных нарушений.

**Подпрограмма «Развитие конкуренции и потребительского рынка»**

Потребительский рынок Нефтеюганска – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей городского хозяйства, для которого характерны положительные тенденции развития: увеличение доли предприятий современных форматов, расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, повышение культуры и качества обслуживания населения, внедрение новых методов и форм обслуживания.

Одной из важнейших задач органов власти на местах является создание комфортных условий для проживания жителей путём развития всей городской инфраструктуры, в том числе инфраструктуры потребительского рынка, отделений почтовой связи. В городе активно развивается мультисервисная сеть связи. Деловому сектору и жителям города предлагаются новые виды и услуги связи. Предприятиями, обеспечивающими телефонную связь города, являются Нефтеюганский цех электросвязи ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Комстар-Регионы», филиал ООО «РОЙЛКОМ». Операторы сотовой связи представлены такими компаниями, как «Теле 2», «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Мотив».

В настоящее время активно проводится замена доступа в сеть Интернет по технологии ADSL на оптоволоконные линии связи, что позволит потребителям получать услуги более высокого качества с возможностью получения по единой линии связи телефонии, интернета и телевидения.

У каждого жителя города есть возможность подключения к кабельному телевидению, пакет программ которого насчитывает более 40 каналов. Завод РТА предоставляет услугу «Интернет по сети кабельного телевидения», что позволяет, не занимая домашнюю телефонную сеть, иметь высокоскоростной Интернет.

Запущена в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и 4G, в результате чего значительно расширился спектр предоставляемых услуг, в том числе, повысилась скорость передачи данных по сети Интернет.

Услуги почтовой связи на территории города Нефтеюганска оказывают 9 предприятий.

В городе Нефтеюганске сформирована розничная инфраструктура потребительского рынка, что позволило обеспечить насыщение рынка продовольственными и промышленными товарами. Бесперебойно в продаже основные продукты питания, товары первой необходимости.

По состоянию на 1 января 2019 года по оценке на территории муниципального образования город Нефтеюганск обеспечивают население города товарами и услугами: 449 магазинов, 20 оптовых предприятий, 1 городской рынок на 460 рабочих мест; 155 предприятий общественного питания на 8 738 посадочное место; 355 объектов по оказанию различных видов услуг.

Важным показателем развития торговой отрасли является обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 000 (тысячу) жителей.

По состоянию на 01.01.2019 по оценке обеспеченность торговыми площадями составила 734 кв. метров на 1000 жителей (при нормативе 578 кв. метров на 1000 жителей), или 127 % от установленного норматива обеспеченности населения площадью торговых объектов (норматив утверждён постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»).

В городе увеличивается сетевая торговля, растет количество магазинов, развиваются современные форматы розничной торговли. В течение последних лет в городе развиваются объекты сетевых ретейлеров, таких, как «Магнит», «Монетка», «Пятерочка», «М-видео», «ДНС», «Детский мир», «Спортмастер», «Санлайт», «Много мебели», «Kari», «Галамарт», «RBT.ru», «Ostin», «Sela», «Zollo».

За последнее время в городе открылись предприятия торговли более высокого уровня комфортности, отвечающие современным требованиям архитектурных, дизайнерских решений, с применением высокотехнологичного оборудования, с широким выбором товаров и максимальными удобствами для покупателей.

Вновь открывающиеся магазины работают по методу самообслуживания, для комфорта покупателей внедряются самые новые технологии обслуживания - экспресс-кассами самообслуживания, которые позволяют приобрести товар самостоятельно, оплатив покупки, как наличными деньгами, так и банковскими картами.

Несмотря на открытие новых торговых объектов, часть объектов по различным причинам закрывается. Закрытие обусловлено увеличением числа новых современных сетевых предприятий торговли, привлекательных высоким уровнем сервиса, доступными ценами и разнообразными торговыми и развлекательными услугами.

Особое внимание администрация города Нефтеюганска уделяет упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли.

В порядке реализации требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», разработана схема размещения нестационарных объектов на территории города Нефтеюганска, которая утверждена постановлением администрации города от 20.06.2012 № 1661.

Проводится работа по демонтажу киосков и павильонов старого образца, в которых продавались, в основном, пиво, табачные изделия, тонизирующие напитки. Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения качества торгового обслуживания.

Всего на территории города было утверждено и установлено на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 75 объектов, в том числе:

-26 объектов передвижной торговли, которая осуществляется с помощью специально оборудованных трейлеров по типу «Купава», с их помощью реализуется продукция, производимая местными предприятиями пищевой промышленности;

-44 торговых павильона (цветы, продукты, непродовольственные товары);

-4 торговых киоска (периодическая печать, непродовольственные товары).

По-прежнему приоритетными остаются задачи обеспечения горожан качественной и недорогой продукцией местных товаропроизводителей, создания на территории города условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и представителей социально-незащищенных слоев населения для реализации сельскохозяйственной продукции.

Гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на территории городского универсального рынка предоставляется 5 % от общего количества торговых мест (23 торговых места) для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции.

В целях создания пунктов продажи социально-значимых продуктов питания по минимальным ценам в городе осуществляют работу 15 нестационарных торговых объекта по реализации хлебобулочных изделий ОАО «Хлебокомбинат «Нефтеюганский» по ценам производителя.

В целях более полного удовлетворения потребностей населения в 2018 году организована и проведена ярмарка товаропроизводителей Тюменской области «Покупаем тюменское!».

Для жителей города на ярмарках была представлена недорогая продукция тюменских сельхозпроизводителей: молочная продукция (сыры, сметана, молоко); мясная продукция (птица, свинина, баранина, говядина); рыбная продукция (рыба свежая, вяленая, копченая), овощная заморозка, дикоросы, яйцо, чай ферментированный и др. В числе представленных предприятий – многократные участники и победители конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области».

Несмотря на насыщенный ассортимент продовольственных товаров в торговой сети города, востребованными остаются «Ярмарки выходного дня» по реализации продукции местных сельхозпроизводителей, которые проходят еженедельно (пятница, суббота), где постоянными участниками являются фермерские хозяйства: КФХ «Пушкарев А.Н.», КФХ «Трохина И.С.», КФХ «Алдонина Л.А.», КФХ «Трохин С.Н.».

Также традиционно было организовано торговое обслуживание населения на городских праздниках «Масленица», «Лыжня Нефтеюганска-2018», «День Победы», «День России», «Акатуй», «Сабантуй», «День работника нефтяной и газовой промышленности», «День города».

Для совершенствования инфраструктуры потребительского рынка, повышения доступности и качества услуг, торговля в городе развивается по следующим направлениям:

-открытие новых объектов торговли различных форматов, в том числе торговых предприятий типа торгово-развлекательных комплексов и торговых центров, магазинов шаговой доступности, супермаркетов, объединение предпринимателей в торговые сети;

-создание условий для обеспечения жителей города качественными услугами торговли;

-повышение уровня сервиса и качества обслуживания потребителей путём внедрения современных форм обслуживания и обучения персонала;

-содействие продвижению на потребительский рынок товаров местных производителей;

-упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети, ликвидация торговли в неустановленных местах;

-организация ярмарочной деятельности как одной из форм обеспечения жителей города недорогими качественными товарами;

-взаимодействие администрации города, предприятий потребительского рынка и профессиональных учебных учреждений по вопросам трудоустройства, переподготовки и повышения квалификации кадров с целью снижения снятия напряженности на рынке труда и повышения уровня обслуживания.

Сфера услуг общественного питания не стоит на месте и под влиянием общей экономической ситуации на потребительском рынке продолжает развиваться с учётом потребностей жителей и гостей города. Растет уровень сервиса, расширяются предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы обслуживания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее расширенным ассортиментом предоставляемых услуг, новым современным оборудованием. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания принимают меры по сохранению, увеличению объемов и качеству предоставляемых услуг. В ряде предприятий предлагается система различных скидок (семейное обслуживание, подарочные сертификаты, дисконт в «день рождения» и знаменательные даты и т.д.).

В сфере общественного питания открываются специализированные предприятия питания, объекты с национальной кухней, кофейни и пиццерии.

По состоянию на 01.01.2019 в городе функционирует 155 предприятий общественного питания на 8 738 посадочное место.

Показателем обеспеченности населения услугами общественного питания является показатель количества посадочных мест на 1000 жителей. Обеспеченность общедоступной сетью жителей города на 01.01.2019 составляет 50 мест на 1000 жителей (норматив на 1000 жителей 40 мест) или 125 % от норматива.

Несмотря на динамичное развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, за истекший период наблюдается значительное закрытие общедоступной сети предприятий общественного питания. Причинами закрытия являются: возросшая арендная плата, запрет на курение в местах общественного питания, увеличение стоимости продуктов, падение покупательской способности, открытие крупных торговых центров с фаст-фудами, переоборудование помещений под другие цели и др.

В 2018 году к основным задачам развития сферы услуг общественного питания в городе Нефтеюганске относятся:

-формирование достаточной конкурентной среды на рынке услуг общественного питания за счет развития инфраструктуры общественного питания;

-упорядочение размещения летних кафе на территории города;

-в общедоступной сети – развитие сетевых форм организации предприятий общественного питания, включая специализированные, открытие предприятий общественного питания с национальными кухнями;

-развитие общедоступной сети в новых микрорайонах города, включая сеть быстрого питания, общедоступных столовых, предоставляющих питание по более низким ценам, магазинов кулинарии;

-повышение квалификации кадров общественного питания путем проведения конкурсов профессионального мастерства, семинаров, мастер-классов для массовых профессий работников общественного питания;

-системная работа по подготовке и переподготовке специалистов общественного питания. Сотрудничество с учебными заведениями по подготовке специалистов для данной отрасли.

Бытовое обслуживание населения занимает особое место в структуре социально-экономического развития города и несёт на себе большую социальную нагрузку, направленную на удовлетворение потребности населения широким спектром сервисных услуг, доступности их для потребителя, играет значительную роль в создании комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей города.

В городе бытовые услуги населению предоставляют 355 субъектов.

Основную часть объема бытовых услуг традиционно составляют организации, оказывающие косметические и парикмахерские услуги, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, меховых и кожаных изделий, пошиву штор, а также предприятия, специализирующиеся на ремонте и обслуживании автомобилей.

Наблюдается и тенденция устойчивого роста объема бытовых услуг, получаемых населением в этих сферах. Спрос населения на такой вид бытовых услуг, как ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, сохраняется в связи с ежегодным увеличением количества автомобилей в собственности граждан, что является стимулом для открытия новых предприятий, реконструкции ранее действующих и, как следствие, увеличения конкуренции на рынке предприятий автосервиса.

Увеличение количества предприятий бытового обслуживания населения способствует созданию дополнительных рабочих мест. Постоянно возрастающий спрос на бытовые услуги способствует развитию существующих организаций и открытию новых. Формы обслуживания населения могут быть самыми разными, но все они направлены на наиболее полное удовлетворение запросов людей, нуждающихся в обслуживании. Так специально для занятых клиентов, у которых нет времени на посещение предприятий бытового обслуживания (салон красоты, мастерские по ремонту радиоаппаратуры и др.) практикуется выезд специалистов на дом. Более того, некоторые виды работ выполняются только на дому клиента (уборка квартиры, мелкий ремонт, чистка штор).

Отделом развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска принимаются меры, призванные обеспечить контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории города Нефтеюганска:

-информация, памятки, объявления для лицензиатов размещаются и актуализируются на официальном сайте администрации города в сети Интернет (Раздел «Потребительский рынок» - «Розничная продажа алкогольной продукции»);

-для повышения ответственности руководителей и персонала торговых точек, в целях недопущения продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, с руководителями организаций, имеющими лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе проводятся устные профилактические беседы о необходимости соблюдения требований Федеральных законов от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В администрации города Нефтеюганска продолжает работать «горячая линия» по вопросам соблюдения Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части, касающейся требований к розничной продаже алкогольной продукции.

В случаях обнаружения продажи алкогольной продукции без лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, нарушений по ограничению времени продажи алкогольной продукции и других нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции потребители могут обратиться в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Осуществляется взаимодействие в виде информационного обмена с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Реализуемая подпрограмма включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Одним из направлений Подпрограммы является установка надёжного и конструктивного диалога между органами власти и бизнес-структурами, общая цель которых – осуществление дальнейших экономических преобразований и создание благоприятного режима для деятельности предприятий всех форм собственности.

Департаментом экономического развития администрации города ведётся постоянное взаимодействие с такими организациями как Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры, Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры и многими другими в сфере организации совместных совещаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров, оповещения субъектов предпринимательства, оказания содействия размещения информации в средствах массовой информации.

В 2018 году администрацией города Нефтеюганска проведено 20 мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, включая «круглые столы», рабочие встречи и совещания по вопросам ведения предпринимательской деятельности, взаимодействия с органами власти, выставочно-ярморочные мероприятия и пр., в которых приняли участие 912 человек, в том числе 78 молодых людей, желающих открыть свой бизнес.

На территории города осуществляет деятельность Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска, в состав которого вошли представители, как органов местного самоуправления, так и непосредственно производственные структуры малого бизнеса, общественные организации. Главная его цель - координация интересов органов власти и предпринимательства.

В отчётном периоде проведено 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города.

К действенным мерам, направленным на поддержку и развитие малых и средних предприятий, следует отнести финансовую поддержку, в рамках которой производится компенсация части затрат субъектам предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, а также предоставление грантов в форме субсидий.

В 2018 году 40 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено субсидий на сумму 6 389,96 тыс. руб., в том числе:

-13 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений;

-2 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по предоставленным консалтинговым услугам;

-4 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;

-13 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

-3 субъектам, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений;

-3 субъектам, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

-1 субъекту на создание коворкинг-центров в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для субъектов и помещений для проведения совещаний (конференций);

1 субъекту в виде возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории города Нефтеюганска.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, в целях изучения экономической ситуации, сложившейся на предприятиях малого и среднего бизнеса, в 2018 году проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве организована и проведена выставка «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска», в выставке приняли участие 20 субъектов предпринимательства.

С целью стимулирования деловой активности и пропаганды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования организован и проведён конкурс «Предприниматель года». В конкурсе приняли участие 14 субъектов предпринимательства.

Организованы и проведены 7 образовательных мероприятий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В семинарах приняли участие 119 человек.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведены 3 образовательных семинара, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В семинарах приняли участие 75 человек.

В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска предоставлено 1 728 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки в рамках реализации Подпрограммы.

На официальном сайте органов местного самоуправления города действует раздел «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», в котором размещается актуальная полезная информация для субъектов малого бизнеса.

Значительное внимание в ходе реализации Подпрограммы уделяется формированию благоприятного общественного мнения, укреплению социального статуса и престижа предпринимателя, вовлечению всё более широких слоёв населения в малый и средний бизнес, что в значительной степени способствует созданию представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития общества.

В отчётном периоде в средствах массовой информации размещены 114 информационных материалов о малом и среднем предпринимательстве города Нефтеюганска.

В 2018 году в социальной сети Facebook в сети Интернет создана группа «Предпринимательское сообщество Нефтеюганска», направленная на информирование (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки,

В целом в муниципальном образовании город Нефтеюганск отмечается позитивная динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого бизнеса. Наблюдается увеличение объёма производства продукции (работ, услуг), количества жителей города, непосредственно занятых в сфере предпринимательства.

По оценочным данным на 31.12.2018 на территории муниципального образования город Нефтеюганск действует 5 444 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 1 382 микропредприятия, 148 малых, 18 средних предприятий, 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3 865 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних предприятиях в городе Нефтеюганске, по оценке 2018 года составляет 16,7 тыс. человек (2017 г. – 15,9).

Структура занятости по видам экономической деятельности сформировалась и кардинальных изменений не претерпевает. Основными видами деятельности предпринимателей города Нефтеюганска являются - строительство – 17,4 %; торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования – 36,4 %; операции с недвижимым имуществом, аренда – 12,2 %; оказание транспортных услуг и услуг связи – 20,7 %, прочие – 13,3 %.

Реализация программных мероприятий дает положительные результаты. Вложенные по программе средства возвращаются в городской бюджет в виде налоговых поступлений и арендной платы. Кроме того, создаются новые предприятия, и соответственно новые рабочие места. В предпринимательскую деятельность активно вовлекается незанятое население и молодёжь.

**Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск»**

Для реализации данной подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1.Оказание услуг по подготовке фотоматериалов о реализации городских социально значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска. МК № 0187300012818000037 с ООО «УльтаВидео» на сумму 250,00 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.

2.Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в эфире радиостанций города Нефтеюганска. МК № 0187300012818000104 с ООО «Астра Медиа» на сумму 1 000,00 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме.

3.Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ города и ХМАО-Югры. МК № 0187300012818000103 с ООО «Астра Медиа» на сумму 613,00 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Контракт закрыт.

4.Оказание услуг по информированию населения о деятельности Думы города. МК № 0187300012818000038 с ООО «Возрождение» на сумму 500,00 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Контракт закрыт.

5.Оказание услуг по подготовке и размещению материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ города и ХМАО-Югры. МК №0187300012818000047 с ООО «Возрождение» на сумму 2 998,71 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Контракт закрыт.

6.Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. МК №0187300012818000048 с ООО «Астра Медиа» на сумму 1 957,00 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Контракт закрыт.

7.Оказание услуг по организации и проведению информационных мероприятий (прямых трансляций главных городских мероприятий). МК №0187300012818000041 с АУ «НИЦ» на сумму 500,00 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Контракт закрыт.

8.Оказание услуг по проведению социологических исследований, опросов, анализ общественного мнения населения по основным общественно-значимым вопросам. МК №0187300012818000039 с ООО «Артефакт» на сумму 210,00 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Контракт закрыт.

**2.1.2.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 4 465,200 тыс. рублей, фактически исполнено 4 245,339 тыс. рублей, что составляет 95,1 % от плана на 2018 год.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы было проведено следующее:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 345,340 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета). Экономия средств возникла в результате оплаты за потребление тепловой энергии и горячее водоснабжение согласно показаниям приборов учета.

В рамках муниципальной программы на 2018 год с целью оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в форме предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске запланировано 2 950,000 тыс. руб.

Субсидия предоставлялась по следующим направлениям:

-социальная поддержка граждан пожилого возраста;

-социальная поддержка ветеранов, инвалидов боевых действий, членов семей, погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

-социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов;

-социальная поддержка многодетных семей и детей;

-социальная поддержка граждан, пострадавших от радиации вследствие радиационных аварий и катастроф;

-деятельность в области патриотического воспитания молодёжи, сохранения исторической памяти о знаменательных событиях, людях и их свершениях;

-деятельность в области сохранения, развития языков и культур народов Российской Федерации, укрепления гражданского единства.

-деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Для участия в конкурсе общественно-значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году поступило 24 проекта. Проекты соответствовали требованиям, определенными порядком проведения конкурса (постановление администрации города Нефтеюганска от 14.11.2018 № 165-нп «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям»).

По итогам конкурса победителями было признано 14 НКО, Нефтеюганская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» отказалась в получении субсидии из бюджета города, данные средства были перераспределены среди победителей. Итого по итогам конкурса выплачено 12 субсидий (на сумму 2 900,0 тыс. руб.) на основании заключенных соглашений, 1 субсидия (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Инновационные образовательные технологии") в размере 50,000 тыс. руб. вернулась в бюджет города Нефтеюганска 30.12.2018, в связи с не верно указанными реквизитами получателем субсидии. Данная субсидия будет выплачена в 2019 году как переходящий невыполненный контракт.

Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изменениями от 28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

В указанный перечень включено 21 нежилое помещение (из них 16 передано по договорам безвозмездного временного пользования, 5 помещений свободны), общая площадь включенных в перечень помещений составляет 3 101,7 кв. метров. По договорам аренды социально ориентированным некоммерческим организациям передано 5 помещений, общей площадью 836,6 кв. м.

Таким образом, общая площадь помещений, переданных и планируемых к передаче социально ориентированным некоммерческим организациям составляет 3 938,3 кв. м.

Консультационная поддержка систематически осуществляется по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**2.1.3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 62 354,962 тыс. рублей, фактически исполнено 61 987,268 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от плана на 2018 год.

В муниципальной программе исполнены следующие мероприятия:

1.Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов - 60 751,562 тыс. руб.

2.Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска, в рамках основных мероприятий:

-модернизация информационных баз департамента финансов администрации города Нефтеюганска» 700,000 тыс. руб.;

-развитие материально-технической базы» 903,400 тыс. руб.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» бюджетные ассигнования на 2018 год не запланированы в связи с отсутствием привлечения кредитных ресурсов.

В муниципальной программе предусмотрено достижение 12 целевых показателей. Из них достигнуто 12 показателей, что составляет 100,0% от общего количества показателей.

**2.2. По направлению «Поддержка высокого качества человеческого потенциала и численности населения»**

**2.2.1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

Общий объем финансирования муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 608 048,488 тыс. рублей, фактически исполнено 565 240,843 тыс. рублей, что составляет 92,9% от плана на 2018 год.

*«Развитие библиотечного дела»*

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Муниципальные услуги выполняются МБУК «Городская библиотека» локально и в удаленном режиме. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных осуществляется в местах предоставления муниципальных услуг: отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов; на сайте МБУК «Городская библиотека» www.yuganlib.ru, на портале издательства «OpenForYou».

Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, сети Интернет, количество оказанных услуг в 2018 году - 170 663 единиц, в электронном виде – 159 131 единица. Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека». В 2018 году оказано 2 220 услуг.

Количество документов, переведенных в электронную форму составляет -11 наименований документов, всего оцифровано 222 наименования. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму – 0,08% от общего объема документного фонда.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей 1 240 человек, число посещений – 5 982. Обращений к сайтам органов власти разных уровней – 826 единиц. Справок – 1 750.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста, инвалидов - надомное обслуживание. В течение 2018 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 3, количество посещений – 20, количество доставленных экземпляров литературы – 117.

За отчетный период внестационарным обслуживанием охвачен – 131 человек, количество посещений – 665, книговыдача – 684 единиц.

При МБУК «Городская библиотека» работают 15 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 5, для детей и несовершеннолетних – 10. В клубах для детей и подростков в течение года: участников 237, состоялось 105 мероприятий, посещений – 1 630. В клубах для взрослых: участников – 85, состоялось мероприятий – 53, посещений – 926.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн», «Эффективное использование сервисов электронного правительства» проведен 121 урок, посещений – 1 177, обучено 79 человек, проведено 10 консультаций для групп по теме: «Возможности портала Госуслуг», охвачено 116 человек. Результаты работы – пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СК-Клиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Объем документного фонда составляет 270 110 экземпляров.

Одной из мер, принимаемой для повышения качества предоставления доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных и их планируемых значениях на 3-х летний период, является оперативная обработка новых (поступивших) партий документов с целью пополнения электронного каталога и выполнения показателя «доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда». Электронный каталог, отражающий 100% библиотечного фонда, обеспечивает свободный и оперативный доступ к муниципальной услуге как локально, так и в удаленном доступе. Стабильность системы библиотечного облуживания населения поднимает качественный уровень жизни нефтеюганцев.

Всего для различных категорий населения в 2018 году проведено 1 362 мероприятия с участием 33 311 человек, состоялось 4 вебинара с охватом-65 человек.

Динамика основных показателей работы за 2018 год:

-количество посещений – 105 680 человек;

-число читателей – 37 913 человек;

-читателей до 14 лет – 23 070 человек;

-книговыдача – 618 009 экземпляров;

-количество массовых мероприятий – 1 362 единицы;

-посещений массовых мероприятий – 33 311 человек.

*«Развитие профессионального искусства»*

Основными направлениями в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, проведение дискотек и игровых программ для детей, участие в городских мероприятиях.

За январь - декабрь 2018 года всего было проведено 313 мероприятий, охвачено 30 822 человека, из них: 286 спектаклей, охвачено 17 989 человек; 3 DVD показа, охвачено 126 человек; 14 игровых программ, охвачено 3 819 человек; совместных мероприятий – 9, охвачено 888 человек; участие в праздничном шествии, охвачено 8000 человек.

На конец года в репертуаре театра 27 спектаклей:

спектакли для самых маленьких: «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»; «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка»; «Жихарка»;

-для детей от 3 до 14 лет: «Спасатели», «Чур, я!», «Гусёнок», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Про Бяку-Бояку», «Бука», «Привет, Красная шапочка!», «Мама для мамонтёнка», «Котовасия», «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Гуси-лебеди», «Морозко»;

-для молодёжи: «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории: «Любовь все побеждает», «Вполголоса».

В течение творческого сезона работала театральная студия юного актёра «Очень-очень…студия» (руководитель Благинина К.А.) в составе 18 человек, в возрасте от 8 до 17 лет. 19 мая студийцами был показан спектакль «Маленький принц» по мотивам одноименной сказки Антуана де Сент-Экюпери.

С нового театрального сезона в Театре кукол на платной основе работает детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. Занятия проходят 2 раза в неделю. В студии занимаются 12 человек в возрасте от 7 до 14 лет.

21 сентября в связи с началом XXVII театрального сезона состоялось костюмированное шествие по улицам города. Охвачено 900 человек.

*«Развитие музейного дела»*

С января по декабрь во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа.

Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров как в стационарных условиях, так и в выездных мероприятиях.

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

За отчётный период в галерее работали фондовые выставки: «В искусстве – жизнь», «Прекрасное в простом», «Краски времени». Экскурсии по всем выставкам носили интерактивный характер, для детей проводились художественные мастер-классы. Большой интерес вызвала открытая во время весенних каникул экологическая выставка «Заповедная Россия», организованная Музейным комплексом совместно с Государственным заповедником «Юганский» (Сургутский район, с.Угут).

Наиболее значимым событием стало проведение международной акции «Ночь музеев - 2018», приуроченной к Международному Дню музеев, в акции приняли участие 427 человек.

На базе Художественной галереи продолжает работу творческая художественная мастерская «Контраст», каждую субботу проводятся занятия по обучению основам живописи.

В отчётный период было организовано шесть передвижных выставок в БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения», ЦФКиС «Жемчужина Югры», охвачено 1600 человек.

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Обь. В отчетном периоде в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные – «Русские старожилы Среднего Приобья», «Великая Российская революция», «Сретенский собор Ялуторовска», «Тайны медного литья», методические выставки «Доисторический мир», «Барсова гора», «Исследователи Севера».

На базе «Музея реки Обь» разработаны музейно-просветительские программы «Что хранят музейные фонды», «Город и современность», «Изучаем современную историю», «Компьютерная грамотность для пожилых людей», «Кукла Акань» своими руками.

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

С января по декабрь в КВЦ «Усть-Балык» проведен ряд мероприятий, связанных с юбилейными и памятными, праздничными датами, такие как: торжественное открытие выставки, посвящённой 50-летию Нефтеюганского отдела УВД «Служба дни и ночи», выставка «Не гаснет пламя молодых сердец» открыла цикл мероприятий, посвящённых 100-летию образования ВЛКСМ, выставка «23 февраля. История праздника в советских открытках», выставка «Образы женщин в профессиях», «Геология – моя судьба», рассказывающая об открытии Усть-Балыкского месторождения, музейно-просветительское мероприятие «Музейный квартал. Песни военных лет», приуроченное ко Дню Победы, познавательные игровые программы и конкурс рисунков на асфальте ко Дню Защиты детей, акция «Зажги свою свечу», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

24 августа 2018 года на территории Культурно-выставочного центра «Усть-Балык» состоялось традиционное мероприятие «Праздник первой улицы», посвященное первой улице Нефтеюганска – ул. Ю.Гагарина. В рамках праздника прошло открытие выставочных проектов «Ода профессиям», «Запах нефти», «Город мастеров», «Дары природы – 2018». Гости праздника посетили стационарные фондовые экспозиции, посвящённые истории города, где регулярно велись экскурсии. На площадках работали программы: «Музыкальное ретро-80», «Комсомольское собрание», мастер-класс «Рисунок-нефтью», беспроигрышная лотерея «Монета на удачу» и многое другое. Выступления творческих коллективов города создали праздничное настроение участникам мероприятия.

Музейный комплекс постоянно проводит мероприятия по экологическому воспитанию подрастающего поколения – 23 марта в КВЦ «Усть-Балык» состоялась акция «Городская среда обитания» в рамках международной акции «Час земли».

Большим интересом у школьников пользуются музейные занятия «Пройдём по улицам Нефтеюганска», «Моя малая Родина», «Загадки жилого интерьера», викторина «Не ради Славы, а ради долга», квест-игра «Я знаю Нефтеюганск».

Традиционным стало проведение выставок, представляющих собрания нефтеюганских коллекционеров – интерес у жителей и гостей города вызвала выставка «Праздник, который всегда с тобой». На одноименной выставке были представлены новые поступления фондов Музейного комлекса.

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировало 109 выставок, общее количество посетителей составило 31 390 человек.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец декабря насчитывают 42 721 единицу хранения. Экспонирование основного фонда составило 2 987 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 039 единиц. 10 407 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге представлен 4 851 предмет. Оцифровано 21 812 предметов основного и вспомогательного фонда.

*«Развитие художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»*

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур» и МБУК «Культурно-досуговый комплекс» имеющий в структуре 2 Культурных центра (КЦ «Юность» и КЦ «Лира»).

В связи с расторжением договора субаренды имущества между МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и ООО «РН-Юганскнефтегаз», на основании письма ООО «РН - Юганскнефтегаз» от 03.08.2018 № 12-01-2348 «О возврате имущества», эксплуатация Культурного центра «Обь» прекращена.

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 43 творческих коллектива, которые посещают 910 человек, из них – 21 детский коллектив, который посещают 617 человек, 3 молодежных, в которых занимается 31 человек, 13 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 151 человек (1 коллектив для пожилых людей, с охватом 16 человек), 6 разновозрастных коллективов, которые посещают 111 человек. 6 творческих коллективов, в которых занимается 117 человек на платной основе.

8 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Казачок», руководитель Т.Ф.Лазан, театр-студия эстрадного танца, руководитель И.В.Степанова, студия спортивного бального танца, руководитель Е.В.Найденков, хореографический коллектив «Созвездие», руководитель Е.И.Отрош, театральная студия «Азарт» руководитель Т.А.Рузанкина, студия хореографии «АнтрЕ», руководитель Е.А.Кофанова, детский коллектив-студия декоративно-прикладного искусства «Рукодельница», руководитель Н.Н.Пылыпюк, вокальный ансамбль «Родная песня», руководитель Г.В.Москвитина.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр «Джаз бенд», оркестр духовых инструментов, руководитель В.Б.Мадонов, вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель О.Н.Агеев, Мастерская рукоделия «Кружева», руководитель Е.А.Паращук.

За 2018 год МБУК «КДК» проведено 505 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 100 048 человек, из них для детей и подростков до 14 лет проведено 186 мероприятий с числом зрителей 19 423 человека, для молодежи от 15 до 24 лет проведено 18 мероприятий с числом зрителей 2 239 человек, для населения старше 24 лет – 129 мероприятий, количество участников – 16 634 человека, для разновозрастной аудитории – 172 мероприятия, количество участников – 61 752 человека. Проведено 121 платное мероприятие, охват зрительской аудитории составил 24 726 человек. В рамках гастрольной деятельности состоялось 38 выступлений профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 6 811 человек.

Участники творческих коллективов МБУК «КДК» приняли участие в 33 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения. Завоевано 188 дипломов.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 17 творческих коллективов, которые посещают 401 человек, из них 11 детских коллективов, которые посещают 223 человека, 4 коллектива для взрослой аудитории, которые посещают 143 человека, 2 разновозрастных коллектива, которые посещают 35 человек.

2 коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель О.А.Спицына,

детский ансамбль русской песни «Тараторки», руководитель А.А.Копылова.

Звание «Народная самодеятельная студия» присвоено студии декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка», руководитель А.Б.Кошкина.

В центре продолжает свою деятельность вокальный коллектив для людей с ограниченными возможностями «Сударушка» (до 2018 года коллектив назывался «Отрада»), руководитель А.В.Ловиненко, студия раннего эстетического развития «Радуга», руководитель Е.П.Медведева.

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют 4 коллектива декоративно-прикладного искусства: студия декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка», руководитель коллектива Алла Кошкина, студия декоративно-прикладного искусства «Рукодельницы», руководитель коллектива Ирина Мазалова, студия декоративно-прикладного искусства «Чудеса из лоскутка», руководитель Елена Медведева, студия лепки из глины «Очаг», руководитель Ирина Шафикова. Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых.

За отчетный период организовано и проведено 184 культурно-массовых мероприятия, которые посетило 22 972 человека, из них для детей и подростков до 14 лет проведено 94 мероприятия с охватом 6 901 человек, 27 мероприятий для старшего поколения, которые посетили 1 186 человек.

Участники из творческих коллективов МБУК «ЦНК» приняли участие в 18 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, окружного значения. Завоевано 54 диплома.

*«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»*

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на новый 2018/2019 учебный год составляет 2 211 человек, в том числе 1 718 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 593 человека.

В школах обучаются следующие льготные категории: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 человек, инвалиды и дети с ограниченными возможностями – 42 человека, дети коренных малочисленных народов Севера – 7 человек.

На базе двух школ работают 56 творческих коллективов, которые посещают 1 346 человек, из них: 49 детских коллективов, которые посещают 1 204 человека, 3 взрослых – 20 человек, 4 смешанных – 122 человека.

За январь-декабрь 2018 года школами искусств было организовано и проведено 125 мероприятий, в которых участвовало 2225 учащихся школ, с охватом населения 7 200 человек.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1 111 человек приняли участие в 80 фестивалях и конкурсах различного уровня: международных – 32, всероссийских – 19, региональных – 3; окружных – 8, городских – 17, районных – 1. Завоевано 584 диплома.

*«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»*

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-сентябрь 2018 года проведен ряд социально-значимых мероприятий, таких как:

-открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной;

-праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества;

-народное гуляние «Масленица»;

-праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню;

-праздничное мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского дня работников культуры;

-открытие Центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина;

-мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда;

-торжественный прием главы города ветеранов ВОв;

-торжественная церемония возложения цветов, посвященная празднованию Дня Победы в ВОв;

-праздничный парад, посвященный празднованию Дня Победы в ВОв;

-народное гуляние, посвященное Дню Победы в ВОв;

-народное гуляние ко Дню России;

-национальный праздник «Сабантуй»;

-церемония возложения цветов, посвященная началу ВОв;

-фестиваль художественного творчества «Звезды Югана»;

-торжественное мероприятие, посвященное памяти В.А.Петухова;

-праздничное мероприятие, посвященное дню любви, семьи и верности;

-народное гуляние, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности;

- праздничный концерт, посвящённый Дню города «Город моей мечты»;

- конференция, посвященная 50-летию со дня образования органа управления культуры;

- главная Новогодняя ёлка;

-открытие ледового городка.

*«Развитие туризма»*

В рамках развития туризма, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2018 № 230-рп «О Дополнительном соглашении к Соглашению о сотрудничестве от 19 июня 2017 года между Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в перечень успешных практик, отобранных для внедрения на территории автономного округа в рамках стратегической инициативы Агентства «Единое информационное пространство для лучших практик развития субъектов Российской Федерации» включена успешная практика Региональная акция «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!».

В период с августа по декабрь 2018 года был реализован проект «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!». В проект включено 5 событийных мероприятий. Всего мероприятия посетило 2720 человек.

С целью продвижения туристского потенциала города Нефтеюганска и развития внутреннего туризма в период с 9 по 10 ноября 2018 года комитет культуры и туризма администрации города принял участие в туристской выставке-ярмарке «Югра Тур 2018» в городе Ханты-Мансийске.

*«Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры»*

В рамках реализации мероприятия запланировано:

- ПИР по на капитальный ремонт вентиляционной системы и устройство вытяжной противодымной вентиляции КЦ «Юность». По состоянию на 29.11.2018 года торги не состоялись;

- ПИР на расширение дверного проема (устройство санузла для ММГ по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 10, здание 32). Заключен договор со сроком исполнения 1 квартал 2019 года;

- ПИР на капитальный ремонт МБУК «Центр национальных культур». Торги состоялись, договор будет заключен после согласования с ОФК. Срок выполнения работ – в течение 175 дней с момента заключения договора;

- ПИР на капитальный ремонт пожарной лестницы в художественной галерее «Метаморфоза». Заключен контракт, срок выполнения работ до 25.02.2019 года;

- ПИР на устройство вытяжной противодымной вентиляции в МБУК Театр кукол «Волшебная флейта». По состоянию на 07.12.2018 торги не состоялись;

- ПИР по устройству скатной кровли МБУ ДО «Детская школа искусств». Заключен контракт, срок выполнения работ до 08.12.2018.

**2.2.2.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 637 287,119 тыс. рублей, фактически исполнено 541 750,500 тыс. рублей, что составляет 85,0 % от плана на 2018 год.

*Подпрограмма 1 «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»*

В 2018 году количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 968 человек, или 23,9 % из числа лиц, проживающих в городе Нефтеюганске в возрасте от 3 до 79 лет.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3 % от норматива, установленного в Российской Федерации, при средне окружном 17,7 %.

Всего в городе функционирует 131 спортивные сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3691 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 м2, что составляет 25,0 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города, за 2018 год осуществлялась следующая работа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 30389 чел. |
| Аквапарк | 19640 чел. |
| Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 8722 чел. |
| Фитнес | 4980 абонементов |
| Аквааэробика | 1806 абонементов |
| Плавание (дошкольники) | 11 583 абонементов |
| Баня | 5418 чел. |
| Тренажерный зал | 7 318 абонементов |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 5732 чел. |
| хоккейный корт 9 микрорайон | прокат коньков | 3 087 чел./час. |
| Крытый каток | прокат коньков | 1 436 чел./час |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 2 035 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2 302 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 575 абонементов |
| Сайкл | 887 абонементов |
|  | Тренажерный зал | 736 абонемента |

В весенний период 2018 года были организованны лагеря дневного пребывания детей, которые позволили детям продолжить занятия спортом, а также посетить познавательные и профилактические мероприятия. Общее количество отдохнувших детей составило 289 человек.

В летний период 2018 года на базе учреждений спортивной направленности было организованно 4 лагеря дневного пребывания детей. Общее количество отдохнувших детей составило 330 человек.

Работа лагерей была направлена на приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, самостоятельному творчеству, разностороннему развитию личности.

Малозатратными формами отдыха было охвачено 2 350 человек, в том числе более 50 человек состоящих на профилактическом учете комиссии и органов внутренних дел, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Специалисты, задействованные в организации Лагеря, непосредственно работающие с детьми, являются квалифицированными специалистами в области физической культуры и спорта.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства в каникулярный период организована работа дворовых площадок по месту жительства на территории 1 и 14 микрорайонов, находящихся в ведомстве МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», с привлечением спортивных инструкторов.

В течение отчетного периода пристальное внимание уделялось безопасности жизнедеятельности детей, созданию необходимых условий для оздоровления и отдыха на детских площадках временного и дневного пребывания детей.

По договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ от 02.07.2018 № (средства ООО «РН-Юганскнефтегаз») комитету физической культуры и спорта администрации города, как ответственному исполнителю, доведено финансирование в размере 70 161,3 тыс. руб. на проведение ремонтных работ, комплексное оснащение спортивных объектов, обеспечение антитеррористической безопасности. Проведение аукционов, заключение контрактов и проведение работ запланировано на 2019 год, в связи с этим обусловлен низкий процент исполнения.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4 861 человек.

За период 2018 года присвоено 6 Мастеров спорта, 57 кандидатов в Мастера спорта, 95 спортсменов 1 взрослого разряда, 1 177 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 65 человек.

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 540 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 334, а также выездных – 206 из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 155. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 12870 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 836 медалей на выездных мероприятиях и 1 219 медали городского уровня.

На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 17 мероприятий (3 400 человек).

В 2018 году прошёл Фестиваль трудовых коллективов Города Нефтеюганска, охвачено более 100 человек.

В сентябре 2018 года проведена Спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития. В соревновании приняло участие 5 семей, победители примут участие в региональных соревнованиях в г. Ханты-Мансийске.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2017-2018 г.г.», приняло участие более 200 человек;

-XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018» в городе Нефтеюганске, приняло участие 1 114 человека;

-Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти тренеров Лепилова И.И., Мальчикова В.А. «Гонка с выбыванием», приняло участие около 200 человек;

-Кубок России по плаванию 1 этап, приняло участие 92 человека;

-Всероссийский турнир по спортивной аэробике, приняло участие 420 человек;

-Межрегиональные соревнования по плаванию памяти Р.Габидуллина, приняло участие 110 человек;

-Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов высшей лиги сезона 2017-2018 гг., приняло участие 8 команд;

-Спартакиада муниципальных служащих города Нефтеюганска, приняло участие 80 человек;

-Соревнования по мини-футболу, пионерболу, «весёлым стартам», стритболу, перетягиванию каната, посвященные Международному дню защиты детей, участники более 200 человек;

-Соревнования по легкой атлетике, посвященные «Всемирному дню без табака», участники более 200 человек;

-Кубок России по суперкроссу, Кубок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по суперкроссу, Чемпионат Уральского федерального округа по мотокроссу, Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мотокроссу, участники более 500 человек;

-VIII Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Малые Олимпийские игры», участники более 150 человек;

-Велопробег по улицам города, посвященный празднованию Дня молодёжи России, участники более 100 человек;

-Соревнования и акции, посвященные «Дню физкультурника», участники более 300 человек;

-Спортивно-массовое мероприятие, в рамках празднования Дня нефтяной и газовой промышленности, участники более 300 человек;

-Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018», участники более 1 000 человек.

-VII Спортивный фестиваль города Нефтеюганск «Преодоление» посвященный Международному дню инвалидов, участников более 200 человек.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (34) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки, бокс, мотокросс, дзюдо, каратэ, рукопашный бой, мини-футбол, художественная гимнастика, что способствовало достижению высоких соревновательных результатов.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации инвалидов и, особенно, детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и массовых занятий физической культурой. На конец 2018 года в учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

Отдел работает по Программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Основная задача в деятельности Отдела является создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и спорта, проведение реабилитации для инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Для достижения данной цели, решаются задачи по обеспечению условий для занятий адаптивным спортом, содействие в завоевании высоких спортивных результатов.

Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательный процессы подготовки обучающихся. Работают два бассейна для спортивного плавания, предназначенные для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Универсальный игровой зал, зал для проведения занятий и соревнований по настольному теннису.

В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий».

Работают по 5 основным видам спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, бочча. Тренировочные занятия по спортивной подготовке спортсменов-инвалидов проводятся в соответствии с Программами по видам спорта и нозологиям: спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих, спорт слепых. В 2018 году разработана программа спортивной подготовки для лиц с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. На конец 2018 года в отделении адаптивной физической культуры и спорта в группах спортивной подготовки занимается 362 человека (в 2017 году – 205) человек, из них 126 человек от 6 до 18 лет, что составляет 26,5 % от общего количества занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья. 167 человек от 19 до 59 лет и от 60 до 79 лет – 68 человек. За период 2018 года присвоено Мастер спорта 1, массовых разрядов 50 (в 2017 году – 13) и 2 КМС. Тренировочный процесс ведут 12 (в 2017 году – 10) квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.

Комплекс мер, направленный на развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе, позволил в 2018 году улучшить результаты и достижения спортсменов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году проведено 10 соревнований и спортивных мероприятий муниципального уровня, согласно Единого календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Среди новых форм в 2018 году следует отметить Специальную спартакиаду среди лиц с интеллектуальными нарушениями, включающая соревнования по плаванию, настольному теннису и легкой атлетике. В Спартакиаде приняло участие более 50 человек, в том числе и учащиеся казенного образовательного учреждения «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Впервые в сентябре 2018 года проведена Спартакиада «Папа, мама и я – спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития. В соревновании приняло участие 5 семей, команда победителей участвовала в региональных соревнованиях в г. Ханты-Мансийске и заняла 2 место. С целью повышения уровня толерантности к занимающимся адаптивной физической культурой и спортом в июне 2018 года на детской дворовой площадке проведены соревнования «Веселые старты». В составе команд наравне со здоровыми детьми участвовали и лица с интеллектуальными нарушениями. В декабре проведено мероприятие «Спортивные игры на призы Деда Мороза» для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями здоровья. Традиционным стало проведение спортивного фестиваля «Преодоление», посвященного «Международному дню инвалидов», основными задачами которого являются массовое привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом и популяризация, развитие спорта среди инвалидов и детей инвалидов. В спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 200 детей-инвалидов, посещающих учреждения города Нефтеюганска. Одним из важных условий эффективности развития адаптивной физической культуры и спорта является обеспечение участия спортсменов-инвалидов Центра физической культуры и спорта в соревнованиях. В 2018 году спортсмены – инвалиды принимали участие в соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Среди победителей и призеров адаптивного спорта - Нефтеюганский спортсмен, тройной золотой призер Первенства России по легкой атлетике среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. В общей сложности спортсмены–инвалиды г. Нефтеюганска в 2018 году завоевали 160 медалей различного достоинства.

Также на территории города ведут физкультурно-оздоровительную работу с инвалидами семь учреждений. Шесть в сфере образования и два в сфере труда и социальной защиты. Общее количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, а также лечебной физкультурой составляет: в сфере образования 202 человек, в сфере труда и социальной защиты 624 человека. Физкультурно-оздоровительную деятельность осуществляют: в сфере образования 15 штатных сотрудников, в сфере труда и социальной защиты – 4.

В сфере образования города развивается спортивная дисциплина – шахматы среди детей-инвалидов с общей численностью занимающихся 32 человека.

В муниципальном образовании город Нефтеюганск находятся 36 спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов в различной форме собственности, из них 15 оснащенных. Численность сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам составляет 29 человек, из них прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами – 70 человек. Численность штатных сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг - 26 человек.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры*

В разрезе основных мероприятий расходы на финансирование подпрограммы представлены следующим образом:

-по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» исполнение по итогам 2018 года составило 99,75%. Экономия образовалось по командировочным расходам, в связи с тем, что авансовый отчет не был представлен сотрудником из-за отсутствия подтверждающих документов.

-по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» исполнение по итогам 2018 года составило 5,92%. В соответствии с муниципальными контрактами на проведение проектно-изыскательских работ на строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в городе Нефтеюганске» и капитальный ремонт объекта «Спортивный комплекс «Сибиряк» оплата будет произведена по факту выполненных работ в 2019 году.

-по основному мероприятию «Содержание объектов физической культуры и спорта» на 2018 год финансирование не предусмотрено.

**2.2.3.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 3 355 505,397 тыс. рублей, освоено 3 492 378,776 тыс. рублей или 92,9 % от плана на 2018 год.

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» реализуется в рамках 5 подпрограмм.

*Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.*

*Мероприятие «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования».*

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 32 муниципальные образовательные организации:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 2 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета»;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

Программу дошкольного образования реализуют 24 образовательные организации с охватом 7 360 детей (2017 г. – 7 305 ребенок). Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%. Развивается негосударственный сектор – 16 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для детей раннего возраста (195 детей). В систему дошкольного образования успешно интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (240 мест), ООО «Кидс Планета» (30 мест).

Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 №Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется комплекс мер:

-осуществление реконструкции объекта дошкольного образования на 615 мест в 13 микрорайоне, здание 24 в рамках концессионного соглашения, заключенного 30.03.2018 между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» (сентябрь 2019);

-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы») (до 2024 года).

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году 14 257 человек, в том числе 194 учащихся ЧОУ «НПГ» (2017-2018 уч.г. – 13 784 человек, в том числе 212 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 24,6% (2017 г. – 24,8%).

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» реализуется план мероприятий по ликвидации второй смены обучения.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р по выполнению задач федерального приоритетного проекта «Создание современной образовательной среда для школьников» на 2016-2025 годы», разработан комплекс мероприятий:

-строительство 2 средних общеобразовательных школ: в 17 микрорайоне (в 2019-2022 годах на 1600 мест), в 11 В микрорайоне (в 2019-2022 годах на 1200 мест);

-строительство 2 пристроев с тёплым переходом к основному зданию: МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» (в 2021-2023 году), МБОУ «СОШ № 14» (в 2023-2025 году).

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 11 183 учащихся, в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 3 946 человека (35,28%), в дошкольных организациях – 2 804 человека (25,07%), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (39,64%).

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО-Югре в 2017 году» в городе апробируется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (постановление администрации города от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы»).

Уполномоченной организацией определён МАУ «Центр молодёжных инициатив», которым выдано 2 971 сертификатов (15% детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города), в сентябре количество используемых сертификатов составило 3 035 (17% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города).

В рамках реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие системы обучения и воспитания детей организованы и проведены следующие мероприятия:

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (66 обучающихся, 11 социальных проектов);

-городской конкурс «Ученик года – 2018», победитель – обучающийся МБОУ «Лицей № 1»;

-участие 7 069 обучающихся города Нефтеюганска во Всероссийской олимпиаде школьников, победители и призёры регионального этапа – 17 человек, победитель заключительного этапа – 1 человек;

-участие обучающихся во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее»: призер заключительного этапа – 1 человек;

-весенний городской лагерь лидеров детских общественных объединений «Жить в мире с собой и другими»;

-молодежный форум «Сегодня игра - завтра жизнь»;

-участие педагогов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры-2018»;

-участие команды в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018»;

-участие команды в муниципальном этапе соревнований учащихся "Школа безопасности";

-проведение августовского совещания руководящих и педагогических работников «Стратегические ориентиры развития системы образования города Нефтеюганска»;

-проведение городских конкурсов на призы главы города в сфере образования в номинациях: «Компетентностный учащийся», «Компетентностная образовательная организация», «Компетентностный педагог».

-участие 7 069 обучающихся города Нефтеюганска во Всероссийской олимпиаде школьников, победители и призёры регионального этапа – 17 человек, победитель заключительного этапа – 1 человек;

*Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.*

*Мероприятие «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».*

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» на территории города Нефтеюганска проведен единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ). Организована работа 3 пунктов проведения экзамена (МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой», «СОШ №5 «Многопрофильная», «СОШ №10»).

Государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в 2018 году в основной период проходили:

-в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) – 1 156 учащихся 9-х классов (2017 г. – 1028);

-в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) - 599 человек (2017 г. – 526), в том числе по математике (базовый уровень) – 504 человек (2017 г. – 433), по математике (профильный уровень) – 309 человек (2017 г. – 317).

Функционируют региональные инновационные площадкиХанты-Мансийского автономного округа – Югры на базе МБОУ «СОКШ №4», МБОУ «СОШ №6».

*Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.*

*Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления».*

Отдых, оздоровление, занятость детей организованы в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.12.2017 №806-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2018 год».

По итогам оздоровительной кампании 2018 года значения показателей, установленных в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п), составили:

-97% (14 393 ребенка) - доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами организованного отдыха в 2018 году, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в городе Нефтеюганске (2017 г. - 96,8% (14 034 ребенка).

-65% (9 385 детей) - доля детей, прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в автономном округе, климатически благоприятных регионах Российской Федерации от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (2017 г. - 60% (8 451 ребенок).

На территории города Нефтеюганска отдых и оздоровление детей организованы в 29 лагерях различных типов с общим охватом 7 094 человека (75,6%) (2017 г. – 6 164 детей (73%), в том числе в:

-18 лагерях дневного пребывания детей, организованных на базе образовательных организаций (5 521 ребенок);

-2 палаточных лагерях (607 человек) на базе АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр», на базе Ханты - Мансийской окружной общественной организацией общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи»;

-1 лагере труда и отдыха (40 человек).

В целях развития государственно-частного партнерства, привлечения сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сектор детского отдыха и оздоровления в 2018 году впервые организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» (30 человек).

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий за пределы города на отдых и оздоровление направлены 616 человек в Краснодарский край, Тюменскую область, республики Крым и Адыгея.

На отдых и оздоровление детей в палаточном лагере Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Региональный молодежный центр» в летний период предоставлено путевок в количестве 22 штук.

Координация деятельности структурных подразделений администрации, ведомств, предприятий и организаций города, задействованных в оздоровительной кампании 2018 года, осуществляется Межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи (далее – Комиссия), в состав которой включены представители органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, профсоюзов, работодателей (постановление администрации города Нефтеюганска от 17.02.2014 №177-п «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи муниципального образования город Нефтеюганск»). Проведены шесть заседаний Комиссии.

*Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.*

*Мероприятие «Обеспечение развития молодежной политики».*

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей организована следующая работа:

-проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 4 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными муниципальными учреждениями образования и молодежной политики города;

-проведен молодежный фестиваль «Нефтеюганск молодой», в рамках празднования Дня молодежи России;

-в рамках развития и поддержки добровольческих инициатив была проведена I городская конференция добровольцев «Молодежь за добрые дела», где приняли участие 13 волонтерских объединений и 59 волонтеров;

-проведен муниципальный молодёжный форум;

-проведено торжественное мероприятие по занесению имен молодых граждан г.Нефтеюганска на Доску Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска»;

-организован и проведен муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры», где три победителя будут направлены для участия в окружном этапе проекта.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании был реализован проект городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету». В период обучения проведены образовательные и практические модули. Реализацией проекта охвачено 160 человек.

В рамках празднования 73 годовщины ВОВ организованы и проведены Всероссийские патриотические акции: «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие 51 волонтер и розданы 8 000 лент; молодёжная акция «Мы граждане России» (12 июня 2018) - волонтёры в количестве 5 человек и представители работающей молодежи 6 человек раздали жителям города 500 лент триколор и рассказали об основных государственных символах РФ.

В целях содействия трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время организовано временное трудоустройство, в период с января по сентябрь трудоустроены 1 140 несовершеннолетних в том числе 739 человек – подростки льготной категории. В период с 28 июня по 21 июля на базе МБОУ «СОШ №8» организована работа лагеря труда и отдыха для 15 детей в возрасте от 14 до 18 лет, несовершеннолетних в том числе 11 человек – подростки льготной категории, 1 человек КДН и ЗП.

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены 36 юридических консультаций, из них 8 - для несовершеннолетних; 280 психологических консультаций, из них 107 - для несовершеннолетних.

*Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.*

В целях обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления в сфере образования и молодёжной политики, обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за 2018 год в Программу внесены 10 изменений. Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей 100%.

**2.3.По направлению «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инфраструктурное развитие города»**

**2.3.1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 883 026,666 тыс. рублей, фактически исполнено 634 959,208 тыс. рублей, что составляет 71,9 % от плана на 2018 год.

В рамках программы неисполнение по следующим мероприятиям:

-Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. №559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226) - с ИП Новиков Евгений Константинович (г.Сургут) на сумму 179 852,66 тыс. руб. заключен контракт 16.05.2018. Выполнение работ по 01.09.2019 г.;

-КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод - торги состоятся 05.02.2019;

-КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) - торги состоятся 05.02.2019;

-Реконструкция магистральных водопроводов по ул. Нефтяников - с ООО "Специализированное монтажно-наладочное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики" (г.Ижевск) на сумму 3 639,36 тыс. руб. заключен контракт со сроком выполнения работ с 12.11.2018 по 30.07.2019 (260 дней). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта;

-Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска - с ООО "ТехСтройПроект", (г.Тюмень) на сумму 4 100,00 тыс. руб. заключен контракт со сроком выполнения работ с 19.11.2018 по 27.07.2019 (250 дней). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта;

-Проектно-изыскательских работ по объекту «Уличное освещение по улице Мира (от улицы Жилая до улицы Строителей)» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 953,19 тыс. руб. заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.;

-Проектно-изыскательских работ по объекту «Уличное освещение по улице Нефтяников (от улицы Сургутская до улицы Киевская)» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 828,17 тыс. руб. заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.;

-Проектно-изыскательских работ по объекту «Уличное освещение по улице Проезд 5П (от улицы Набережная до проезда 8)» - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 1 733,08 тыс. руб. заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.

-(ПИР) Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) - с ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень) на сумму 1 350,00 тыс. руб. заключен контракт 21.06.2018. Выполнение работ по 07.01.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД на экспертизе;

-Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК-15 мкр. до МК 14-23 Неф) - с ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень) на сумму 2 691,04 тыс. руб. заключен контракт 06.06.2017. Выполнение работ 374 дня. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД на экспертизе;

-Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр № 522074 - объект введен в эксплуатацию, образовалась экономия, которую необходимо сохранить за объектом в 2019 году до момента передачи на обслуживание;

-Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне", по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон - торги состоятся 05.02.2019;

-Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда – оплата производится по факту поступления заявок управляющих компаний на возмещение затрат по содержанию свободного и нераспределенного муниципального жилого фонда;

-Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – не полное освоение в связи с тем, что был сделан перерасчет по ежемесячным взносам на капитальный ремонт, т.к. план формируется исходя из количества муниципальных квартир, муниципальные квартиры приватизируются;

-Снос непригодного жилья - Заключены м/к на сумму 3 579,82 тыс. руб. из них со сроком окончания работ в 2019 году на сумму 2 612,78 руб. Остальные БА являются экономией после проведения аукциона в 4 квартале;

-Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - остатки денежных средств являются экономией после проведения котировки в 4 квартале;

-Осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре - неисполнение обусловлено тем, что оплата работ по проведению дезинсекции и дератизации производилась по факту выполненных работ;

-Благоустройство и озеленение города - работы по ремонту площадок и внутриквартальных проездов выполнены частично. Ведется претензионная работа;

-"Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска" (4 очередь) - с ООО "Белгородский Промтранпроект" (г.Белгород) на сумму 1 800,00 тыс. руб. заключен контракт от 28.12.2017. Выполнение по контракту до 14.09.2018. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД на экспертизе;

-Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск – Сургут - заключен м/к ООО Первая кадастровая компания 138-18 от 27.07.2018 на сумму 7 835,00 рублей, срок окончания работ в 2019 году;

-Снос несанкционированных строений (ларьки) - позднее проведение котировки, т.к. возникли проблемы с освобождением помещений под снос, собственники подают встречные иски в суд, ведутся судебные разбирательства. М/к заключен 26.12.2018 года на сумму 86,00 тыс. руб. на снос одного ларька со сроком окончания работ 2019 году;

-Прочие мероприятия органов местного самоуправления - выполнение научно-исследовательских работ по технико-экономическому и правовому обоснованию переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей города Нефтеюганска и обследованию инженерных систем с разработкой соответствующей документации. С ООО "Невская Энергетика" заключен муниципальный контракт №59-08/2018 от 27.08.2018 на сумму 9 400,00 тыс. руб. со сроком выполнения работ март 2019 года. Прочие расходные материалы предметов снабжения - оплата произведена по факту поставки картриджей (октябрь 2018г.)

-Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней - субсидия выплачена по факту поступивших заявок.

**2.3.2.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 562 212,834 тыс. рублей, фактически исполнено 524 050,443 тыс. рублей, что составляет 93,2 % от плана на 2018 года.

В рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. Мероприятие включает в себя:

-организацию транспортного обслуживания населения, в том числе отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска. Исполнено – 218 708,558 тыс. руб., что составляет 99,4 % от плана на год;

-осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ период оказания услуг с 13.05.2018 по 30.09.2018. Исполнено - 8 221,789 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на год.

2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Нефтеюганска. В 2018 году в рамках данного мероприятия выполнено:

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Гагарина (на участке от ул.Нефтяников ПК 0+000 до ул.Набережная ПК 1+176) - 14 667,411 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная) - 16 652,366 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ул.Сургутская ПК 0+060 до ул.Ленина ПК 1+580) - 16 722,754 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ул. Аржанова ПК 3+116 до ул.В.Петухова ПК 3+508) - 4 881,156 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Усть-Балыкская (на участке от ул.Парковая ПК 0+445 до ул.Жилая ПК 0+980) - 6 338,798 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Парковая (на участке ПК 3+522 до ПК 4+217) - 8 428,199 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Набережная (на участке ПК 0+613 до ПК 0+711) - 1 233,036 тыс. руб.;

-Ремонт автодороги общего пользования местного значения по ул.Сургутская (на участке от ул.Жилая ПК 2+070 до ул.Парковая ПК 2+725) - 7 974,453 тыс. руб.

3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения. Исполнено - 220 060,820 тыс. руб., что составляет 99,16 % от плана на год. Мероприятие включает в себя:

-Содержание дорог общего пользования местного значения, возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, оплата потребления электроэнергии на них. Исполнено – 214 700,820 тыс. руб., что составляет 99,39 % – финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам);

-Разработка комплексной схемы по организации дорожного движения города Нефтеюганска - 4 200,000 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

-Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог - 1 705,565 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Во исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 выполнены следующие мероприятия: обустроено 64 пешеходных перехода техническими средствами организации дорожного движения, в том числе 6 вблизи образовательных учреждений, установлены дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) на выносных консолях над проезжей частью на многополосных участках автодорог, установлены пешеходные ограждения в близи образовательных учреждений, установлен светофор типа Т.7 на нерегулируемом пешеходном переходе МБОУ СОШ №7. Выполнены работы на сумму 7 303,467 тыс. руб.

Не полное исполнение составило по следующим мероприятиям:

-Ремонт автомобильной дороги ул.Молодёжная (от ул.Парковая ПК 0+000 до ул. Набережная ПК 1+335) - было произведено кассовое замещение средств за счет средств окружного бюджета и доли софинансирования местного бюджета. Кассовое замещение произведено 26 декабря 2018 года. Денежные средства будут направлены на другие мероприятия;

-Автодорога общего пользования местного значения по улице Набережная на участке (от ПК 0+613 до ПК 0+711) - было произведено кассовое замещение средств за счет средств окружного бюджета и доли софинансирования местного бюджета. Кассовое замещение произведено 26 декабря 2018 года. Денежные средства будут направлены на другие мероприятия;

-(ПИР) Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) - с "ООО "ТехноСтройПроект" (г.Тюмень) на сумму 6 000,00 тыс. руб. заключен контракт от 22.05.2018. Выполнение 220 дней (до 29.12.2018). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД на экспертизе;

-(ПИР) Автодорога по ул. Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) - с "ООО "ТехноСтройПроект" (г.Тюмень) на сумму 6 000,00 тыс. руб. заключен контракт от 22.05.2018. Выполнение 220 дней (до 29.12.2018). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПСД на экспертизе;

-Автодорога по ул. Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул. Усть-Балыкская) - 01.07.2018 с ОАО "ЮТЭК-РС" заключен договор №НФ-45.19, исполнение до 31.01.2019;

-Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул.Жилая) - с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 1 644,13 тыс. руб. заключен контракт. Выполнение работ по 04.04.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.

**2.3.3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 1 952 357,893 тыс. рублей, фактически исполнено 1 272 680,253 тыс. рублей, что составляет 65,2% от плана на 2018 год.

*Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности»*

1.В области градостроительной деятельности проведены следующие мероприятия:

-Картографические работы для подготовки градостроительных планов земельных участков;

-Утверждены:

1)Внесение изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска»;

-изменения границ функциональных зон, для обеспечения устойчивого развития территорий города и с учетом предложений заинтересованных лиц;

-уточнения границ функциональных зон по границам земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

2) Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

в целях приведения Правил в соответствие с действующим законодательством (изменения в град.кодекс) и в соответствие документу территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска»;

Также изменения границ территориальных зон для обеспечения устойчивого развития территорий города с учетом предложений, заинтересованных физических и юридических лиц;

-уточнения границ территориальных зон по границам земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

-уточнения зон с особыми условиями использования территории (сан. -защитные, охранные зоны от объектов инженерной инфраструктуры).

Выполнены работы:

- по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 в целях увеличения проектной мощности общеобразовательной школы на 1200 мест и жилищного строительства (по проекту проведены публичные слушания, планируется утверждение);

-проекта внесения изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии), утвержденный постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.09.2010 № 2448 (с изм. от 27.03.2014 № 315-п) (далее – Проект) в части земельных участков, расположенных на территории микрорайона 11А города Нефтеюганска по заявлениям физических лиц.

-по подготовке документации по планировке территории микрорайона 11А города Нефтеюганска (проекта планировки и проекта межевания территории).

Заключен муниципальный контракт по выполнению работ по подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны на территории г.Нефтеюганска.

*Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы»*

1.По проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства ведутся проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)», завершение исполнение муниципального контракта – февраль 2019 года;

-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)», завершение исполнение муниципального контракта – февраль 2019 года.

2.Приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания; состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; для формирования муниципального маневренного жилищного фонда.

В целях реализации данного мероприятия департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска было проведено 13 конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов участия в долевом строительстве жилых помещений. По результатам проведенных электронных аукционов заключено 13 муниципальных контрактов на приобретение 13 жилых помещений, общей площадью 779,40 м2 на сумму средств бюджета – 41 337,037 тыс. руб., в части оплаты контракты исполнены на 100 %.

На дополнительно выделенные средства бюджета было опубликовано 41 извещение о проведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов участия в долевом строительстве жилых помещений, общей площадью 3 057,00 м2 на сумму средств бюджета – 162 134,109 тыс. руб.

По результатам проведенных электронных аукционов заключено 38 муниципальных контрактов на приобретение 38 жилых помещений, общей площадью 2 743,15 м2 на сумму средств бюджета – 145 488,446 тыс. руб., в части оплаты контракты исполнены на 100 %.

Два электронных аукциона на участие в долевом строительстве (на одну двухкомнатную и одну однокомнатную квартиру) были признаны несостоявшимся, в виду отсутствия заявок, по одному аукциону (на трехкомнатную квартиру) заявка была отклонена в связи с несоответствием заявленным требованиям в документации (не приложен документ, подтверждающий факт опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации).

По 3 несостоявшимся закупочным процедурам были внесены изменения в план график закупок (3 шт. - одна двухкомнатная, одна однокомнатная и одна трехкомнатная квартира).

Итого в результате реализации мероприятия по приобретению жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска было приобретено 54 жилых помещения общей площадью 3 730,41 м2 на сумму средств бюджета – 197 167,680 тыс. руб. Процент освоения средств бюджета составил - 96,72 %.

Так же в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» были выделены средства бюджета для реализации мероприятия по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, в размере - 816 786,308 тыс.руб.

В целях освоения дополнительно выделенных средств бюджета муниципальным образованием город Нефтеюганск было приобретено 320 жилых помещений, общей площадью 15 273,60 м2. В части оплаты контракт исполнен на 100 %. Срок передачи жилых помещений в собственность муниципального образования не позднее 01.04.2019.

3.Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 970-п принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 86:20:0000034:32, общей площадью 846 кв.м, местоположение земельного участка: г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, жилой дом № 8, с разрешенным использованием: под многоквартирный жилой дом и жилых помещений, расположенных по адресу: г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом 8.

Вышеназванное постановление размещено на сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, опубликовано в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» от 28.10.2016 № 43, копия постановления направлена в Нефтеюганский отдел Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и собственникам жилых помещений.

Осуществлены мероприятия по размещению муниципального заказа по оказанию услуг по оценке изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Размер возмещения за изымаемый земельный участок и жилое помещение (квартира), включая убытки, определен в соответствии с нормами ст.56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчетов об определении рыночной стоимости объекта оценки.

В соответствии с нормами ст. 56.7 ЗК департаментом муниципального имущества администрации города проведены переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.

Собственникам вышеназванных земельных участков и жилых помещений направлены соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, отчеты об определении рыночной стоимости объекта, выписки из ЕГРН, кадастровые паспорта земельного участка, по результатам направления которых вернулись согласованные три соглашения, которые были сданы на регистрацию в Росреестр и по ним произведена выплата. По четырём гражданам соглашения об изъятии вернулись неподписанными, их контактные данные в департаменте отсутствовали. Департамент обратился в суд за принудительным исполнением. Решениями суда все исковые требования удовлетворены.

Также в 2018 году были предусмотрены средства бюджета на выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, расположенные в 4 мкр. по четырём квартирам, по трём из них выплачено возмещение, а по одной квартире собственник своевременно не предоставил документы на оплату.

В рамках договора о развитии застроенной территории от 02.08.2013 № 6999/С/ХМ/НЮ, заключенного между департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и ОФРЖС «Жилище», заключено соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости с собственниками жилого помещения, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 4 микрорайон, 54 дом, квартира 1.

Согласно пункту 2.3 соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости застройщик перечисляет уполномоченному органу возмещение за изымаемую недвижимость в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на счёт уполномоченного органа.

Согласно части 1 статьи 42 Федерального закона 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», в случае, если изымаемая недвижимость является долевой собственностью, соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости подлежит нотариальному удостоверению.

В связи с тем, что один из собственников жилого помещения, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 4 микрорайон, 54 дом, квартира 1, находился в лечебном учреждении, не представилось возможным нотариальное удостоверение соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости.

4.По распределению и предоставление жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания; состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; а также формирования муниципального специализированного жилищного фонда (маневренного, служебного) проведены мероприятия:

*Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»*

1.По улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан проведены мероприятия:

В рамках реализации мероприятия «Улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан», подпрограммы III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы»:

-проведено 260 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

-направлен в департамент строительства ХМАО-Югры список из 20 молодых семей участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В соответствии с Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2017 №550-п, в 2018 году муниципальному образованию город Нефтеюганск выделены средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оплату одной социальной выплаты.

Заключено Соглашения от 14.05.2018г. «О предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в размере 1 387,260 тыс. руб.

**2.3.4.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 58 290,714 тыс. рублей, фактически исполнено 52 289,479 тыс. рублей, что составляет 89,7 % от плана на 2018 год.

По муниципальной программе были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом., регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

За 2018 год выполнены следующие виды работ во исполнение плана мероприятий по землеустройству и землепользованию:

-межевание земельных участков и кадастровые работы в количестве 20 шт.;

-выполнение работ по независимой оценке, 17 земельных участков, для дальнейшего предоставления на торгах;

-выполнение работ по топографической съемке 1 территории (площадью 91 га);

-выполнение работ по лесоустройству городских лесов города Нефтеюганска и разработке лесохозяйственного регламента (на общую площадь 341 га).

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности. Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 1 296,543 тыс. руб.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 234,943 тыс.руб.

5.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений.

6. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации».

По мероприятию запланирован капитальный ремонт нежилого здания администрации. Заключены контракты:

-МК №Ф.2018.645568 от 24.12.2018 на ПИРы на сумму 1 387 286,00; Исполнение по 02.06.2019 года;

-МК №Ф.2018.645703 от 24.12.2018 (ремонт кабинета) на сумму 284 844,00 рублей. Исполнение по 14.03.2019 год;

-Запланированы торги на заключение муниципального контракта на капитальный ремонт здания администрации.

**2.4.По направлению «Решение проблем в сфере безопасности»**

**2.4.1.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

На реализацию муниципальной программы предусмотрено финансирование в сумме 15 160,997 тыс. рублей, освоено 13 492,528 тыс. рублей, что составляет 88,9% от плана на 2018 год.

*Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.*

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

1.«Создание условий для деятельности народных дружин». Денежные средства направлены на материальное стимулирование членов Народной дружины и страхование народных дружинников.

2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств*,* шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города». Денежные средства направлены на содержание и обслуживание системы видеонаблюдения, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств*,* шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города.

*Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения*

Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.

1.«Повышение уровня безопасности дорожного движения». Денежные средства предусмотрены на поставку с установкой дорожных знаков, установку дорожного удерживающего устройства.

Состояние криминогенной ситуации в г. Нефтеюганске характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений на -7,4% (с 1331 до 1233).

По итогам 2018 года на территории города зарегистрировано 406 преступления, совершенных в общественных местах города, (-15,1%; АППГ – 478).

На улицах города зарегистрировано 242 преступления (АППГ - 247), снижение составило -2,0%. Из совершенных на улицах города преступлений удельный вес расследованных составил 61,7% (АППГ- 72,6%).

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована система городского видеонаблюдения АПК «Безопасный город», состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).

В настоящее время, видео система АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС). Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурных частей ОМВД и ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску.

В текущем году с помощью видеосистемы, в том числе при просмотре архивов сотрудниками следственно – оперативных групп раскрыто 13 преступлений (АППГ – 4).

За отчётный период 2018 года, при помощи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» административных правонарушений не выявлено (АППГ – 4).

По итогам 2018 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД привлекались члены общественных формирований, сотрудники частных охранных предприятий и Народной дружины г. Нефтеюганска 130 раз (472 сотрудника).

Сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску за 2018 года выявлено и документировано 8 477 административных правонарушений (-21,9%; АППГ-10854), из них по ст. 20.1 КоАП РФ – 314 (АППГ-421), по ст. 20.20-20.22 КоАП РФ – 3413 (-31%; АППГ-4948).

**2.4.2.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы на 2018 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 705,400 тыс. рублей, освоено 699,898 тыс. рублей или 99,2% от плана 2018 года.

Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1.На организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности, подведомственным учреждениям культуры выделены денежные средства в размере 76,900 тыс. руб.

2.Проведен молодёжный форум «Все СВОИ». Количество участников 50 человек (молодые блогеры, представители молодёжных организаций, школьники, студенты).

3.Организован и проведен городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими». Участниками городского лагеря стали представители детских и молодежных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города (охват 100 человек). Участники приобрели навыки информационного противодействия распространений идей экстремизма в молодёжной среде, ознакомились с новыми методами профилактической работы по предотвращению экстремистских проявлений.

4.Изготовлен информационный материал в виде информкаталога «Жизнь ради мира на земле», ежедневника с молодёжным этнокалендарём «Городские легенды». Материал распространен в 3 квартале 2018 при проведении Квеста «Городские легенды».

5.Проведен обучающий семинар для молодёжи города «Взгляд» Участие в семинаре приняли 50 человек (студенческая молодежь, обучающиеся образовательных организаций). Участники разобрали основные проблемы, особенности и истоки экстремизма в информационной среде. Совместно с модераторами выстроили алгоритм работы, направленной на формирование толерантной среды и профилактики экстремизма в молодёжной среде.

6.Изготовлены буклеты, памятки, брошюры для распространения при проведении акций:

-ко Дню молодёжи («Будущее – это мы» 50шт) распространены 29.06.2018;

-ко Дню народного единства «Сила в единстве» (04.11.2018) (50 шт);

-Акция к миру и согласию «Голубь мира» (03.09.2018) (100 шт).

7.Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске (в результате заключенного муниципального контракта сложилась экономия в размере 5500 рублей).

8.17 апреля 2018 года в МБУК «Центр национальных культур» в форме «круглого стола» прошел семинар «Профилактика экстремизма на муниципальном уровне», основными целями которого является создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; профилактика экстремизма в молодёжной среде, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде мигрантов.

На семинаре были рассмотрены вопросы:

-противодействие идеологии экстремизма в подростковой и молодежной среде;

-информационное пространство: современные методы противодействия экстремизму;

-практика межведомственного взаимодействия в сфере противодействия идеологии экстремизма;

-взаимодействие органов местного самоуправления с национально-культурными, религиозными и общественными.

В работе семинара приняли участие 60 человек – представители религиозных, национальных общественных организаций и инициативных групп города, администрации города, правоохранительных органов, работники сфер образования, культуры и спорта, средств массовой информации.

9.12 июня 2018 года на площади «Юбилейная» проведен Фестиваль «Содружество». Который демонстрирует стремительный рост популярности праздника как среди горожан, так и среди национальных общественный организаций. С каждым годом возрастает их уровень активности, тем самым доказывая национальное единение и сплоченность. В этом году в фестивале приняли участие 8 национальных общественных организаций. Охвачено 1300 человек.

10.Проведен городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – город дружбы» участники фестиваля представили творческие проекты культуры народов, населяющих Ханты-Мансийский автономный округ-Югру. Победителями фестиваля стали:

-МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная» творческий проект «Мир твоему дому».;

-МБОУ «СОШ №6» творческий проект «В семье единой».;

-МБОУ «СОШ№3» творческий проект «Добро пожаловать в Мексику!». тыс. руб.).

11.Для преподавателей образовательных организаций города организовано обучение для 25 педагогов - «Толерантность как фактор межнационального и межрелигиозного взаимодействия сближения культур в условиях профилактики экстремизма».

12.Организован и проведен форум «Диалог культур», цель форума профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде и формирование толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания. Участие в мероприятии приняли 50 человек, молодежь от 16 до 30 лет (представители общественных объединений, студенческая молодежь, обучающиеся ОО).

13.Организован и проведен интерактивный тренинг «Азбука единства», цель проведения тренинга обучение современным технологиям по профилактике экстремизма, изучение эффективных методов информационной работы по противодействию экстремизма и профилактики экстремистских проявлений в молодёжной среде. Участие в тренинге приняли специалисты ОО, представители общественных объединений, специалисты по работе с молодёжью, работающая и студенческая молодежь (охват 50 человек).

14.В Культурном центре «Юность» прошел фестиваль дружбы народов «Радуга», приуроченный ко Дню народного единства, с участием национальных общественных объединений города Нефтеюганска. Цель фестиваля – гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры и традиций народов, проживающих на территории города. Участниками фестиваля стали люди различных национальностей и вероисповеданий. В рамках фестиваля организована работа выставки национальных культур, где были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, предметы утвари различных народностей, проживающих в городе Нефтеюганске и выставки «Земляки», посвященной общественным, культурным и научным деятелям – представителям различных национальностей.

В организации и проведении фестиваля приняли активное участие 16 национальных объединений города Нефтеюганска. Сюжет о проведении фестиваля был транслирован ТРК «Юганск» 06.11.2018 в выпуске новостей, размещен в сети «Интернет»: <https://vk.com/eto_yugansk_detka?w=wall-52642163_765003>, <https://vk.com/cnk_prazdnik>, в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» № 43 от 02.11.2018, № 44 от 09.12.2018. Всего в мероприятии приняли участие 520 человек.

**2.4.3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы на 2018 год на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 37 151,921 тыс. рублей, освоено 34 351,088 тыс. рублей или 92,4 % от плана.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено следующее:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны;

-изготовление агитационных материалов (листовки);

-изготовление информационных стендов для учебно-консультационного пункта по ГО, ЧС и ОПБ;

-реализация 2 этапа проекта «Реконструкция территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

-изготовление информационных знаков «Выход на лед запрещен» и «Купание запрещено»;

-приобретение постельных принадлежностей для первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС;

-разработка территориального плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов на территории города Нефтеюганска.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году проводилась в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нефтеюганска, утвержденными Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 16 декабря 2013 г. № 140-нп по трем направлениям:

-Интегральная оценка по программе;

-Рейтинговая оценка;

-Качественная характеристика программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование программ** | **интегральная оценка по программе** | **рейтинг** | **уровень** |
| 1 | "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 4 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 5 | "Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 6 | "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 7 | "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 100 | 1 | высоко эффективная |
| 8 | "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы" | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 9 | "Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 97 | 2 | высоко эффективная |
| 10 | "Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 90 | 3 | высоко эффективная |
| 11 | "Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 90 | 3 | высоко эффективная |
| 12 | "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" | 89,5 | 4 | высоко эффективная |
| 13 | "Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | 87 | 5 | высоко эффективная |
| 14 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах" | 73,5 | 6 | умеренно эффективная |
| 15 | "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах" | 71,5 | 7 | умеренно эффективная |

**4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ**

Представленный анализ результатов исполнения и оценки эффективности муниципальных программ, основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по целевым программам.

Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития города Нефтеюганска, предлагается муниципальным заказчикам - координаторам программ:

**4.1.Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:**

-обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные индикаторы;

-предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

-обеспечить своевременную корректировку качественных и количественных индикаторов.

**4.2.Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:**

-обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

-совместно с Управлением муниципального заказа принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

-совместно с Управлением муниципального заказа принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.