

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 17.05.2019 № 139-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приобретению для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске автономного резервного источника питания мощностью, необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 25.04.2017 № 151-VI, в целях исполнения решения Нефтеюганского районного суда от 25.04.2014 по гражданскому делу № 2-980/2014, вступившего в законную силу 22.07.2014:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по приобретению для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске автономного резервного источника питания мощностью, необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации, согласно приложению.

2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска А.В.Пастухов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 17.05.2019 № 139-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по приобретению для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске автономного резервного источника питания мощностью, необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на утверждение технико-экономическое обоснование приобретения для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске автономного резервного источника питания мощностью, необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации  | Генеральный директор АО «Югансктранстепло-сервис»С.В.Легченко | до 30.05.2019 |
| 2 | Подготовка заключения на технико-экономическое обоснование приобретения для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске автономного резервного источника питания мощностью, необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации  | Директор департамента жилищно-коммунального хозяйстваР.Р.Ахмадуллин | до 10.06.2019 |
| 3 | Направление обращения в комиссию по контролю за деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ со 100% долей муниципальной собственности в уставном капитале о поручении АО «Югансктранстеплосервис» (далее - АО «ЮТТС») приобрести для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г. Нефтеюганске автономный резервный источник питания мощностью,  | Заместитель главы города А.А.Метелев | до 13.06.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации  |  |  |
| 4 | Вынесение на Совет директоров АО «ЮТТС» вопросов «О согласовании совершения сделки по приобретению имущества стоимостью свыше 5% от балансовой стоимости активов АО «ЮТТС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату», «О согласовании совершения сделки суммы оплаты, по которой составляет 5% от балансовой стоимости активов АО «ЮТТС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» | Генеральный директор АО «Югансктранстепло-сервис»С.В.Легченко | не позднее 20.06.2019 |
| 5. | Проведение Совета директоров АО «ЮТТС» и принятие решений по вопросам «О согласовании совершения сделки по приобретению имущества стоимостью свыше 5% от балансовой стоимости активов АО «ЮТТС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату», «О согласовании совершения сделки суммы оплаты, по которой составляет 5% от балансовой стоимости активов АО «ЮТТС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» | Директор департамента по делам администрацииП.А.Прокопович | не позднее 28.06.2019 |
| 6. | Проведение закупочных мероприятий по приобретению для установки на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске автономного резервного источника питания мощностью, необходимой для обеспечения циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной ситуации  | Генеральный директор АО «Югансктранстепло-сервис»С.В.Легченко | август-сентябрь 2019 года |
| 7. | Поставка оборудования на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г.Нефтеюганске  | Генеральный директор АО «Югансктранстепло-сервис»С.В.Легченко | июль-август 2020 года |
| 8. | Направление подтверждающих документов в юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска о приобретении оборудования на котельную № 1 по улице Мира, 3 в г. Нефтеюганске | Генеральный директор АО | август-сентябрь 2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | «Югансктранстеплосервис»С.В.Легченко,директор департамента жилищно-коммунального хозяйстваР.Р.Ахмадуллин |  |