## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2019 года
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.2 | 0 | -2.2 | -100
2 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, км | км | 82.15 |  | -82.15 | -100
2 | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости | шт | 1 | 0 | -1 | 0
3 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 20 | 19 | -1 | -5
4 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 10 | 0 | -10 | -100
5 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м² | 39380 | 39380 | 0 | 0
6 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 2462 | 2462 | 0 | 0
7 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 20 | 0 | -20 | -100
8 | Количество отремонтированных спортивных площадок | шт | 5 | 0 | -5 | -100
9 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 862 | 862 | 0 | 0
10 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) | тыс. м² | 1.5 | 0 | -1.5 | -100
11 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс. м² | 30 | 0 | -30 | -100
12 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 10 | 0 | -10 | -100
13 | Количество установленных спортивных площадок | шт | 3 | 0 | -3 | -100
14 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 140 | 0 | -140 | -100
15 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 375 | 0 | -375 | -100
16 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4574 | 0 | -4574 | -100
17 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 10/300 | 0/0 | 10/300 | -100/-100
18 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 0 | -5.3 | -100
19 | Реконструкция тепловых сетей | км | 0.883 | 0 | -0.883 | -100
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Общий объема ввода жилья | тыс.м2 | 51 | 0.08 | -50.92 | -99.8431
2 | Уменьшение объектов незавершенного жилищного строительства | шт | 3 | 0 | -3 | -100
3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 92 | 0 | -92 | -100
4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 20 | 0 | -20 | -100
5 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 18 | 0 | -18 | -100
6 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений | квартир | 215 | 0 | -215 | -100
7.1 | Количество семей, расселённых из строений, приспособленных для проживания, семей | семей | 625 | 0 | -625 | -100
7.2 | Количество ликвидированных строений, приспособленных для проживания | строений | 625 | 0 | -625 | -100
8 | Количество изъятых жилых / нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | помещений | 20 | 11 | -9 | -45
9 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 13 | 0 | -13 | -100
10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 6.8 | 0 | -6.8 | -100
11 | Количество застройщиков, получивших субсидию на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилищного строительства | застройщик | 1 | 0 | -1 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 1049 | 296 | -753 | -71.7827
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.6 | 2.2 | -3.4 | -60.7143
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 298.5 | 118.2 | -180.3 | -60.402
4 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 0.02 | -1.98 | -99
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74 | 92 | 18 | 24.3243
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 2350 | 573 | -1777 | -75.617
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 3910 | 923 | -2987 | -76.3939
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 14.3 | 10.1 | -4.2 | -29.3706
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 175 | 55 | -120 | -68.5714
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1520 | 461 | -1059 | -69.6711
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 0 | -100 | -100
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 89.2 | -10.8 | -10.8
6 | Развитие образования и молодёжной политики
1 | Численность воспитанников в возрасте 0 до 3лет, посещающих образовательные организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования | чел | 2682 | 2686 | 4 | 0.14914
2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике | % | 15.1 | 0 | -15.1 | -100
4 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку | % | 50 | 0 | -50 | -100
5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 79 | 76 | -3 | -3.7975
6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22.6 | 22.6 | 0 | 0
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 68 | -5 | -6.8493
8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программам на основе системы персонифицированного финансирования, от общего количества детей, получающих услуги дополнительного образования | % | 17 | 17 | 0 | 0
9 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 97 | 0 | 0
10 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 810 | 218 | -592 | -73.0864
11 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, человек, накопительным итогом | чел | 1720 | 1710 | -10 | -0.5814
12 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 590 | 480 | -110 | -18.6441
13 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 15 | 0 | 0
14 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики | % | 10.9 | 10.9 | 0 | 0
15 | Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению "русский язык и литература", от общего числа учителей русского языка и литературы | % | 100 | 35 | -65 | -65
16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по формированию у подрастающего поколения культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
18 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 0 | 0
19 | Увеличение численности лиц предпенсионного возраста, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в сфере образования, с 20 до 140 человек к концу 2030 года. | чел | 14 | 0 | -14 | -100
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 24.2 | 23.9 | -0.3 | -1.2397
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 24.8 | 24.8 | 0 | 0
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19.2 | 9.9 | -9.3 | -48.4375
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 2.9 | 4.7 | 1.8 | 62.069
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 44.3 | 51.1 | 6.8 | 15.3499
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15.3 | 22.1 | 6.8 | 44.4444
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 35 | 40.1 | 5.1 | 14.5714
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 60 | 73.2 | 13.2 | 22
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 34.1 | 36.8 | 2.7 | 7.9179
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению 406 133 чел.) | % | 0.6 | 0 | -0.6 | -100
2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению - 24 080 ед) | % | 6 | 0 | -6 | -100
3 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 0 | -1 | -100
4 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 0 | -1 | -100
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 80 | -8 | -9.0909
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг, минут | мин | 15 | 15 | 0 | 0
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС, % | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики, % | % | 28 | 28 | 0 | 0
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций, % | % | 14.2 | 14.2 | 0 | 0
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения, чел. | чел | 7974 | 7975 | 1 | 0.012541
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры, % | % | 6.7 | 21.1 | 14.4 | 214.9254
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников, шт. | шт | 7 | 3 | -4 | -57.1429
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства, шт. | шт | 5572 | 4634 | -938 | -16.8342
10 | Производство молока, т | т | 1129.8 | 451.6 | -678.2 | -60.0283
11 | Производство мяса в живом весе, т | т | 312.07 | 68.32 | -243.75 | -78.1075
12 | Молочная продуктивность коров, кг | кг | 4094 | 4100 | 6 | 0.14656
13 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 525 | 734 | 209 | 39.8095
15 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 52 | 50 | -2 | -3.8462
16 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м, % | % | 81 | 80 | -1 | -1.2346
17 | Количество предприятий оптового звена, единиц | ед | 26 | 20 | -6 | -23.0769
18 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 369.5 | 366.8 | -2.7 | -0.73072
19 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, % | % | 30.7 | 30.6 | -0.1 | -0.32573
20 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млн.руб. | млн.руб. | 38.8 | 8.9 | -29.9 | -77.0619
21 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 83 | 80 | -3 | -3.6145
22 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 62 | 60 | -2 | -3.2258
23 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска, минут | мин | 1284 | 258 | -1026 | -79.9065
24 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска, выпуск | выпуск | 46 | 10 | -36 | -78.2609
25 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий, % | % | 100
27 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета (да/нет) | да/нет | да
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43 | 43 | 0 | 0
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 10 | 0 | -10 | -100
11 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 11 | 1 | -10 | -90.9091
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 17 | 17 | 0 | 0
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 60 | 87 | 27 | 45
5 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 25 | 10 | -15 | -60
6 | Количество мероприятий проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 17 | 6 | -11 | -64.7059
7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 5000 | 4500 | -500 | -10
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4984.25 | 1238.8 | -3745.45 | -75.1457
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 55.16 | 54.38 | -0.78 | -1.4141
3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.78 | 0 | -0.78 | -100
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0.78 | 0 | -0.78 | -100
5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 9.956 | 0 | -9.956 | -100
6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 9.956 | 17.055 | 7.099 | 71.3037
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 81.7 | 68.64 | -13.06 | -15.9853
8 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт | 86 | 19 | -67 | -77.907
9 | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 7 | 1 | -6 | -85.7143
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города | % | ≥95 | 105 | 10 | 10.5263
2 | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города | % | ≥90 | 78 | -17 | -17.8947
3 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 73 | исполнение во 2 квартале
4 | Не превышение предельного объёма муниципального долга да/нет | да/нет | да | да
5 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета | % | ˂=15 | 0
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 25 | 25 | 0 | 0
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 7.8 | 8.7 | 0.9 | 11.5385
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 98 | 96 | -2 | -2.0408
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 97 | 96 | -1 | -1.0309
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 89 | 0 | 0
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 50 | 0 | -50 | -100
3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 21 | 7 | -14 | -66.6667
4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел | 21 | 0 | -21 | -100

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 1 квартал 2019 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 1.65 | 0 | -1.65 | -100
2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 17029.57 | 0 | -17029.57 | -100
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 980.893 | 506.6913 | -474.2017 | -48.3439
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 2956.897 | 2381.5522 | -575.3448 | -19.4577
6 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов | 2612.759 | 0 | -2612.759 | -100
7 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 1000 | 909.4165 | -90.5835 | -9.0584
8 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 37343.613 | 28108.5088 | -9235.1042 | -24.7301
10 | Благоустройство и озеленение города | 4316.594 | 1505.3475 | -2811.2465 | -65.1265
11 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 57640.231 | 42736.365 | -14903.866 | -25.8567
13 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | 1385.6 | 37.156 | -1348.444 | -97.3184
| Итого по программе: | 125267.807 | 76185.0372 | -49082.7698 | -39.1823
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 106.364 | 106.3637 | -0.00026 | -0.00024444
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 90909.1 | 0 | -90909.1 | -100
6 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 24700.709 | 18152.509 | -6548.2 | -26.5102
7 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 30988.587 | 21586.1879 | -9402.3991 | -30.3415
| Итого по программе: | 146704.76 | 39845.0606 | -106859.6994 | -72.84
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 508.533 | 103.2336 | -405.2994 | -79.6997
| Итого по программе: | 508.533 | 103.2336 | -405.2994 | -79.6997
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | 71.65 | 55.15 | -16.5 | -23.0286
2 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских направлений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 20 | 20 | 0 | 0
4 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 50 | 50 | 0 | 0
5 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 141.65 | 125.15 | -16.5 | -11.6484
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 60 | 0 | -60 | -100
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 1294.405 | 1154.6553 | -139.7497 | -10.7964
| Итого по программе: | 1354.405 | 1154.6553 | -199.7497 | -14.7482
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 648567.524 | 574462.2603 | -74105.2637 | -11.426
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 4293.157 | 4090.6209 | -202.5361 | -4.7176
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 29602.672 | 29602.6703 | -0.00168 | -5.6752e-06
4 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 3622.9 | 374.5555 | -3248.3445 | -89.6614
5 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 11774.278 | 9756.4512 | -2017.8268 | -17.1376
6 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | 16832.847 | 10517.2511 | -6315.5959 | -37.5195
7 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 19573.278 | 15535.795 | -4037.483 | -20.6275
| Итого по программе: | 734266.656 | 644339.6044 | -89927.0516 | -12.2472
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | 1494.967 | 800.7326 | -694.2344 | -46.4381
2 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 133097.637 | 122476.4002 | -10621.2368 | -7.98
3 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 5188.51 | 3844.457 | -1344.053 | -25.9044
4 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 3557.753 | 2446.6337 | -1111.1193 | -31.2309
5 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 4448.991 | 3935.5786 | -513.4124 | -11.54
| Итого по программе: | 147787.858 | 133503.8021 | -14284.0559 | -9.6652
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 78644.55 | 63175.5953 | -15468.9547 | -19.6695
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 41636.277 | 40222.8394 | -1413.4376 | -3.3947
3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей | 315 | 274.9938 | -40.0062 | -12.7004
4 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 6824.467 | 4450.0646 | -2374.4024 | -34.7925
5 | Усиление социальной направленности культурной политики | 522.262 | 0 | -522.262 | -100
| Итого по программе: | 127942.556 | 108123.4931 | -19819.0629 | -15.4906
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 61666.406 | 51041.3124 | -10625.0936 | -17.23
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 11024.858 | 11024.8486 | -0.00945 | -8.5715e-05
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 6639.147 | 5215.9841 | -1423.1629 | -21.4359
4 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 7062.5 | 7051.325 | -11.175 | -0.15823
5 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 8380.865 | 7153.8067 | -1227.0583 | -14.6412
| Итого по программе: | 94773.776 | 81487.2768 | -13286.4992 | -14.0192
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 47.648 | 47.648 | 0 | 0
| Итого по программе: | 47.648 | 47.648 | 0 | 0
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 370.7 | 370.684 | -0.016 | -0.0043162
| Итого по программе: | 370.7 | 370.684 | -0.016 | -0.0043162
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 63770.8 | 41851.1421 | -21919.6579 | -34.3726
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6010.893 | 6010.8925 | -0.00051 | -8.4846e-06
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 51817.95 | 51388.5291 | -429.4209 | 0
| Итого по программе: | 121599.643 | 99250.5638 | -22349.0792 | -18.3792
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 13590.925 | 11684.3401 | -1906.5849 | -14.0284
| Итого по программе: | 13590.925 | 11684.3401 | -1906.5849 | -14.0284
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 663.1 | 291.9636 | -371.1364 | -55.9699
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 15898.03 | 8940.1525 | -6957.8775 | -43.7657
| Итого по программе: | 16561.13 | 9232.1161 | -7329.0139 | -44.2543
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 4362 | 3485.7604 | -876.2396 | -20.088
2 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 11279.241 | 5803.1266 | -5476.1144 | -48.5504
| Итого по программе: | 15641.241 | 9288.887 | -6352.354 | -40.6129
| Всего по программам: | 1546559.288 | 1214741.5521 | -331817.736 | -21.4552