## март
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2019 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2019 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.04.2019 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 1660812343.13 | 11642100 | 1250503035.13 | 398667208 | 39896191.75 | 0 | 0 | 39896191.75 | 2.4022 | 0 | 0 | 10.0074
1 | Подпрограмма I "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 150919468 | 0 | 33586600 | 117332868 | 106363.74 | 0 | 0 | 106363.74 | 0.070477 | 0 | 0 | 0.090651
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГС | 26690890 | 0 | 12001100 | 14689790 | 106363.74 | 0 | 0 | 106363.74 | 0.3985 | 0 | 0 | 0.72407
1.2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры | ДГС | 39490400 | 0 | 21585500 | 17904900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | ДГС | 84738178 | 0 | 0 | 84738178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма II "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 1379847562.13 | 0 | 1215053935.13 | 164793627 | 18152509 | 0 | 0 | 18152509 | 1.3155 | 0 | 0 | 11.0153
2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 151671844 | 0 | 136850300 | 14821544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 633991587.13 | 0 | 564317935.13 | 69673652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 29474570 | 0 | 0 | 29474570 | 18152509 | 0 | 0 | 18152509 | 61.587 | 0 | 0 | 61.587
2.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ДМИ | 564709561 | 0 | 513885700 | 50823861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 14428798 | 11642100 | 1862500 | 924198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | ДОиМП | 2859898 | 95900 | 1839800 | 924198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 11568900 | 11546200 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма IV «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 115616515 | 0 | 0 | 115616515 | 21637319.01 | 0 | 0 | 21637319.01 | 18.7147 | 0 | 0 | 18.7147
4.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГС | 115616515 | 0 | 0 | 115616515 | 21637319.01 | 0 | 0 | 21637319.01 | 18.7147 | 0 | 0 | 18.7147
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования