## Таблица 2 финансирование
Отчёт о ходе исполнении комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске" на 01.07.2019
№ п/п | "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске" | Исполнитель ГРБС | Источники финансирования | ПЛАН 2019 год (рублей) |  |  |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2019 год (рублей) |  |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2019 год (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану 2019 года
|  |  |  | ИТОГО 2019 | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО 2019 | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет | ИТОГО 2019 | окружной бюджет | федеральный бюджет | внебюджет | местный бюджет
Основные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. Дошкольное, общее, дополнительное образование.
1.1. | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель №№ 1,2,3,4,5,7,8) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 3499498008 | 2921904480 | 0 | 647343502 | 577593528 | 1888173421 | 1585231345 | 0 | 161835880 | 302942076 | 1734848716.6 | 1493368148.62 | 0 | 7735140 | 241480567.98 | 49.5742 | 51.1094 | 0 | 4.7796 | 41.808
|  |  | бюджет автономного округа | 2921904480 | 2921904480 | 0 | 323671751 | 0 | 1585231345 | 1585231345 | 0 | 80917940 | 0 | 1493368148.62 | 1493368148.62 | 0 | 3867570 | 0 | 51.1094 | 51.1094 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 577593528 |  |  |  | 577593528 | 302942076 |  |  |  | 302942076 | 241480567.98 |  |  |  | 241480567.98 | 41.808 | 0 | 0 | 0 | 41.808
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 323671751 |  | 0 |  |  | 80917940 |  | 0 |  |  | 3867570 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7796 | 0
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов а обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | бюджет автономного округа | 920956800 | 920956800 |  |  |  | 483789131 | 483789131 |  |  |  | 445962913.36 | 445962913.36 |  |  |  | 52.5311 | 52.5311 | 0 | 0 | 0
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | бюджет автономного округа | 1814540100 | 1814540100 |  |  |  | 999478063 | 999478063 |  |  |  | 952346990.23 | 952346990.23 |  |  |  | 52.4842 | 52.4842 | 0 | 0 | 0
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | бюджет автономного округа | 103093800 | 103093800 |  |  |  | 51622800 | 51622800 |  |  |  | 45037384.85 | 45037384.85 |  |  |  | 43.6858 | 43.6858 | 0 | 0 | 0
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2019 год на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | бюджет автономного округа | 68518400 | 68518400 |  |  |  | 44050971 | 44050971 |  |  |  | 43887120.18 | 43887120.18 |  |  |  | 64.0516 | 64.0516 | 0 | 0 | 0
| Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |  | бюджет автономного округа | 13500000 | 13500000 |  |  |  | 4995000 | 4995000 |  |  |  | 4986000 | 4986000 |  |  |  | 36.9333 | 36.9333 | 0 | 0 | 0
| Дотации на дополнтельное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся негосударственным организациям |  | местный бюджет | 711100 |  |  |  | 711100 | 334016 |  |  |  | 334016 | 276056 |  |  |  | 276056 | 38.821 | 0 | 0 | 0 | 38.821
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | местный бюджет | 572887528 |  |  |  | 572887528 | 300803960 |  |  |  | 300803960 | 239845759.08 |  |  |  | 239845759.08 | 41.8661 | 0 | 0 | 0 | 41.8661
| Внебюджетные источники |  | иные внебюджетные источники | 325454175.16 |  |  | 323671751 |  | 162100000 |  |  | 80917940 |  | 154829823.51 |  |  | 3867570 |  | 4.7796 | 0 | 0 | 4.7796 | 0
| Реализация мероприятий |  | местный бюджет | 3994900 |  |  |  | 3994900 | 1804100 |  |  |  | 1804100 | 1358752.9 |  |  |  | 1358752.9 | 34.0122 | 0 | 0 | 0 | 34.0122
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию в сфере занятости населения |  | бюджет автономного округа | 145380 | 145380 |  |  |  | 145380 | 145380 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  |  | 1150000 | 1150000 |  |  |  | 1147740 | 1147740 |  |  |  | 99.8035 | 99.8035 | 0 | 0 | 0
1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель № 6) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГ и ЗО | всего | 112891552 | 0 | 0 | 0 | 112891552 | 44686286 | 0 | 0 | 0 | 44686286 | 28517187.7 | 0 | 0 | 0 | 28517187.7 | 25.2607 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25.2607
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 112891552 | 0 | 0 | 0 | 112891552 | 44686286 | 0 | 0 | 0 | 44686286 | 28517187.7 | 0 | 0 | 0 | 28517187.7 | 25.2607 | 0 | 0 | 0 | 25.2607
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКХ | всего | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22565803 | 0 |  |  | 22565803 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГ и ЗО | местный бюджет | 112891552 | 0 | 0 | 0 | 112891552 | 44686286 | 0 | 0 | 0 | 44686286 | 28517187.7 | 0 | 0 | 0 | 28517187.7 | 25.2607 | 0 | 0 | 0 | 25.2607
| ПИР Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная», микрорайон 2 (Общеобразовательная организация универсальной безбарьерной средой) | ДГ и ЗО |  | 4890000 |  |  |  | 4890000 | 4890000 |  |  |  | 4890000 | 4890000 |  |  |  | 4890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» (устройство теплого перехода) | ДГ и ЗО |  | 2100000 |  |  |  | 2100000 | 2100000 |  |  |  | 2100000 | 2100000 |  |  |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГ и ЗО |  | 2773366 |  |  |  | 2773366 | 2773366 |  |  |  | 2773366 | 2773366 |  |  |  | 2773366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска - технологическое присоединение | ДГ и ЗО |  | 35072 |  |  |  | 35072 | 35072 |  |  |  | 35072 | 35071.96 |  |  |  | 35071.96 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 99.9999
| ПИР "Детский сад на 300 мест в микрорайоне 16 г.Нефтеюганск" | ДГ и ЗО |  | 3678933 |  |  |  | 3678933 | 3678933 |  |  |  | 3678933 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР "Детский сад на 300 мест в микрорайоне 16 г.Нефтеюганск" - технологическое присоединение | ДГ и ЗО |  | 42432 |  |  |  | 42432 | 42432 |  |  |  | 42432 | 42432 |  |  |  | 42432 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») | ДГ и ЗО |  | 480000 |  |  |  | 480000 | 480000 |  |  |  | 480000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое здание средней школы №14», расположенное по адресу: 11б микрорайон, ул.Центральная, здание №18 | ДГ и ЗО |  | 1464951 |  |  |  | 1464951 | 1464951 |  |  |  | 1464951 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое здание», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн.16А, здание 65 (капитальный ремонт здания МБОУ «Начальная школа №15») | ДГ и ЗО |  | 8023491 |  |  |  | 8023491 | 2502753 |  |  |  | 2502753 | 6121543.08 |  |  |  | 6121543.08 | 244.5924 | 0 | 0 | 0 | 244.5924
| Капитальный ремонт МАДОУ "Детский сад №20 "Золушка" | ДГ и ЗО |  | 723514 |  |  |  | 723514 | 723514 |  |  |  | 723514 | 720763.66 |  |  |  | 720763.66 | 99.6199 | 0 | 0 | 0 | 99.6199
| Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" | ДГ и ЗО |  | 1096746 |  |  |  | 1096746 | 1096746 |  |  |  | 1096746 | 1261518.84 |  |  |  | 1261518.84 | 115.0238 | 0 | 0 | 0 | 115.0238
|  | ДГ и ЗО |  | 171759 |  |  |  | 171759 | 171759 |  |  |  | 171759 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт спортивного зала объекта "Здание детского сада №32" | ДГ и ЗО |  | 873592 |  |  |  | 873592 | 873592 |  |  |  | 873592 | 873591.44 |  |  |  | 873591.44 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 99.9999
| Капитальный ремонт "Нежилое здание школы №1" | ДГ и ЗО |  | 29350247 |  |  |  | 29350247 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт "Часть нежилого здания школы №5" | ДГ и ЗО |  | 1368474 |  |  |  | 1368474 | 1368474 |  |  |  | 1368474 | 1368474 |  |  |  | 1368474 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| ПИР "МАДОУ г.Нефтеюганска "Детский сад №9 "Радуга" | ДГ и ЗО |  | 535000 |  |  |  | 535000 | 535000 |  |  |  | 535000 | 512071.27 |  |  |  | 512071.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР "Здание детского сада №7 (благоустройство территории) | ДГ и ЗО |  | 499000 |  |  |  | 499000 | 499000 |  |  |  | 499000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГ и ЗО |  | 24000 |  |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  | 24000
| ПИР "Нежилое здание детского сада "Рябинка" | ДГ и ЗО |  | 306295 |  |  |  | 306295 | 306295 |  |  |  | 306295 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМР по реконструкции объекта "Нежилого строения учебной лаборатории, г.Нефтеюганск 8мкр., строение №28/1 (МБУ ДО "Цент дополнительного образования")" | ДГ и ЗО |  | 28206698 |  |  |  | 28206698 | 648000 |  |  |  | 648000 | 2244647.22 |  |  |  | 2244647.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание МАДОУ "Детский сад №6 "Лукоморье", расположенный по адресу: 5 микрорайон, строение 15, г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра, Тюменская область | ДГ и ЗО |  | 24745840 |  |  |  | 24745840 | 18970257 |  |  |  | 18970257 | 5573708.23 |  |  |  | 5573708.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР по объекту "Здание средней школы №13 (устройство вентилируемого фасада) | ДГ и ЗО |  | 1217142 |  |  |  | 1217142 | 1217142 |  |  |  | 1217142 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР по объекту МБОУ "Лицей 1" (обследование систем вентилиции) | ДГ и ЗО |  | 285000 |  |  |  | 285000 | 285000 |  |  |  | 285000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКХ | местный бюджет | 22565803 |  |  |  | 22565803 | 1261518.84 | 0 | 0 | 0 | 1261518.84 | 1261518.84 | 0 | 0 | 0 | 1261518.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 12 мкр.,здание № 22(МБДОУ "Детский сад № 25 Ромашка") | ДЖКХ |  | 16893073 |  |  |  | 16893073 | 1261518.84 |  |  |  | 1261518.84 | 1261518.84 |  |  |  | 1261518.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ограждение по адресу: г. Нефтеюганск 14мкр., строение 20 (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №13") | ДЖКХ |  | 5672730 |  |  |  | 5672730 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| На приобретение, создание в соответствии с концессионным соглашением объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций за счет бюджета автономного округа | ДО и МП г.Нефтеюганска | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель№ 9.) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 103286645 | 0 |  | 0 | 103286645 | 64720131 | 0 |  | 0 | 64720131 | 58366746.26 | 0 |  | 0 | 58366746.26 | 56.5095 | 0 | 0 | 0 | 56.5095
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 103286645 | 0 |  | 0 | 103286645 | 64720131 | 0 |  | 0 | 64720131 | 58366746.26 | 0 |  | 0 | 58366746.26 | 56.5095 | 0 | 0 | 0 | 56.5095
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приобретение, создание объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций (показатель №6) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДГ и ЗО г.Нефтеюганска | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Обеспечение и организация профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста в сфере образования. (показатель №20) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 346000 | 17300 | 328700 | 0 | 0 | 73700 | 3663 | 70037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 346000 | 17300 | 328700 | 0 | 0 | 73700 | 3663 | 70037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 3738588008 | 2921921780 | 328700 | 647343502 | 816337528 | 1997653538 | 1585235008 | 70037 | 161835880 | 412348493 | 1821732650.56 | 1493368148.62 | 0 | 7735140 | 328364501.94 | 48.7278 | 51.1091 | 0 | 4.7796 | 40.2241
|  |  | бюджет автономного округа | 2922250480 | 2921921780 | 328700 | 323671751 | 0 | 1585305045 | 1585235008 | 70037 | 80917940 | 0 | 1493368148.62 | 1493368148.62 | 0 | 3867570 | 0 | 51.1034 | 51.1091 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 816337528 | 0 | 0 | 0 | 816337528 | 412348493 | 0 | 0 | 0 | 412348493 | 328364501.94 | 0 | 0 | 0 | 328364501.94 | 40.2241 | 0 | 0 | 0 | 40.2241
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 323671751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80917940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7796 | 0
Подпрограмма 2. Оценка качества образования и информационная прозрачность системы образования
2.1. | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель № 3,4) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 851372 | 851372 |  | 0 | 0 | 29.6212 | 29.6212 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 851372 | 851372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования |  | бюджет автономного округа | 575200 | 575200 |  |  |  | 575200 | 575200 |  |  |  | 57005 | 57005 |  |  |  | 9.9105 | 9.9105 | 0 | 0 | 0
| Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования |  | бюджет автономного округа | 2299000 | 2299000 |  |  |  | 2299000 | 2299000 |  |  |  | 794367 | 794367 |  |  |  | 34.5527 | 34.5527 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 851372 | 851372 |  | 0 | 0 | 29.6212 | 29.6212 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 |  | 0 | 0 | 851372 | 851372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 3. Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
3.1. | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель № 10) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 45466385 | 32440203 |  | 0 | 13026182 | 21066957 | 14603840 |  | 0 | 6463117 | 16475503.84 | 11766946.39 | 0 | 0 | 4708557.45 | 78.2054 | 95.7782 |  | 0 | 81.7647
|  |  | бюджет автономного округа | 32440203 | 32440203 |  | 0 | 0 | 14603840 | 14603840 |  | 0 | 0 | 16475503.84 | 11766946.39 | 0 | 0 | 4708557.45 | 78.2054 | 95.7782 |  | 0 | 81.7647
|  |  | местный бюджет | 13026182 | 0 |  | 0 | 13026182 | 6463117 | 0 |  | 0 | 6463117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде |  | бюджет автономного округа | 22613300 | 22613300 |  |  |  | 10500000 | 10500000 |  |  |  | 10056707.74 | 10056707.74 |  |  |  | 95.7782 | 95.7782 | 0 | 0 | 0
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |  | бюджет автономного округа | 9826903 | 9826903 |  |  |  | 4103840 | 4103840 |  |  |  | 1710238.65 | 1710238.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |  | местный бюджет | 8814652 | 0 |  |  | 8814652 | 4704346 | 0 |  |  | 4704346 | 3846495.47 | 0 |  |  | 3846495.47 | 81.7647 | 0 | 0 | 0 | 81.7647
| Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (питание) |  | местный бюджет | 4211530 | 0 |  |  | 4211530 | 1758771 | 0 |  |  | 1758771 | 862061.98 | 0 |  |  | 862061.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 45466385 | 32440203 |  | 0 | 13026182 | 21066957 | 14603840 |  | 0 | 6463117 | 16475503.84 | 11766946.39 | 0 | 0 | 4708557.45 | 78.2054 | 95.7782 |  | 0 | 81.7647
|  |  | бюджет автономного округа | 32440203 | 32440203 |  | 0 | 0 | 14603840 | 14603840 |  | 0 | 0 | 16475503.84 | 11766946.39 | 0 | 0 | 4708557.45 | 78.2054 | 95.7782 |  | 0 | 81.7647
|  |  | местный бюджет | 13026182 | 0 |  | 0 | 13026182 | 6463117 | 0 |  | 0 | 6463117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 4. Молодёжь Нефтеюганска
4.1. | Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель №№ 11,12,13) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 60991950 | 3928800 |  | 0 | 57063150 | 32105695 | 1768600 |  | 0 | 30337095 | 26778644.87 | 1745310.92 |  | 0 | 25033333.95 | 83.4078 | 98.6832 |  | 0 | 82.5172
|  |  | бюджет автономного округа | 3928800 | 3928800 |  |  | 0 | 1768600 | 1768600 |  |  | 0 | 1745310.92 | 1745310.92 |  |  | 0 | 98.6832 | 98.6832 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 57063150 | 0 |  |  | 57063150 | 30337095 | 0 |  |  | 30337095 | 25033333.95 | 0 |  |  | 25033333.95 | 82.5172 | 0 |  |  | 82.5172
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | местный бюджет | 39525400 | 0 |  |  | 39525400 | 19883555 | 0 |  |  | 19883555 | 17302383.45 | 0 |  |  | 17302383.45 | 43.7754 | 0 | 0 | 0 | 43.7754
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятий |  | местный бюджет | 2741450 | 0 |  |  | 2741450 | 2520440 | 0 |  |  | 2520440 | 571640.78 | 0 |  |  | 571640.78 | 20.8518 | 0 |  |  | 20.8518
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры |  | бюджет автономного округа | 500000 | 500000 |  |  |  | 314000 | 314000 |  |  |  | 314000 | 314000 |  |  |  | 62.8 | 62.8 |  |  | 0
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан за счет средств автономного округа |  | бюджет автономного округа | 3428800 | 3428800 |  |  | 0 | 1454600 | 1454600 |  |  | 0 | 1431310.92 | 1431310.92 |  |  | 0 | 98.3989 | 98.3989 |  |  | 0
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан |  | местный бюджет | 14796300 | 0 |  |  | 14796300 | 7933100 | 0 |  |  | 7933100 | 7159309.72 | 0 |  |  | 7159309.72 | 90.2461 | 0 |  |  | 90.2461
| Внебюджетные источники |  |  | 49500 |  |  |  | 49500 | 49500 |  |  |  | 49500 | 31144.2 |  |  |  | 31144.2
| Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 60991950 | 3928800 | 0 | 0 | 57063150 | 32105695 | 1768600 | 0 | 0 | 30337095 | 26778644.87 | 1745310.92 | 0 | 0 | 25033333.95 | 43.9052 | 44.4235 | 0 | 0 | 43.8695
|  |  | бюджет автономного округа | 3928800 | 3928800 |  | 0 | 0 | 1768600 | 1768600 |  | 0 | 0 | 1745310.92 | 1745310.92 |  | 0 | 0 | 44.4235 | 44.4235 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 57063150 | 0 |  | 0 | 57063150 | 30337095 | 0 |  | 0 | 30337095 | 25033333.95 | 0 |  | 0 | 25033333.95 | 43.8695 | 0 |  | 0 | 43.8695
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 5. Управление и контроль в сфере образования и молодёжной политики
5.1. | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель №№ 14,15,16,17,18) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 57420212 | 0 |  | 0 | 57420212 | 23337504 | 0 |  | 0 | 23337504 | 22483164.82 | 0 |  | 0 | 22483164.82 | 39.1555 | 0 |  | 0 | 39.1555
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8518 | 0 |  | 0 | 20.8518
|  |  | местный бюджет | 57420212 | 0 |  |  | 57420212 | 23337504 | 0 |  |  | 23337504 | 22483164.82 | 0 |  |  | 22483164.82 | 39.1555 | 0 |  |  | 39.1555
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2461 | 0 |  | 0 | 90.2461
5.2. | Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель №№ 14,15,16,17,18) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 65463600 | 0 | 0 | 0 | 65463600 | 42999222 | 0 | 0 | 0 | 42999222 | 32713702.9 | 0 | 0 | 0 | 32713702.9 | 49.9724 | 0 | 0 | 0 | 49.9724
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 65463600 | 0 |  |  | 65463600 | 42999222 | 0 |  |  | 42999222 | 32713702.9 | 0 |  |  | 32713702.9 | 49.9724 | 0 |  |  | 49.9724
| Итого по подпрограмме 5 |  | всего | 122883812 | 0 |  |  | 122883812 | 66336726 | 0 |  |  | 66336726 | 55196867.72 | 0 | 0 | 0 | 55196867.72 | 44.9179 | 0 |  |  | 44.9179
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 122883812 | 0 |  | 0 | 122883812 | 66336726 | 0 |  | 0 | 66336726 | 55196867.72 | 0 |  | 0 | 55196867.72 | 44.9179 | 0 |  | 0 | 44.9179
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8518 | 0 |  | 0 | 20.8518
Подпрограмма 6. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
6.1. | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель № 19) | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 29750 | 0 |  | 0 | 29750 | 99.1667 | 0 |  | 0 | 99.1667
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 29750 | 0 |  | 0 | 29750 | 99.1667 | 0 |  | 0 | 99.1667
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 6 |  | всего | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 29750 | 0 |  | 0 | 29750 | 99.1667 | 0 |  | 0 | 99.1667
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 0 | 30000 | 29750 | 0 |  | 0 | 29750 | 99.1667 | 0 |  | 0 | 99.1667
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 3970834355 | 2961164983 | 328700 | 647343502 | 1009340672 | 2120067116 | 1604481648 | 70037 | 161835880 | 515515431 | 1921064788.99 | 1507731777.93 | 0 | 7735140 | 413333011.06 | 48.3794 | 50.9168 | 0 | 4.7796 | 40.9508
|  |  | бюджет автономного округа | 2961493683 | 2961164983 | 328700 | 323671751 | 0 | 1604551685 | 1604481648 | 70037 | 80917940 | 0 | 1512440335.38 | 1507731777.93 | 0 | 3867570 | 4708557.45 | 51.0702 | 50.9168 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1009340672 | 0 | 0 | 0 | 1009340672 | 515515431 | 0 | 0 | 0 | 515515431 | 408624453.61 | 0 | 0 | 0 | 408624453.61 | 40.4843 | 0 | 0 | 0 | 40.4843
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 323671751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80917940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7796 | 0
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 3835377000 | 2961164983 | 328700 | 647343502 | 873883317 | 2075380830 | 1604481648 | 70037 | 161835880 | 470829145 | 1892547601.29 | 1507731777.93 | 0 | 7735140 | 384815823.36 | 0 | 50.9168 | 0 | 0 | 44.0351
|  |  | бюджет автономного округа | 2961493683 | 2961164983 | 328700 | 323671751 | 0 | 1604551685 | 1604481648 | 70037 | 80917940 | 0 | 1512440335.38 | 1507731777.93 | 0 | 3867570 | 4708557.45 | 50.9168 | 50.9168 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 873883317 | 0 | 0 | 0 | 873883317 | 470829145 | 0 | 0 | 0 | 470829145 | 380107265.91 | 0 | 0 | 0 | 380107265.91 | 43.4963 | 0 | 0 | 0 | 43.4963
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 323671751 | 0 | 0 | 0 |  | 80917940 | 0 | 0 | 0 |  | 3867570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | ДГ и ЗО | всего | 112891552 |  |  |  |  | 44686286 |  |  |  |  | 28517187.7 |  |  |  |  | 25.2607
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 112891552 |  |  |  |  | 44686286 |  |  |  |  | 28517187.7 |  |  |  |  | 25.2607
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Соисполнитель 2 |  | ДЖКХ | всего | 22565803 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 22565803 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Ответственный исполнитель |  | ДГ и ЗО | всего | 112891552 | 0 | 0 | 0 | 112891552 | 44686286 | 0 | 0 | 0 | 44686286 | 28517187.7 | 0 | 0 | 0 | 28517187.7 | 25.2607 | 0 | 0 | 0 | 25.2607
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 112891552 | 0 | 0 | 0 | 112891552 | 44686286 | 0 | 0 | 0 | 44686286 | 28517187.7 | 0 | 0 | 0 | 28517187.7 | 25.2607 | 0 | 0 | 0 | 25.2607
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 145380 |  | 0 | 0 | 145380 | 145380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель |  | ДЖКХ | всего | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  | ДО и МП г.Нефтеюганска | всего | 346000 | 17300 | 328700 | 2 | 0 | 73700 | 3663 | 70037 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 346000 | 17300 | 328700 | 0 | 0 | 73700 | 3663 | 70037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0