###### Герб%20Нефтеюганск%20small1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

###### **распоряжение**

09.07.2019 № 192-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования

город Нефтеюганск на период 2019 – 2020 годов

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённой решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 № 483-VI, для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Нефтеюганск на период 2019 – 2020 годов:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2019 – 2020 годов (далее – план мероприятий) согласно приложению к распоряжению.

2.Отвественным исполнителям, определенным в приложении к распоряжению, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3.Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска ежеквартально осуществлять мониторинг исполнения плана мероприятий.

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска П.А.Прокопович

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 09.07.2019 № 192-р

План

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального образования город Нефтеюганск на период 2019 – 2020 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| 1. | Организация проведения заседаний совещательных и координационных органов, созданных в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, для поддержания устойчивого развития предпринимательства |  |  |
| 1.1. | Организация проведения заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска | ежеквартально | Департамент экономического развития |
| 1.2. | Организация проведения заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска | ежемесячно | Департамент экономического развития |
| 1.3. | Организация проведения заседания координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске | 1 раз в 2 месяца | Департамент экономического развития |
| 2. | Мероприятия, направленные на формирование у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционных возможностях города Нефтеюганска |  |  |
| 2.1. | Подготовка Инвестиционного паспорта муниципального образования город Нефтеюганск | март – апрель 2020 года | Департамент экономического развития |
| 2.2. | Сопровождение раздела инвестиционная политика города Нефтеюганска | постоянно | Департамент экономического развития  Департамент по делам администрации |
| 2.3. | Подготовка ежегодного инвестиционного послания Главы города | ежегодно  до 01 декабря | Департамент экономического развития |
| 2.4. | Публикации в СМИ, социальных сетях информации о деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата и развитию конкуренции города Нефтеюганска | ежеквартально | Департамент экономического развития,  департамент по делам администрации |
| 3. | Мероприятия по проведению оценки предпринимательским сообществом и потребителями товаров, услуг и работ инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска |  |  |
| 3.1. | Формирование базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества города Нефтеюганска для проведения ежегодного опроса «Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования» при формировании Рейтинга муниципальных образований | до 01.08.2019,  до 01.03.2020 | Департамент экономического развития,  департамент градостроительства и земельных отношений,  департамент муниципального имущества |
| 3.2. | Проведение опроса населения «Уровень удовлетворенности бизнеса и населения условиями для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности»:  - он-лайн опрос на официальном сайте администрации города Нефтеюганска | постоянно | Департамент экономического развития |
| 3.3. | Продвижение информационного ресурса «Портал Бизнес-навигатора МСП», расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», его наполнение | постоянно | Департамент экономического развития |
| 4. | Мероприятия по улучшению инвестиционного климата города Нефтеюганска |  |  |
| 4.1. | Формирование реестра существующих инвестиционных площадок и обращений инвесторов на территории муниципального образования город Нефтеюганск | постоянно | Департамент экономического развития,  департамент градостроительства и земельных отношений |
| 5. | Мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного предпринимательского климата и поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 5.1. | Исполнение мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | в соответствии  с утвержденной  программой  мероприятий | Департамент экономического развития |
| 5.2 | Увеличение доли муниципальных закупок у СМП (субъекты малого предпринимательства), СОНКО (социально-ориентированные некоммерческие организации) от совокупного годового объема закупок (рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. ст.30 Закона 44-ФЗ) | ежегодно | Заказчики |
| 5.2.1 | Проведение ежеквартального мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок | ежеквартально | Департамент экономического развития |
| 5.3. | Утверждение порядка взаимодействия при заключении и сопровождении соглашения о муниципально-частном партнерстве для реализации инвестиционных проектов | сентябрь 2019 | Департамент экономического развития,  юридическо-правовое управление |
| 5.4. | Организация работы по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», совершенствование механизма подачи обращений, инвестиционных предложений через информационный раздел «Инвестиционная политика» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | постоянно | Департамент экономического развития,  департамент по делам администрации |
| 5.5. | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | Департамент экономического развития,  структурные подразделения администрации города Нефтеюганска |
| 5.6. | Ежегодное формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | ежегодно  до 01 декабря | Департамент муниципального имущества,  департамент экономического развития |
| 5.7. | Оказание консультационной и информационной поддержки предпринимателям и потенциальным инвесторам, в том числе:  - телефонное консультирование;  - он-лайн консультирование посредством обращения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | постоянно | Департамент экономического развития,  департамент градостроительства и земельных отношений,  департамент муниципального имущества |
| 5.8. | Увеличение доли мер муниципальной поддержки, представленных в электронном виде | ежегодно | Департамент экономического развития,  департамент градостроительства и земельных отношений,  департамент муниципального имущества |
| 5.9. | Реализация мероприятий и достижение показателей портфелей проектов основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) | в сроки,  установленные  проектами  портфелей | Структурные подразделения администрации города Нефтеюганска |