АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.07.2019										         № 202-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),

по разработке и согласованию постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске 
(с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации города Нефтеюганска)»

В соответствие с Уставом города Нефтеюганска, постановлением администрации города Нефтеюганска от 05.09.2013 № 89-нп 
«О муниципальных правовых актах», во исполнение поручения главы города Нефтеюганска:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по разработке и согласованию постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации города Нефтеюганске)» (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Ответственным исполнителям, указанным в Плане мероприятий, обеспечить своевременное исполнение мероприятий.

3.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.А.Метелева.

Глава города Нефтеюганска 						         С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 19.07.2019 № 202-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по разработке и согласованию постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации города Нефтеюганске)» (далее- Проект постановления).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Правовые основания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка обращения в департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее-ДФ) о вынесении на заседание Думы города Нефтеюганска вопроса о внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514 «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части добавления мероприятия - Субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации города Нефтеюганске | До 19.07.2019 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее-ДЖКХ) | Статья 78 Бюджетного кодекса РФ |
| 2 | Рассмотрение, обсуждение замечаний Нефтеюганской межрайонной прокуратуры, Счетной палаты города Нефтеюганска к Проекту постановления, доработка Проекта постановления с учетом обоснованности замечаний | До 01.09.2019 | ДЖКХ | Пункт 3.12 Правил подготовки муниципальных правовых актов администрации города Нефтеюганска, утвержденных постановлением администрации города Нефтеюганска от 05.09.2013 № 89-нп (далее-Правила) |
| 3 | Направление Проекта постановления в департамент по делам администрации города (далее-ДДА): -отдел информационных технологий, документационного обеспечения и контроля для проведения проверки на соблюдение правил русского языка, орфографии, пунктуации и внесения в электронную базу правовых актов -отдел муниципальной службы и кадров (в случае необходимости отметки о временном отсутствии должностных лиц, с которыми необходимо согласовать проект правового акта) | Не позднее 1 рабочего дня с момента принятия Думой города Нефтеюганска решения о внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514 «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (срок рассмотрения ДДА не более 2 рабочих дней) | ДЖКХ | Пункт 3.4 Правил |
| 4 | Направление Проекта постановления администрацию города Нефтеюганска на согласование должностными лицами и уполномоченными органами (структурными подразделениями) администрации города: | После получения Проекта постановления от ДДА (в течение 1 рабочего дня) | ДЖКХ | Пункт 3.1 Правил |
| 4.1. | Рассмотрение Проекта постановления юридическо-правовым управлением администрации города (далее-ЮПУ) | не более 7 рабочих дней | ЮПУ | Пункт 3.5 Правил |
| 4.2. | Рассмотрение Проекта постановления департаментом финансов администрации города | не более 2 рабочих дней | ДФ | Пункт 3.8 Правил |
| 4.3. | Рассмотрение Проекта постановления заместителем главы города Нефтеюганска, контролирующим деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства (разработчика) |  | Заместитель главы города Нефтеюганска |  |
| 5. | При наличии замечаний к Проекту постановления: -проведение оценки их обоснованности; -доработка Проекта постановления; -направление на повторное визирование должностному лицу, внесшему замечания, для повторного визирования и проставления отметки «замечания сняты». | В случае возникновения такой необходимости | ДЖКХ | Пункт 3.12 Правил |
| 6. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Проекта постановления для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и направление в Счетную палату города Нефтеюганска для проведения финансово-экономической экспертизы, а также в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы | В течение 1 рабочего дня после согласования Проекта постановления должностными лицами администрации города | ЮПУ | Пункт 4.2 Правил |
| 7 | Направление Проекта постановления на подпись главе города, а в его отсутствие - должностному лицу, исполняющему его обязанности | В течение 1 рабочего дня по истечении срока, установленного Порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, а также после проведения Счетной палатой города Нефтеюганска финансово-экономической экспертизы (наличие соответствующего заключения) | ЮПУ | Пункт 4.4 Правил |