Пояснительная записка об исполнении муниципальных программ

за 2 квартал 2019 года

1.Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 287 793,46 тыс. рублей, фактически исполнено 231 842,77 тыс. рублей, что составляет 80,6 % от плана на 1 полугодие          2019 года.

В рамках программы за 1 полугодие 2019 года проведена реализация следующих мероприятий:

1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения - исполнение за 1 полугодие 2019 года 14%, остатки денежных средств запланированы на 3,4 кварталы.

2.Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа – исполнение за 1 полугодие 2019 года 55%, оплата произведена за фактический объем потребленного газа населением за январь-июнь.

3.Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - исполнение за 1 полугодие 2019 года 0% в связи с уточнением объемов выполненных работ. Остатки денежных средств запланированы на 3,4 кварталы.

Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска - исполнение за 1 полугодие 2019 года 47%.

4.Содержание объектов коммунального комплекса исполнение за               1 полугодие 2019 года 81% оплата по факту согласно выставленных счет фактур на электроэнергию.

5.Поддержка технического состояния жилищного фонда:

-ДЖКХ – исполнение за 1 полугодие 55% оплата производится на основании заявок управляющей компании за коммунальные услуги, оплаты разницы в тарифах и содержание помещений муниципального жилого фонда.

-ДМИ – исполнение за 1 полугодие 99% (план 664,711 тыс. рублей исполнение 661,361 тыс. рублей) остатки денежных средств запланированы на 3,4 кварталы.

6.Снос непригодных для проживания многоквартирных домов исполнение за 1 полугодие 2019 года 29%. По переходящим контрактам на сумму 1 233,88 тыс. рублей ведутся работы сроком окончания 2,3 квартал, по переходящему муниципальному контракту на сумму 1 378,87 тыс. рублей ведется претензионная работа.

7.Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе:

-ДДА - исполнение за 1 полугодие 2019 года 99%, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал;

-ДОиМП – исполнение за 1 полугодие 2019 года 48%, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал;

-КФКиС - исполнение за 1 полугодие 2019 года 49%, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал;

-ККиТ - исполнение за 1 полугодие 2019 года 36%, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кварталы;

-ДЖКХ - исполнение за 1 полугодие 2019 года 0%, бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал;

-ДМИ - исполнение за 1 полугодие 2019 года 0% (план 0,000 рублей), бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал.

3.2 Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры – исполнение за 1 полугодие               2019 года 0%, бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал.

8.Улучшение санитарного состояния городских территорий:

-ДЖКХ - исполнение за 1 полугодие 2019 года – 92%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Также неисполненные бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартала.

-ДГиЗО - исполнение за 1 полугодие 2019 года – 93%. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство 4-ой очереди кладбища с ООО "Белгородский Промтранпроект" (г.Белгород) на сумму 1 800,00 тыс. рублей.

9.Благоустройство и озеленение города: исполнение за 1 полугодие      2019 года – 53%. Оплата за содержание городского фонтана, содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, поставка газа для памятника «Вечный огонь», была произведена по факту оказанных услуг, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кварталы.

10.Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - исполнение за 1 полугодие 2019 года – 0%, бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал.

11.Организационное обеспечение функционирования отрасли: исполнение за 1 полугодие 2019 года – 90%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг.

12.Реализация мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, исполнение за 1 полугодие 2019 года 0%, бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кварталы.

13.Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней, исполнение за 1 полугодие 2019 года 1%, субсидия проведена по факту заявленных услуг, остальные бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кварталы.

2.Муниципальная программа

«Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 370 888,62 тыс. рублей, фактически исполнено 109 295,76 тыс. рублей, что составляет 29,5 % от плана на 1 полугодие          2019 года.

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

1.В области градостроительной деятельности проведены следующие мероприятия:

-картографические работы для подготовки градостроительных планов земельных участков;

-утверждена документация по планировке территории:

1)документация по планировке территории микрорайона 11А города Нефтеюганска (проект планировки и проект межевания территории);

2)документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайона 6 города Нефтеюганска.

-В целях заключения муниципальных контрактов, на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены следующие закупки:

-подготовка документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62;

-подготовка проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Прибрежной зоны города Нефтеюганска.

2.По проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства проведены следующие мероприятия:

В рамках данного мероприятия заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 300,00 тыс. рублей и 2 000,00 тыс. рублей на выполнение работ по проектированию объектов «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)» и «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)» соответственно. Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.

3.По мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры»                  02.04.2019 года проведен конкурсный отбор юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по завершению строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены.

По итогам конкурсного отбора с победителем ООО «Строительно-монтажное управление «СтройПром» заключено соглашение о предоставлении субсидии.

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»:

На реализацию данной подпрограммы следующими мероприятиями доведены в текущем году муниципальному образованию лимиты:

1)для реализации мероприятия «Приобретение жилья, в целях реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» на 2019 год выделены денежные средства в сумме 148 437,70 тыс. рублей Данные средства запланированы для исполнения на 4 квартал.

2)для реализации мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: на 2019 год выделены денежные средства в сумме 552 565,27 тыс. рублей. Данные средства запланированы для исполнения на 3-4 квартал.

В отношении мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Нефтеюганска на сегодняшний день департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города, разработан и направлен для согласования в адрес юридическо-правового управления администрации города Порядок по расселению гражданам из аварийного жилищного фонда.

Согласно утверждённому плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год, департаментом муниципального имущества были осуществлены мероприятия по публикации конкурентных процедур на приобретение жилых помещений в многоквартирном доме для обеспечения жильем граждан в количестве            222 штук на общую сумму 588 475,91 тыс. рублей.

Извещения о проведении электронных аукционов были размещены в единой информационной системе в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru.

3)по мероприятию «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» сообщаю следующее:

В целях реализации мероприятий, направленных на расселение граждан из приспособленных для проживания строений, на территории города действует Порядок реализации мероприятия по расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска, утвержденный постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 года № 67-нп.

27.03.2019 между муниципальным образованием город Нефтеюганск и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключено соглашение о предоставлении в 2019 году остатка субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от года на сумму в размере 633 876,07 тыс. рублей

Количество приспособленных для проживания строений, планируемых к расселению и ликвидации в текущем году – 625.

Департаментом ЖКХ:

-принято 78 заявлений от граждан на участие в мероприятии,

-донесено 53 решений Нефтеюганского районного суда, вступивших в законную силу об установлении факта проживания;

-сделано запросов в Росреестр – 251 шт.,

-получено ответов на запросы Росреестра - 142 шт.;

-рассмотрено заявлений с пакетами документов заявителей – 7 шт.,

-выдано гарантийных писем о праве на получение субсидии –3 шт., оплачены по всем заявкам, по средствам автономного округа заявка с пакетами документов направлена и находится на согласовании для оплаты.

Подписана заявка на финансирование 11 семей по обязательствам 2018 года, на общую сумму 18 458,68 тыс. рублей.

Получено 3 коммерческих предложения по ликвидации, расселенных строений приспособленных для проживания.

3)по мероприятию «Изъятие земельных участков и расположенных на них Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации».

На 2019 год запланированы бюджетные средства за счет местного бюджета на выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в сумме               41 935,81 тыс. рублей на изъятие 27 помещений.

Осуществлены мероприятия по размещению муниципального заказа по оказанию услуг по оценке изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Размер возмещения за изымаемый земельный участок и жилое помещение (квартира), включая убытки, определен в соответствии с нормами ст.56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчетов                         об определении рыночной стоимости объекта оценки.

В соответствии с нормами ст. 56.7 ЗК департаментом муниципального имущества администрации города проведены переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.

Собственникам вышеназванных земельных участков и жилых помещений направлены соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, отчеты об определении рыночной стоимости объекта, выписки из ЕГРН, кадастровые паспорта земельного участка, по результатам направления которых, вернулись согласованные            9 соглашений по которым произведена выплата и зарегистрировано право муниципальной собственности на помещения. По двум объектам изъятие земельного участка и расположенного на нем жилых помещений осуществлено по решению суда. По остальным объектам ведётся работа по оформлению гражданами документов, приведению их в соответствие, оформление распределение долей и др.  для дальнейшего заключения соглашений об изъятии.

Таким образом, при запланированном объёме бюджетных средств на         1 полугодие 2019 года на выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в сумме 41 935,81 тыс. рублей по 27 объектам исполнение составило в сумме                 25 043 510 рублей по 15 объектам.

В рамках реализации программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» по мероприятию «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» проведена следующая работа:

1)по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в I полугодии 2019 года в рамках реализации мероприятия:

-проведено 310 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и условиям участия в мероприятие;

-принято пять пакетов документов молодых семей для признания участником мероприятия;

-в соответствии с проектом Приказа Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 №401-п, бюджету муниципального образования города Нефтеюганска на финансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья выделены средства на выплату одной субсидии.

-27.03.2019 молодой семье включенной в список молодых семей – претендентов на получении социальных выплат в 2019 году, выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

2)по мероприятию «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Государственная поддержка в форме предоставления жилищной субсидии предусмотрена для отдельных категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма до 1 января 2005 года, где включены не только ветераны боевых действий, но и инвалиды и семьи, имеющих детей-инвалидов.

В списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 227 семей (из них ветеранов боевых действий -115).

В текущем году на реализацию данного мероприятия доведена сумма в размере 11 568,90 тыс. рублей.

Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры направлена в муниципальное образование г.Нефтеюганск выписка из сводного списка граждан – получателей субсидии в 2019 году по г.Нефтеюганску, в которую включено 6 ветеранов боевых действий. В настоящее время с данными гражданами проведена работа. Всем гражданам направлены извещения о праве в получении субсидии в текущем году с указанием размера субсидии (888,17 тыс. рублей), даны консультации. Из них один ветеран боевых действий выразил согласие в получении данной субсидии. В настоящее время оформляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении ему гарантийного письма. Остальные граждане, включенные в выписку из сводного списка граждан – получателей субсидии в 2019 году по г.Нефтеюганску, отказались от субсидии в текущем году (у данных граждан по желанию есть возможность заявиться о получении субсидии на 2020 год, о чем они также были проинформированы).

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)

в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 898,09 тыс. рублей, фактически исполнено 618,21 тыс. рублей, что составляет 68,8 % от плана на 1 полугодие 2019 год.

На основании   Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 мая 2007 года № 77 (с изменениями от 05.12.2016 № 147), постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.02.2017 года          № 49-п «О комиссии города Нефтеюганска» (с изменениями от 15.11.2017 № 684-п) создана Комиссия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске. За 1 полугодие 2019 года проведено 2 заседания комиссии по профилактике правонарушений. Рассмотрено 12 вопросов. Очередное заседание комиссии запланировано на 3 сентября 2019 года.

Криминогенная обстановка в городе Нефтеюганске характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 17,5 % по сравнению с прошлым годом – 536 (АППГ – 650).

По итогам 1 полугодия 2019 года на территории города зарегистрировано 177 преступлений, совершенных в общественном месте города, (-19,5%; АППГ – 220).

На улицах города совершено 98 преступлений (-4,9 %; АППГ - 103).

В структуре преступности отмечается снижение тяжких и особо тяжких противоправных деяний (-15,5%; с 207 до 175), из которых половина (48,0%) связаны с незаконным оборотом наркотиков (84; АППГ-103). Сократилось количество преступлений, совершенных в быту (-54,3%; с 35 до 16).

С положительной стороны можно отметить снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-36,7%; со 120 до 76), ранее совершавшими (-44,6%; с 204 до 113), иностранными гражданами (-11,1%; с 9 до 8), лицами, состоящими под административным надзором (-35,7%; с 14 до 9).

В январе-июне 2019 года на территории обслуживания зарегистрировано 84 (-18,4%; АППГ-103) преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, среди которых 58 фактов сбыта (-23,7%; АППГ-76).

Из незаконного оборота изъято 11 334 гр. наркотических средств (АППГ-2 454 гр.), из них 2089 гр. наркотики синтетического происхождения (АППГ-     2 388 гр.).

Выявлено и раскрыто преступлений совершенных в составе преступных групп (ПГ) – 17 (-57,5%; АППГ-40), из них в составе ОПГ – 7 (-63,2%; АППГ – 19).

Для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска смонтирована система городского видеонаблюдения АПК «Безопасный город», состоящая из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).

В настоящее время, видеосистема АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (ЕДДС).  Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурных частей ОМВД и ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску.

По итогам 1 полугодия 2019 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками привлекались члены Народной дружины г.Нефтеюганска. За отчётный период 2019 года привлекались к несению службы 183 раза (АППГ - 134).

4.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 310,20 тыс. рублей, фактически исполнено 289,90 тыс. рублей, что составляет 93,5 % от плана на 1 полугодие 2019 года.

В рамках подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» во 2 квартале проведены следующие мероприятия:

-п.1.1 «Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости»:

-11 и 12 мая 2019 года в Культурном центре «Юность» воспитанники Воскресной школы и православного Прихода храма Святого духа представили театрализованные сюжеты на библейскую тему, в фойе была организована выставка детского и семейного творчества. Между МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска был заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звукотехническому сопровождению. Число участников мероприятий 200 человек.

-4 июня 2019 года в МБУК «Центр национальных культур» проведен национальный праздник «Ураза-байрам», символизирующий окончание священного месяца поста. МБУК «ЦНК» оказано содействие местной религиозной общественной организации «Махалля» в проведении мусульманского праздника по предоставлению и оформлению зрительного зала, предоставлению концертных номеров, услуг режиссера и ведущего. Информация о празднике освещена на каналах ТРК «Юганск» и «7 канал», в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» от 07.06.2019 № 22. Охвачено                  35 человек.

-26.04.2019 - муниципальный конкурс ученических проектов по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». В мероприятии ежегодно принимают участие 40 человек из всех образовательных организаций.

-06.05.2019 - юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения с участием священнослужителей Нефтеюганского благочиния (ежегодно школьники города занимают призовые места на Молодёжных образовательных чтениях в г. Ханты-Мансийск). В мероприятии приняли участие 60 человек.

-конкурсы детского творчества, такие, как «Димитриевская суббота», «Свет Христова Рождества», «Пасха Красная». В мероприятии приняли участие 259 человек.

-п.1.4. «Содействие этнокультурному многообразию народов России» учреждениями, подведомственными комитету культуры туризма организованы и проведены следующие мероприятия:

-7 апреля 2019 года в КЦ «Юность» состоялся юбилейный концерт, посвящённый 20-летию «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок». Со сцены звучали народные песни черноморских, донских, терских и кубанских казаков, исторические, походные, лирические, строевые, плясовые народные казачьи песни, а также старинные казачьи обряды. Поздравить коллектив пришли официальные лица города, почётные гости, друзья и коллеги. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены представители Чеускинского казачьего общества «Станица Георгиевская» и атаман Евгений Суровцев. В мероприятии приняли участие 222 человека;

-28 апреля 2019 года в Культурном центре «Юность» состоялся концерт «Посидим по-хорошему» ансамбля «Родная песня». Со сцены звучали веселые и зажигательные, трогательные и задушевные русские народные песни, особый национальный колорит придавали народные костюмы артистов и яркая обрядовая атрибутика. Количество зрителей 210 человек;

-20-24 мая 2019 года в Детской музыкальной школе им. В.В. Андреева организована информационная выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Охвачено 125 человек;

-24 мая 2019 года в КЦ «Юность» состоялся концерт «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля украинской песни «Свитанок». В концертной программе прозвучали народные украинские песни и современные композиции украинской эстрады. Концерт стал настоящим вечером семейного отдыха и незабываемой встречей с культурой славянского народа. Охвачено 163 человека;

-24 мая 2019 года в КЦ «Лира» была организована выставка «Узоры волшебства» работ народной самодеятельной студии мастерская рукоделия «Кружева»». На выставке представлены творческие работы участников в различных техниках: лоскутное шитье, вязание крючком, вышивка народных узоров, плетение бисером. Выставку посмотрели 100 человек;

-24 мая 2019 года в молодежном зале Центральной городской библиотеки работала книжная выставка «Азбука – начало всех начал». Цель – привитие интереса к истокам славянской письменности, сохранение и поддержка русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языков народов России. Экспозиция рассказывает об истории появления и развития азбук и букварей, книг для обучения грамоте; знакомит с творчеством просветителей, книгопечатников, педагогов - Ивана Федорова, Василия Бурцева, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Федора Поликарпова. Количество посетителей 36 человек;

-организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», с которой ознакомились (посещение, экскурсии, тематический видеолекторий) 325 человек; «Русские старожилы Западной Сибири», количество посещений 125 человек; «Русский коч. Освоение Сибири» количество посещений 16 человек и 1 временная тематическая выставка «Населённые места Салымского края», которую посетили 40 человек.

-п.1.5 «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании»:

-6 июня 2019 года к празднованию Дню русского языка в МБУК «Городская библиотека» организован марафон «Пушкинский день в России», в рамках которого прошли: акция «Читаем Пушкина», викторины, литературные квесты по произведениям великого поэта. Всего в мероприятиях приняли участие 173 жителя города разного возраста.

-17 мая 2019 года состоялся в муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» литературный вечер «Нараспашку», участники мероприятия читали стихи, литературные загадки, произведения разных направленностей, стилей, эпох, написанными авторами разных национальностей, самые популярные книги у молодёжи современной поэзии: А.Пушкина, С.Есенина, Р.Рождественского, Э.Асадова, А.Барто, К.Чуковского и других поэтов. В мероприятии приняло участие 15 человек.

-14.03.2019 состоялся в муниципальном учреждении культуры «Городская библиотека» муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика», с целью расширение читательского кругозора детей. Знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной литературы. В мероприятии приняло участие 40 человек.

-п.1.6 «Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов»:

-обеспечен доступ 15 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;

-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 10 человек;

-оформлено 40 справок об административно-территориальных изменениях;

-выпущено 1 наименование информационной продукции (информационный лист) для мигрантов: «Упрощен порядок приобретения российского гражданства для некоторых категорий граждан» в количестве 4 экземпляров. Всего среди иностранных граждан во 2 квартале 2019 года распространено 26 экземпляров информационной продукции, в т. ч. из числа выпущенной в 1 квартале.

-ежеквартально в образовательных организациях города проходят фестивали национальных культур «Дружба народов», «Все народы собою дружны» с привлечением общественной организации Национально-культурная автономия города Нефтеюганска «Днипро», местной татаро-башкирской организации города Нефтеюганска «Туганлык» (Дружба), азербайджанской общественной организации «Одлар Юрду» — «Страна Огней», Нефтеюганского отделения регионального молодежного общественного движения «Югра Молодая Православная», Православного Прихода Храма Святого Духа. В мероприятиях приняло участие 1005 человек.

-в образовательных организациях города ведется база данных по учёту детей из семей иностранных граждан, по данным учета 338 детей из 200 семей мигрантов обучаются в образовательных организациях.

В рамках подпрограммы «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»         во 2 квартале 2019 года организованы и проведены следующие мероприятия:

-п.2.1 «Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма (приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности»:

-33,75 тыс. рублей на организацию работы по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности;

-33,00 тыс. рублей на организацию мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма.

-п.2.2 «Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования)»:

-29 апреля 2019 года состоялся коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп», в рамках коммуникативного тренинга были проведены: тимбилдинг, тренаж по межкультурной коммуникации, сессия по социальному проектированию, деловая игра, анкетирование участников тренинга. По завершению коммуникативного тренинга 50 участников получили сертификаты. Заключен муниципальный контракт с Ханты-Мансийской окружной общественной организацией общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» на сумму 69,00 тыс. рублей

-29 апреля 2019 года в муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» состоялся коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп», в рамках коммуникативного тренинга были проведены:

1.Тимбилдинг на актуальные вопросы и проблемы в современном мире по данному направлению.

2.Трренаж по межкультурной коммуникации «Я и другие».

3.Сессия по социальному проектированию «Креатив против экстремизма».

4.Делова игра в группах с документами лаборатории «Народы Югры».

5.Сессия обратной связи.

6.Анкетирование участников тренинга. По итогу проведения коммуникационного тренинга участники разобрали основные проблемы, возникающие в общении между людьми разных национальностей, особенности и истоки экстремизма в информационной среде, обсудили алгоритмы противодействия экстремизму среди молодёжи, получили аргументы и инструменты вовлечения и объединения представителей разных национальностей в обучающих и культурных проектах. По завершению коммуникационного тренинга «Этно-калейдоскоп» 50 участников получили сертификаты. (Контракт на оказание услуг по организации и проведению форумов, тренингов 31907716285 от 25.04.2019 года заключён с Ханты-Мансийской окружной общественной организацией общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» на сумму 69,00 тыс. рублей).

-п.2.3 «Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами»:

В октябре 2019 года запланировано проведение городского фестиваля «Нефтеюганск город дружбы, в рамках которого заключен договор на разработку и изготовление квартального календаря с одноименным названием. Договор от 17.06.2019 на сумму 40,00 тыс. рублей

5.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 10 641,89 тыс. рублей, фактически исполнено            7 003,14 тыс. рублей, что составляет 65,8 % от плана на 1 полугодие 2019 года.

Неисполнение по программе произошло за счет:

-экономии, образовавшейся после проведения торгов;

-несвоевременного предоставления актов выполненных работ по муниципальным контрактам;

-изменения сроков проведение аукциона.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы (в т.ч. на подведомственных объектах) было проведено:

-измерение сопротивления изоляции электропроводки;

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;

-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;

-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;

-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;

-приобретение средств пожаротушения;

-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны;

-приобретение листовок по ГО и ЧС для населения города.

6.Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 2 120 067,12 тыс. рублей, фактически исполнено 1 921 064,79 тыс. рублей, что составляет 90,6 % от плана на                1 полугодие 2019 года.

В системе образования города осуществляют образовательную деятельность:

-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;

-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 3 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «ДС 7 гномов», ООО «Кидс Планета»;

-2 муниципальные организации дополнительного образования.

Приоритетной задачей дошкольного образования является обеспечение доступности и качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Программу дошкольного образования реализуют 25 образовательных организаций с охватом 7 424 детей                (2018 г. – 7 360 детей). Указ Президента Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100%. В систему дошкольного образования успешно интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (240 мест), ООО «Кидс Планета» (35 мест), ООО «ДС 7 гномов» (210 мест).

Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется комплекс мер:

-осуществление реконструкции объекта дошкольного образования на    615 мест в 13 микрорайоне, здание 24 (концессионное соглашение от 30.03.2018 заключенное между администрацией города Нефтеюганска и                                   ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка»);

-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (до 2023 года).

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году 14 257 человек, в том числе 194 учащихся ЧОУ «НПГ». Охват детей общим образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены составляет 24,4%.

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 12 458 учащихся, в том числе в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4 834 человека (38,8%), в дошкольных организациях – 3 191 человек (25,6%), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (35,6%).

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО-Югре в 2017 году» в городе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (постановление администрации города от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы»). По состоянию на 01.07.2019 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе системы персонифицированного финансирования, составляет 5 412 (24,6 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города).

В рамках реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие системы обучения и воспитания детей, организованы и проведены мероприятия: муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России, городской конкурс профессионального мастерства «Ученик года – 2019», участие педагогов во всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры-2019», муниципальный этап Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», окружные соревнования «Безопасное колесо», вручение медалей выпускникам за особые успехи в обучение, научная сессия старшеклассников, фестиваль «Созвездие юных талантов Нефтеюганска», «Бал выпускников 2019».

Муниципальная программа дополнена двумя основными мероприятиями:

1.Основное мероприятие 1.4.Приобретение, создание объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций, реализация мероприятий по созданию объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)», в соответствии с концессионным соглашением объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций за счет бюджета автономного округа и средств муниципального бюджета (плановый период 2020 - 2021 годы). В настоящее время проводится открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне города Нефтеюганска» (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой).

2.Основное мероприятие 1.5 Обеспечение и организация профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста в сфере образования, финансирование осуществляется за счет средств автономного округа и средств федерального бюджета.

В связи с внесением изменений в Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста и расходования бюджетных средств, в рамках приложения 30 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Поддержка занятости населения» (с изм. от 31.05.2019 №169-п, подпункт 7.8. «Перечисление средств бюджета автономного округа осуществляет центр занятости населения образовательной организации), в сентябре 2019 планируется рассмотрение вопроса на Думе города Нефтеюганска о перераспределение средств на Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения».

Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования». Мероприятие «Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации».

Субвенции направлены на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, исполнение в 3 квартале.

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время». Мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».

Отдых, оздоровление, занятость детей организованы в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 24.12.2018 №671-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2019 год» (далее Комплекс мер).

Создан консультационный центр по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, функционирует единый справочный телефон по направлению «Отдых детей».

В период весенних каникул на базе образовательных организаций организована деятельность 16 лагерей с дневным пребыванием - 1950 детей.

В период летних каникул на территории города Нефтеюганска организована работа 9 лагерей дневного пребывания детей, организованных на базе образовательных организаций (1 150 детей), 1 лагерь труда и отдыха        (15 человек), 1 палаточный лагерь (90 человек), начата работа ЛОУ 2 смены на базе: МБОУ «СОШ № 3», МБУ ДО «ДДТ» (340 детей).

В целях реализации полномочия по организации отдыха и оздоровления детей за пределы города по путёвкам, приобретённым в рамках субвенций автономного округа на отдых в благоприятные регионы России по состоянию на 01.07.2019 выехали 310 человек, из них в период весенних каникул -36 детей, в период летних каникул (июнь 2019) – 274 детей в возрасте от 6 до        17 лет (включительно).

География отдыха: Тюменская область Ишимский район), Краснодарский край, республика Крым, республика Адыгея.

Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска». Мероприятие «Обеспечение реализации молодежной политики».

В целях поддержки талантливой молодёжи, развития творческих способностей в 1 полугодии 2019 организована следующая работа: проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 3 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными муниципальными учреждениями образования и молодежной политики города. В рамках Всероссийской молодёжной форумной компании проведён муниципальный молодёжный форум «Нефтеюганск – территория возможностей!» (привлечено к участию 200 человек. Проведена молодёжная акция «Патриот», посвященная празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне (охват 8 000 человек). В рамках празднования Дня молодежи России проведен фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой!» (охват 500 человек).

В целях содействия в сфере труда и занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время организовано временное трудоустройство 765 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 483 человек - оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Осуществляется реализация программы дворовой педагогики «Команда нашего двора» на дворовых площадках: 1,3,10,16 микрорайонов города (охват 843 человека).

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены 27 юридических консультаций, из них 4 - для несовершеннолетних; 239 психологических консультаций, из них 81 - для несовершеннолетних.

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики».

В целях обеспечения выполнения функций управления и контроля в сфере образования и молодежной политики, обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».

7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 376 980,28 тыс. рублей, фактически исполнено 331 743,83 тыс. рублей, что составляет 88,0 % от плана на                   1 полугодие 2019 года.

По основному мероприятию «Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта» образовалась экономия в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок) отменены и перенесены на 3-4 кварталы массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, запланированные на первое полугодие 2019 года.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28 968 человек, или 23,9%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,3% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 131 спортивное сооружение различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью  3 691 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 63 плоскостных спортивных сооружения, общей площадью 60 310,0 м2, что составляет 25,0% от норматива, установленного в Российской Федерации.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - StreetWorkout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как шашки, шахматы, настольный футбол, нарды. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

По основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» образовался остаток денежных средств в связи с заключением договоров на меньшую сумму, чем было запланировано.

По основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений» оплата производилась по фактически предоставленным документам согласно договорных обязательств на основании выставленных счетов-фактур и акта выполненных работ. Также остаток образовался в связи с противоэпидемиологическим режимом в городе (введением карантина на длительный срок). В течении года денежные средства будут освоены в полном объёме.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска занимается 4 861 человек.

За 1 полугодие 2019 года присвоено:

1.Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» - 21.

2.Спортивный разряд «первый спортивный разряд» - 39.

За отчетный период спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 291 соревновании, общий охват участвующих в соревнованиях составил 10 829 спортсменов.

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (10) по таким видам спорта как: вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, бокс, мотокросс, плавание.

Отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации инвалидов и, особенно, детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и массовых занятий физической культурой. В учреждении числится 20 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры, а именно: заведующий отделением, 12 тренеров-преподавателей, 2 инструктора по адаптивной физической культуре, 3 инструктора-методиста, сопровождающий инвалида первой группы инвалидности, водитель автобуса.

Отдел работает по программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. Тренировочные занятия для спортсменов-инвалидов проводятся по видам спорта:

1.Спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

2.Спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями.

3.Спорт глухих.

3.Спорт слепых.

По следующим дисциплинам:

1.Плавание.

2.Легкая атлетика.

3.Настольный теннис.

4.Волейбол.

5.Бочча.

Основная задача в деятельности отдела является создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и спорта, проведение реабилитации для инвалидов средствами физической культуры и спорта.

В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.  К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий.

В 1 полугодии 2019 года комитет физической культуры и спорта в своей работе уделял большое внимание агитации и пропаганде физической культуре и спорту в рамках сотрудничества со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах: «В Контакте», «Viber» создана группа «Спорткомитет администрации города Нефтеюганска" и  «Спортивный Нефтеюганск», телерадиокомпании «Юганск» (15) периодическом печатном издании «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (17).

Формирование и реализация конкурентной политики осуществляется в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Комитет физической культуры и спорта является участником реализации плана мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан», в настоящее время Комитетом проведена следующая работа:

1.Осуществлен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы (содержание объектов, а также затраты на аренду имущества; затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг; оплата труда с начислениями и т.д.).

2.В стадии разработки регламент оказания и передачи муниципальной работы.

3.В стадии разработки проект распоряжения по передачи муниципальной работы.

План мероприятий проекта «пилотная площадка» по разработке и апробации технологий негосударственных организаций, так же включает в себя:

1.Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта.

2.Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта.

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» исполнение к плановым показателям 2019 года составляет 90,17%, по итогам 1 полугодия 2019 года 94,39%. Экономия образовалась в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» сложилась экономия в сумме 1 111,12 тыс. рублей при заключении контракта в электронной форме на ремонт помещений спортивного комплекса "Атлетик". Экономия будет направлена на ремонт "Спортивно-Оздоровительного Комплекса" по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Строителей 8/2. Остальные средства запланированы на 3 квартал 2019 года.

По основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» образовалась экономия по расходам на оплату труда в связи с переносом отпусков на другие периоды; по расходам на организацию обучения инструктажа, проверка знаний в связи с увольнением работника, на которого было запланировано прохождение обучения по курсу "Пожарно-технический минимум"; по услугам связи оплата производилась по фактическому потреблению услуг.

8. Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 341 898,74 тыс. рублей, фактически исполнено 304 520,59 тыс. рублей, что составляет 89,1 % от плана на                   1 полугодие 2019 года.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел».

МБУК «Городская библиотека»

МБУК «Городская библиотека» оказывает муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». Условия оказания муниципальной услуги: стационарно и вне стационара.

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в 1 полугодии 2019 осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы. Они работают в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка». Результаты работы:                 95 читателей, посещений – 504, книговыдача – 274 экземпляра. В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. В течение 1 полугодия 2019 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 17, количество доставленных экземпляров литературы – 80. С            1 июня начал работу Летний читальный зал. Его услугами воспользовался              21 пользователь, количество посещений – 31.

За 1 полугодие 2019 года внестационарным обслуживанием охвачено                    99 человек, посещения составили 526 единиц, книговыдача – 376 экземпляров.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений – клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних – 11. В клубах для детей и подростков: участников – 237, состоялось мероприятий – 74, посещений – 1 383. В клубах для взрослых: участников – 85, состоялось мероприятий – 27, посещений – 464.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено – 54 урока, посещений – 577, обучено – 54 человека. Результаты работы: пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе. За отчетный период проведено 4 групповые консультации по темам «Госуслуги: жизненные ситуации. Какие документы понадобятся для заявлений», «Госуслуги: регистрация. Восстановление пароля», «Национальная электронная библиотека: навыки пользователя», «Фонд капитального ремонта: личный кабинет» с участием 50 человек.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, Интернет, количество оказанных услуг – 138 862, в электронном виде – 133 507.

Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 01.07.2019 года составляет 270 953 экземпляров, новые поступления составили                  843 экземпляра за счет поступлений документов в дар, взамен утерянных дарственных и обязательного экземпляра документов. Количество документов, переведенных в электронную форму составляет 3 наименования документов, всего 228 наименований.

ЦОД обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами, всего пользователей – 667, число посещений –    2 489, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 180, справок – 716.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

В отчетном периоде в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

В 1 полугодии функционировало 55 выставок, общее количество посетителей составило 13 060 человек. Фондовые коллекции года насчитывают 43 280 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило                 1 815 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС -                   42 141 экспонатов. Представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры 10 923 экспоната. В Государственном каталоге представлено 6 577 предметов. Оцифровано 22553 экспоната, из них                            14 404 основного фонда.

МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» является показ спектаклей (театральных постановок).

В 1 полугодии 2019 года было показано 170 спектаклей, охвачено –         10 885 человек. Репертуар театра, на данный момент, представлен                             27 спектаклями:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка»;

-для детей от 3 до 12 лет: «Чур, я!», «Гусёнок», «Сюрприз», «За лесами, за горами», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Про Бяку-Бояку», «Мама для мамонтёнка», «Котовасия», «Гуси-лебеди», «Сказка о попе и работнике его Балде», «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Загадка курочки Рябы», «Маленький Мук», «Огниво», «Морозко»;

-для молодёжи (12+): «Дорога в никуда», «Медведь»;

-для взрослой аудитории (16+): «Любовь всё побеждает».

30 – 31 марта в Театре кукол «Волшебная флейта» состоялся премьерный показ спектакля «Маленький Мук» (6+) по сказке Вильгельма Гауфа. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Мария Думчикова (г.Санкт-Петербург). Художник-постановщик – Анастасия Разманова (г.Москва). Охвачено 175 человек.

11 - 14 апреля прошёл 17 открытый городского театральный фестиваль «Галерка - 2019», в котором приняло участие 350 человек в возрасте от 7 до            34 лет. Фестиваль проходил по трём номинациям: «Художественное слово», «Малые формы» и «Спектакли». На театральном фестивале побывало                    1 919 зрителей, из них 1 340 несовершеннолетних.

12 июня на площади «Юбилейная» прошёл интерактивный спектакль «За лесами, за горами». Охвачено 300 человек, из них детей – 250 человек.

2 июня состоялась премьера кукольного спектакля «Огниво» (6+) по сказке Ганса Христиана Андерсена. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Анастасия Осипова (г.Москва), художник-постановщик – Александра Ковальская (г.Санкт-Петербург). Спектакль посмотрели 40 детей.

В Театре кукол на платной основе работают две детские театральные студии:

-детская театральная студия «Подрастем, скажем…», руководитель Сергей Зубарев. В студии занимаются 17 человек в возрасте от 7 до 13 лет;

-детский театр – студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Нина Якупова. В студии занимаются 14 человек в возрасте 8 – 17 лет, из них.

В апреле обе студии приняли участие в XVII городском открытом театральном фестивале «Галёрка 2019» и получили следующие награды:

-Театральная студия «Синий Кот и зелёная Сова», руководитель Н.Якупова.

В номинации «Художественное слово» Иван Кузнецов награждён Диплом III степени, Андрей Антонов награждён Диплом II степени.

За спектакль «Алиса в зазеркалье» студия награждена Дипломом Лауреата первой степени и Дипломом «За лучшую сценографию». Виктория Замураева награждена Дипломом «За лучшую женскую роль второго плана», Иван Кузнецов награждён Дипломом «За лучшую мужскую роль второго плана».

-Театральная студия «Подрастём, скажем…» рук. С.Зубарев за спектакль «ВС или как вредно не доверять детям» награждена Дипломом Лауреата второй степени, Дипломом «За лучшую режиссёрскую работу» и Дипломом «За лучший актёрский ансамбль».

В отчётном периоде Театр кукол побывал на гастролях:

-в феврале в г.Пыть-Яхе и гп.Пойковский со спектаклем «Сказка о попе и работнике его Балде». Показано 2 спектакля, охвачено 240 человек, из них               164 несовершеннолетних.

-в марте в г.Сургуте со спектаклем «За лесами, за горами». Охвачено               200 человек, из них 120 детей;

-в марте в гп. Пойковский со спектаклем «Дорожные приключения». Показано 2 спектакля, охвачено 94 несовершеннолетних;

-в июне дважды в г.Сургуте со спектаклями «Чур, я!» и «Бука». Охвачено 295 человек, из них дети – 195 человек.

Всего 7 мероприятий, охвачено 829 человек, из них детей охвачено            573 человека.

8 апреля 2019 года в г. Екатеринбурге прошел II Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «ОН… ОНА… ОНИ…». В данном фестивале приняли участие актёры Театра кукол Татьяна и Сергей Зубаревы со спектаклем «Сказка о попе и работнике его Балде», где были награждены Дипломом за участие в фестивале.

С 14 по 17 июня 2019 года в городе Нижний Новгород прошёл XVII Российский фестиваль-конкурс театральной импровизации (капустников) «Весёлая коза. Перезагрузка». Артисты Театра кукол «Волшебная флейта» пройдя творческий отбор, прошли в финал конкурса и приняли участие в гала-концерте фестиваля «Весёлая коза». По итогам творческих работ артисты были награждены Дипломом «Специальный приз жюри».

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

На базе структурных подразделений МБУК «КДК» осуществляют работу 43 клубных формирования, число их участников составляет 921 человек, из них:

для детей - 21 ед. – количество участников 623 человека;

для молодежи от 15 до 24 лет - 3 ед. – количество участников 33 человека;

для участников старше 24 лет - 13 ед. – количество участников                       156 человек (из них 1 коллектив для пожилых людей, с охватом 13 человек);

разновозрастные коллективы - 6ед. – количество участников 109 человек.

5 детских коллективов действуют на платной основе, общее число их участников, составляет 100 человек.

12 творческих коллективов имеют звания: «Образцовый художественный коллектив»-7 коллективов с числом участников 245 детей, «Народный самодеятельный коллектив» -3 коллектива с числом участников 46 человек, «Народная самодеятельная студия»-2 коллектива, в которых занимаются                 30 человек. Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «образцовый», «народный» составляет 321 человек.

Творческие коллективы учреждения за отчетный период 2019 года приняли участие в 26 конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального, регионального и окружного уровней, где завоевали 126 дипломов гран-при, лауреатов 1-3 степени; из них 32 на конкурсных мероприятиях международного, 35 всероссийского и межрегионального, 37 окружного и регионального, 8 зонального,                              14 муниципального уровней.

Всего проведено 266 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 49 282 человека, из них 105 - для детей с числом посещений                           7 370 человек. В январе интересным мероприятием стал концерт молодой рок-группы «Авангард», своё пятилетие группа отпраздновала тематическим концертом «Рок против террора» 26 января. В концерте прозвучали песни в стиле рок-романтизма, каверы известных песен, а также авторские композиции руководителя группы Ивана Загоскина. Репертуар подобранных песен создал по-настоящему уютную, дружескую атмосферу, способную противостоять жестокости и агрессии современного мира.

В целях знакомства детей нашего города с творческими профессиями, в конце января состоялась встреча ребят, посещающих «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» с Прасловым Вениамином Ивановичем - ветераном отрасли «Культура». Вениамин Иванович поведал ребятам об основах профессии, об интересных образах, созданных им на сцене, среди которых и самый узнаваемый и любимый юными жителями города - Дед Мороз.

В рамках мероприятий к Году театра прошли 4 премьеры спектаклей театральных коллективов под руководством Рузанкиной Т.А.: «Исповедь», «Федорино горе», «Коробочка и К», «Добрые челАвеки!?». Все представленные спектакли были с интересом встречены зрителями, особенно – молодёжной аудиторией. В преддверии Дня Победы, для учащихся общеобразовательных организаций города состоялись 5 показов мини-спектакля «Дети войны», подготовленного участниками любительского театрального объединения «Эксклюзив» культурного центра «Лира». Эти мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, прошли по инициативе клуба по интересам «Национально-культурное объединение «Содружество» в рамках акции «Святая память от поколения к поколению». Зрителями этого мероприятия стали более 300 юных жителей Нефтеюганска.

Прошел ряд отчетных мероприятий творческих коллективов МБУК «КДК», среди которых отчетный концерт оркестра русских народных инструментов «Самоцвет Сибири» под названием «Апрельский сувенир».             07 апреля в КЦ «Юность» состоялся юбилейный концерт, посвящённый             20-летию «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок». Со сцены звучали народные песни черноморских, донских, терских и кубанских казаков, исторические, походные, лирические, строевые, плясовые народные казачьи песни. Поздравить коллектив пришли официальные лица города, почётные гости, друзья и коллеги «по цеху».

Реализованы мероприятия по организации досуга детей в период весенних и летних каникул. Согласно плану работы учреждения в летний период, мероприятия для детей проводились в культурных центрах «Лира», «Юность», а также на базе образовательных организаций (на бесплатной и платной основе) и открытых дворовых площадках. По заявкам летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных учреждений специалисты учреждения организовали и провели 10 досуговых мероприятий. Всего за первый месяц летних каникул 2019 года специалистами МБУК «КДК» для детей города проведено 31 мероприятие с охватом 2 795 человек.

На сегодняшний день в МБУК «Центр национальных культур» действует 16 клубных формирований, общее количество участников в них 434 человек. Из общего числа клубных формирований 10 для детей и подростков                             (255 участников), 2 коллектива для разновозрастной аудитории (41 участник),               4 коллектива для участников старше 24 лет. Три коллектива имеют почетное звание «Народный (Образцовый) коллектив любительского художественного творчества», это:

-«Образцовый художественный коллектив» ансамбль русской песни «Тараторки», руководитель А.А.Копылова (звание присвоено в 2014 году).

-«Народная самодеятельная студия декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка» (звание присвоено в 2017 году).

-Образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Юрюзань» (звание присвоено в 2014 году), подтверждение звания состоялось в 2017 году.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы Учреждения достойно представляют город не только на региональном, окружном, но и на всероссийском, международном уровнях. За отчетный период 329 участников клубных формирований «Центра национальных культур» приняли участие в              18 международных, окружных, городских фестивалях (7 международных,                   3 окружных, 2 межмуниципальных, 6 городских), где завоевали 86 дипломов лауреатов.

За 2 полугодие 2019 года проведено 113 мероприятий, с общим охватом 10969 человек, из них - 42 мероприятия для детей до 14 лет, присутствовало 1386 человек; 1 мероприятие для молодежи, с общим охватом 120 человек;            29 мероприятий для населения старше 24 лет, посетили 726 человек;                          41 мероприятие для разновозрастной аудитории, с общим охватом                                  8 737 человек.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Дополнительное образование представлено двумя учреждениями: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Детские школы искусств (по видам искусств) занимают особое место в структуре социокультурного пространства города Нефтеюганска. Они не только являют собой фундамент (первый уровень) российской уникальной системы профессионального образования в сфере культуры и искусства (школа – училище, колледж искусств – вуз), но и создают особую образовательную среду, развивающую личность.

За период январь – июнь 2019 года Детской школой искусств было организовано и проведено 45 мероприятий различного уровня (зрительский охват 1 500 человек), из них:

-25 локальных мероприятий, в которых учувствовало 1 012 учащихся школы;

-5 выставок художественных работ на базе школы, 4 выставки на базе учреждений культуры города, в которых приняло участие 173 учащихся школы;

-9 школьных конкурсов (в том числе конкурсов - выставок), в которых учувствовало 479 учащихся школы;

-3 городских конкурса, в которых участвовало 199 учащихся школы;

Учащиеся школы (297 человек) приняли участие в 7 городских мероприятиях.

За отчётный период 922 учащихся Детской школы искусств приняли участие в 37 конкурсах различного уровня. Из них: 17 международных          (581 человек), 12 всероссийских (180 человек), 6 городских (96 человек),               2 окружных (65 человек). Завоевано 300 дипломов лауреатов, дипломантов, победителей различных степеней.

За отчетный период обучающиеся МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» приняли участие в 3 международных (132 участника), в 3 окружных                         (15 участников), в 1 межрегиональном (5 участников), 8 открытых городских (69 участников). Всего приняло участие 321 человек.

В период с января по июнь 2019 года учащиеся школы завоевали                    1 диплом Гран-При, 123 лауреатских диплома, 56 дипломов дипломантов различных уровней конкурсов.

Всего за январь - июнь 2019 года проведено 24 мероприятия, в которых участвовало 520 учащихся, зрителей около 2 700 человек.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей».

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 полугодии                  2019 года проведен ряд социально-значимых мероприятий.

Среди традиционных мероприятий открытый городской фестиваль «Песня, опаленная войной», направленный на сохранение традиций российской культуры и народной памяти, воспитание патриотизма у жителей города Нефтеюганска, который состоялся 02 марта в КЦ «Юность». Участниками фестиваля стали 373 человека, от 7 до 75 лет. Конкурс проводился по 5-ти номинациям: солисты, хоры, вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли, авторская песня и по 5-ти возрастным категориям. Участники фестиваля - разных возрастов и поколений, от первоклассников до убеленных сединами ветеранов труда и старожилов нашего города, представили на суд авторитетного жюри и зрителей конкурсные номера. Хоры и ансамбли, самодеятельные солисты, вокально-инструментальные группы сменяли друг друга на сцене культурного центра «Юность», где каждый из участников старался показать максимальный результат упорных репетиционных занятий, и завоевать в честном творческом состязании звание победителей фестиваля. В завершении конкурса прошла церемония награждения, на которой победители фестиваля получили дипломы и памятные статуэтки.

Празднование народного гуляния «Масленица» состоялось 10 марта на Центральной площади города. В духе традиционных русских «широких гуляний» театрализованная программа началась на сцене, где всех гостей ожидали яркие и запоминающиеся выступления лучших творческих коллективов города, также гостей праздника ждали уличные конкурсы для детей и взрослых, выставка-конкурс и различные развлечения, среди которых катание на лошадях и оленьих упряжках. Огромный интерес у горожан вызвал «блинный шашечный турнир». Праздник Масленицы по традиции завершился церемонией награждения участников городского конкурса «Блиновский разгуляй» и сжиганием чучела зимы. Охвачено 2 100 человек.

В рамках празднования Дня Великой Победы прошел ряд мероприятий. Утро 9 мая традиционно началось у памятника Воину-освободителю. Ветераны, представители городской власти, общественных организаций, экстренных служб и образовательных учреждений Нефтеюганска собрались утром у памятника, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне и высказать слова благодарности ныне живущим – тем, кто приближал Победу на фронте и в тылу. Мероприятие завершилось минутой молчания, оружейным залпом и возложением цветов. Далее по улицам Нефтеюганска прошел «Бессмертный полк». Взрослые и дети пронесли портреты своих героев и красные знамена по улице Гагарина. Вслед за «Бессмертным полком» прошли сотрудники трудовых коллективов города, представители общественных и национальных объединений, молодежных, спортивных и политических организаций. С трибун участников приветствовали ветераны Великой Отечественной, старожилы, Почетные граждане Нефтеюганска, руководители города и силовых структур, представители религиозных конфессий, депутаты окружной и областной Думы.  Далее праздник продолжился на Юбилейной площади и аллее Комсомольской славы: концерт творческих коллективов города, концертные фронтовые бригады, театрализованные выступления. Кроме того, нефтеюганцы могли попробовать настоящей солдатской каши, приготовленной в полевых кухнях.

12 июня на площади «Юбилейная» состоялось традиционное событие, посвящённое Дню России. С праздником жителей города поздравили лучшие творческие коллективы учреждений культуры города, депутаты Думы Югры, представители духовенства и глава города Нефтеюганска. Представители национально-культурных организаций и обществ угостили всех желающих национальными блюдами, исполнили песни на языках разных народов, представили национальную одежду и утварь, традиционно прошли игровые программы, народные игры и спортивные состязания. В рамках мероприятия была организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Ремесленный посад», где можно было воочию ощутить всю прелесть, изящество, неповторимость изделий декоративно-прикладного искусств, познакомиться с удивительными, талантливыми мастерами, приобрести понравившиеся сувениры. Посетители мероприятия познакомились с урало-сибирской росписью, с традиционной керамикой, с плетением из соломки, с домашним рукоделием. Охвачено – 1 500 человек.

15 июня площадь «Юбилейная» вновь стала центром праздника. Здесь состоялся традиционный национальный праздник татарского и башкирского народов «Сабантуй», связанный с окончанием весенне-летних посевных работ. Программа праздника была очень насыщенной, каждый гость мог наблюдать за ходом спортивных соревнований или наслаждаться концертом. Были организованы конкурсы, где самые ловкие и быстрые состязались в беге в мешках и с коромыслом, в бое мешками, лазали по вертикальному столбу и перетягивали канат. Ярким событием дня стала национальная борьба на поясах «Курэш». Праздничное настроение подарили творческие коллективы Центра национальных культур и артисты из городов Югры и Республики Татарстан. Охвачено – 1 100 человек.

18 июня ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря, организованные на базе учреждений культуры, спорта и образования города Нефтеюганска, приняли участие в фестивале художественного творчества «ЗВЕЗДЫ ЮГАНА», посвящённого Году театра в РФ (на базе Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»). Всего участниками фестиваля стали 450 ребят из 10 лагерей.

9.Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»

В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2019 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме             202 893,82 тыс. рублей, освоено 189 078,07 тыс. рублей или 93,2 % от плана на 1 полугодие 2019 года.

В рамках реализации программы запланированы мероприятия:

-обеспечение исполнения муниципальных функций администрации, предусмотрено 128 383,24 тыс. рублей, освоено 119 357,74 рублей или 93,0 % от плана;

-повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования, предусмотрено 22 569,66 тыс. рублей, освоено 22 426,28 рублей или 99,4 % от плана;

-реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления, предусмотрено 14 700,04 тыс. рублей, освоено 11 814,27 тыс. рублей или 80,4 % от плана;

-государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции, предусмотрено 15 786,43 тыс. рублей, освоено 15 786,43 тыс. рублей или 100 % от плана;

-создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск, предусмотрено 21 454,45 тыс. рублей, освоено                 19 693,45 тыс. рублей или 91,8 % от плана.

10.Муниципальная программа

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 2 267,28 тыс. рублей, фактически исполнено                759,99 тыс. рублей, что составляет 33,5 % от плана на 1 полугодие 2019 года.

В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях департамента образования и молодежной политики во втором квартале реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования:

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении «Школа развития № 24», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 13 мкр., здание         № 51 (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная, поручень для инвалидов) в сумме 64,00 тыс. рублей;

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Чебурашка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск,      2 мкр., д.31 (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в сумме 302,75 тыс. рублей;

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Гусельки», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск,        3 мкр., здание 18 (стуепенькоход) в сумме 273,00 тыс. рублей;

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., строение 28 (беспроводная система вызова помощника) в сумме 98,95 тыс. рублей;

Также во втором квартале были запланированы программные мероприятия по установке специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25 «Ромашка», расположенном по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., здание № 22 в сумме 273,00 тыс. рублей Установка пандуса совершена, оплата ожидается до 08.07.2019 года.

11.Муниципальная программа

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 3 725,75 тыс. рублей, фактически исполнено             3 696,65 тыс. рублей, что составляет 99,2 % от плана на 1 полугодие 2019 года.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы было проведено следующее:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 696,65 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»).

2.В соответствии с муниципальной программой города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 594-п был проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году, победителями стали следующие организации:

| № п/п | Наименование некоммерческой организации | Название проекта | Направление конкурса | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр содействия социально-экономическому развитию муниципальных образований «Забота» | «Дисконтная карта «Забота» | Социальная поддержка граждан пожилого возраста | 50,0 |
| 2 | Нефтеюганская городская общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» | «Дойти до каждого, забота и внимание каждому ветерану» | Социальная поддержка ветеранов, инвалидов боевых действий, членов семей, погибших (умерших) ветеранов боевых действий | 100,0 |
| 3 | Нефтеюганская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Фестиваль «Здесь сердце тихое Югры», приуроченный к международному дню инвалидов | Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов | 300,0 |
| 4 | Автономная некоммерческая организация «Центр комплексного социального обслуживания «АНАСТАСИЯ» | «Выше радуги» |  | 250,0 |
| 5 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Лаборатория социальных инноваций» | «Мы ждем тебя, малыш» | Социальная поддержка многодетных семей и детей | 50,0 |
| 6 | Местная общественная организация Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана | «Памяти павших – во имя живых» реконструкция памятника «Верным сынам Отечества» | Деятельность в области патриотического воспитания молодёжи, сохранения исторической памяти о знаменательных событиях, людях и их свершениях | 350,0 |
| 7 | Нефтеюганская городская общественная организация ХМАО-Югра «Военно-поисковый клуб «Долг» | «Линия фронта» |  | 300,0 |
| 8 | Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | «Голубые береты Югры» |  | 100,0 |
| 9 | Нефтеюганское отделение общественной организации «Спасение Югры» | Фестиваль забытых ремесел «Возвращение к истокам» | Деятельность в области сохранения, развития языков и культур народов Российской Федерации, укрепления гражданского единства | 300,0 |
| 10 | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Территория культуры и успеха» | «Славянские праздники – возрождение рода» |  | 300,0 |
| 11 | Местная общественная организация «Федерация плавания города Нефтеюганска» | Ежегодный межрегиональный турнир по плаванию памяти воспитанника СДЮСШОР «Сибиряк» Р.Габидуллина | Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 150,0 |
| 12 | Местная общественная организация города Нефтеюганска «Спортивно – оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация» | «Акробатический рок-н-ролл. Уроки в парках» |  | 150,0 |
| 13 | Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологической помощи населению «ВестаПлюс» | «Школа умного кино» |  | 150,0 |
| 14 | Региональная спортивная общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Открытый межрегиональный фестиваль Айкидо, посвящённый 10-тилетию Федерации Айкидо ХМАО-Югры |  | 50,0 |
| 15 | Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры спорта и туризма «Мастерская перемен» | «Литературный дневник» |  | 50,0 |
| 16 | Городская общественная организация по содействию занятости женского населения социально-досуговой деятельностью «Женский клуб» | «Активный возраст +» |  | 100,0 |
| 17 | Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия» | «XI региональные Рождественские образовательные чтения» |  | 100,0 |
| 18 | Комитет территориального общественного самоуправления второго микрорайона (КТОС-2) | «Нефтеюганск – наш город» |  | 50,0 |
| 19 | Комитет территориального общественного самоуправления восьмого микрорайона (КТОС-8) | «Творческая гостиная» |  | 50,0 |

Комитет территориального общественного самоуправления второго микрорайона (КТОС-2) отказался от субсидии в размере 50,00 тыс. рублей. Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске от 16.04.2019 года № 4 субсидия была перераспределена на реализацию проекта «Памяти павших – во имя живых» Местной общественной организации «Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана».

Во 2 квартале 2019 года были выплачены субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Нефтеюганска в размере 2 950,00 тыс. рублей

Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изменениями от 28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На сегодняшний день некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 17 помещений, по договорам аренды 8 помещений.

В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска». Информационная поддержка осуществляется через:

-официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг»;

-официальный сайт департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями».

Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «истории успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе СОНКО и социальными предпринимателями всего за 2 квартал 2019 года размещено              48 материалов.

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами отдела организационной работы департамента по делам администрации по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

12.Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 255 218,34 тыс. рублей, фактически исполнено 233 191,04 тыс. рублей, что составляет 91,4 % от плана на 1 полугодие           2019 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

1.«Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам и по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ» –                     263 686,31 тыс. рублей на 2019 год, исполнено за 2 квартал 2019 года –                 109 088,35 тыс. рублей, что составляет 41,4 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ.

2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В 2019 году в рамках данного мероприятия запланированы и частично реализованы следующие мероприятия:

-Корректировка проектно-сметной документации "Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)" - 1 645,78 тыс. рублей, исполнено – 1 644 ,13 тыс. рублей, что составляет 99,9% от общего объема финансирования по мероприятию;

-ПИР "Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)"; "Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)" - 12 600,00 тыс. рублей, исполнено –              12 600,00 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования по мероприятию;

-Технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжения:

-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)»;

-«Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)»;

-«Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул.Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)».

Мероприятия, которые запланировано выполнить:

-ПИР «Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)»;

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина)»;

-Строительство объекта «Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая. 19.06.2019 г. в адрес департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено инвестиционное предложения по корректировке Адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры в целях реализации мероприятия по строительству данного объекта.

-Строительство объекта «Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска (3 пусковой комплекс)».

В 2019 году планируются отремонтировать 6 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью          6,652 км. на сумму 85 384,40 тыс. рублей.

В настоящее время по 5 объектам ремонта определены подрядчики, заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общей протяженностью 3,110 км. По объекту ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (на участке от ПК 0+000 до ПК 3+542) аукцион не состоялся, денежные средства планируется перераспределить на строительство объекта «Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая)».

3.«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 226 084,25 тыс. рублей на 2019 год, исполнено за первое полугодие 2019 года - 109 052,87 тыс. рублей, что составляет 48,2 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения –                  210 582,52 тыс. рублей на 2019 год, исполнено за первое полугодие –                     104 639,16 тыс. рублей, что составляет 49,7 % от общего объема финансирования на год.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства –         10 436,00 тыс. рублей на 2019 год, исполнено за первое полугодие –                         4 228,25 тыс. рублей, что составляет 40,5 % от общего объема финансирования на год.

-оплата потребления э/энергии - 467,70 тыс. рублей на год, исполнено за первое полугодие - 185,46 тыс. рублей, что составляет 39,7 % от общего объема финансирования на год.

Также запланированы мероприятия:

-Оказание услуг по техническому учету и паспортизации, а также разработка (корректировка) проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети города Нефтеюганска с объемом финансирования            4 400,00 тыс. рублей;

-Ремонт канализационных люков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения объемом финансирования 198,03 тыс. рублей

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

13.Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 29 004,99 тыс. рублей, фактически исполнено 27 076,88 тыс. рублей, что составляет 93,4 % от плана на                                1 полугодие 2019 года.

14.Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 32 486,76 тыс. рублей, фактически исполнено 21 703,57 тыс. рублей, что составляет 66,8 % от плана на                               1 полугодие 2019 года.

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Исполнение за 6 месяцев 2019 года – 455,17 тыс. рублей, что составило 53,5% от выделенной суммы в размере 850,00 тыс. рублей Низкое исполнение связано с экономией бюджетных средств, образовавшейся при проведении аукциона по выполнению работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На 2019 год выделено средств в размере 430,00 тыс. рублей На 30 июня 2019 года заключены договора на:

-выполнение работ по межеванию земельных участков и кадастровые работы в количестве 3 шт., на сумму 45,00 рублей

-выполнение работ по определению рыночной цены 1 земельного участка на сумму 9,00 тыс. рублей

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по определению рыночной стоимости земельных участков на сумму 150,00 тыс. рублей Срок выполнения и оплата работ 3-4 квартал.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Заключены муниципальные контракты на охрану объектов муниципальной собственности. За 6 месяцев 2019 года кассовый расход составил 350,88 тыс. рублей, что составляет 100% от плана.

4.Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 18,00 тыс. рублей Исполнение 100%.

5.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 6 месяцев 2019 года 27 273,28 тыс. рублей, освоено 19 992,80 тыс. рублей Исполнение 73,3%. Неполное исполнение в связи с переносом льготного отпуска сотрудниками департамента на следующий период.

6.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации».

По мероприятию запланирован капитальный ремонт нежилого здания администрации. Заключены контракты:

-МК №Ф.2018.645568 от 24.12.2018 на ПИРы на сумму 1 387,29 тыс. рублей; Срок исполнения по 02.06.2019 года.

-МК №Ф.2018.645703 от 24.12.2018 (ремонт кабинета) на сумму                284,84 тыс. рублей 16.01.2019 контракт расторгнут.

-Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания администрации с ИП Бойко Е.М. На сумму 2 457,41 тыс. рублей.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска»

В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на 1 полугодие 2019 года предусмотрено финансирование в сумме 26 788,21 тыс. рублей, фактически исполнено 22 163,83 тыс. рублей, что составляет 82,7 % от плана на 1 полугодие 2019 года.

Подпрограмма I «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в сфере опеки и попечительства».

Основные мероприятия подпрограммы:

-Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,

-Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства.

Для достижения целей подпрограммы, в рамках реализации мероприятия органом опеки и попечительства за I полугодие 2019 года осуществлены выплаты вознаграждения приемным родителям на общую сумму 8 708,85 тыс. рублей, что составило 85,3 % исполнения к запланированной на отчетный период сумме бюджетных ассигнований. Получателями являлись 43 приемных родителя.

Совместно с соисполнителями подпрограммы – Департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска реализуются следующие мероприятия:

1)Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

2)Производство в порядке, установленном Правительством автономного округа ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, организации социального обслуживания, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении.

Соисполнителю программы – Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска для реализации в 2019 году мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» выделены средства окружного бюджета в размере 82 563,20 тыс. рублей, на I полугодие 2019 года данные средства не распределены.

Подпрограмма II «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий».

Деятельность осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

На I полугодие 2019 года выделены бюджетные ассигнования на осуществление деятельности по опеке и попечительству в размере                  16 584,25 тыс. рублей, что составляет 81,2% от плановых назначений за отчетный период.