## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 1 полугодие 2019 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2019 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2018 года (рублей) |  |  |  | Освоение на 28.05.2019 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 1 полугодие 2019 года |  |  |  | % исполнения к плану 2019 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске |  | 10641895 | 0 | 0 | 10641895 | 23593167 | 0 | 0 | 23593167 | 17404213 | 216263 | 0 | 17187950 | 3725742.62 | 0 | 0 | 3725742.62 | 35.0101 |  |  | 35.0101 | 15.7916 |  |  | 15.7916
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 205500 | 0 | 0 | 205500 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 219200 | 0 | 0 | 219200 | 28215 | 0 | 0 | 28215 | 13.7299 |  |  | 13.7299 | 10.877 |  |  | 10.877
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 205500 | 0 | 0 | 205500 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 219200 | 0 | 0 | 219200 | 28215 | 0 | 0 | 28215 | 13.7299 |  |  | 13.7299 | 10.877 |  |  | 10.877 | Приобретение листовок. Оплата во 2 квартале 2019 года
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 10436395 | 0 | 0 | 10436395 | 23333767 | 0 | 0 | 23333767 | 17185013 | 216263 | 0 | 16968750 | 3697527.62 | 0 | 0 | 3697527.62 | 35.4292 |  |  | 35.4292 | 15.8463 |  |  | 15.8463
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 42075 | 0 | 0 | 42075 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 66.6667 |  |  | 66.6667 | 24.0602 |  |  | 24.0602 | Оплата за фактически оказанные услуги.
|  | ДДА | 82700 | 0 | 0 | 82700 | 151300 | 0 | 0 | 151300 | 111800 | 0 | 0 | 111800 | 12929.4 | 0 | 0 | 12929.4 | 15.6341 |  |  | 15.6341 | 8.5455 |  |  | 8.5455 | Экономия в результате проведения торгов
|  | ДЖКХ | 212582 | 0 | 0 | 212582 | 1261189 | 0 | 0 | 1261189 | 206114 | 0 | 0 | 206114 | 58664 | 0 | 0 | 58664 | 27.5959 |  |  | 27.5959 | 4.6515 |  |  | 4.6515 | Оплата по факту выполненных работ и оказанных услуг.
|  | ДМИ | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 35344 | 0 | 0 | 35344 | 25692 | 0 | 0 | 25692 | 51.384 |  |  | 51.384 | 18.7533 |  |  | 18.7533 | Не полное исполнение за счет экономии, образованной при проведении открытого аукциона по обслуживанию пожарной сигнализации.
|  | ДОиМП | 7180184 | 0 | 0 | 7180184 | 16774747 | 0 | 0 | 16774747 | 13171497 | 0 | 0 | 13171497 | 2856943.12 | 0 | 0 | 2856943.12 | 39.7893 |  |  | 39.7893 | 17.0312 |  |  | 17.0312
|  | ККиТ | 2231488 | 0 | 0 | 2231488 | 3569831 | 0 | 0 | 3569831 | 2431898 | 0 | 0 | 2431898 | 330154.95 | 0 | 0 | 330154.95 | 14.7953 |  |  | 14.7953 | 9.2485 |  |  | 9.2485 | Заключены договоры на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности пожарно-охранной сигнализации. Оплата производится согласно выставленных актов выполненных работ в течение действия договоров до 31.12.2019 года. В рамках мероприятий по усовершенствованию системы охранно-пожарной сигнализации и поставки материалов на общую сумму 2 419,663 тыс. рублей, МБУК "Культурно-досуговый комплекс" провели электронный аукцион: извещение об аукционе в электронной форме № 0187300012818000776 размещено 29.12.2018 года, окончание срока подачи заявок - 14.03.2019 года, дата проведения аукциона в электронной форме - 22.03.2019. Планируемая дата заключения муниципального контракта по итогам аукциона в электронной форме - 15.04.2019. Окончание выполнения работ по контракту до 31.08.2019. Срок действия контракта по 30.09.2019.
|  | КФКиС | 655441 | 0 | 0 | 655441 | 1373200 | 0 | 0 | 1373200 | 1186285 | 216263 | 0 | 970022 | 397144.15 | 0 | 0 | 397144.15 | 60.5919 |  |  | 60.5919 | 28.9211 |  |  | 28.9211

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901