## ККиТ 01.09.2019
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" на 01.09.2019
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 9 месяцев 2019 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2019 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.09.2019 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 9 месяцев 2019 года |  |  |  | % исполнения к плану 2019 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Всего по программам |  |  |  | #REF! | 5408207 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58.6418 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |  | 287793458 | 789625 | 0 | 287003833 | 941069559.31 | 80037388.11 | 16878359.2 | 844153812 | 231842772.8 | 391505.78 | 0 | 231451267.02 | 80.5587 | 49.5812 |  | 80.644 | 24.6361 | 0.48915 | 0 | 27.4181
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 54310311 | 350000 | 0 | 53960311 | 176468889 | 525400 | 0 | 175943489 | 32047116.31 | 192345.78 | 0 | 31854770.53 | 59.0074 |  |  | 59.0337 | 18.1602 | 36.6094 |  | 18.1051
1.1.1 | Осуществление работ по авторскому надзору объекта: "Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. №559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 332237 | 0 | 0 | 332237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 953740 | 0 | 0 | 953740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 953,190 т.р. заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.
1.1.3 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 828721 | 0 | 0 | 828721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 828,171 т.р. заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.
1.1.4 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги «Проезд 5П» от улицы Набережная до «Проезд 8П | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 1733630 | 0 | 0 | 1733630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | с ООО "РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ" (г.Белгород) на сумму 1 733,080 т.р. заключен контракт 24.12.2018. Выполнение работ по 10.09.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта.
1.1.5 | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта "Водоводы по ул.Нефтяников" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639368 | 0 | 0 | 3639368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6 | ПИР Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне", по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137076 | 0 | 0 | 3137076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7 | ПИР КНС с резервуарами -усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000м3/сут | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980657 | 0 | 0 | 5980657 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8 | ПИР КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9 | Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110164 | 0 | 0 | 4110164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.10 | ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения, протяженностью 1854,0 м.п. в 2-х трубном исполнении» (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) | ДГиЗО | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.11 | Уличное освещение по улице Жилая от улицы Сургутская до ООО «ЮНГ-Энергонефть» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108070 | 0 | 0 | 1108070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.12 | СМР по объекту «Сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК 1-1 Наб. (Реестр. № 559218). Теплотрасса от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226)» | ДГиЗО | 19254802 | 0 | 0 | 19254802 | 111318433 | 0 | 0 | 111318433 | 19254801.06 | 0 | 0 | 19254801.06 |  |  |  |  | 17.297 |  |  | 17.297
1.1.13 | ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф)» | ДГиЗО | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.14 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый № 522074 | ДГиЗО | 3200893 | 0 | 0 | 3200893 | 3200893 | 0 | 0 | 3200893 | 790476.56 | 0 | 0 | 790476.56 | 24.6955 |  |  | 24.6955 | 24.6955 |  |  | 24.6955 | Между МКУ "УКС" и ООО "Воронеж-Аква" (г.Воронеж) на сумму 7 400,0 т.р. 27.06.2018 заключен контракт. Выполнение работ по 31.12.2018. Ведется работа по оформлению итогового заключения по итогам испытаний пилотных установок на СОЖ
1.1.15 | "Магистральный водовод" расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, через ЦГБ до ул.Нефтяников | ДГиЗО | 99990 | 0 | 0 | 99990 | 99990 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.16 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | ДЖКХ | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 525400 | 525400 | 0 | 0 | 192345.78 | 192345.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.6094 | 36.6094
1.1.17 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ | 27361936 | 0 | 0 | 27361936 | 31359470 | 0 | 0 | 31359470 | 11809492.91 | 0 | 0 | 11809492.91 | 43.1603 |  |  | 43.1603 | 37.6585 |  |  | 37.6585 | Освоение денежных средств запланировано на 2, 3, 4 кварталы 2019 года.
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 15996426 | 0 | 0 | 15996426 | 36369503 | 0 | 0 | 36369503 | 8422267.83 | 0 | 0 | 8422267.83 | 52.6509 |  |  | 52.6509 | 23.1575 |  |  | 23.1575
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 7058906 | 0 | 0 | 7058906 | 20372606 | 0 | 0 | 20372606 | 3971849.68 | 0 | 0 | 3971849.68 | 56.2672 |  |  | 56.2672 | 19.496 |  |  | 19.496 | Заявительный характер оплаты. Оплата будет произведена после предоставления пакета документов управляющими компаниями на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию, а также по возмещению разницы в тарифах за свободное и нераспределенное муниципальное жилье.
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 5660050 | 0 | 0 | 5660050 | 8341600 | 0 | 0 | 8341600 | 3042095.16 | 0 | 0 | 3042095.16 | 53.7468 |  |  | 53.7468 | 36.469 |  |  | 36.469
|  | ДМИ | 664711 | 0 | 0 | 664711 | 1593038 | 0 | 0 | 1593038 | 661360.59 | 0 | 0 | 661360.59 | 99.496 |  |  | 99.496 | 41.5157 |  |  | 41.5157
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 2612759 | 0 | 0 | 2612759 | 6062259 | 0 | 0 | 6062259 | 746962.4 | 0 | 0 | 746962.4 | 28.589 |  |  | 28.589 | 12.3215 |  |  | 12.3215 | 2 612,759 тыс. рублей (план 1 квартала) - работы выполнены в полном объеме, муниципальный контракт не закрыт,так как подрядчик не предоставил документы. 3 449,500 тыс. рублей - бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал.
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 5903171 | 0 | 0 | 5903171 | 13678458 | 0 | 0 | 13678458 | 5852047.46 | 0 | 0 | 5852047.46 | 99.134 |  |  | 99.134 | 42.7829 |  |  | 42.7829
1.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КФКиС | 398000 | 0 | 0 | 398000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 388700 | 0 | 0 | 388700 | 97.6633 |  |  | 97.6633 | 48.8931 |  |  | 48.8931
|  | ДДА | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 99416.46 | 0 | 0 | 99416.46 | 99.4165 |  |  | 99.4165 | 34.883 |  |  | 34.883
|  | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 575109 | 0 | 0 | 575109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 5405171 | 0 | 0 | 5405171 | 11174649 | 0 | 0 | 11174649 | 5363931 | 0 | 0 | 5363931 | 99.237 |  |  | 99.237 | 48.0009 |  |  | 48.0009
1.3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 698700 | 0 | 0 | 698700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 86067232 | 439625 | 0 | 85627607 | 355958951.31 | 37221188.11 | 16878359.2 | 301859404 | 76240785.48 | 199160 | 0 | 76041625.48 | 88.5828 | 45.3022 |  | 88.805 | 21.4184 | 0.53507 | 0 | 25.1911
1.4.1 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 1899625 | 439625 | 0 | 1460000 | 4555300 | 1055300 | 0 | 3500000 | 284300 | 199160 | 0 | 85140 | 14.9661 | 45.3022 |  | 5.8315 | 6.2411 | 18.8724 |  | 2.4326 | Оплата производится по факту выполненных работ.
1.4.2 | Осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре | ДЖКХ | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 7566800 | 0 | 0 | 7566800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 212800 | 0 | 0 | 212800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.4 | Содержание территорий кладбищ г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 1355000 | 0 | 0 | 1355000 | 2398300 | 0 | 0 | 2398300 | 905933.4 | 0 | 0 | 905933.4 | 66.8586 |  |  | 66.8586 | 37.774 |  |  | 37.774
1.4.5 | Содержание земель общего пользования | ДЖКХ | 23693354 | 0 | 0 | 23693354 | 62215022 | 0 | 0 | 62215022 | 19883585.22 | 0 | 0 | 19883585.22 | 83.9205 |  |  | 83.9205 | 31.9595 |  |  | 31.9595 | Оплата производится по факту выполненных работ. Остальные бюджетные ассигнования - 2, 3, 4 кварталы.
1.4.6 | Механизированная уборка снега | ДЖКХ | 40087463 | 0 | 0 | 40087463 | 51948200 | 0 | 0 | 51948200 | 40087462.14 | 0 | 0 | 40087462.14 | 100 |  |  | 100 | 77.1681 |  |  | 77.1681
1.4.7 | Лицвидация несанкционированных свалок | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.8 | Услуга по приёму и складированию снежных масс | ДЖКХ | 9389026 | 0 | 0 | 9389026 | 11357900 | 0 | 0 | 11357900 | 9389025.6 | 0 | 0 | 9389025.6 | 100 |  |  | 100 | 82.6652 |  |  | 82.6652
1.4.9 | Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск - Сургут | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835000 | 0 | 0 | 7835000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.10 | ПИР на обследование ливневой канализации в г.Нефтеюганске | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14919334 | 0 | 0 | 14919334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.11 | Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска (4 очередь) | ДГиЗО | 1800550 | 0 | 0 | 1800550 | 1884195 | 0 | 0 | 1884195 | 1745315 | 0 | 0 | 1745315 | 96.9323 |  |  | 96.9323 | 92.6292 |  |  | 92.6292
1.4.12 | Организация и проведение субботника | ДЖКХ | 146360 | 0 | 0 | 146360 | 146360 | 0 | 0 | 146360 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Устройство контейнерных площадок (11а микрорайон г.Нефтеюганска) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 733884 | 0 | 0 | 733884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.13 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 7495854 | 0 | 0 | 7495854 | 127681623 | 0 | 0 | 127681623 | 3945164.12 | 0 | 0 | 3945164.12 | 52.6313 |  |  | 52.6313 | 3.0898 |  |  | 3.0898 | Оплата производится по факту выполненных работ.
1.4.14 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 61733233.31 | 35594888.11 | 16878359.2 | 9259986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 121365718 | 0 | 0 | 121365718 | 248443370 | 0 | 0 | 248443370 | 109243399.72 | 0 | 0 | 109243399.72 | 90.0117 |  |  | 90.0117 | 43.9711 |  |  | 43.9711
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 85554754 | 0 | 0 | 85554754 | 172430232 | 0 | 0 | 172430232 | 74782474.87 | 0 | 0 | 74782474.87 | 87.4089 |  |  | 87.4089 | 43.3697 |  |  | 43.3697
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 25297035 | 0 | 0 | 25297035 | 58020585 | 0 | 0 | 58020585 | 24538615.18 | 0 | 0 | 24538615.18 | 97.0019 |  |  | 97.0019 | 42.2929 |  |  | 42.2929 | Оплата по факту выполненных работ, услуг.
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 10513929 | 0 | 0 | 10513929 | 17992553 | 0 | 0 | 17992553 | 9922309.67 | 0 | 0 | 9922309.67 | 94.373 |  |  | 94.373 | 55.1468 |  |  | 55.1468
1.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100469788 | 42290800 | 0 | 58178988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.373 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Капитальный ремонт объекта: "Хозпитьевой водопровод", протяженностью 505м, инв. №71:118:002:000048630, по адресу : Россия,Тюменская обл.ХМАО-Югра, г. Нефтеюганска, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская (капитальный ремонт участка водопровода от ул. Нефтяников вдоль ул. Владимира Петухова до ВК-8) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985760 | 4000119 | 0 | 2985641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 | 1.Капитальный ремонт объекта: «Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А микрорайона до ул.Сургутская», инв.№ 71:118:002:000047400, по адресу: Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, от КНС вдоль улицы Березовая до ж/д №1, вдоль улицы Кедровая до ж/д №19 (капитальный ремонт напорного коллектора 2КНO110 в 11А мкр., от КК-1 у КНС до КК-4 у ж/д №45). | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002020 | 14451717 | 0 | 2550303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.3 | 2.Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны», по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Мамонтовская, 8Амкр., от ВК-1 до ВК-3 сущ.) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663020 | 6513567 | 0 | 1149453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.4 | 3.Капитальный ремонт объекта: «Наружные сети водопровода» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-195 (капитальный ремонт водопровода ВO415 мм, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников). | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20382820 | 17325397 | 0 | 3057423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.5 | Капитальный ремонт объекта: «Водопроводная сеть» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул.Сургутская от ул.Парковая до кладбища. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул.Сургутская / ул.Парковая до ВК/ПГ-8сущ. в районе ул.Буровиков со стороны промзоны) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293530 | 0 | 0 | 15293530 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.6 | Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны» по адресу: РФ, Тюменская обл.,ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул. Парковая до ВК6сущ. по ул.Молодежная у ж.д. №3 в 12 мкр.). | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835970 | 0 | 0 | 17835970 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.7 | ПИР «Наружные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв.№ 71:118:002:000051020, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул.Мамонтовская, 14 мкр.) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898000 | 0 | 0 | 3898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.8 | ПИР «Инженерные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв.№ 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул.Молодежная» (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д.№2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул.Набережная) – 3 441 000,0 руб. | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442334 | 0 | 0 | 3442334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.9 | ПИР «Водопровод от ТК в 11 мкр. до 11А мкр.», назначение: инженерные сети, протяженность 876 м, инв.№71:134:002:000054250, адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а вдоль ул.Дорожная, от ТК в 11 мкр. (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Дорожная от ВК/ПГ – сущ. до Вкам-сущ. у ж.д.№ 23) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463000 | 0 | 0 | 3463000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.10 | ПИР «Напорный коллектор», назначение: инженерные сети, протяженность 1450,0 м, инв.№ 71:134:002:000054450, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, вдоль ул.Жилая, от КНС-5 до КНС-4 (капитальный ремонт напорного коллектора 2НКO225 мм от КНС-4 вдоль ул. Объездная до ККсущ. на КНС-4) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503334 | 0 | 0 | 4503334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.373 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг по погребению" |  | 4150600 | 0 | 0 | 4150600 | 9680600 | 0 | 0 | 9680600 | 37156 | 0 | 0 | 37156 | 0.8952 |  |  | 0.8952 | 0.38382 |  |  | 0.38382
1.7.1 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | ДЖКХ | 4150600 | 0 | 0 | 4150600 | 9680600 | 0 | 0 | 9680600 | 37156 | 0 | 0 | 37156 | 0.8952 |  |  | 0.8952 | 0.38382 |  |  | 0.38382 | Субсидия проведена по факту заявленных услуг.
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |  | 255218340 | 0 | 0 | 255218340 | 675869098 | 86530600 | 0 | 589338498 | 233191042.68 | 0 | 794789.95 | 232396252.73 | 91.3692 |  |  | 91.0578 | 34.5024 | 0 |  | 39.4334
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 130982840 | 0 | 0 | 130982840 | 263686300 | 0 | 0 | 263686300 | 109088352.73 | 0 | 0 | 109088352.73 | 83.2845 |  |  | 83.2845 | 41.3705 |  |  | 41.3705
2.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ДЖКХ | 130982840 | 0 | 0 | 130982840 | 263686300 | 0 | 0 | 263686300 | 109088352.73 | 0 | 0 | 109088352.73 | 83.2845 |  |  | 83.2845 | 41.3705 |  |  | 41.3705 | Оплата производится по факту выполненных работ (оказанных услуг).
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 123440710 | 0 | 0 | 123440710 | 400169252 | 86530600 | 0 | 313638652 | 123307900 | 0 | 0 | 123307900 | 99.8924 |  |  | 99.8924 | 30.8139 | 0 |  | 39.3153
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ПК 1+978 до ПК 3+116) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14609679 | 0 | 0 | 14609679 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Объездная на участке (от ПК 3+253 до ПК 3+730) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123741 | 0 | 0 | 6123741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Усть-Балыкская на участке (от ПК 1+395 до ПК 1+787) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032508 | 0 | 0 | 5032508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Жилая на участке (от ПК 0+969 до ПК 1+677) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078771 | 0 | 0 | 9078771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.5 | "Автодорога по ул.Набережная" (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) | ДГиЗО | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
2.2.6 | Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная) | ДГиЗО | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
2.2.7 | Тех.присоединение объекта: "Автодорога по ул. Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)" | ДГиЗО | 9793 | 0 | 0 | 9793 | 9793 | 0 | 0 | 9793 | 9792.49 | 0 | 0 | 9792.49 | 99.9948 |  |  | 99.9948 | 99.9948 |  |  | 99.9948
2.2.8 | ПИР Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГиЗО | 1645784 | 0 | 0 | 1645784 | 46316444 | 38517900 | 0 | 7798544 | 1644134 | 0 | 0 | 1644134 | 99.8997 |  |  | 99.8997 | 3.5498 |  |  | 21.0826
2.2.9 | Автодорога по ул.Мира (от ул.Жилая до ул.Объездная) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583512 | 0 | 0 | 2583512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.10 | Автодорога по ул.Центральная (от ул.Парковая до ул.Алексея Варакина) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412812 | 0 | 0 | 2412812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.11 | Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска (3 пусковой комплекс) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 24776940 | 0 | 0 | 24776940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.12 | Автодорога общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (на участке от ПК 0+000 до ПК 3+542) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45472220 | 43198600 | 0 | 2273620 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Жилая (на участке от ПК 1+677 до ПК 2+072) | ДЖКХ | 0 |  | 0 | 0 | 5067480 | 4814100 | 0 | 253380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.16 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 194875 | 0 | 0 | 194875 | 467700 | 0 | 0 | 467700 | 185463.47 | 0 | 0 | 185463.47 | 95.1705 |  |  | 95.1705 | 39.6544 |  |  | 39.6544
2.2.17 | Обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 4350000 | 0 | 0 | 4350000 | 10436000 | 0 | 0 | 10436000 | 4228253 | 0 | 0 | 4228253 | 97.2012 |  |  | 97.2012 | 40.516 |  |  | 40.516
2.2.18 | Содержание дорог | ДЖКХ | 104639158 | 0 | 0 | 104639158 | 210582524 | 0 | 0 | 210582524 | 104639157.04 | 0 | 0 | 104639157.04 | 100 |  |  | 100 | 49.6903 |  |  | 49.6903
| Ремонт канализационных люков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 198028 | 0 | 0 | 198028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.19 | Оказание услуг по техническому учету и паспортизации, а также разработке (корректировке) проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 794790 | 0 | 0 | 794790 | 12013546 | 0 | 0 | 12013546 | 794789.95 | 0 | 794789.95 | 0 | 100 |  |  | 0 | 6.6158 |  |  | 0
2.3.1 | Устройство тротуара с парковочными местами на автомобильной дороге Новый аэропорт в г.Нефтеюганске | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132108 | 0 | 0 | 1132108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения (установка дорожных знаков 5.19.1 (2) "Пешеходный переход" над проезжей частью) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999400 | 0 | 0 | 1999400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Поставка с установкой дорожного удерживающего ограждения по ул.Парковая г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 794790 | 0 | 0 | 794790 | 794790 | 0 | 0 | 794790 | 794789.95 | 0 | 794789.95 | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0
2.3.4 | Поставка с установкой пешеходного металлополимерного ограждения для улично-дорожной сетиг.Нефтеюганска | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8087248 | 0 | 0 | 8087248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 32486755 | 0 | 0 | 32486755 | 55822120 | 0 | 0 | 55822120 | 21703567.28 | 0 | 0 | 21703567.28 | 66.8074 |  |  | 66.8074 | 38.8799 |  |  | 38.8799
3.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | ДГиЗО | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 2.093 |  |  | 2.093 | 2.093 |  |  | 2.093
|  | ДМИ | 1220701 | 0 | 0 | 1220701 | 2827953 | 0 | 0 | 2827953 | 825869.13 | 0 | 0 | 825869.13 | 67.6553 |  |  | 67.6553 | 29.2038 |  |  | 29.2038 | Причиной не полного исполнения относительно плана установленного на 1 квартал послужила экономия, образованная на торгах на услуги по охране и оценке рыночной стоимости.
3.2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | ДМИ | 27273279 | 0 | 0 | 27273279 | 47614106 | 0 | 0 | 47614106 | 19992802.76 | 0 | 0 | 19992802.76 | 73.3055 |  |  | 73.3055 | 41.9892 |  |  | 41.9892 | Не полное исполнение за счет установления новой системы оплаты труда для сотрудников.
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3562775 | 0 | 0 | 3562775 | 4950061 | 0 | 0 | 4950061 | 875895.39 | 0 | 0 | 875895.39 | 24.5846 |  |  | 24.5846 | 17.6946 |  |  | 17.6946
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска |  | 29004990 | 0 | 0 | 29004990 | 63973447 | 0 | 0 | 63973447 | 27076885.81 | 0 | 0 | 27076885.81 | 93.3525 |  |  | 93.3525 | 42.3252 |  |  | 42.3252
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 29004990 | 0 | 0 | 29004990 | 63973447 | 0 | 0 | 63973447 | 27076885.81 | 0 | 0 | 27076885.81 | 93.3525 |  |  | 93.3525 | 42.3252 |  |  | 42.3252
4.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ | 29004990 | 0 | 0 | 29004990 | 63973447 | 0 | 0 | 63973447 | 27076885.81 | 0 | 0 | 27076885.81 | 93.3525 |  |  | 93.3525 | 42.3252 |  |  | 42.3252
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске |  | 376980282 | 3771100 | 0 | 373209182 | 678921547 | 8062644 | 0 | 670858903 | 331743832.87 | 3592598 | 0 | 328151234.87 | 88.0003 | 95.2666 |  | 87.9269 | 48.8634 | 44.5586 |  | 48.9151
5.1 | Подпрограмма ""Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 296292982 | 1941100 | 0 | 294351882 | 554246760 | 4203644 | 0 | 550043116 | 277538849.46 | 1940100 | 0 | 275598749.46 | 93.6704 | 99.9485 |  | 93.629 | 50.075 | 46.1528 |  | 50.1049
5.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | ДОиМП | 137470 | 0 | 0 | 137470 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 120170 | 0 | 0 | 120170 | 87.4154 |  |  | 87.4154 | 40.1678 |  |  | 40.1678
|  | КФКиС | 3094218 | 0 | 0 | 3094218 | 5692650 | 0 | 0 | 5692650 | 2990118 | 0 | 0 | 2990118 | 96.6357 |  |  | 96.6357 | 52.5259 |  |  | 52.5259 | Денежные средства неисполнены по расходам на спортивные мероприятия в связи с тем, что срок проведения мероприятий с марта по май 2019 года, оплата будет произведена по завершению мероприятий.
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 392241 | 0 | 0 | 392241 | 689111 | 0 | 0 | 689111 | 358334 | 0 | 0 | 358334 | 91.3556 |  |  | 91.3556 | 51.9995 |  |  | 51.9995
5.1.3 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919349 | 1343544 | 0 | 575805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.4 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС | 292669053 | 1941100 | 0 | 290727953 | 545646480 | 2860100 | 0 | 542786380 | 274070227.46 | 1940100 | 0 | 272130127.46 | 93.6451 | 99.9485 |  | 93.603 | 50.2285 | 67.8333 |  | 50.1358
5.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 71638754 | 1830000 | 0 | 69808754 | 104328592 | 3859000 | 0 | 100469592 | 45361071.01 | 1652498 | 0 | 43708573.01 | 63.3192 | 90.3004 |  | 62.6119 | 43.479 | 42.8219 |  | 43.5043
5.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС | 43366534 | 1830000 | 0 | 41536534 | 45395534 | 3859000 | 0 | 41536534 | 40934744.32 | 1652498 | 0 | 39282246.32 | 94.3925 | 90.3004 |  | 94.5728 | 90.1735 | 42.8219 |  | 94.5728
5.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО | 24714467 | 0 | 0 | 24714467 | 24714467 | 0 | 0 | 24714467 | 868574 | 0 | 0 | 868574 | 3.5144 |  |  | 3.5144 | 3.5144 |  |  | 3.5144
|  | КФКиС | 3557753 | 0 | 0 | 3557753 | 34218591 | 0 | 0 | 34218591 | 3557752.69 | 0 | 0 | 3557752.69 | 100 |  |  | 100 | 10.3971 |  |  | 10.3971 | При заключении контракта в электронной форме на ремонт помещений спортивного комплекса "Атлетик" сложилась экономия в сумме 1 111,119 тыс. рублей. Экономия будет направлена на ремонт "Спортивно-Оздоровительного Комплекса"по адресу : г.Нефтеюганск, ул. Строителей 8/2. Остальные средства запланированы на 3 квартал 2019 года.
5.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" | КФКиС | 9048546 | 0 | 0 | 9048546 | 20346195 | 0 | 0 | 20346195 | 8843912.4 | 0 | 0 | 8843912.4 | 97.7385 |  |  | 97.7385 | 43.4672 |  |  | 43.4672
5.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | КФКиС | 9048546 | 0 | 0 | 9048546 | 20346195 | 0 | 0 | 20346195 | 8843912.4 | 0 | 0 | 8843912.4 | 97.7385 |  |  | 97.7385 | 43.4672 |  |  | 43.4672
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске |  | 474535787.12 | 3318975.62 | 298594.5 | 470918217 | 658060755.12 | 3345964.62 | 298594.5 | 654416196 | 382335307.04 | 1914312.5 | 257094.5 | 380163900.04 | 80.5704 | 57.6778 | 86.1016 | 80.7282 | 58.1003 | 57.2126 | 86.1016 | 58.0921
6.1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры" |  | 457016765.12 | 3318975.62 | 298594.5 | 453399195 | 630953994.12 | 3345964.62 | 298594.5 | 627309435 | 368233837.74 | 1914312.5 | 257094.5 | 366062430.74 | 80.5734 | 57.6778 | 86.1016 | 80.7373 | 58.3614 | 57.2126 | 86.1016 | 58.3544
6.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 307318204.12 | 2688922.62 | 298594.5 | 304330687 | 411941346.12 | 2715911.62 | 298594.5 | 408926840 | 237483250.55 | 1284259.5 | 257094.5 | 235941896.55 | 77.276 | 47.7611 | 86.1016 | 77.5281 | 57.6498 | 47.2865 | 86.1016 | 57.6978
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 304171189 | 0 | 0 | 304171189 | 408762578 | 0 | 0 | 408762578 | 235845729.29 | 0 | 0 | 235845729.29 | 77.5372 |  |  | 77.5372 | 57.6975 |  |  | 57.6975
6.1.1.2 | На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ККиТ | 457189 | 388611 | 0 | 68578 | 488942 | 415600 | 0 | 73342 | 340416 | 289354 | 0 | 51062 | 74.4585 | 74.4585 |  | 74.4583 | 69.623 | 69.6232 |  | 69.6218 | В результате некорректного распределения расходов между кварталами. Отсутствует соглашение на софинансирование из окружного бюджета. Планируется к исполнению во 2 квартале 2019 года. Выделенные средства будут использованы в полном объёме.
6.1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 1482230 | 1482230 | 0 | 0 | 1482230 | 1482230 | 0 | 0 | 395000 | 395000 | 0 | 0 | 26.649 | 26.649 |  |  | 26.649 | 26.649 |  |  | В результате внесения изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2018 года № 25-нп в части отнесения субвенций иных межбюджетных трансфертов в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры по кодам доходов и расходов бюджетной классификации РФ. Планируется к исполнению во 2 квартале 2019 года. Выделенные средства будут использованы в полном объёме.
6.1.1.4 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | 902171.32 | 599970.82 | 257094.5 | 45106 | 902171.32 | 599970.82 | 257094.5 | 45106 | 902105.26 | 599905.5 | 257094.5 | 45105.26 | 99.9927 | 99.9891 | 100 | 99.9984 | 99.9927 | 99.9891 | 100 | 99.9984
6.1.1.5 | На государственную поддержку отрасли культуры | ККиТ | 305424.8 | 218110.8 | 41500 | 45814 | 305424.8 | 218110.8 | 41500 | 45814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 144823799 | 400000 | 0 | 144423799 | 183784740 | 400000 | 0 | 183384740 | 128699115.57 | 400000 | 0 | 128299115.57 | 88.866 | 100 |  | 88.8352 | 70.0271 | 100 |  | 69.9617
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 144423799 | 0 | 0 | 144423799 | 183384740 | 0 | 0 | 183384740 | 128299115.57 | 0 | 0 | 128299115.57 | 88.8352 |  |  | 88.8352 | 69.9617 |  |  | 69.9617
6.1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
6.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей |  | 2010351 | 230053 | 0 | 1780298 | 2475351 | 230053 | 0 | 2245298 | 1860350.62 | 230053 | 0 | 1630297.62 | 92.5386 | 100 |  | 91.5744 | 75.155 | 100 |  | 72.6094
6.1.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ККиТ | 143703 | 0 | 0 | 143703 | 143703 | 0 | 0 | 143703 | 143702.92 | 0 | 0 | 143702.92 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | 99.9999 |  |  | 99.9999
6.1.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | ККиТ | 328648 | 230053 | 0 | 98595 | 328648 | 230053 | 0 | 98595 | 328647.9 | 230053 | 0 | 98594.9 | 100 | 100 |  | 99.9999 | 100 | 100 |  | 99.9999
6.1.3.3 | Реализация мероприятий | ККиТ | 1538000 | 0 | 0 | 1538000 | 2003000 | 0 | 0 | 2003000 | 1387999.8 | 0 | 0 | 1387999.8 | 90.2471 |  |  | 90.2471 | 69.296 |  |  | 69.296
6.1.4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 2864411 | 0 | 0 | 2864411 | 32752557 | 0 | 0 | 32752557 | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 6.6723 |  |  | 6.6723 | 0.58353 |  |  | 0.58353
6.1.4.1 | «Помещение», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №8, пом.1, пом.2, пом.3 (МБУК «Городская библиотека») | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 19893805 | 0 | 0 | 19893805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.2 | "Нежилое административное здание.Детская школа искуств" (устройство козырька в арке здания) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 99701 | 0 | 0 | 99701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.3 | ПИР "Капитальный ремонт пожарной лестницы по объекту "Помещение", расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, д. 14, пом.2 | ДГиЗО | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.4.4 | ПИР "МБУК "Культурно-досуговый комплекс" культурный центр "Юность" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 394507 | 0 | 0 | 394507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.5 | ПИР на капитальный ремонт НГМАУК "Историко-художественный музейный комплекс" | ДГиЗО | 94716 | 0 | 0 | 94716 | 94716 | 0 | 0 | 94716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.6 | ПИР на капитальный ремонт "Нежилое помещение МБУК "Городская библиотека", МБУК "Центр национальных культур" (реестр. №432019,606183,432009) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.7 | ПИР МБУК "Театр Кукол "Волшебная флейта" (устройство вытяжной противодымной вентиляции) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 326799 | 0 | 0 | 326799 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.8 | ПИР по капитальному ремонту объекта: «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №1 | ДГиЗО | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.9 | ПИР по устройству скатной кровли нежилого здания "Детская школа искусств" г.Нефтеюганск 11 микр. стр.115 | ДГиЗО | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.10 | Памятник "Детям акробатам Нефтеюганска" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333334 | 0 | 0 | 1333334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 17519022 | 0 | 0 | 17519022 | 27106761 | 0 | 0 | 27106761 | 14101469.3 | 0 | 0 | 14101469.3 | 80.4923 |  |  | 80.4923 | 52.022 |  |  | 52.022
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ | 15952236 | 0 | 0 | 15952236 | 25017712 | 0 | 0 | 25017712 | 14101469.3 | 0 | 0 | 14101469.3 | 88.3981 |  |  | 88.3981 | 56.3659 |  |  | 56.3659 | В связи с тем, что выплата заработной платы и начисления на ФОТ за март производятся в месяце, следующем за отчетным. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления оплачиваются в течение действия заключенных договоров до 31.12.2019 года согласно высталенных счетов-фактур и актов выполненных работ. Экономия по итогам заключенных договоров планируется к перераспределению во 2, 3 кварталах 2019 года на иные цели. Выделенные средства будут использованы в полном объёме.
6.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ | 1566786 | 0 | 0 | 1566786 | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Исполнение по данному мероприятию отсутствует. Разработан проект постановления администрации города Нефтеюганска "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры" (далее - Порядок). Юридическо-правовым управлением и департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска даны рекомендации по внесению изменений и дополнений в Порядок. В настоящий момент ведется работа по внесению изменений и дополнений.
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске |  | 2120067116 | 1604481648 | 70037 | 515515431 | 3970834355 | 2961164983 | 328700 | 1009340672 | 1921064788.99 | 1507731777.93 | 0 | 413333011.06 | 90.6134 | 93.97 | 0 | 80.1786 | 48.3794 | 50.9168 | 0 | 40.9508
7.1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |  | 1997653538 | 1585235008 | 70037 | 412348493 | 3738588008 | 2921921780 | 328700 | 816337528 | 1821732650.56 | 1493368148.62 | 0 | 328364501.94 | 91.1936 | 94.2048 | 0 | 79.6328 | 48.7278 | 51.1091 | 0 | 40.2241
7.1.1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  | 1888173421 | 1585231345 | 0 | 302942076 | 3499498008 | 2921904480 | 0 | 577593528 | 1734848716.6 | 1493368148.62 | 0 | 241480567.98 | 91.8797 | 94.2051 |  | 79.7118 | 49.5742 | 51.1094 |  | 41.808
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 300803960 | 0 | 0 | 300803960 | 572887528 | 0 | 0 | 572887528 | 239845759.08 | 0 | 0 | 239845759.08 | 79.7349 |  |  | 79.7349 | 41.8661 |  |  | 41.8661
7.1.1.3 | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДОиМП | 334016 | 0 | 0 | 334016 | 711100 | 0 | 0 | 711100 | 276056 | 0 | 0 | 276056 | 82.6475 |  |  | 82.6475 | 38.821 |  |  | 38.821
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 4986000 | 4986000 | 0 | 0 | 99.8198 | 99.8198 |  |  | 36.9333 | 36.9333
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 51622800 | 51622800 | 0 | 0 | 103093800 | 103093800 | 0 | 0 | 45037384.85 | 45037384.85 | 0 | 0 | 87.2432 | 87.2432 |  |  | 43.6858 | 43.6858
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 44050971 | 44050971 | 0 | 0 | 68518400 | 68518400 | 0 | 0 | 43887120.18 | 43887120.18 | 0 | 0 | 99.628 | 99.628 |  |  | 64.0516 | 64.0516
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям | ДОиМП | 451548524 | 451548524 | 0 | 0 | 857572600 | 857572600 | 0 | 0 | 414632381.36 | 414632381.36 | 0 | 0 | 91.8245 | 91.8245 |  |  | 48.3495 | 48.3495
7.1.1.8 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям | ДОиМП | 32240607 | 32240607 | 0 | 0 | 63384200 | 63384200 | 0 | 0 | 31330532 | 31330532 | 0 | 0 | 97.1772 | 97.1772 |  |  | 49.4296 | 49.4296
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 985499833 | 985499833 | 0 | 0 | 1790688000 | 1790688000 | 0 | 0 | 938368760.23 | 938368760.23 | 0 | 0 | 95.2175 | 95.2175 |  |  | 52.4027 | 52.4027
7.1.1.10 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 13978230 | 13978230 | 0 | 0 | 23852100 | 23852100 | 0 | 0 | 13978230 | 13978230 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 58.6038 | 58.6038
7.1.1.11 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | ДОиМП | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.1.1.12 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1147740 | 1147740 | 0 | 0 | 99.8035 | 99.8035 |  |  | 99.8035 | 99.8035
7.1.1.13 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 1804100 | 0 | 0 | 1804100 | 3994900 | 0 | 0 | 3994900 | 1358752.9 | 0 | 0 | 1358752.9 | 75.3147 |  |  | 75.3147 | 34.0122 |  |  | 34.0122 | Остаток денежных средств по мероприятию "Олимпиада школьников", исполнение до 26.12.19
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 44686286 | 0 | 0 | 44686286 | 135457355 | 0 | 0 | 135457355 | 28517187.7 | 0 | 0 | 28517187.7 | 63.8164 |  |  | 63.8164 | 21.0525 |  |  | 21.0525
7.1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 14090008 | 0 | 0 | 14090008 | 45172617 | 0 | 0 | 45172617 | 8240857.96 | 0 | 0 | 8240857.96 | 58.4872 |  |  | 58.4872 | 18.243 |  |  | 18.243
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22565803 | 0 | 0 | 22565803 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДГиЗО | 30596278 | 0 | 0 | 30596278 | 67718935 | 0 | 0 | 67718935 | 20276329.74 | 0 | 0 | 20276329.74 | 66.2706 |  |  | 66.2706 | 29.9419 |  |  | 29.9419
7.1.3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 64720131 | 0 | 0 | 64720131 | 103286645 | 0 | 0 | 103286645 | 58366746.26 | 0 | 0 | 58366746.26 | 90.1833 |  |  | 90.1833 | 56.5095 |  |  | 56.5095
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДГиЗО | 64720131 | 0 | 0 | 64720131 | 103286645 | 0 | 0 | 103286645 | 58366746.26 | 0 | 0 | 58366746.26 | 90.1833 |  |  | 90.1833 | 56.5095 |  |  | 56.5095
7.1.4 | Обеспечение и организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в сфере образования |  | 73700 | 3663 | 70037 | 0 | 346000 | 17300 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | ДОиМП | 73700 | 3663 | 70037 | 0 | 346000 | 17300 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" |  | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 851372 | 851372 | 0 | 0 | 29.6212 | 29.6212 |  |  | 29.6212 | 29.6212
7.2.1 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | ДОиМП | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 851372 | 851372 | 0 | 0 | 29.6212 | 29.6212 |  |  | 29.6212 | 29.6212
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" |  | 21066957 | 14603840 | 0 | 6463117 | 45466385 | 32440203 | 0 | 13026182 | 16475503.84 | 11766946.39 | 0 | 4708557.45 | 78.2054 | 80.5743 |  | 72.8527 | 36.2367 | 36.2727 |  | 36.1469
7.3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДОиМП | 21066957 | 14603840 | 0 | 6463117 | 45466385 | 32440203 | 0 | 13026182 | 16475503.84 | 11766946.39 | 0 | 4708557.45 | 78.2054 | 80.5743 |  | 72.8527 | 36.2367 | 36.2727 |  | 36.1469 | 1) Заключен МК № 0187300012818000749 от 11.02.2019 на оказание услуг по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительствана территории города Нефтеюганске, в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенной в Тюменской области (Ишимский район) на сумму 872 555,04 р. произведена оплата в размере 30% цены контракта согласно промежуточного акта об оказанных услугах, на основании счета. Окончательный расчет по окончанию смены, после 07.04.2019. 2)На стадии заключения 5 контрактов по итогам проведения конкурсов с ограниченным участием в электронной форме на общую сумму 19 174 793,40 р. оплатав размере 30% цены контрактов будет произведена после их заключения и предоставления путевок предварительно до 15.04.2019
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 32105695 | 1768600 | 0 | 30337095 | 60991950 | 3928800 | 0 | 57063150 | 26778644.87 | 1745310.92 | 0 | 25033333.95 | 83.4078 | 98.6832 |  | 82.5172 | 43.9052 | 44.4235 |  | 43.8695
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 19883555 | 0 | 0 | 19883555 | 39525400 | 0 | 0 | 39525400 | 17302383.45 | 0 | 0 | 17302383.45 | 87.0186 |  |  | 87.0186 | 43.7754 |  |  | 43.7754
7.4.2 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 9387700 | 1454600 | 0 | 7933100 | 18225100 | 3428800 | 0 | 14796300 | 8590620.64 | 1431310.92 | 0 | 7159309.72 | 91.5093 | 98.3989 |  | 90.2461 | 47.1362 | 41.7438 |  | 48.3858
7.4.3 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 62.8 | 62.8 |  |  | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что они запланированы в счет корректировки средств бюджета ХМАО-Югры (оплата труда подросткам в полном объеме до поступления средст из бюджета ХМАО-Югры).
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 2520440 | 0 | 0 | 2520440 | 2741450 | 0 | 0 | 2741450 | 571640.78 | 0 | 0 | 571640.78 | 22.6802 |  |  | 22.6802 | 20.8518 |  |  | 20.8518 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что доплата до МРОТ оплачивается только при выработке нормы времени. Норма времени сотрудниками выработана не в полном объеме в связи с нахождением сотрудников в очередных оплачиваемых отпусках, либо на больничном.
7.5 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики" |  | 66336726 | 0 | 0 | 66336726 | 122883812 | 0 | 0 | 122883812 | 55196867.72 | 0 | 0 | 55196867.72 | 83.2071 |  |  | 83.2071 | 44.9179 |  |  | 44.9179
7.5.1 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 23337504 | 0 | 0 | 23337504 | 57420212 | 0 | 0 | 57420212 | 22483164.82 | 0 | 0 | 22483164.82 | 96.3392 |  |  | 96.3392 | 39.1555 |  |  | 39.1555 | 1.Неисполнение в полном объеме в связи с внесением изменений в систему оплаты труда, в результате чего уменьшилась сумма выплаченной в 1 квартале премии по итогам работы за 2018 год, а также сумма единовременной выплаты к отпуску ( по страховым взносам-аналогично). 2. Остаток средств по оплате льготного проезда в связи с оплатой расходов по факту.3. Остаток средств по услугам связи - оплата расходов поизведена по факту.4. остаток средств по оплате командировочных расходов в части проживания - оплата расходов произведена по факту. 5. Остаток средств по оплате налога на имущество - оплата произведена по факту.
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 42999222 | 0 | 0 | 42999222 | 65463600 | 0 | 0 | 65463600 | 32713702.9 | 0 | 0 | 32713702.9 | 76.0798 |  |  | 76.0798 | 49.9724 |  |  | 49.9724
7.6 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 29750 | 0 | 0 | 29750 | 99.1667 |  |  | 99.1667 | 99.1667 |  |  | 99.1667
7.6.1 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ДОиМП | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 29750 | 0 | 0 | 29750 | 99.1667 |  |  | 99.1667 | 99.1667 |  |  | 99.1667
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
8 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска |  | 370888618 | 240300100 | 0 | 130588518 | 1653730307.63 | 1250066698.31 | 11619326.09 | 392044283.23 | 109295759.34 | 27421216.12 | 0 | 81874543.22 | 29.4686 | 11.4112 |  | 62.6966 | 6.609 | 2.1936 | 0 | 20.884
8.1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 11288900 | 0 | 0 | 11288900 | 146960619 | 33586600 | 0 | 113374019 | 5505003.78 | 0 | 0 | 5505003.78 | 48.7647 |  |  | 48.7647 | 3.7459 | 0 |  | 4.8556
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 5988900 | 0 | 0 | 5988900 | 12846418 | 0 | 0 | 12846418 | 5505003.78 | 0 | 0 | 5505003.78 | 91.9201 |  |  | 91.9201 | 42.8524 |  |  | 42.8524
8.1.2 | Мероприятия по градостроительной деятельности | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904409 | 12001100 | 0 | 903309 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1.3 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 5300000 | 0 | 0 | 5300000 | 13261398 | 0 | 0 | 13261398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.1.4 | Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 23210216 | 21585500 | 0 | 1624716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1.5 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 84738178 | 0 | 0 | 84738178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " |  | 299474670 | 240300100 | 0 | 59174570 | 1376930366.13 | 1215053935.13 | 0 | 161876431 | 55782832.3 | 27421216.12 | 0 | 28361616.18 | 18.6269 | 11.4112 |  | 47.9287 | 4.0512 | 2.2568 |  | 17.5205
8.2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 148437705 | 136850300 | 0 | 11587405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 270000100 | 240300100 | 0 | 29700000 | 633991587.13 | 564317935.13 | 0 | 69673652 | 30739322.3 | 27421216.12 | 0 | 3318106.18 | 11.3849 | 11.4112 |  | 11.1721 | 4.8485 | 4.8592 |  | 4.7624 | Бюджетные ассигнования 2, 3, 4 кварталов.
8.2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 29474570 | 0 | 0 | 29474570 | 41935805 | 0 | 0 | 41935805 | 25043510 | 0 | 0 | 25043510 | 84.9665 |  |  | 84.9665 | 59.7187 |  |  | 59.7187
8.2.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 552565269 | 513885700 | 0 | 38679569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13123204.5 | 1426163.18 | 11619326.09 | 77715.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554304.5 | 1403463.18 | 73126.09 | 77715.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568900 | 22700 | 11546200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 60125048 | 0 | 0 | 60125048 | 116716118 | 0 | 0 | 116716118 | 48007923.26 | 0 | 0 | 48007923.26 | 79.8468 |  |  | 79.8468 | 41.1322 |  |  | 41.1322
8.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГиЗО | 18880044 | 0 | 0 | 18880044 | 41665500 | 0 | 0 | 41665500 | 15618973.15 | 0 | 0 | 15618973.15 | 82.7274 |  |  | 82.7274 | 37.4866 |  |  | 37.4866
8.4.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГиЗО | 38823587 | 0 | 0 | 38823587 | 71998390 | 0 | 0 | 71998390 | 30043350.63 | 0 | 0 | 30043350.63 | 77.3843 |  |  | 77.3843 | 41.7278 |  |  | 41.7278
8.4.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГиЗО | 2421417 | 0 | 0 | 2421417 | 3052228 | 0 | 0 | 3052228 | 2345599.48 | 0 | 0 | 2345599.48 | 96.8689 |  |  | 96.8689 | 76.8488 |  |  | 76.8488
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске |  | 898086 | 44800 | 0 | 853286 | 5047849 | 96400 | 0 | 4951449 | 618212.9 | 44786 | 0 | 573426.9 | 68.8367 | 99.9688 |  | 67.2022 | 12.2471 | 46.4585 |  | 11.581
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 898086 | 44800 | 0 | 853286 | 5047849 | 96400 | 0 | 4951449 | 618212.9 | 44786 | 0 | 573426.9 | 68.8367 | 99.9688 |  | 67.2022 | 12.2471 | 46.4585 |  | 11.581
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 64100 | 44800 | 0 | 19300 | 137800 | 96400 | 0 | 41400 | 63980 | 44786 | 0 | 19194 | 99.8128 | 99.9688 |  | 99.4508 | 46.4296 | 46.4585 |  | 46.3623
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 587632 | 0 | 0 | 587632 | 3051000 | 0 | 0 | 3051000 | 335378.9 | 0 | 0 | 335378.9 | 57.0729 |  |  | 57.0729 | 10.9924 |  |  | 10.9924 | Оплата производится по факту поставки оборудования.
|  | ДОиМП | 246354 | 0 | 0 | 246354 | 1859049 | 0 | 0 | 1859049 | 218854 | 0 | 0 | 218854 | 88.8372 |  |  | 88.8372 | 11.7724 |  |  | 11.7724
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске |  | 221300 | 0 | 0 | 221300 | 464500 | 0 | 0 | 464500 | 201000 | 0 | 0 | 201000 | 90.8269 |  |  | 90.8269 | 43.2723 |  |  | 43.2723
10.1 | Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | ДДА | 41300 | 0 | 0 | 41300 | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 53.2688 |  |  | 53.2688 | 21.0526 |  |  | 21.0526 | Муниципальный контракт на оказание услуг на проведение мониторинга интернет пространства, с целью выявления ресурсов, призывающих к конфликтной напряженности на межнациональной почве на территории г.Нефтеюганска, размещения контентов запрещенных законодательством РФ, пропаганда экстремистских и террористических явлений заключен на сумму 99,000 тыс. рублей. Оплата согласно предоставленным счетам-фактурам.
10.2 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских направлений в молодежной среде (посредством анкетирования) | ДОиМП | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 69000 | 0 | 0 | 69000 | 98.5714 |  |  | 98.5714 | 36.3158 |  |  | 36.3158
10.3 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДОиМП | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 100 |  |  | 100 | 85.7143 |  |  | 85.7143
10.4 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДОиМП | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
10.5 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 205500 | 0 | 0 | 205500 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 83215 | 0 | 0 | 83215 | 40.4939 |  |  | 40.4939 | 32.0798 |  |  | 32.0798
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 205500 | 0 | 0 | 205500 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 83215 | 0 | 0 | 83215 | 40.4939 |  |  | 40.4939 | 32.0798 |  |  | 32.0798 | Приобретение листовок. Оплата во 2 квартале 2019 года
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 83.3333 |  |  | 83.3333 | 30.0752 |  |  | 30.0752 | Оплата за фактически оказанные услуги.
|  | ДДА | 82700 | 0 | 0 | 82700 | 151300 | 0 | 0 | 151300 | 31861.75 | 0 | 0 | 31861.75 | 38.5269 |  |  | 38.5269 | 21.0587 |  |  | 21.0587 | Экономия в результате проведения торгов
|  | ДЖКХ | 212582 | 0 | 0 | 212582 | 1261189 | 0 | 0 | 1261189 | 171780.24 | 0 | 0 | 171780.24 | 80.8066 |  |  | 80.8066 | 13.6205 |  |  | 13.6205 | Оплата по факту выполненных работ и оказанных услуг.
|  | ДМИ | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 47070 | 0 | 0 | 47070 | 94.14 |  |  | 94.14 | 34.3577 |  |  | 34.3577 | Не полное исполнение за счет экономии, образованной при проведении открытого аукциона по обслуживанию пожарной сигнализации.
|  | ДОиМП | 7180184 | 0 | 0 | 7180184 | 17811779 | 0 | 0 | 17811779 | 5615395 | 0 | 0 | 5615395 | 78.2068 |  |  | 78.2068 | 31.5263 |  |  | 31.5263
|  | КФКиС | 655441 | 0 | 0 | 655441 | 1373200 | 0 | 0 | 1373200 | 611556.98 | 0 | 0 | 611556.98 | 93.3047 |  |  | 93.3047 | 44.5352 |  |  | 44.5352
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске |  | 2267280 | 0 | 0 | 2267280 | 3060980 | 0 | 0 | 3060980 | 759994 | 0 | 0 | 759994 | 33.5201 |  |  | 33.5201 | 24.8285 |  |  | 24.8285
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 793700 | 0 | 0 | 793700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КФКиС | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
|  | ДОиМП | 1011698 | 0 | 0 | 1011698 | 1011698 | 0 | 0 | 1011698 | 664698 | 0 | 0 | 664698 | 65.7012 |  |  | 65.7012 | 65.7012 |  |  | 65.7012
12.2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | ДЖКХ | 1160286 | 0 | 0 | 1160286 | 1160286 | 0 | 0 | 1160286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске |  | 3725750 | 0 | 0 | 3725750 | 4378200 | 0 | 0 | 4378200 | 3696649.17 | 0 | 0 | 3696649.17 | 99.2189 |  |  | 99.2189 | 84.4331 |  |  | 84.4331
13.1 | Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска, на оплату коммунальных услуг, содержание имущества | ДОиМП | 725750 | 0 | 0 | 725750 | 1378200 | 0 | 0 | 1378200 | 696649.17 | 0 | 0 | 696649.17 | 95.9902 |  |  | 95.9902 | 50.5478 |  |  | 50.5478
13.2 | Субсидия на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДДА | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
14 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 202893823 | 25405305 | 5081170 | 172407348 | 448793827 | 54305500 | 9273800 | 385214527 | 189078071.33 | 23769235.48 | 3831469.52 | 161477366.33 | 93.1906 | 93.5601 | 75.4053 | 93.6604 | 42.1303 | 43.7695 | 41.315 | 41.9188
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 150952900 | 0 | 0 | 150952900 | 337061027 | 0 | 0 | 337061027 | 141784019.81 | 0 | 0 | 141784019.81 | 93.926 |  |  | 93.926 | 42.0648 |  |  | 42.0648
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 38397890 | 0 | 0 | 38397890 | 81575300 | 0 | 0 | 81575300 | 32660087.48 | 0 | 0 | 32660087.48 | 85.057 |  |  | 85.057 | 40.0367 |  |  | 40.0367
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 88782126 | 0 | 0 | 88782126 | 203159769 | 0 | 0 | 203159769 | 86057201.19 | 0 | 0 | 86057201.19 | 96.9308 |  |  | 96.9308 | 42.3594 |  |  | 42.3594
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 1203226 | 0 | 0 | 1203226 | 3283100 | 0 | 0 | 3283100 | 640446.6 | 0 | 0 | 640446.6 | 53.2275 |  |  | 53.2275 | 19.5074 |  |  | 19.5074
14.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 22569658 | 0 | 0 | 22569658 | 49042858 | 0 | 0 | 49042858 | 22426284.54 | 0 | 0 | 22426284.54 | 99.3648 |  |  | 99.3648 | 45.7279 |  |  | 45.7279
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 30486475 | 25405305 | 5081170 | 0 | 58917700 | 49643900 | 9273800 | 0 | 27600705 | 23769235.48 | 3831469.52 | 0 | 90.5343 | 93.5601 | 75.4053 |  | 46.8462 | 47.8795 | 41.315
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ДДА | 5575850 | 494680 | 5081170 | 0 | 11014700 | 1756300 | 9258400 | 0 | 4182053.23 | 350583.71 | 3831469.52 | 0 | 75.003 | 70.8708 | 75.4053 |  | 37.9679 | 19.9615 | 41.3837
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- Мансийского автономного округа- Югры | ДДА | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 551500 | 551500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 1684296 | 1684296 | 0 | 0 | 3987300 | 3987300 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 83.1208 | 83.1208 |  |  | 35.1115 | 35.1115
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | ДДА | 2300800 | 2300800 | 0 | 0 | 4752000 | 4752000 | 0 | 0 | 1742000 | 1742000 | 0 | 0 | 75.7128 | 75.7128 |  |  | 36.6582 | 36.6582
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 4739098 | 4739098 | 0 | 0 | 10306800 | 10306800 | 0 | 0 | 4490221.17 | 4490221.17 | 0 | 0 | 94.7484 | 94.7484 |  |  | 43.5656 | 43.5656
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 15786431 | 15786431 | 0 | 0 | 28290000 | 28290000 | 0 | 0 | 15786430.6 | 15786430.6 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 55.8022 | 55.8022
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991900 | 4661600 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14.3.1 | Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991900 | 4661600 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 21454448 | 0 | 0 | 21454448 | 45823200 | 0 | 0 | 45823200 | 19693346.52 | 0 | 0 | 19693346.52 | 91.7914 |  |  | 91.7914 | 42.9768 |  |  | 42.9768
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 10765490 | 0 | 0 | 10765490 | 23100900 | 0 | 0 | 23100900 | 10248273.98 | 0 | 0 | 10248273.98 | 95.1956 |  |  | 95.1956 | 44.3631 |  |  | 44.3631
|  | ДМИ | 10688958 | 0 | 0 | 10688958 | 22722300 | 0 | 0 | 22722300 | 9445072.54 | 0 | 0 | 9445072.54 | 88.3629 |  |  | 88.3629 | 41.5674 |  |  | 41.5674
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска" |  | 26788208 | 26787687 | 0 | 521 | 146746727.85 | 146745827.85 | 0 | 900 | 22163826.52 | 22163435.52 | 0 | 391 | 82.7372 | 82.7374 |  | 75.048 | 15.1035 | 15.1033 |  | 43.4444
15.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" | 0 | 10203830 | 10203830 | 0 | 0 | 109336027.85 | 109336027.85 | 0 | 0 | 8708851.46 | 8708851.46 | 0 | 0 | 85.3488 | 85.3488 |  |  | 7.9652 | 7.9652
15.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | Опека | 6924894 | 6924894 | 0 | 0 | 6924894 | 6924894 | 0 | 0 | 6924893.69 | 6924893.69 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | ДДА | 3278936 | 3278936 | 0 | 0 | 18470406 | 18470406 | 0 | 0 | 1783957.77 | 1783957.77 | 0 | 0 | 54.4066 | 54.4066 |  |  | 9.6585 | 9.6585
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377600 | 1377600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 82563127.85 | 82563127.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 16584378 | 16583857 | 0 | 521 | 37410700 | 37409800 | 0 | 900 | 13454975.06 | 13454584.06 | 0 | 391 | 81.1304 | 81.1306 |  | 75.048 | 35.9656 | 35.9654 |  | 43.4444
15.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Опека | 10373537 | 10373146 | 0 | 391 | 10373537 | 10373146 | 0 | 391 | 10373530.54 | 10373139.54 | 0 | 391 | 99.9999 | 99.9999 |  | 100 | 99.9999 | 99.9999 |  | 100 | Фонд заработной платы и начисления были рассчитан на основании денежного содержания 2018 года. Оплата услуг "по факту" на основании актов выполненных услуг по транспортным, комунальным услугам.
|  | ДДА | 6210841 | 6210711 | 0 | 130 | 27037163 | 27036654 | 0 | 509 | 3081444.52 | 3081444.52 | 0 | 0 | 49.614 | 49.615 |  | 0 | 11.3971 | 11.3973 |  | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901