## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 9 месяцев 2019 года
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2.2 | 0 | -2.2 | -100
2 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска, км | км | 82.15 |  | -82.15 | -100
2 | Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости | шт | 1 | 0 | -1 | 0
3 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | шт | 20 | 65 | 45 | 225
4 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 10 | 3 | -7 | -70
5 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м² | 39380 | 39380 | 0 | 0
6 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс. м² | 2462 | 2462 | 0 | 0
7 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 20 | 0 | -20 | -100
8 | Количество отремонтированных спортивных площадок | шт | 5 | 0 | -5 | -100
9 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс. м² | 862 | 862 | 0 | 0
10 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) | тыс. м² | 1.5 | 0 | -1.5 | -100
11 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) | тыс. м² | 30 | 0 | -30 | -100
12 | Количество установленных детских игровых площадок | шт | 10 | 0 | -10 | -100
13 | Количество установленных спортивных площадок | шт | 3 | 0 | -3 | -100
14 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 140 | 34 | -106 | -75.7143
15 | Ликвидация несанкционированных свалок | м³ | 375 | 90 | -285 | -76
16 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации | тыс. м² | 4574 | 4574 | 0 | 0
17 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 10/300 | 0/0 | 10/300 | -100/-100
18 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города | км | 5.3 | 5.3 | 0 | 0
19 | Реконструкция тепловых сетей | км | 0.883 | 0.883 | 0 | 0
20 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 10 | 0 | -10 | -100
21 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 42 | 0 | -42 | -100
22 | 100% обеспеченность нормативного неснижаемого запаса топлива на источниках тепловой энергии г. Нефтеюганска | тыс.т | 2.17 | 0 | -2.17 | -100
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Общий объема ввода жилья | тыс.м2 | 51 | 20.4 | -30.6 | -60
2 | Уменьшение объектов незавершенного жилищного строительства | шт | 3 | 0 | -3 | -100
3 | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общей потребности | % | 92 | 0 | -92 | -100
4 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 20 | 0 | -20 | -100
5 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий | семей | 1 | 0 | -1 | -100
6 | Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений | квартир | 215 | 0 | -215 | -100
7.1 | Количество семей, расселённых из строений, приспособленных для проживания | семей | 625 | 0 | -625 | -100
7.2 | Количество ликвидированных строений, приспособленных для проживания | строений | 625 | 0 | -625 | -100
8 | Количество изъятых жилых / нежилых помещений и долей земельных участков, на которых они расположены для муниципальных нужд | помещений | 27 | 15 | -12 | -44.4444
9 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий | чел | 13 | 0 | -13 | -100
10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 6.8 | 0 | -6.8 | -100
11 | Количество застройщиков, получивших субсидию на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилищного строительства | застройщик | 1 | 0 | -1 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ед | 1049 | 781 | -268 | -25.5481
2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.6 | 0.7 | -4.9 | -87.5
3 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 298.5 | 105 | -193.5 | -64.8241
4 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 1.3 | -0.7 | -35
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) | % | 74 | 91.6 | 17.6 | 23.7838
2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел | 1800 | 2250 | 450 | 25
3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | чел | 3910 | 3319 | -591 | -15.1151
4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, (% от общего числа молодежи проживающей на территории муниципального образования). | % | 14.3 | 12.4 | -1.9 | -13.2867
5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 175 | 152 | -23 | -13.1429
6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | чел | 1520 | 1150 | -370 | -24.3421
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций (ежегодно) | % | 100 | 84.89 | -15.11 | -15.11
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 81.53 | -18.47 | -18.47
6 | Развитие образования и молодёжной политики
1 | Численность воспитанников в возрасте 0 до 3лет, посещающих образовательные организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования | чел | 2682 | 2686 | 4 | 0.14914
2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике | % | 15.1 | 29 | 13.9 | 92.053
4 | Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку | % | 50 | 57 | 7 | 14
5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 79 | 76 | -3 | -3.7975
6 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22.6 | 22.6 | 0 | 0
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 68.1 | -4.9 | -6.7123
8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программам на основе системы персонифицированного финансирования, от общего количества детей, получающих услуги дополнительного образования | % | 17 | 17 | 0 | 0
9 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 97 | 97 | 0 | 0
10 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 810 | 718 | -92 | -11.358
11 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, человек, накопительным итогом | чел | 1720 | 1720 | 0 | 0
12 | Численность населения, работающего в качестве волонтеров | чел | 590 | 590 | 0 | 0
13 | Доля средств местного бюджета, предоставленных негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств местного бюджета, предусмотренного на предоставление услуг (работ) в сфере образования и молодёжной политики | % | 15 | 15 | 0 | 0
14 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования и молодёжной политики | % | 10.9 | 10.9 | 0 | 0
15 | Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению "русский язык и литература", от общего числа учителей русского языка и литературы | % | 100 | 67 | -33 | -33
16 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется деятельность по формированию у подрастающего поколения культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
18 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 0 | 0
19 | Увеличение численности лиц предпенсионного возраста, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в сфере образования, с 20 до 140 человек к концу 2030 года. | чел | 14 | 0 | -14 | -100
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 24.2 | 23.9 | -0.3 | -1.2397
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 24.8 | 24.8 | 0 | 0
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19.2 | 9.9 | -9.3 | -48.4375
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 2.9 | 4.7 | 1.8 | 62.069
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 44.3 | 51.1 | 6.8 | 15.3499
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15.3 | 22.1 | 6.8 | 44.4444
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 35 | 40.1 | 5.1 | 14.5714
7.1 | из них учащихся и студентов | % | 60 | 73.2 | 13.2 | 22
8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 34.1 | 36.8 | 2.7 | 7.9179
8 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске
1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению 406 133 чел.) | % | 0.6 | 0 | -0.6 | -100
2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению - 24 080 ед) | % | 6 | 0 | -6 | -100
3 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ед | 1 | 0 | -1 | -100
4 | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 1 | 0 | -1 | -100
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 88 | 83 | -5 | -5.6818
2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
3 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
4 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 28 | 28 | 0 | 0
5 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 14.2 | 14.2 | 0 | 0
6 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7974 | 7975 | 1 | 0.012541
7 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 6.7 | 21.1 | 14.4 | 214.9254
8 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 7 | 3 | -4 | -57.1429
9 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 5572 | 3760 | -1812 | -32.5197
10 | Производство молока | т | 1129.8 | 1459.7 | 329.9 | 29.1999
11 | Производство мяса в живом весе | т | 312.07 | 183.93 | -128.14 | -41.0613
12 | Молочная продуктивность коров | кг | 4094 | 4754 | 660 | 16.1212
13 | Обеспеченность населения торговой площадью, кв.м на 1000 жителей | м2 | 525 | 734 | 209 | 39.8095
14 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей | ед | 52 | 50 | -2 | -3.8462
15 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 81 | 80 | -1 | -1.2346
16 | Количество предприятий оптового звена, единиц | ед | 26 | 20 | -6 | -23.0769
17 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, единиц | ед | 369.5 | 339.8 | -29.7 | -8.0379
18 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих | % | 30.7 | 30.7 | 0 | 0
19 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 38.8 | 25.9 | -12.9 | -33.2474
20 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 83 | 82 | -1 | -1.2048
21 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 62 | 61 | -1 | -1.6129
22 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 1284 | 933 | -351 | -27.3364
23 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 46 | 46 | 0 | 0
24 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100
25 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да
26 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 90.1
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43 | 43 | 0 | 0
2 | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | шт | 18 | 0 | -18 | -100
11 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед | 11 | 19 | 8 | 72.7273
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 17 | 25 | 8 | 47.0588
4 | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 60 | 212 | 152 | 253.3333
5 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 25 | 22 | -3 | -12
6 | Количество мероприятий проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | 17 | 18 | 1 | 5.8824
7 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел | 5000 | 4750 | -250 | -5
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 4984.25 | 3407.389 | -1576.861 | -31.6369
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 55.584 | 54.38 | -1.204 | -2.1661
3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1.2038 | 0 | -1.2038 | -100
4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 1.2038 | 0 | -1.2038 | -100
5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 3.11 | 3.11 | 0 | 0
6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 13.945 | 17.055 | 3.11 | 22.3019
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74.911 | 68.64 | -6.271 | -8.3713
8 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт | 86 | 63 | -23 | -26.7442
9 | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 7 | 4 | -3 | -42.8571
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города | % | ≥95 | 81.1 | -13.9 | -14.6316
2 | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города | % | ≥90 | 54.1 | -40.9 | -43.0526
3 | Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов | % | 73 | 90 | -5 | -5.2632
4 | Не превышение предельного объёма муниципального долга да/нет | да/нет | да | да
5 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета | % | ˂=15 | 0
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Доля объектов муниципального имущества города Нефтеюганска, для которых определена целевая функция, в том числе:
1.1 | муниципальные унитарные предприятия | % | 100 | 100 | 0 | 0
1.2 | хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск (компании с муниципальным участием) | % | 25 | 25 | 0 | 0
2 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, за исключением жилых помещений | % | 7.8 | 8.7 | 0.9 | 11.5385
3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 98 | 96.7 | -1.3 | -1.3265
4 | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 97 | 96 | -1 | -1.0309
5 | Доля отремонтированных объектов недвижимого имущества, переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, к объектам, переданным на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции | % | 89 | 89 | 0 | 0
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше | % | 50 | 0 | -50 | -100
3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 21 | 17 | -4 | -19.0476
4 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | чел | 21 | 0 | -21 | -100

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 9 месяцев 2019 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения | 118023.514 | 95221.6469 | -22801.8671 | -19.3198
2 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 350 | 259.2072 | -90.7928 | -25.9408
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 30047.927 | 27470.9164 | -2577.0106 | -8.5763
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 980.893 | 778.5912 | -202.3018 | -20.6242
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 22538.477 | 14221.7504 | -8316.7266 | -36.9001
6 | Снос непригодных для проживания многоквартирных домов | 6062.259 | 1233.8884 | -4828.3706 | -79.6464
7 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | 12454.649 | 10446.2795 | -2008.3695 | -16.1255
8 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | 698.7 | 0 | -698.7 | 0
9 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 125488.598 | 105237.3113 | -20251.2867 | -16.1379
10 | Благоустройство и озеленение города | 41597.486 | 5061.8373 | -36535.6487 | -87.8314
11 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 188794.026 | 164841.649 | -23952.377 | -12.687
13 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 85163.12 | 0 | -85163.12 | 0
14 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | 6915.6 | 37.156 | -6878.444 | -99.4627
| Итого по программе: | 639115.249 | 424810.2335 | -214305.0155 | -33.5315
2 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 6344.289 | 5505.0038 | -839.2852 | -13.229
2 | Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства, в т.ч. на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры | 5300 | 1923.5333 | -3376.4667 | -63.7069
3 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | 459412.5 | 133421.2374 | -325991.2626 | -70.9583
6 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 41935.805 | 36594.656 | -5341.149 | -12.7365
7 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 333041.601 | 0 | -333041.601 | 0
8 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 1554.3045 | 1554.3045 | 0 | 0
9 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 5773.1 | 0 | -5773.1 | 0
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 89052.651 | 76994.5722 | -12058.0788 | -13.5404
| Итого по программе: | 942414.2505 | 255993.3072 | -686420.9433 | -72.8364
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 73.8 | 73.6 | -0.2 | -0.271
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 2516.73 | 2484.5564 | -32.1736 | -1.2784
| Итого по программе: | 2590.53 | 2558.1564 | -32.3736 | -1.2497
4 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | 155 | 143.9 | -11.1 | -7.1613
2 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских направлений в молодежной среде (посредством анкетирования) | 120 | 119 | -1 | -0.83333
3 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 70 | 60 | -10 | -14.2857
4 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 50 | 50 | 0 | 0
5 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 395 | 372.9 | -22.1 | -5.5949
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 259.4 | 220.216 | -39.184 | -15.1056
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 22017.104 | 17949.5961 | -4067.5079 | -18.4743
| Итого по программе: | 22276.504 | 18169.8121 | -4106.6919 | -18.4351
6 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 2523298.53 | 2311435.2886 | -211863.2414 | -8.3963
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 106403.53 | 68270.6181 | -38132.9119 | -35.838
3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 84344.594 | 64894.9539 | -19449.6401 | -23.0597
5 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | 2874.2 | 2053.2765 | -820.9235 | -28.5618
6 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 41981.95 | 40176.786 | -1805.164 | -4.2999
7 | Обеспечение реализации молодёжной политики | 49555.119 | 43439.941 | -6115.178 | -12.3402
8 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | 42153.714 | 40931.6779 | -1222.0361 | -2.899
9 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 55101.09 | 45794.1322 | -9306.9578 | -16.8907
10 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 30 | 29.75 | -0.25 | -0.83333
| Итого по программе: | 2905742.727 | 2617026.4242 | -288716.3028 | -9.9361
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | 4702.737 | 3575.1677 | -1127.5693 | -23.9769
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2251.93 | 2217.7482 | -34.1818 | -1.5179
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | 429828.202 | 405625.955 | -24202.247 | -5.6307
4 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | 45395.534 | 44493.6315 | -901.9025 | -1.9868
5 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 58933.058 | 39666.1201 | -19266.9379 | -32.6929
6 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 14765.421 | 14459.7884 | -305.6326 | -2.0699
| Итого по программе: | 555876.882 | 510038.4109 | -45838.4711 | -8.2462
8 | Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 307326.2041 | 256196.165 | -51130.0392 | -16.6371
2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 144823.799 | 137501.2899 | -7322.5091 | -5.0562
3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей | 2010.351 | 2010.3506 | -0.00038 | -1.8902e-05
4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения | 24812.856 | 13557.211 | -11255.645 | -45.3622
5 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | 16385.986 | 15658.2961 | -727.6899 | -4.4409
6 | Усиление социальной направленности культурной политики | 1566.786 | 0 | -1566.786 | -100
| Итого по программе: | 496925.9821 | 424923.3125 | -72002.6696 | -14.4896
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 213705.83 | 195507.1385 | -18198.6915 | -8.5158
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 33730.058 | 33625.7403 | -104.3177 | -0.30927
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 22638.047 | 19317.6824 | -3320.3646 | -14.6672
4 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 15.4 | 11.55 | -3.85 | 0
5 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 24556.997 | 24553.9961 | -3.0009 | -0.01222
6 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | 5454.23 | 4694.23 | -760 | 0
7 | Популяризация предпринимательства | 335.3 | 335.3 | 0 | 0
8 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 34366.238 | 30675.5432 | -3690.6947 | -10.7393
| Итого по программе: | 334802.1 | 308721.1805 | -26080.9195 | -7.79
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1900.694 | 1208.9036 | -691.7904 | -36.3967
2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | 1160.286 | 0 | -1160.286 | -100
| Итого по программе: | 3060.98 | 1208.9036 | -1852.0764 | -60.506
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 3905.382 | 3905.3798 | -0.00217 | -5.5564e-05
| Итого по программе: | 3905.382 | 3905.3798 | -0.00217 | -5.5564e-05
12 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 198194.88 | 173313.0825 | -24881.7975 | -12.5542
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 72322.186 | 47543.5758 | -24778.6102 | -34.2614
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 166784.358 | 160393.0218 | -6391.3362 | -3.8321
4 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 11825.357 | 8841.5969 | -2983.7601 | -25.2319
| Итого по программе: | 449126.781 | 390091.2771 | -59035.5039 | -13.1445
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 47404.482 | 44291.0587 | -3113.4233 | -6.5678
| Итого по программе: | 47404.482 | 44291.0587 | -3113.4233 | -6.5678
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска
1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 2455.788 | 1448.6445 | -1007.1435 | -41.011
2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 37806.436 | 34211.3458 | -3595.0902 | -9.5092
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска | 4950.061 | 2751.0499 | -2199.0111 | -44.4239
| Итого по программе: | 45212.285 | 38411.0402 | -6801.2448 | -15.0429
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска
1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 17450.8 | 13771.8013 | -3678.9987 | -21.0821
2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 82563.1279 | 0 | -82563.1279 | 0
3 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 26601.121 | 22931.9216 | -3669.1994 | -13.7934
| Итого по программе: | 126615.0489 | 36703.7228 | -89911.326 | -71.0116
| Всего по программам: | 6575464.1835 | 5077225.1196 | -1498239.0639 | -22.7853