Аналитическая записка к оперативному отчёту

о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска

за 1 полугодие 2019 года

Оперативный отчёт о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска за 1 полугодие 2019 года (далее - оперативный отчёт) подготовлен в соответствии с пунктом 7 Плана работы Счётной палаты на 2019 год.

Оперативный отчёт подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учётом внесенного изменения (далее по тексту – Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 24.07.2019         № 685-п «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 1 полугодие 2019 года»;

- реестра об изменении бюджетных ассигнований в бюджете города Нефтеюганска;

- реестра об изменении лимитов бюджетных обязательств в бюджете города Нефтеюганска;

- сводной бюджетной росписи на 2019 год, с учётом внесённых изменений за 1 полугодие 2019 года;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- справок об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- справок об изменении кассового плана по расходам на 2019 год;

- уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- отчёта об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным программам по состоянию на 01 июля 2019 года.

Решением о бюджете на 2019 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 7 115 038 251 рубль, по расходам                                 7 193 792 262 рубля, по дефициту бюджета 78 754 011 рублей.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону увеличения на сумму 640 665 908 рублей 23 копейки, по расходам в сторону увеличения на 2 235 830 695 рублей 59 копеек, по дефициту и источникам финансирования дефицита бюджета увеличение на 1 595 164 787 рублей 36 копеек, в результате уточнённый план, в соответствии с Решением о бюджете, по доходам составил 7 755 704 159 рублей 23 копейки, по расходам      9 429 622 957 рублей 59 копеек, по дефициту 1 673 918 798 рублей 36 копеек.

Общий объём доходов, поступивших за 1 полугодие текущего года, составил 3 055 883 418 рублей 35 копеек (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 1 полугодие 2019 года» оперативного отчёта), что составляет 39,40 % от годовых уточнённых плановых назначений.

За 1 полугодие текущего года в бюджет города поступили из федерального бюджета и бюджета автономного округа финансовые средства в сумме 2 208 168 365 рублей 34 копейки или 42,27 % от уточнённого плана, в том числе:

- дотации					590 973 402 рубля 25 копеек;

- субсидии				             9 857 555 рублей 65 копеек;

- субвенции					1 599 602 096 рублей 52 копейки;

- иные межбюджетные трансферты	   7 735 310 рублей 92 копейки.

Доходы бюджетов городских округов от возврата муниципальными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили 230 543 рубля 26 копеек.

Произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет автономного округа в сумме 653 434 256 рублей 59 копеек (таблица 5 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2019 года» оперативного отчёта).

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                          1 500 918 766 рублей 34 копейки или 56,68 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 1 266 324 855 рублей 69 копеек (56,09 %), неналоговые доходы 234 593 910 рублей 65 копеек (60,09 %).

Фактический объём расходов бюджета города составил 3 451 743 143 рубля 39 копеек или 36,60 % к показателям сводной бюджетной росписи и 47,98 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 1 полугодие 2019 года» оперативного отчёта).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отражёнными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование | Первоначальный план на 2019 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2019 год, в рублях | Отклонение росписи и первоначального плана (гр.3- гр.2), в рублях | Кассовый план 1 полугодие, в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение, в рублях |  | % испол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Между исполнением и сводной росписью (гр.6-гр.3) | Между исполнением и кассовым планом (гр.6-гр.5) | кассового плана | сводной бюджетной росписи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дума города Нефтеюганска | 55 915 100 | 56 933 230 | 1 018 130 | 25 286 638,34 | 24 027 827,99 | -32 905 402,01 | -1 258 810,35 | 95,02 | 42,20 |
| Администрация города Нефтеюганска | 423 087 800 | 488 043 409 | 64 955 609 | 211 359 242 | 193 963 549,32 | -294 079 859,68 | -17 395 692,68 | 91,77 | 39,74 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 68 420 500 | 68 961 027 | 540 527 | 31 492 570 | 27 076 885,81 | -41 884 141,19 | -4 415 684,19 | 85,98 | 39,26 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 264 696 000 | 907 783 112,85 | 643 087 112,85 | 69 390 219 | 56 033 685,02 | -851 749 427,83 | -13 356 533,98 | 80,75 | 6,17 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 3 799 846 620 | 3 870825849,50 | 70 979 229,50 | 2 090 267 457 | 1 905 406 298,46 | -1 965 419 551,04 | -184 861 158,54 | 91,16 | 49,22 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 588 702 953 | 628 446 887,12 | 39 743 934,12 | 341 354 717,82 | 304 840 634,98 | -323 606 252,14 | -36 514 082,84 | 89,30 | 48,51 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 574 510 058 | 656 171 406 | 81 661 348 | 353 277 082 | 331 850 641,85 | -324 320 764,15 | -21 426 440,15 | 93,93 | 50,57 |
| Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска | 62 806 000 | 17 298 431 | -45 507 569 | 17 298 431 | 17 298 424,23 | -6,77 | -6,77 | 100,00 | 100,00 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 157 930 355 | 670 573 467 | 512 643 112 | 191 389 067 | 121 077 900,83 | -549 495 566,17 | -70 311 166,17 | 63,26 | 18,06 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 197 876 876 | 2 064766283,44 | 866 889 407,44 | 788 191 786 | 470 167 294,90 | -1 594 598 988,54 | -318 024 491,10 | 59,65 | 22,77 |
| Итого | 7 193 792 262 | 9 429803102,91 | -2236 010840,91 | 4119307210,16 | 3 451 743 143,39 | -5 978 059 959,52 | -667 564 066,77 | 83,79 | 36,60 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (59,65 % от кассового плана и 22,77 % от годовых назначений). Неисполнение по бюджетным ассигнованиям за 1 полугодие 2019 года:

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска, в связи с отсутствием заявки от ресурсоснабжающей организации на предоставление субсидии;

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), в связи с уточнением объёма выполненных работ;

- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению не возмещаемых за счёт государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней, в связи с тем, что организация, оказывающая услуги по погребению МУП «Реквием» находится в стадии реорганизации;

- предоставление субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений балочного массива, в связи с длительной процедурой сбора необходимых документов от граждан;

- по расходам на обеспечение деятельности департамента и подведомственных учреждений сложилась экономия в связи с оплатой расходов по предоставленным документам, а также по факту потребления коммунальных услуг на основании данных приборов учета.

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (63,26 % от кассового плана и 18,06 % от годовых назначений). Неисполнение по расходам за 1 полугодие 2019 года по выполнению проектно-изыскательских работ на объектах культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства, в связи с проводимой экспертизой проектной документации, оплата после получения заключения.

3. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (80,75 % от кассового плана и 6,17 % от годовых назначений). Неисполнение за 1 полугодие 2019 года по расходам на возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, в связи с тем, что не все направленные проекты соглашений гражданам на изъятие земельного участка и объектов недвижимости вернулись согласованными. Также ведётся работа по оформлению гражданами документов, приведению их в соответствие с требованиями законодательства, для дальнейшего заключения соглашений.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражён в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначаль- ный план на 2019 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2019 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация города Нефтеюганска | 410 945 200,00 | 475 517 096,00 | 64 571 896,00 | 187 798 874,29 | -287 718 221,71 | 39,49 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 63 420 500,00 | 63 973 447,00 | 552 947,00 | 27 076 885,81 | -36 896 561,19 | 42,33 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 264 696 000,00 | 907 765 112,85 | 643 069 112,85 | 56 015 685,02 | -851 749 427,83 | 6,17 |
| Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 3 799 846 620,00 | 3 870 825 849,50 | 70 979 229,50 | 1 905 406 298,46 | -1 965 419 551,04 | 49,22 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 588 702 953,00 | 628 446 887,12 | 39 743 934,12 | 304 840 634,98 | -323 606 252,14 | 48,51 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 574 510 058,00 | 656 171 406,00 | 81 661 348,00 | 331 850 641,85 | -324 320 764,15 | 50,57 |
| Управление опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска | 62 806 000,00 | 17 298 431,00 | -45 507 569,00 | 17 298 424,23 | -6,77 | 100 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 157 930 355,00 | 668 650 689,00 | 510 720 334,00 | 120 040 324,24 | -548 610 364,76 | 17,95 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 1 194 530 033,00 | 2 042 323 411,44 | 847 793 378,44 | 453 721 269,76 | -1 588 602 141,68 | 22,22 |
| Итого | 7 117 387 719,00 | 9 330 972 329,91 | 2 213 584 610,91 | 3 404 049 038,64 | -5 926 923 291,27 | 36,48 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (6,17 %).

2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (17,95 %).

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (22,22 %).

4. Администрации города Нефтеюганска (39,49 %).

5. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска       (42,33 %).

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется во 3,4 кварталах 2019 года и возникшая экономия, которая будет перераспределена на другие мероприятия.

В 2019 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 15 муниципальных программ.

Анализ исполнения бюджета в разрезе программ приведён в таблице    № 3.

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ

Таблица № 3

| Наименование | Первоначальный план на 2019 год, руб. | Бюджетная роспись на 2019 год, руб. | Кассовый план за 1 полугодие 2019 года, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.4-гр.5), руб. | % испол. кассового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 3 781 970 654,00 | 3 970 834 355,00 | 2 120 067 116,00 | 1 921 064 788,99 | 199 002 327,01 | 90,61 |
| Подпрограмма «Общее образование. Дополнительное образование детей» | 3 557 666 574,00 | 3 738 588 008,00 | 1 997 653 538,00 | 1 821 732 650,56 | 175 920 887,44 | 91,19 |
| Подпрограмма «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | 620 000,00 | 2 874 200,00 | 2 874 200,00 | 851 372,00 | 2 022 828,00 | 29,62 |
| Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» | 42 421 980,00 | 45 466 385,00 | 21 066 957,00 | 16 475 503,84 | 4 591 453,16 | 78,21 |
| Подпрограмма «Молодёжь Нефтеюганска» | 59 552 500,00 | 60 991 950,00 | 32 105 695,00 | 26 778 644,87 | 5 327 050,13 | 83,41 |
| Подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики» | 121 709 600,00 | 122 883 812,00 | 66 336 726,00 | 55 196 867,72 | 11 139 858,28 | 83,21 |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 750,00 | 250,00 | 99,17 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» | 102 688 500,00 | 146 746 727,85 | 26 788 208,00 | 22 163 826,52 | 4 624 381,48 | 82,74 |
| Подпрограмма «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» | 65 277 800,00 | 109 336 027,85 | 10 203 830,00 | 8 708 851,46 | 1 494 978,54 | 85,35 |
| Подпрограмма «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий» | 37 410 700,00 | 37 410 700,00 | 16 584 378,00 | 13 454 975,06 | 3 129 402,94 | 81,13 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске» | 1 836 694,00 | 3 060 980,00 | 2 267 280,00 | 759 994,00 | 1 507 286,00 | 33,52 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | 587 263 885,00 | 656 973 525,12 | 341 898 740,82 | 304 520 593,68 | 37 378 147,14 | 89,07 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений культуры» | 560 373 236,00 | 629 866 764,12 | 330 975 680,82 | 294 999 479,45 | 35 976 201,37 | 89,13 |
| Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры» | 26 890 649,00 | 27 106 761,00 | 10 923 060,00 | 9 521 114,23 | 1 401 945,77 | 87,17 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | 572 545 732,00 | 678 921 547,00 | 376 980 282,00 | 331 743 832,87 | 45 236 449,13 | 88,00 |
| Подпрограмма «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» | 552 385 132,00 | 554 246 760,00 | 296 292 982,00 | 277 538 849,46 | 18 754 132,54 | 93,67 |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» | 0,00 | 104 328 592,00 | 71 638 754,00 | 45 361 071,01 | 26 277 682,99 | 63,32 |
| Подпрограмма «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» | 20 160 600,00 | 20 346 195,00 | 9 048 546,00 | 8 843 912,40 | 204 633,60 | 97,74 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | 330 418 253,00 | 1 653 730 307,63 | 370 888 618,00 | 109 295 759,34 | 261 592 858,66 | 29,47 |
| Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» | 41 990 155,00 | 146 960 619,00 | 11 288 900,00 | 5 505 003,78 | 5 783 896,22 | 48,76 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | 150 385 000,00 | 1 376 930 366,13 | 299 474 670,00 | 55 782 832,30 | 243 691 837,70 | 18,63 |
| Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 24 199 398,00 | 13 123 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 113 843 700,00 | 116 716 118,00 | 60 125 048,00 | 48 007 923,26 | 12 117 124,74 | 79,85 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | 594 154 133,00 | 941 269 559,31 | 287 793 458,00 | 231 842 772,80 | 55 950 685,20 | 80,56 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | 6 521 700,00 | 176 468 889,00 | 54 310 311,00 | 32 047 116,31 | 22 263 194,69 | 59,01 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | 26 847 400,00 | 36 369 503,00 | 15 996 426,00 | 8 422 267,83 | 7 574 158,17 | 52,65 |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | 4 883 700,00 | 13 878 458,00 | 5 903 171,00 | 5 852 047,46 | 51 123,54 | 99,13 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | 259 688 783,00 | 355 958 951,31 | 86 067 232,00 | 76 240 785,48 | 9 826 446,52 | 88,58 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 240 801 650,00 | 248 443 370,00 | 121 365 718,00 | 109 243 399,72 | 12 122 318,28 | 90,01 |
| Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | 45 730 300,00 | 100 469 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение предоставления услуг по погребению» | 9 680 600,00 | 9 680 600,00 | 4 150 600,00 | 37 156,00 | 4 113 444,00 | 0,90 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске» | 3 188 800,00 | 5 047 849,00 | 898 086,00 | 618 212,90 | 279 873,10 | 68,84 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | 3 188 800,00 | 5 047 849,00 | 898 086,00 | 618 212,90 | 279 873,10 | 68,84 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 12 844 468,00 | 24 997 387,00 | 10 641 895,00 | 7 003 141,27 | 3 638 753,73 | 65,81 |
| Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций» | 259 400,00 | 259 400,00 | 205 500,00 | 83 215,00 | 122 285,00 | 40,49 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 12 585 068,00 | 24 737 987,00 | 10 436 395,00 | 6 919 926,27 | 3 516 468,73 | 66,31 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | 429 779 500,00 | 448 793 827,00 | 202 893 823,00 | 189 078 071,33 | 13 815 751,67 | 93,19 |
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» | 318 598 300,00 | 337 061 027,00 | 150 952 900,00 | 141 784 019,81 | 9 168 880,19 | 93,93 |
| Подпрограмма «Исполнение отдельных государственных полномочий» | 58 366 100,00 | 58 917 700,00 | 30 486 475,00 | 27 600 705,00 | 2 885 770,00 | 90,53 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 6 991 900,00 | 6 991 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» | 45 823 200,00 | 45 823 200,00 | 21 454 448,00 | 19 693 346,52 | 1 761 101,48 | 91,79 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | 579 789 200,00 | 675 869 098,00 | 255 218 340,00 | 233 191 042,68 | 22 027 297,32 | 91,37 |
| Подпрограмма «Транспорт» | 263 686 300,00 | 263 686 300,00 | 130 982 840,00 | 109 088 352,73 | 21 894 487,27 | 83,28 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» | 314 103 500,00 | 400 169 252,00 | 123 440 710,00 | 123 307 900,00 | 132 810,00 | 99,89 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | 1 999 400,00 | 12 013 546,00 | 794 790,00 | 794 789,95 | 0,05 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» | 63 420 500,00 | 63 973 447,00 | 29 004 990,00 | 27 076 885,81 | 1 928 104,19 | 93,35 |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» | 63 420 500,00 | 63 973 447,00 | 29 004 990,00 | 27 076 885,81 | 1 928 104,19 | 93,35 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | 52 605 800,00 | 55 822 120,00 | 32 486 755,00 | 21 703 567,28 | 10 783 187,72 | 66,81 |
| Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | 553 400,00 | 553 400,00 | 310 200,00 | 289 900,00 | 20 300,00 | 93,46 |
| Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 553 400,00 | 553 400,00 | 310 200,00 | 289 900,00 | 20 300,00 | 93,46 |
| Муниципальная программа города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» | 4 328 200,00 | 4 378 200,00 | 3 725 750,00 | 3 696 649,17 | 29 100,83 | 99,22 |
| Итого по муниципальным программам | 7 117 387 719,00 | 9 330 972 329,91 | 4 061 863 541,82 | 3 404 049 038,64 | 657 814 503,18 | 83,81 |

Как видно из приведённой таблицы № 3, наименьший процент исполнения кассового плана сложился по муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» - 29,47 %, наибольший процент исполнения кассового плана по муниципальной программе города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» - 99,22 %.

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 1 полугодие 2019 года составило 83,81 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 1 полугодие 2019 года» оперативного отчёта). В ходе проведения мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию пяти Национальных проектов Российской Федерации.

Анализ исполнения бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации приведён в таблице № 4.

Исполнение бюджета в разрезе Национальных проектов Российской Федерации

Таблица № 4

| Наименование Национальных проектов РФ | Первоначальный план на 2019 год, руб. | Бюджетная роспись на 2019 год, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.3-гр.4), руб. | % испол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - «Образование» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Современная школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - «Демография» | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Старшее поколение» | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 |
| - «Культура» | 3 051 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Культурная среда» | 3 051 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - «Жильё и городская среда» | 39 501 600,00 | 61 733 233,31 | 0,00 | 61 733 233,31 | 0,00 |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 39 501 600,00 | 61 733 233,31 | 0,00 | 61 733 233,31 | 0,00 |
| - «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 6 991 900,00 | 6 991 900,00 | 0,00 | 6 991 900,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 5 656 600,00 | 5 656 600,00 | 0,00 | 5 656 600,00 | 0,00 |
| Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» | 1 335 300,00 | 1 335 300,00 | 0,00 | 1 335 300,00 | 0,00 |
| Итого по Национальным проектам РФ | 49 545 031,00 | 69 071 133,31 | 0,00 | 69 071 133,31 | 0,00 |

Из анализа, приведённого в таблице № 4 исполнение по итогам 1 полугодия 2019 года на реализацию Национальных проектов Российской Федерации отсутствует.

По итогам исполнения бюджета города за 1 полугодие 2019 года сложился дефицит в сумме 395 859 725 рублей 04 копейки (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2019 года» оперативного отчёта). Дефицит средств образовался в связи с возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет автономного округа.

Муниципальные заимствования в виде привлечённых кредитов в источниках финансирования дефицита отсутствуют, что является положительным моментом при осуществлении бюджетного процесса в городе.

Резервный фонд в соответствии с Решением о бюджете составляет                        4 987 580 рублей. За 1 полугодие 2019 года из данного фонда выделялись денежные средства на исполнение распоряжения администрации города Нефтеюганска от 21.05.2019 № 145-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на организацию горячего питания для пострадавших жителей при пожаре, находящихся в пункте временного размещения, организованного на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» в сумме 12 420 рублей.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 70 739 600 рублей, исполнение по итогам 1 полугодия 2019 года составило 45 678 018 рублей или 64,57 % от общего годового объёма. Данные средства предусмотрены на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим, выплаты к почётным грамотам Думы города, а также на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете на сумму поступлений субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета автономного округа в общей сумме 180 145 рублей 32 копейки.

2. В течение 1 полугодия 2019 года уточнение бюджета по расходам, согласно решениям Думы, осуществлялось 6 раз, выписано 417 справок об изменении сводной бюджетной росписи и 416 об изменении лимитов бюджетных обязательств. Также за 1 полугодие текущего года выписано 925 справок об изменении кассового плана по расходам.

При выборочной камеральной проверке справок об изменении кассового плана установлено, что справкой об изменении кассового плана по расходам от 17.06.2019 № 777, оформленной главным распорядителем бюджетных средств – департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрацией города Нефтеюганска, осуществлено перераспределение средств на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в сумме 489 400 рублей.

Нормативные затраты на обеспечение функций департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений утверждены приказом департамента от 28.12.2018 № 341 (с изменениями от 16.07.2019               № 147) (далее по тексту – Нормативные затраты).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, установлено превышение утверждённого размера Нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в сумме 513 800 рублей, следовательно, данные расходы являются не обоснованными.

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, предлагаем:

Департаменту жилищно-коммунальному хозяйства:

1. Нормативные затраты привести в соответствие с положениями действующих муниципальных правовых актов в сфере нормирования закупок.

2. При планировании расходов на обеспечение деятельности и функций применять утверждённые Нормативные затраты.

Думе города Нефтеюганска:

- информацию об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года рекомендуем принять к сведению.

Председатель				      		    			С.А. Гичкина