Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

и использования финансовых средств

за 1 квартал 2019 года

Наименование Программы: Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске».

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Нефтеюганска.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютноезначение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43,0 | 43,0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 10 | 0 | -10 | 0 |

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| плановоезначение | фактическое значение | Отклонение |
| абсолютное значение (+/-) | относительноезначение(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| 1 | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 2 | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| **Итого:** | **47,648** | **47,648** | **0** | **100%** |

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

за 1 квартал 2019 года

Программа утверждена Постановлением администрации города от 15.11.2018 № 595-п.

Всего в 2019 году на программу выделено 1 900,694 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2019 на реализацию мероприятий программы израсходовано 47,648 тыс. рублей.

В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника»:

- нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, стр.15 в сумме 23,824 тысяч рублей;

- строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Парковая, строение № 9А в сумме 23,824 тысяч рублей.

Запланированные мероприятия программы в 1 квартале 2019 года выполнены в полном объёме.