Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

и использования финансовых средств

за 2 квартал 2019 года

Наименование Программы: Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске».

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Нефтеюганска.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютноезначение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43,0 | 43,0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 10 | 0 | -10 | 0 |

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| плановоезначение | фактическое значение | Отклонение |
| абсолютное значение (+/-) | относительноезначение(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| 1 | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 2 | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 3 | Приобретение и установка специального оборудования (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная)в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа развития № 24» | 57,672 | 57,672 | 0 | 100% |
| 4 | Установка специального оборудования (поручень для инвалидов) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа развития № 24» | 6,328 | 6,328 | 0 | 100% |
| 5 | Установка специального оборудования (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13 «Чебурашка» | 302,750 | 302,750 | 0 | 100% |
| 6 | Установка специального оборудования (стуепенькоход) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 «Гусельки» | 273,000 | 199,000 | -74,0 | 72,9% |
| 7 | Установка специального оборудования (беспроводная система вызова помощника) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» | 98,948 | 98,948 | 0 | 100% |
| 8 | Установка специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25 «Ромашка» | 273,000 | 0(оплата 3 квартал) | -273,000 | 0% |
| **Итого:** | **1 059,346** | **712,346** | **-347,000** | **65,7%** |

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

за 2 квартал 2019 года

Программа утверждена Постановлением администрации города от 15.11.2018 № 595-п.

Всего в 2019 году на программу выделено 1 900,694 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2019 года на реализацию мероприятий программы израсходовано – 712,346 тыс. рублей.

В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях департамента образования и молодежной политики во втором квартале реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования:

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении «Школа развития № 24», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 13 мкр., здание № 51 (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная, поручень для инвалидов) в сумме 64,000 тысячи рублей;
* Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Чебурашка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.31 (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в сумме 302,750 тысячи рублей;
* Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Гусельки», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 3 мкр., здание 18 (стуепенькоход) в сумме 273,000 тысячи рублей;
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., строение 28 (беспроводная система вызова помощника) в сумме 98,948 тысяч рублей;

Также во втором квартале были запланированы программные мероприятия по установке специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25 «Ромашка», расположенном по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., здание № 22 в сумме 273,000 тысячи рублей. Установка пандуса совершена, оплата ожидается до 08.07.2019 года.