Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

и использования финансовых средств

за 2 квартал 2019 года

Наименование Программы: Муниципальной программы города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске».

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Нефтеюганска.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых  показателей | Единица  измерения | Результат реализации  Программы | | | Отклонение | | |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютное  значение (+/-) | | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в форме субсидий | ед. | 11 | 19 | +8 | | 173% |
| 2. | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед. | 1 | 1 | 0 | | 100% |
| 3. | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 17 | 25 | +5 | | 147% |
| 4. | Количество размещенного информационного материала в СМИ о деятельности и проектах социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 60 | 135  (2 квартал – 48) | +75 | | 225%  (2 квартал – 80%) |
| 5. | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед. | 25 | 17 | -8 | | 68% |
| 6. | Количество мероприятий проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 17 | 10  (2 квартал – 4) | - 7 | | 58%  (2 квартал – 23%) |
| 7. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 5000 | 4500  (2 квартал – 2265) | -500 | | 90%  (2 квартал – 45%) |

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | | | |
| плановое  значение | фактическое значение | Отклонение | |
| абсолютное значение  (+/-) | относительное  значение  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятие «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»: | | | | | |
| 1. | Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | 3 000,000 | 3 000,000 | 0 | 100% |
| 2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска | 1378,2  (2 квартал – 725,7) | 696,6 | - 681,6  (2 квартал – -29,1) | 50,5%  (2 квартал – 96%) |
| 2.«Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | |
| 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | Без финансирования | Без финансирования | - | - |

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске»   
за 2 квартал 2019 года

Программа утверждена Постановлением администрации города от 15.11.2018 № 594-п.

Всего на 2019 год запланировано на реализацию муниципальной программы - 4 378,200 тысяч рублей. По итогам 1 полугодия 2019 года на реализацию мероприятий программы израсходовано – 3 696,649 тысяч рублей.

В ходе выполнения программных мероприятий исполнителями Программы было проведено следующее:

1.Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 696,649 тысяч рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»). Всего на 2019 год запланировано 1 378,2 тысяч рублей.

2.В соответствии с муниципальной программой города Нефтеюганска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 594-п был проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году, победителями стали следующие организации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование некоммерческой организации | Название проекта | Направление конкурса | Размер субсидии (тыс. рублей) |
| 1 | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр содействия социально-экономическому развитию муниципальных образований «Забота» | «Дисконтная карта «Забота» | Социальная поддержка граждан пожилого возраста | 50,0 |
| 2 | Нефтеюганская городская общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» | «Дойти до каждого, забота и внимание каждому ветерану» | Социальная поддержка ветеранов, инвалидов боевых действий, членов семей, погибших (умерших) ветеранов боевых действий | 100,0 |
| 3 | Нефтеюганская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Фестиваль «Здесь сердце тихое Югры», приуроченный к международному дню инвалидов | Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов | 300,0 |
| 4 | Автономная некоммерческая организация «Центр комплексного социального обслуживания «АНАСТАСИЯ» | «Выше радуги» | 250,0 |
| 5 | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Лаборатория социальных инноваций» | «Мы ждем тебя, малыш» | Социальная поддержка многодетных семей и детей | 50,0 |
| 6 | Местная общественная организация Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана | «Памяти павших – во имя живых» реконструкция памятника «Верным сынам Отечества» | Деятельность в области патриотического воспитания молодёжи, сохранения исторической памяти о знаменательных событиях, людях и их свершениях | 350,0 |
| 7 | Нефтеюганская городская общественная организация ХМАО-Югра «Военно-поисковый клуб «Долг» | «Линия фронта» | 300,0 |
| 8 | Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | «Голубые береты Югры» | 100,0 |
| 9 | Нефтеюганское отделение общественной организации «Спасение Югры» | Фестиваль забытых ремесел «Возвращение к истокам» | Деятельность в области сохранения, развития языков и культур народов Российской Федерации, укрепления гражданского единства | 300,0 |
| 10 | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Территория культуры и успеха» | «Славянские праздники – возрождение рода» | 300,0 |
| 11 | Местная общественная организация «Федерация плавания города Нефтеюганска» | Ежегодный межрегиональный турнир по плаванию памяти воспитанника СДЮСШОР «Сибиряк» Р.Габидуллина | Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности | 150,0 |
| 12 | Местная общественная организация города Нефтеюганска «Спортивно – оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация» | «Акробатический рок-н-ролл. Уроки в парках» | 150,0 |
| 13 | Автономная некоммерческая организация «Центр социально-психологической помощи населению «ВестаПлюс» | «Школа умного кино» | 150,0 |
| 14 | Региональная спортивная общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Открытый межрегиональный фестиваль Айкидо, посвящённый 10-тилетию Федерации Айкидо ХМАО-Югры | 50,0 |
| 15 | Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры спорта и туризма «Мастерская перемен» | «Литературный дневник» | 50,0 |
| 16 | Городская общественная организация по содействию занятости женского населения социально-досуговой деятельностью «Женский клуб» | «Активный возраст +» | 100,0 |
| 17 | Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия» | «XI региональные Рождественские образовательные чтения» | 100,0 |
| 18 | Комитет территориального общественного самоуправления второго микрорайона (КТОС-2) | «Нефтеюганск – наш город» | 50,0 |
| 19 | Комитет территориального общественного самоуправления восьмого микрорайона (КТОС-8) | «Творческая гостиная» | 50,0 |

Комитет территориального общественного самоуправления второго микрорайона (КТОС-2) отказался от субсидии в размере 50,0 тысяч рублей. Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске от 16.04.2019 года № 4 субсидия была перераспределена на реализацию проекта «Памяти павших – во имя живых» Местной общественной организации «Нефтеюганское городское отделение Российского Союза Ветеранов Афганистана».

Во 2 квартале 2019 года были выплачены субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций города Нефтеюганска в размере 2 950,0 тысяч рублей.

Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изменениями от 28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

На сегодняшний день некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 17 помещений, по договорам аренды 8 помещений.

В целях повышения эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывается информационная и консультационная поддержка по ведению уставной деятельности. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется информационная поддержка проектов и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.01.2018 № 13-нп «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Нефтеюганска». Информационная поддержка осуществляется через:

-официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг»;

-официальный сайт департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями».

Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об «истории успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе СОНКО и социальными предпринимателями всего за 2 квартал 2019 года размещено 48 материалов.

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами отдела организационной работы департамента по делам администрации по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.