Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

и использования финансовых средств

за 9 месяцев 2019 года

(январь-сентябрь 2019 года)

Наименование Программы: Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске».

Ответственный исполнитель Программы: Администрация города Нефтеюганска.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютноезначение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доступных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 43,0 | 43,0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 10 | 0 | -10 | 0 |

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| плановоезначение | фактическое значение | Отклонение |
| абсолютное значение (+/-) | относительноезначение(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| 1 | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 2 | Приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 3 | Нежилое строение спортивного зала («Авангард») МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Жилая, стр.№ 19 | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 4 | Сооружение хоккейного корта, МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д.34 около СОШ№ 3 | 23,824 | 23,824 | 0 | 100% |
| 5 | Приобретение и установка специального оборудования (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная)в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа развития № 24» | 57,672 | 57,672 | 0 | 100% |
| 6 | Установка специального оборудования (поручень для инвалидов) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа развития № 24» | 6,328 | 6,328 | 0 | 100% |
| 7 | Установка специального оборудования (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13 «Чебурашка» | 302,750 | 302,750 | 0 | 100% |
| 8 | Установка специального оборудования (ступенькоход) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10 «Гусельки» | 273,000 | 199,000 | -74,0 | 72,9% |
| 9 | Установка специального оборудования (беспроводная система вызова помощника) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» | 98,948 | 98,948 | 0 | 100% |
| 10 | Установка специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25 «Ромашка» | 273,000 | 273,000 | 0 | 100% |
| 11 | Приобретение лестничной наклонной подъемной платформы нежилое помещение департамента муниципального имущества администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д.6, помещ.73  | 793,700  | 175,910 | -617,790 | 22% |
| **Итого:** | **1 900,694** | **1 208,904** | **-691,790** | **63,6%** |

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Доступная среда в городе Нефтеюганске»

за 9 месяцев 2019 года

Программа утверждена Постановлением администрации города от 15.11.2018 № 595-п.

Всего в 2019 году на программу выделено 3 710,980 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года (январь-сентябрь) на реализацию мероприятий программы израсходовано – 1 208,904 тыс. рублей.

1.В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях департамента образования и молодежной политики реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования:

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении «Школа развития № 24», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 13 мкр., здание № 51 (пандус перекатной, пандус складной секционный, платформа Оптим 3-х секционная, поручень для инвалидов) в сумме 64,000 тысячи рублей;
* Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Чебурашка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., д.31 (биотуалет портативный, подъемник гусеничный, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи) в сумме 302,750 тысячи рублей;
* Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Гусельки», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 3 мкр., здание 18 (стуепенькоход) в сумме 199,000 тысячи рублей (запланировано 273,000 тыс.рублей), по результата заключённого контракта сложилась экономия в размере 74,000 тыс.рублей;
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., строение 28 (беспроводная система вызова помощника) в сумме 98,948 тысяч рублей;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 «Ромашка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., здание № 22 установка специального оборудования (пандус из металлоконструкции) в сумме 273,000 тысяч рублей.

2.В ходе выполнения программных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта реализованы мероприятия по приобретению и установке специального оборудования:

- Нежилое строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Северо-восточная зона, массив 02, квартал 04, стр.15, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей;

- Строение спортзала МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Парковая, строение № 9 А, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей;

-Нежилое строение спортивного зала («Авангард») МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Жилая, стр.№ 19, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей;

- Сооружение хоккейного корта, МБУ ДО «СДЮСШОР по биатлону», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д.34 около СОШ№ 3, приобретение и установка специального оборудования «Беспроводная система вызова помощника» в размере 23,824 тысяч рублей.

3. В ходе выполнения программных мероприятий Департаментом муниципального имущества было запланировано приобретение лестничной наклонной подъемной платформы нежилое помещение департамента муниципального имущества администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д.6, помещ.73 в размере 793,700 тыс. рублей. Департаментом муниципального имущества был заключен муниципальный контракт, на поставку ступенькохода (устройство для подъема и перемещения инвалидов, подъемник лестничный) в сумме 175,910 тыс. рублей, в результате образовалась экономия бюджетных средств в размере 617,790 тыс. рублей.

Данные денежные средства перераспределены соисполнителю программы «Комитет культуры и туризма администрации города» на реализацию основному мероприятию «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019 год путем увеличения бюджетных ассигнований на 617,790 тыс.рублей для обеспечения беспрепятственного доступа к услугам НГ МАУК «Музейный комплекс» (приобретение и установка тактильных табличек, приобретение и установка ленты для маркировки дверных проемов, приобретение специального светового, звукового оборудования, приобретение пандуса складного, гусеничного подъемника в комплекте с системой в вызова помощника, а также 3D картин (4 шт)).

4. У соисполнителя программы департамента жилищно-коммунального хозяйства – запланировано 1 810,286 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов».

По реализации мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества проведена следующая работа:

НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» направлены документы:

-на выполнение работ по реализации мероприятия по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды установка пандусов перекатных (г.Нефтеюганск 9 мкр., 8 дом, 5 подъезд; 2 мкр., 15 дом, 3 подъезд; 5 мкр., 10 дом, 1 подъезд; 16 мкр., 1 дом, 3 подъезд; 2 мкр., 11 дом, 1 подъезд) в размере 50,597 тыс. рублей, аукцион не состоялся т.к. на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка (аукцион № 715 от 28.08.2019г.). Повторно подана заявка на размещение электронного аукциона.

-на выполнение работ по реализации мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, которых проживают инвалиды (установка поручней и перил) на сумму 870,266 тыс. рублей. В соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником – ООО "СИРИУС" (аукцион № 7154 от 28.08.2019г.), цена контракта – 237,000 тыс. рублей (экономия 633,266 тыс. рублей).

-на выполнение проектных работ по объекту: «Установка пандуса в тамбуре подъезда в многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 16-43, заключен муниципальный контракт с ООО «ЮГРА ИНКЛЮЗИВ», цена контракта 99, 000 тыс. рублей.

- выполнение работ по установке пандуса в тамбуре подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 9мкр, д.8, 12 мкр., д.55, 16а мкр., д.80.

В рамках взаимодействия:

-с управляющими организациями – 8 инвалидам приспособлено общее имущество в многоквартирных домах для обеспечения условий их доступности в жилые помещения (поручни, перила, пандус);

-с ООО «Север-Запад» – установлен 1 пандус на крыльце по адресу: город Нефтеюганск, 16 микрорайон, 43 дом, подъезд №2.