## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 8 месяцев 2019 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2019 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.09.2019 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 8 месяцев 2019 года |  |  |  | % исполнения к плану 2019 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске |  | 2539038 | 51600 | 0 | 2487438 | 5103815 | 96400 | 0 | 5007415 | 2488368 | 51520 | 0 | 2436848 | 98.0044 | 99.845 |  | 97.9662 | 48.7551 | 53.444 |  | 48.6648
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 2539038 | 51600 | 0 | 2487438 | 5103815 | 96400 | 0 | 5007415 | 2488368 | 51520 | 0 | 2436848 | 98.0044 | 99.845 |  | 97.9662 | 48.7551 | 53.444 |  | 48.6648
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 73800 | 51600 | 0 | 22200 | 137800 | 96400 | 0 | 41400 | 73600 | 51520 | 0 | 22080 | 99.729 | 99.845 |  | 99.4595 | 53.4107 | 53.444 |  | 53.3333
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 647389 | 0 | 0 | 647389 | 3051000 | 0 | 0 | 3051000 | 647389 | 0 | 0 | 647389 | 100 |  |  | 100 | 21.2189 |  |  | 21.2189
|  | ДОиМП | 1817849 | 0 | 0 | 1817849 | 1915015 | 0 | 0 | 1915015 | 1767379 | 0 | 0 | 1767379 | 97.2236 |  |  | 97.2236 | 92.2906 |  |  | 92.2906

## Лист1
6 | Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 45172617 | 0 | 45172617 | 42399251 | 0 | 42399251 | 22681235.1 | 0 | 22681235.1 | 53.4944 | 0 | 53.4944 | 50.2101 | 0 | 50.2101
6.1 | ПИР Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная», микрорайон 2 (Общеобразовательная организация универсальной безбарьерной средой) | 4890000 | 0 | 4890000 | 4890000 | 0 | 4890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С ООО "ГПИМЯСОМОЛПРОМ" (г. Курган) заключен контракт на сумму 4 890,0 т.р. Выполнение работ с 10.09.2018 по 07.06.2019. Контракт расторгнут. Претензионная работа. Заявка на проведение повторных торгов направлена 19.09.2019(подача заявок до 9:00 16.10.2019, определение победителя 22.10.2019.)
6.2 | ПИР МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» (устройство теплого перехода) | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С ООО "Капиталпроект" (г. Москва) заключен контракт 03.04.2018 на сумму 2 100,0 т.р. Выполнение работ до 19.11.2018. ПСД на экспертизе. Ведется претензионная работа.
6.3 | ПИР Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска | 2773366 | 0 | 2773366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с ООО "Сибирский институт проектирования" (г. Нефтеюганск) заключен контракт 17.06.2019 на сумму 2745,63234 т.р. Выполнение работ 190 дней (по декабрь 2019 года). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется работа по разработке ПД.
6.4 | ПИР Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска - технологическое присоединение | 35072 | 0 | 35072 | 35072 | 0 | 35072 | 35071.96 | 0 | 35071.96 | 99.9999 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 99.9999 | -
6.5 | ПИР "Детский сад на 300 мест в микрорайоне 16 г. Нефтеюганск" | 3678933 | 0 | 3678933 | 3678933 | 0 | 3678933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с ООО "Сибирский институт проектирования" (г. Нефтеюганск) заключен контракт 24.09.2018 на сумму 3 678,933 т.р. Выполнение работ до 17.05.2019. ПД повторно находится на государственной экспертизе. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа.
6.6 | ПИР "Детский сад на 300 мест в микрорайоне 16 г. Нефтеюганск" - технологическое присоединение | 42432 | 0 | 42432 | 42432 | 0 | 42432 | 42431.62 | 0 | 42431.62 | 99.9991 | 0 | 99.9991 | 99.9991 | 0 | 99.9991 | -
6.7 | "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С ООО "Первая кадастровая компания" (г. Нефтеюганск) на сумму 482,006 т.р. заключен контракт 14.12.2018, выполнение работ 170 дней с момента заключения контракта (до 02.06.2019). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. ПД на экспертизе.
6.15 | ПИР "МАДОУ г.Нефтеюганска "Детский сад №9 "Радуга" | 535000 | 0 | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с ООО "Первая кадастровая компания" (г. Нефтеюганск) на сумму 535,0 т.р. 25.12.2018 заключен контракт. Выполнение работ 150 дней с момента заключения контракта (по май 2019 года). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. ПД на экспертизе.
6.18 | СМР по реконструкции объекта "Нежилого строения учебной лаборатории, г. Нефтеюганск 8мкр., строение №28/1 (МБУ ДО "Центр дополнительного образования")" | 30637814 | 0 | 30637814 | 30637814 | 0 | 30637814 | 22603731.52 | 0 | 22603731.52 | 73.7772 | 0 | 73.7772 | 73.7772 | 0 | 73.7772 | По итогам торгов от 04.03.2019 с победителем ООО"МС-ГРУП" (г. Нижний Тагил) на сумму 27 850,69079 т.р. заключен контракт. Выполнение работ 7 мес. (по октябрь 2019 года). Работы не завершены, Ведется претензионная работа

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.5361 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901