## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" на 01.10.2019
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 9 месяцев 2019 года (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2019 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.10.2019 года (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 9 месяцев 2019 года |  |  |  | % исполнения к плану 2019 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |  | 638915249 | 45024400 | 0 | 593890849 | 1073734913.33 | 73338735 | 11325620.33 | 989070558 | 424810233.47 | 458367.19 | 0 | 424351866.28 | 66.4893 | 1.018 |  | 71.4528 | 39.5638 | 0.625 | 0 | 42.9041
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 149402334 | 350000 | 0 | 149052334 | 310921876 | 413800 | 0 | 310508076 | 123730361.71 | 259207.19 | 0 | 123471154.52 | 82.8169 | 74.0592 |  | 82.8375 | 39.7947 | 62.6407 |  | 39.7642
1.1.1 | Осуществление работ по авторскому надзору объекта: "Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. №559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226) | ДГиЗО | 332237 | 0 | 0 | 332237 | 332237 | 0 | 0 | 332237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 953740 | 0 | 0 | 953740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 828721 | 0 | 0 | 828721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.4 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги «Проезд 5П» от улицы Набережная до «Проезд 8П | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 1733630 | 0 | 0 | 1733630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5 | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта "Водоводы по ул.Нефтяников" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639368 | 0 | 0 | 3639368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6 | ПИР Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне", по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137076 | 0 | 0 | 3137076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7 | ПИР КНС с резервуарами -усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000м3/сут | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980657 | 0 | 0 | 5980657 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8 | ПИР КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9 | Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 10164 | 0 | 0 | 10164 | 4110164 | 0 | 0 | 4110164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.10 | ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения, протяженностью 1854,0 м.п. в 2-х трубном исполнении» (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) | ДГиЗО | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.11 | Уличное освещение по улице Жилая от улицы Сургутская до ООО «ЮНГ-Энергонефть» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108070 | 0 | 0 | 1108070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.12 | СМР по объекту «Сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК 1-1 Наб. (Реестр. № 559218). Теплотрасса от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226)» | ДГиЗО | 111318433 | 0 | 0 | 111318433 | 111318433 | 0 | 0 | 111318433 | 93333166.91 | 0 | 0 | 93333166.91 | 83.8434 |  |  | 83.8434 | 83.8434 |  |  | 83.8434
1.1.13 | ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф)» | ДГиЗО | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.14 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый № 522074 | ДГиЗО | 3200893 | 0 | 0 | 3200893 | 3200893 | 0 | 0 | 3200893 | 2667071.25 | 0 | 0 | 2667071.25 | 83.3227 |  |  | 83.3227 | 83.3227 |  |  | 83.3227
1.1.15 | "Магистральный водовод" расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, через ЦГБ до ул.Нефтяников | ДГиЗО | 99990 | 0 | 0 | 99990 | 99990 | 0 | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.16 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | ДЖКХ | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 413800 | 413800 | 0 | 0 | 259207.19 | 259207.19 | 0 | 0 | 74.0592 | 74.0592 |  |  | 62.6407 | 62.6407
1.1.17 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ | 30047927 | 0 | 0 | 30047927 | 165924057 | 0 | 0 | 165924057 | 27470916.36 | 0 | 0 | 27470916.36 | 91.4237 |  |  | 91.4237 | 16.5563 |  |  | 16.5563
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 28600736 | 0 | 0 | 28600736 | 36369503 | 0 | 0 | 36369503 | 15455638.76 | 0 | 0 | 15455638.76 | 54.0393 |  |  | 54.0393 | 42.4962 |  |  | 42.4962
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 13830964 | 0 | 0 | 13830964 | 20372606 | 0 | 0 | 20372606 | 7773037.94 | 0 | 0 | 7773037.94 | 56.2003 |  |  | 56.2003 | 38.1544 |  |  | 38.1544
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 7519522 | 0 | 0 | 7519522 | 8341600 | 0 | 0 | 8341600 | 5260721.43 | 0 | 0 | 5260721.43 | 69.9608 |  |  | 69.9608 | 63.0661 |  |  | 63.0661
|  | ДМИ | 1187991 | 0 | 0 | 1187991 | 1593038 | 0 | 0 | 1593038 | 1187991 | 0 | 0 | 1187991 | 100 |  |  | 100 | 74.5739 |  |  | 74.5739
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 6062259 | 0 | 0 | 6062259 | 6062259 | 0 | 0 | 6062259 | 1233888.39 | 0 | 0 | 1233888.39 | 20.3536 |  |  | 20.3536 | 20.3536 |  |  | 20.3536
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 12953349 | 0 | 0 | 12953349 | 13922914 | 0 | 0 | 13922914 | 10446279.46 | 0 | 0 | 10446279.46 | 80.6454 |  |  | 80.6454 | 75.0294 |  |  | 75.0294
1.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КФКиС | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 388700 | 0 | 0 | 388700 | 48.8931 |  |  | 48.8931 | 48.8931 |  |  | 48.8931
|  | ДДА | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 99416.46 | 0 | 0 | 99416.46 | 34.883 |  |  | 34.883 | 34.883 |  |  | 34.883
|  | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 575109 | 0 | 0 | 575109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДОиМП | 11174649 | 0 | 0 | 11174649 | 11419105 | 0 | 0 | 11419105 | 9958163 | 0 | 0 | 9958163 | 89.1139 |  |  | 89.1139 | 87.2062 |  |  | 87.2062
1.3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 698700 | 0 | 0 | 698700 | 698700 | 0 | 0 | 698700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 167086084 | 2383600 | 0 | 164702484 | 343819159.33 | 30634135 | 11325620.33 | 301859404 | 110299148.58 | 199160 | 0 | 110099988.58 | 66.0134 | 8.3554 |  | 66.8478 | 32.0806 | 0.65012 | 0 | 36.4739
1.4.1 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 3038600 | 703600 | 0 | 2335000 | 4555300 | 1055300 | 0 | 3500000 | 284300 | 199160 | 0 | 85140 | 9.3563 | 28.3059 |  | 3.6463 | 6.2411 | 18.8724 |  | 2.4326
1.4.2 | Осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре | ДЖКХ | 7566800 | 0 | 0 | 7566800 | 7566800 | 0 | 0 | 7566800 | 7073088.24 | 0 | 0 | 7073088.24 | 93.4753 |  |  | 93.4753 | 93.4753 |  |  | 93.4753
1.4.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ДЖКХ | 212800 | 0 | 0 | 212800 | 212800 | 0 | 0 | 212800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДЖКХ | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 2669000 | 2669000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.4 | Содержание территорий кладбищ г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 2027231 | 0 | 0 | 2027231 | 2170531 | 0 | 0 | 2170531 | 1283554.41 | 0 | 0 | 1283554.41 | 63.3156 |  |  | 63.3156 | 59.1355 |  |  | 59.1355
1.4.5 | Содержание земель общего пользования | ДЖКХ | 45959470 | 0 | 0 | 45959470 | 62215022 | 0 | 0 | 62215022 | 45166249.62 | 0 | 0 | 45166249.62 | 98.2741 |  |  | 98.2741 | 72.597 |  |  | 72.597
1.4.6 | Механизированная уборка снега | ДЖКХ | 44587463 | 0 | 0 | 44587463 | 51948200 | 0 | 0 | 51948200 | 40087462.14 | 0 | 0 | 40087462.14 | 89.9075 |  |  | 89.9075 | 77.1681 |  |  | 77.1681
1.4.7 | Лицвидация несанкционированных свалок | ДЖКХ | 1161653 | 0 | 0 | 1161653 | 1161653 | 0 | 0 | 1161653 | 64649.88 | 0 | 0 | 64649.88 | 5.5653 |  |  | 5.5653 | 5.5653 |  |  | 5.5653
1.4.8 | Услуга по приёму и складированию снежных масс | ДЖКХ | 9389026 | 0 | 0 | 9389026 | 11357900 | 0 | 0 | 11357900 | 9389025.6 | 0 | 0 | 9389025.6 | 100 |  |  | 100 | 82.6652 |  |  | 82.6652
1.4.9 | Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск - Сургут | ДЖКХ | 7835000 | 0 | 0 | 7835000 | 7835000 | 0 | 0 | 7835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.10 | ПИР на обследование ливневой канализации в г.Нефтеюганске | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14919334 | 0 | 0 | 14919334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.11 | Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска (4 очередь) | ДГиЗО | 1884195 | 0 | 0 | 1884195 | 1884195 | 0 | 0 | 1884195 | 1745315 | 0 | 0 | 1745315 | 92.6292 |  |  | 92.6292 | 92.6292 |  |  | 92.6292
1.4.12 | Организация и проведение субботника | ДЖКХ | 146360 | 0 | 0 | 146360 | 146360 | 0 | 0 | 146360 | 143666.4 | 0 | 0 | 143666.4 | 98.1596 |  |  | 98.1596 | 98.1596 |  |  | 98.1596
1.4.13 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.4.14 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 41597486 | 0 | 0 | 41597486 | 127681623 | 0 | 0 | 127681623 | 5061837.29 | 0 | 0 | 5061837.29 | 12.1686 |  |  | 12.1686 | 3.9644 |  |  | 3.9644
1.4.15 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 47495441.33 | 26909835 | 11325620.33 | 9259986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 188794026 | 0 | 0 | 188794026 | 258551073 | 0 | 0 | 258551073 | 164841648.96 | 0 | 0 | 164841648.96 | 87.313 |  |  | 87.313 | 63.7559 |  |  | 63.7559
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 128470550 | 0 | 0 | 128470550 | 182537935 | 0 | 0 | 182537935 | 113498096.33 | 0 | 0 | 113498096.33 | 88.3456 |  |  | 88.3456 | 62.1778 |  |  | 62.1778
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 42575647 | 0 | 0 | 42575647 | 58020585 | 0 | 0 | 58020585 | 40476525.88 | 0 | 0 | 40476525.88 | 95.0697 |  |  | 95.0697 | 69.7624 |  |  | 69.7624
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 17747829 | 0 | 0 | 17747829 | 17992553 | 0 | 0 | 17992553 | 10867026.75 | 0 | 0 | 10867026.75 | 61.2302 |  |  | 61.2302 | 60.3974 |  |  | 60.3974
1.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | 85163120 | 42290800 | 0 | 42872320 | 100469788 | 42290800 | 0 | 58178988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Капитальный ремонт объекта: "Хозпитьевой водопровод", протяженностью 505м, инв. №71:118:002:000048630, по адресу : Россия,Тюменская обл.ХМАО-Югра, г. Нефтеюганска, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская (капитальный ремонт участка водопровода от ул. Нефтяников вдоль ул. Владимира Петухова до ВК-8) | ДЖКХ | 6985760 | 4000119 | 0 | 2985641 | 6985760 | 4000119 | 0 | 2985641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 | 1.Капитальный ремонт объекта: «Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А микрорайона до ул.Сургутская», инв.№ 71:118:002:000047400, по адресу: Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, от КНС вдоль улицы Березовая до ж/д №1, вдоль улицы Кедровая до ж/д №19 (капитальный ремонт напорного коллектора 2КНO110 в 11А мкр., от КК-1 у КНС до КК-4 у ж/д №45). | ДЖКХ | 17002020 | 14451717 | 0 | 2550303 | 17002020 | 14451717 | 0 | 2550303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.3 | 2.Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны», по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Мамонтовская, 8Амкр., от ВК-1 до ВК-3 сущ.) | ДЖКХ | 7663020 | 6513567 | 0 | 1149453 | 7663020 | 6513567 | 0 | 1149453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.4 | 3.Капитальный ремонт объекта: «Наружные сети водопровода» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-195 (капитальный ремонт водопровода ВO415 мм, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников). | ДЖКХ | 20382820 | 17325397 | 0 | 3057423 | 20382820 | 17325397 | 0 | 3057423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.5 | Капитальный ремонт объекта: «Водопроводная сеть» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул.Сургутская от ул.Парковая до кладбища. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул.Сургутская / ул.Парковая до ВК/ПГ-8сущ. в районе ул.Буровиков со стороны промзоны) | ДЖКХ | 15293530 | 0 | 0 | 15293530 | 15293530 | 0 | 0 | 15293530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.6.6 | Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны» по адресу: РФ, Тюменская обл.,ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул. Парковая до ВК6сущ. по ул.Молодежная у ж.д. №3 в 12 мкр.). | ДЖКХ | 17835970 | 0 | 0 | 17835970 | 17835970 | 0 | 0 | 17835970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.6.7 | ПИР «Наружные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв.№ 71:118:002:000051020, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул.Мамонтовская, 14 мкр.) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898000 | 0 | 0 | 3898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.8 | ПИР «Инженерные сети водопровода», назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв.№ 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул.Молодежная» (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д.№2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул.Набережная) – 3 441 000,0 руб. | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442334 | 0 | 0 | 3442334 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.9 | ПИР «Водопровод от ТК в 11 мкр. до 11А мкр.», назначение: инженерные сети, протяженность 876 м, инв.№71:134:002:000054250, адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11а вдоль ул.Дорожная, от ТК в 11 мкр. (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Дорожная от ВК/ПГ – сущ. до Вкам-сущ. у ж.д.№ 23) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463000 | 0 | 0 | 3463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.10 | ПИР «Напорный коллектор», назначение: инженерные сети, протяженность 1450,0 м, инв.№ 71:134:002:000054450, лит.1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, вдоль ул.Жилая, от КНС-5 до КНС-4 (капитальный ремонт напорного коллектора 2НКO225 мм от КНС-4 вдоль ул. Объездная до ККсущ. на КНС-4) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503334 | 0 | 0 | 4503334 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг по погребению" |  | 6915600 | 0 | 0 | 6915600 | 9680600 | 0 | 0 | 9680600 | 37156 | 0 | 0 | 37156 | 0.53728 |  |  | 0.53728 | 0.38382 |  |  | 0.38382
1.7.1 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | ДЖКХ | 6915600 | 0 | 0 | 6915600 | 9680600 | 0 | 0 | 9680600 | 37156 | 0 | 0 | 37156 | 0.53728 |  |  | 0.53728 | 0.38382 |  |  | 0.38382
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |  | 449126781 | 0 | 0 | 449126781 | 703049303 | 112151300 | 0 | 590898003 | 390091277.09 | 0 | 0 | 390091277.09 | 86.8555 |  |  | 86.8555 | 55.4856 | 0 |  | 66.0167
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 198194880 | 0 | 0 | 198194880 | 263686300 | 0 | 0 | 263686300 | 173313082.55 | 0 | 0 | 173313082.55 | 87.4458 |  |  | 87.4458 | 65.727 |  |  | 65.727
2.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ДЖКХ | 198194880 | 0 | 0 | 198194880 | 263686300 | 0 | 0 | 263686300 | 173313082.55 | 0 | 0 | 173313082.55 | 87.4458 |  |  | 87.4458 | 65.727 |  |  | 65.727
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 239106544 | 0 | 0 | 239106544 | 427349457 | 112151300 | 0 | 315198157 | 207936597.61 | 0 | 0 | 207936597.61 | 86.964 |  |  | 86.964 | 48.6573 | 0 |  | 65.9701
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ПК 1+978 до ПК 3+116) | ДЖКХ | 13806146 | 0 | 0 | 13806146 | 26921984 | 13115838 | 0 | 13806146 | 13806145.71 | 0 | 0 | 13806145.71 | 100 |  |  |  | 51.2821 |  |  | 100
2.2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Жилая (на участке от ПК 1+677 до ПК 2+072) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890038 | 0 | 0 | 4890038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Объездная на участке (от ПК 3+253 до ПК 3+730) | ДЖКХ | 6035954 | 0 | 0 | 6035954 | 8578418 | 2454677 | 0 | 6123741 | 6035935.48 | 0 | 0 | 6035935.48 | 99.9997 |  |  |  | 70.3619 |  |  | 98.5661
2.2.4 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Усть-Балыкская на участке (от ПК 1+395 до ПК 1+787) | ДЖКХ | 4413092 | 0 | 0 | 4413092 | 9789486 | 4756978 | 0 | 5032508 | 4413092 | 0 | 0 | 4413092 | 100 |  |  |  | 45.0799 |  |  | 87.6917
2.2.5 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. Жилая на участке (от ПК 0+969 до ПК 1+677) | ДЖКХ | 9033377 | 0 | 0 | 9033377 | 17660478 | 8581707 | 0 | 9078771 | 9033376.15 | 0 | 0 | 9033376.15 | 100 |  |  |  | 51.1502 |  |  | 99.5
2.2.6 | "Автодорога по ул.Набережная" (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) | ДГиЗО | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
2.2.7 | Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная) | ДГиЗО | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
2.2.8 | Тех.присоединение объекта: "Автодорога по ул. Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)" | ДГиЗО | 9793 | 0 | 0 | 9793 | 9793 | 0 | 0 | 9793 | 9792.49 | 0 | 0 | 9792.49 | 99.9948 |  |  | 99.9948 | 99.9948 |  |  | 99.9948
2.2.9 | ПИР Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГиЗО | 1645784 | 0 | 0 | 1645784 | 91192847 | 83242100 | 0 | 7950747 | 1644134 | 0 | 0 | 1644134 | 99.8997 |  |  | 99.8997 | 1.8029 | 0 |  | 20.679
2.2.10 | Автодорога по ул.Мира (от ул.Жилая до ул.Объездная) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431309 | 0 | 0 | 2431309 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.11 | Автодорога по ул.Центральная (от ул.Парковая до ул.Алексея Варакина) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412812 | 0 | 0 | 2412812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.12 | Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска (3 пусковой комплекс) | ДГиЗО | 24776940 | 0 | 0 | 24776940 | 24776940 | 0 | 0 | 24776940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.13 | Автодорога общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (на участке от ПК 0+000 до ПК 3+542) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.2.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Жилая (на участке от ПК 1+677 до ПК 2+072) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2.2.15 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 311800 | 0 | 0 | 311800 | 467700 | 0 | 0 | 467700 | 267050.85 | 0 | 0 | 267050.85 | 85.6481 |  |  | 85.6481 | 57.0987 |  |  | 57.0987
2.2.16 | Обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 6960000 | 0 | 0 | 6960000 | 10436000 | 0 | 0 | 10436000 | 6765204.8 | 0 | 0 | 6765204.8 | 97.2012 |  |  | 97.2012 | 64.8256 |  |  | 64.8256
2.2.17 | Содержание дорог | ДЖКХ | 154914530 | 0 | 0 | 154914530 | 210582524 | 0 | 0 | 210582524 | 153360766.13 | 0 | 0 | 153360766.13 | 98.997 |  |  | 98.997 | 72.8269 |  |  | 72.8269
2.2.18 | Ремонт канализационных люков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ДЖКХ | 198028 | 0 | 0 | 198028 | 198028 | 0 | 0 | 198028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.19 | Оказание услуг по техническому учету и паспортизации, а также разработке (корректировке) проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 4400000 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 11825357 | 0 | 0 | 11825357 | 12013546 | 0 | 0 | 12013546 | 8841596.93 | 0 | 0 | 8841596.93 | 74.7681 |  |  | 74.7681 | 73.5969 |  |  | 73.5969
2.3.1 | Устройство тротуара с парковочными местами на автомобильной дороге Новый аэропорт в г.Нефтеюганске | ДЖКХ | 1132108 | 0 | 0 | 1132108 | 1132108 | 0 | 0 | 1132108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | ДЖКХ | 1851652 | 0 | 0 | 1851652 | 1851652 | 0 | 0 | 1851652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Поставка с установкой дорожного удерживающего ограждения по ул.Парковая г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 794790 | 0 | 0 | 794790 | 794790 | 0 | 0 | 794790 | 794789.95 | 0 | 0 | 794789.95 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
2.3.4 | Поставка с установкой пешеходного металлополимерного ограждения для улично-дорожной сетиг.Нефтеюганска | ДЖКХ | 8046807 | 0 | 0 | 8046807 | 8087248 | 0 | 0 | 8087248 | 8046806.98 | 0 | 0 | 8046806.98 | 100 |  |  |  | 99.4999 |  |  | 99.4999
2.3.5 | Поставка с установкой пешеходного ограждения на автомобильной дороге по ул. Филимонова (от ул. Парковая до ул. Набережная) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 147748 | 0 | 0 | 147748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 45212285 | 0 | 0 | 45212285 | 55822120 | 0 | 0 | 55822120 | 38411040.24 | 0 | 0 | 38411040.24 | 84.9571 |  |  | 84.9571 | 68.8097 |  |  | 68.8097
3.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | ДГиЗО | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 2.093 |  |  | 2.093 | 2.093 |  |  | 2.093
|  | ДМИ | 2025788 | 0 | 0 | 2025788 | 2827953 | 0 | 0 | 2827953 | 1439644.55 | 0 | 0 | 1439644.55 | 71.0659 |  |  | 71.0659 | 50.9077 |  |  | 50.9077
3.2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | ДМИ | 37806436 | 0 | 0 | 37806436 | 47614106 | 0 | 0 | 47614106 | 34211345.83 | 0 | 0 | 34211345.83 | 90.4908 |  |  | 90.4908 | 71.8513 |  |  | 71.8513
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска | ДГиЗО | 4950061 | 0 | 0 | 4950061 | 4950061 | 0 | 0 | 4950061 | 2751049.86 | 0 | 0 | 2751049.86 | 55.5761 |  |  | 55.5761 | 55.5761 |  |  | 55.5761
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска |  | 47404482 | 0 | 0 | 47404482 | 63973447 | 0 | 0 | 63973447 | 44291058.68 | 0 | 0 | 44291058.68 | 93.4322 |  |  | 93.4322 | 69.2335 |  |  | 69.2335
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 47404482 | 0 | 0 | 47404482 | 63973447 | 0 | 0 | 63973447 | 44291058.68 | 0 | 0 | 44291058.68 | 93.4322 |  |  | 93.4322 | 69.2335 |  |  | 69.2335
4.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ | 47404482 | 0 | 0 | 47404482 | 63973447 | 0 | 0 | 63973447 | 44291058.68 | 0 | 0 | 44291058.68 | 93.4322 |  |  | 93.4322 | 69.2335 |  |  | 69.2335
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске |  | 555876882 | 7073903 | 0 | 548802979 | 678921547 | 8062644 | 0 | 670858903 | 510038410.9 | 6185392 | 0 | 503853018.9 | 91.7538 | 87.4396 |  | 91.8095 | 75.1248 | 76.7167 |  | 75.1057
5.1 | Подпрограмма ""Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 436782869 | 3214903 | 0 | 433567966 | 554246760 | 4203644 | 0 | 550043116 | 411418870.9 | 3213903 | 0 | 408204967.9 | 94.193 | 99.9689 |  | 94.1502 | 74.2303 | 76.4552 |  | 74.2133
5.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | ДОиМП | 263170 | 0 | 0 | 263170 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 120170 | 0 | 0 | 120170 | 45.6625 |  |  | 45.6625 | 40.1678 |  |  | 40.1678
|  | КФКиС | 4439567 | 0 | 0 | 4439567 | 5692650 | 0 | 0 | 5692650 | 3454997.74 | 0 | 0 | 3454997.74 | 77.8229 |  |  | 77.8229 | 60.6923 |  |  | 60.6923
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 655640 | 0 | 0 | 655640 | 689111 | 0 | 0 | 689111 | 621458.39 | 0 | 0 | 621458.39 | 94.7865 |  |  | 94.7865 | 90.1826 |  |  | 90.1826
5.1.3 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | КФКиС | 1596290 | 1117403 | 0 | 478887 | 1919349 | 1343544 | 0 | 575805 | 1596289.8 | 1117403 | 0 | 478886.8 | 100 | 100 |  | 100 | 83.1683 | 83.1683 |  | 83.1682
5.1.4 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС | 429828202 | 2097500 | 0 | 427730702 | 545646480 | 2860100 | 0 | 542786380 | 405625954.97 | 2096500 | 0 | 403529454.97 | 94.3693 | 99.9523 |  | 94.3419 | 74.3386 | 73.3016 |  | 74.3441
5.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 104328592 | 3859000 | 0 | 100469592 | 104328592 | 3859000 | 0 | 100469592 | 84159751.62 | 2971489 | 0 | 81188262.62 | 80.668 | 77.0015 |  | 80.8088 | 80.668 | 77.0015 |  | 80.8088
5.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС | 45395534 | 3859000 | 0 | 41536534 | 45395534 | 3859000 | 0 | 41536534 | 44493631.55 | 2971489 | 0 | 41522142.55 | 98.0132 | 77.0015 |  | 99.9654 | 98.0132 | 77.0015 |  | 99.9654
5.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО | 20034467 | 0 | 0 | 20034467 | 20034467 | 0 | 0 | 20034467 | 10402648.5 | 0 | 0 | 10402648.5 | 51.9238 |  |  | 51.9238 | 51.9238 |  |  | 51.9238
|  | КФКиС | 38898591 | 0 | 0 | 38898591 | 38898591 | 0 | 0 | 38898591 | 29263471.57 | 0 | 0 | 29263471.57 | 75.2302 |  |  | 75.2302 | 75.2302 |  |  | 75.2302
5.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" | КФКиС | 14765421 | 0 | 0 | 14765421 | 20346195 | 0 | 0 | 20346195 | 14459788.38 | 0 | 0 | 14459788.38 | 97.9301 |  |  | 97.9301 | 71.0688 |  |  | 71.0688
5.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | КФКиС | 14765421 | 0 | 0 | 14765421 | 20346195 | 0 | 0 | 20346195 | 14459788.38 | 0 | 0 | 14459788.38 | 97.9301 |  |  | 97.9301 | 71.0688 |  |  | 71.0688
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске |  | 496925982.12 | 3318975.62 | 298594.5 | 493308412 | 658060755.12 | 3345964.62 | 298594.5 | 654416196 | 424923312.52 | 2231680.3 | 298594.5 | 413393053.32 | 85.5104 | 67.24 | 100 | 83.8001 | 64.572 | 66.6977 | 100 | 63.1697
6.1 | Подпрограмма "Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения" |  | 478973210.12 | 3318975.62 | 298594.5 | 475355640 | 630953994.12 | 3345964.62 | 298594.5 | 627309435 | 409265016.43 | 2231680.3 | 298594.5 | 397734757.23 | 85.4463 | 67.24 | 100 | 83.671 | 64.8645 | 66.6977 | 100 | 63.4033
6.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 307326204.12 | 2688922.62 | 298594.5 | 304338687 | 411941346.12 | 2715911.62 | 298594.5 | 408926840 | 256196164.95 | 1601627.3 | 298594.5 | 254295943.15 | 83.3629 | 59.5639 | 100 | 83.5569 | 62.1924 | 58.972 | 100 | 62.1862
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 304179189 | 0 | 0 | 304179189 | 408762578 | 0 | 0 | 408762578 | 254136446.22 | 0 | 0 | 254136446.22 | 83.5483 |  |  | 83.5483 | 62.1721 |  |  | 62.1721
6.1.1.2 | На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ККиТ | 457189 | 388611 | 0 | 68578 | 488942 | 415600 | 0 | 73342 | 457189 | 388611 | 0 | 68578 | 100 | 100 |  | 100 | 93.5058 | 93.506 |  | 93.5044
6.1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 1482230 | 1482230 | 0 | 0 | 1482230 | 1482230 | 0 | 0 | 395000 | 395000 | 0 | 0 | 26.649 | 26.649 |  |  | 26.649 | 26.649
6.1.1.4 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | 902171.32 | 599970.82 | 257094.5 | 45106 | 902171.32 | 599970.82 | 257094.5 | 45106 | 902105.26 | 599905.5 | 257094.5 | 45105.26 | 99.9927 | 99.9891 | 100 | 99.9984 | 99.9927 | 99.9891 | 100 | 99.9984
6.1.1.5 | На государственную поддержку отрасли культуры | ККиТ | 305424.8 | 218110.8 | 41500 | 45814 | 305424.8 | 218110.8 | 41500 | 45814 | 305424.47 | 218110.8 | 41500 | 45813.67 | 99.9999 | 100 | 100 | 99.9993 | 99.9999 | 100 | 100 | 99.9993
6.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 144823799 | 400000 | 0 | 144423799 | 183784740 | 400000 | 0 | 183384740 | 137501289.86 | 400000 | 0 | 128101305.46 | 94.9438 | 100 |  | 88.6982 | 74.8165 | 100 |  | 69.8539
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 144423799 | 0 | 0 | 144423799 | 183384740 | 0 | 0 | 183384740 | 137101289.86 | 0 | 0 | 137101289.86 | 94.9298 |  |  | 94.9298 | 74.7616 |  |  | 74.7616
6.1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ККиТ | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
6.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей |  | 2010351 | 230053 | 0 | 1780298 | 2475351 | 230053 | 0 | 2245298 | 2010350.62 | 230053 | 0 | 1780297.62 | 100 | 100 |  | 100 | 81.2148 | 100 |  | 79.29
6.1.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ККиТ | 143703 | 0 | 0 | 143703 | 143703 | 0 | 0 | 143703 | 143702.92 | 0 | 0 | 143702.92 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | 99.9999 |  |  | 99.9999
6.1.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | ККиТ | 328648 | 230053 | 0 | 98595 | 328648 | 230053 | 0 | 98595 | 328647.9 | 230053 | 0 | 98594.9 | 100 | 100 |  | 99.9999 | 100 | 100 |  | 99.9999
6.1.3.3 | Реализация мероприятий | ККиТ | 1538000 | 0 | 0 | 1538000 | 2003000 | 0 | 0 | 2003000 | 1537999.8 | 0 | 0 | 1537999.8 | 100 |  |  | 100 | 76.7848 |  |  | 76.7848
6.1.4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 24812856 | 0 | 0 | 24812856 | 32752557 | 0 | 0 | 32752557 | 13557211 | 0 | 0 | 13557211 | 54.6378 |  |  | 54.6378 | 41.3928 |  |  | 41.3928
6.1.4.1 | «Помещение», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №8, пом.1, пом.2, пом.3 (МБУК «Городская библиотека») | ДГиЗО | 19893805 | 0 | 0 | 19893805 | 19893805 | 0 | 0 | 19893805 | 13366090 | 0 | 0 | 13366090 | 67.1872 |  |  | 67.1872 | 67.1872 |  |  | 67.1872
6.1.4.2 | "Нежилое административное здание.Детская школа искуств" (устройство козырька в арке здания) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 99701 | 0 | 0 | 99701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.3 | ПИР "Капитальный ремонт пожарной лестницы по объекту "Помещение", расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, д. 14, пом.2 | ДГиЗО | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 191121 | 0 | 0 | 191121 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.4.4 | ПИР "МБУК "Культурно-досуговый комплекс" культурный центр "Юность" | ДГиЗО | 394507 | 0 | 0 | 394507 | 394507 | 0 | 0 | 394507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.5 | ПИР на капитальный ремонт НГМАУК "Историко-художественный музейный комплекс" | ДГиЗО | 94716 | 0 | 0 | 94716 | 94716 | 0 | 0 | 94716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.6 | ПИР на капитальный ремонт "Нежилое помещение МБУК "Городская библиотека", МБУК "Центр национальных культур" (реестр. №432019,606183,432009) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.7 | ПИР МБУК "Театр Кукол "Волшебная флейта" (устройство вытяжной противодымной вентиляции) | ДГиЗО | 326799 | 0 | 0 | 326799 | 326799 | 0 | 0 | 326799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.8 | ПИР по капитальному ремонту объекта: «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №1 | ДГиЗО | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.9 | ПИР по устройству скатной кровли нежилого здания "Детская школа искусств" г.Нефтеюганск 11 микр. стр.115 | ДГиЗО | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.4.10 | Памятник "Детям акробатам Нефтеюганска" | ДГиЗО | 1333334 | 0 | 0 | 1333334 | 1333334 | 0 | 0 | 1333334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 17952772 | 0 | 0 | 17952772 | 27106761 | 0 | 0 | 27106761 | 15658296.09 | 0 | 0 | 15658296.09 | 87.2194 |  |  | 87.2194 | 57.7653 |  |  | 57.7653
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ | 16385986 | 0 | 0 | 16385986 | 25017712 | 0 | 0 | 25017712 | 15658296.09 | 0 | 0 | 15658296.09 | 95.5591 |  |  | 95.5591 | 62.5888 |  |  | 62.5888
6.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ | 1566786 | 0 | 0 | 1566786 | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске |  | 2905742727 | 2101886315 | 0 | 803856412 | 3969861268 | 2960611562 | 0 | 1009249706 | 2617026424.23 | 1975935889.21 | 0 | 641090535.02 | 90.0639 | 94.0077 |  | 79.7519 | 65.9224 | 66.7408 |  | 63.5215
7.1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |  | 2714046654 | 2065924208 | 0 | 648122446 | 3738228352 | 2921981790 | 0 | 816246562 | 2444600860.57 | 1941814881.87 | 0 | 502785978.7 | 90.0722 | 93.9926 |  | 77.5758 | 65.3946 | 66.4554 |  | 61.5973
7.1.1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  | 2523298530 | 2065924208 | 0 | 457374322 | 3499484352 | 2921981790 | 0 | 577502562 | 2311435288.63 | 1941814881.87 | 0 | 369620406.76 | 91.6037 | 93.9926 |  | 80.8135 | 66.0507 | 66.4554 |  | 64.0032
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 454524006 | 0 | 0 | 454524006 | 572796562 | 0 | 0 | 572796562 | 367503007.73 | 0 | 0 | 367503007.73 | 80.8545 |  |  | 80.8545 | 64.1594 |  |  | 64.1594
7.1.1.3 | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДОиМП | 334016 | 0 | 0 | 334016 | 711100 | 0 | 0 | 711100 | 321332 | 0 | 0 | 321332 | 96.2026 |  |  | 96.2026 | 45.188 |  |  | 45.188
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 7803000 | 7803000 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 7632000 | 7632000 | 0 | 0 | 97.8085 | 97.8085 |  |  | 56.5333 | 56.5333
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 71361700 | 71361700 | 0 | 0 | 103093800 | 103093800 | 0 | 0 | 51811682.85 | 51811682.85 | 0 | 0 | 72.6043 | 72.6043 |  |  | 50.2568 | 50.2568
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 55172274 | 55172274 | 0 | 0 | 68518400 | 68518400 | 0 | 0 | 54626114.37 | 54626114.37 | 0 | 0 | 99.0101 | 99.0101 |  |  | 79.7247 | 79.7247
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям | ДОиМП | 645614692 | 645614692 | 0 | 0 | 857572600 | 857572600 | 0 | 0 | 571621108.74 | 571621108.74 | 0 | 0 | 88.539 | 88.539 |  |  | 66.6557 | 66.6557
7.1.1.8 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям | ДОиМП | 53509587 | 53509587 | 0 | 0 | 63384200 | 63384200 | 0 | 0 | 53508725 | 53508725 | 0 | 0 | 99.9984 | 99.9984 |  |  | 84.4197 | 84.4197
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 1214219535 | 1214219535 | 0 | 0 | 1790688000 | 1790688000 | 0 | 0 | 1184447510.91 | 1184447510.91 | 0 | 0 | 97.5481 | 97.5481 |  |  | 66.1448 | 66.1448
7.1.1.10 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 16870730 | 16870730 | 0 | 0 | 23852100 | 23852100 | 0 | 0 | 16870000 | 16870000 | 0 | 0 | 99.9957 | 99.9957 |  |  | 70.7275 | 70.7275
7.1.1.11 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | ДОиМП | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.1.1.12 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 1297740 | 1297740 | 0 | 0 | 99.8262 | 99.8262 |  |  | 99.8262 | 99.8262
7.1.1.13 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 2516300 | 0 | 0 | 2516300 | 3994900 | 0 | 0 | 3994900 | 1796067.03 | 0 | 0 | 1796067.03 | 71.3773 |  |  | 71.3773 | 44.959 |  |  | 44.959
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 106403530 | 0 | 0 | 106403530 | 135457355 | 0 | 0 | 135457355 | 68270618.07 | 0 | 0 | 68270618.07 | 64.162 |  |  | 64.162 | 50.4001 |  |  | 50.4001
7.1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 42399251 | 0 | 0 | 42399251 | 45172617 | 0 | 0 | 45172617 | 22681235.1 | 0 | 0 | 22681235.1 | 53.4944 |  |  | 53.4944 | 50.2101 |  |  | 50.2101
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21251326 | 0 | 0 | 21251326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДГиЗО | 64004279 | 0 | 0 | 64004279 | 69033412 | 0 | 0 | 69033412 | 45589382.97 | 0 | 0 | 45589382.97 | 71.2286 |  |  | 71.2286 | 66.0396 |  |  | 66.0396
7.1.3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 84344594 | 0 | 0 | 84344594 | 103286645 | 0 | 0 | 103286645 | 64894953.87 | 0 | 0 | 64894953.87 | 76.9403 |  |  | 76.9403 | 62.83 |  |  | 62.83
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДГиЗО | 84344594 | 0 | 0 | 84344594 | 103286645 | 0 | 0 | 103286645 | 64894953.87 | 0 | 0 | 64894953.87 | 76.9403 |  |  | 76.9403 | 62.83 |  |  | 62.83
7.2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" |  | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 2053276.54 | 2053276.54 | 0 | 0 | 71.4382 | 71.4382 |  |  | 71.4382 | 71.4382
7.2.1 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | ДОиМП | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 2053276.54 | 2053276.54 | 0 | 0 | 71.4382 | 71.4382 |  |  | 71.4382 | 71.4382
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" |  | 41981950 | 29716038 | 0 | 12265912 | 44853485 | 31827303 | 0 | 13026182 | 40176786 | 28829744.71 | 0 | 11347041.29 | 95.7001 | 97.0175 |  | 92.5087 | 89.5734 | 90.5818 |  | 87.1095
7.3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДОиМП | 41981950 | 29716038 | 0 | 12265912 | 44853485 | 31827303 | 0 | 13026182 | 40176786 | 28829744.71 | 0 | 11347041.29 | 95.7001 | 97.0175 |  | 92.5087 | 89.5734 | 90.5818 |  | 87.1095
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 49555119 | 3371869 | 0 | 46183250 | 60991419 | 3928269 | 0 | 57063150 | 43439941.04 | 3237986.09 | 0 | 40201954.95 | 87.6598 | 96.0294 |  | 87.0488 | 71.223 | 82.4278 |  | 70.4517
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 29806980 | 0 | 0 | 29806980 | 39525400 | 0 | 0 | 39525400 | 26213211.33 | 0 | 0 | 26213211.33 | 87.9432 |  |  | 87.9432 | 66.3199 |  |  | 66.3199
7.4.2 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 16621169 | 2871869 | 0 | 13749300 | 18224569 | 3428269 | 0 | 14796300 | 14254263.83 | 2852240.99 | 0 | 11402022.84 | 85.7597 | 99.3165 |  | 82.928 | 78.2145 | 83.1977 |  | 77.06
7.4.3 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 385745.1 | 385745.1 | 0 | 0 | 77.149 | 77.149 |  |  | 77.149 | 77.149
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 2626970 | 0 | 0 | 2626970 | 2741450 | 0 | 0 | 2741450 | 2586720.78 | 0 | 0 | 2586720.78 | 98.4678 |  |  | 98.4678 | 94.3559 |  |  | 94.3559
7.5 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики" |  | 97254804 | 0 | 0 | 97254804 | 122883812 | 0 | 0 | 122883812 | 86725810.08 | 0 | 0 | 86725810.08 | 89.1738 |  |  | 89.1738 | 70.5755 |  |  | 70.5755
7.5.1 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 42153714 | 0 | 0 | 42153714 | 57420212 | 0 | 0 | 57420212 | 40931677.89 | 0 | 0 | 40931677.89 | 97.101 |  |  | 97.101 | 71.2844 |  |  | 71.2844
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 55101090 | 0 | 0 | 55101090 | 65463600 | 0 | 0 | 65463600 | 45794132.19 | 0 | 0 | 45794132.19 | 83.1093 |  |  | 83.1093 | 69.9536 |  |  | 69.9536
7.6 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 29750 | 0 | 0 | 29750 | 99.1667 |  |  | 99.1667 | 99.1667 |  |  | 99.1667
7.6.1 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ДОиМП | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 29750 | 0 | 0 | 29750 | 99.1667 |  |  | 99.1667 | 99.1667 |  |  | 99.1667
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
8 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска |  | 942414250.5 | 714162419.18 | 5846226.09 | 222405605.23 | 1550466607.63 | 1146802998.31 | 11619326.09 | 392044283.23 | 255993307.24 | 110145934.05 | 73126.09 | 145774247.1 | 27.1636 | 15.4231 | 1.2508 | 65.5443 | 16.5107 | 9.6046 | 0.62935 | 37.1831
8.1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 11644289 | 0 | 0 | 11644289 | 146960619 | 33586600 | 0 | 113374019 | 7428537.11 | 0 | 0 | 7428537.11 | 63.7955 |  |  | 63.7955 | 5.0548 | 0 |  | 6.5522
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 6344289 | 0 | 0 | 6344289 | 12846418 | 0 | 0 | 12846418 | 5505003.78 | 0 | 0 | 5505003.78 | 86.771 |  |  | 86.771 | 42.8524 |  |  | 42.8524
8.1.2 | Мероприятия по градостроительной деятельности | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904409 | 12001100 | 0 | 903309 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1.3 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 5300000 | 0 | 0 | 5300000 | 13261398 | 0 | 0 | 13261398 | 1923533.33 | 0 | 0 | 1923533.33 | 36.2931 |  |  | 36.2931 | 14.5048 |  |  | 14.5048
8.1.4 | Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 23210216 | 21585500 | 0 | 1624716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1.5 | Предоставление субсидии на завершение строительства многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 84738178 | 0 | 0 | 84738178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " |  | 834389906 | 712758956 | 0 | 121630950 | 1273666666.13 | 1111790235.13 | 0 | 161876431 | 170015893.43 | 108742470.87 | 0 | 61273422.56 | 20.3761 | 15.2566 |  | 50.3765 | 13.3485 | 9.7808 |  | 37.852
8.2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45174005 | 33586600 | 0 | 11587405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 459412500 | 409691100 | 0 | 49721400 | 633991587.13 | 564317935.13 | 0 | 69673652 | 133421237.43 | 108742470.87 | 0 | 24678766.56 | 29.0417 | 26.5426 |  | 49.6341 | 21.0446 | 19.2697 |  | 35.4205
8.2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 41935805 | 0 | 0 | 41935805 | 41935805 | 0 | 0 | 41935805 | 36594656 | 0 | 0 | 36594656 | 87.2635 |  |  | 87.2635 | 87.2635 |  |  | 87.2635
8.2.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ДМИ | 333041601 | 303067856 | 0 | 29973745 | 552565269 | 513885700 | 0 | 38679569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | 7327404.5 | 1403463.18 | 5846226.09 | 77715.23 | 13123204.5 | 1426163.18 | 11619326.09 | 77715.23 | 1554304.5 | 1403463.18 | 73126.09 | 77715.23 | 21.2122 | 100 | 1.2508 | 100 | 11.8439 | 98.4083 | 0.62935 | 100
8.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | ДОиМП | 1554304.5 | 1403463.18 | 73126.09 | 77715.23 | 1554304.5 | 1403463.18 | 73126.09 | 77715.23 | 1554304.5 | 1403463.18 | 73126.09 | 77715.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8.3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 5773100 | 0 | 5773100 | 0 | 11568900 | 22700 | 11546200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 89052651 | 0 | 0 | 89052651 | 116716118 | 0 | 0 | 116716118 | 76994572.2 | 0 | 0 | 76994572.2 | 86.4596 |  |  | 86.4596 | 65.9674 |  |  | 65.9674
8.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГиЗО | 30489968 | 0 | 0 | 30489968 | 41665500 | 0 | 0 | 41665500 | 24169431.76 | 0 | 0 | 24169431.76 | 79.2701 |  |  | 79.2701 | 58.0083 |  |  | 58.0083
8.4.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГиЗО | 55780855 | 0 | 0 | 55780855 | 71998390 | 0 | 0 | 71998390 | 50184858.74 | 0 | 0 | 50184858.74 | 89.9679 |  |  | 89.9679 | 69.7028 |  |  | 69.7028
8.4.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГиЗО | 2781828 | 0 | 0 | 2781828 | 3052228 | 0 | 0 | 3052228 | 2640281.7 | 0 | 0 | 2640281.7 | 94.9118 |  |  | 94.9118 | 86.5034 |  |  | 86.5034
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске |  | 2590530 | 51600 | 0 | 2538930 | 5103815 | 96400 | 0 | 5007415 | 2558156.36 | 51520 | 0 | 2506636.36 | 98.7503 | 99.845 |  | 98.7281 | 50.1224 | 53.444 |  | 50.0585
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 2590530 | 51600 | 0 | 2538930 | 5103815 | 96400 | 0 | 5007415 | 2558156.36 | 51520 | 0 | 2506636.36 | 98.7503 | 99.845 |  | 98.7281 | 50.1224 | 53.444 |  | 50.0585
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 73800 | 51600 | 0 | 22200 | 137800 | 96400 | 0 | 41400 | 73600 | 51520 | 0 | 22080 | 99.729 | 99.845 |  | 99.4595 | 53.4107 | 53.444 |  | 53.3333
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 698881 | 0 | 0 | 698881 | 3051000 | 0 | 0 | 3051000 | 698847.36 | 0 | 0 | 698847.36 | 99.9952 |  |  | 99.9952 | 22.9055 |  |  | 22.9055
|  | ДОиМП | 1817849 | 0 | 0 | 1817849 | 1915015 | 0 | 0 | 1915015 | 1785709 | 0 | 0 | 1785709 | 98.232 |  |  | 98.232 | 93.2478 |  |  | 93.2478
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске |  | 306100 | 0 | 0 | 306100 | 464500 | 0 | 0 | 464500 | 284000 | 0 | 0 | 284000 | 92.7801 |  |  | 92.7801 | 61.141 |  |  | 61.141
10.1 | Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | ДДА | 66100 | 0 | 0 | 66100 | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 83.2073 |  |  | 83.2073 | 52.6316 |  |  | 52.6316
10.2 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских направлений в молодежной среде (посредством анкетирования) | ДОиМП | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 119000 | 0 | 0 | 119000 | 99.1667 |  |  | 99.1667 | 62.6316 |  |  | 62.6316
10.3 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДОиМП | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 85.7143 |  |  | 85.7143 | 85.7143 |  |  | 85.7143
10.4 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДОиМП | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
10.5 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 220216 | 0 | 0 | 220216 | 84.8944 |  |  | 84.8944 | 84.8944 |  |  | 84.8944
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 220216 | 0 | 0 | 220216 | 84.8944 |  |  | 84.8944 | 84.8944 |  |  | 84.8944
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 88.8889 |  |  | 88.8889 | 48.1203 |  |  | 48.1203
|  | ДДА | 112100 | 0 | 0 | 112100 | 151300 | 0 | 0 | 151300 | 41558.8 | 0 | 0 | 41558.8 | 37.073 |  |  | 37.073 | 27.4678 |  |  | 27.4678
|  | ДЖКХ | 1057198 | 0 | 0 | 1057198 | 1721724 | 0 | 0 | 1721724 | 920988.12 | 0 | 0 | 920988.12 | 87.116 |  |  | 87.116 | 53.4922 |  |  | 53.4922
|  | ДМИ | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 67062 | 0 | 0 | 67062 | 83.8275 |  |  | 83.8275 | 48.9504 |  |  | 48.9504
|  | ДОиМП | 16013104 | 0 | 0 | 16013104 | 17602323 | 0 | 0 | 17602323 | 15056591.66 | 0 | 0 | 15056591.66 | 94.0267 |  |  | 94.0267 | 85.5375 |  |  | 85.5375
|  | КФКиС | 1110334 | 0 | 0 | 1110334 | 1373200 | 0 | 0 | 1373200 | 1018894.64 | 0 | 0 | 1018894.64 | 91.7647 |  |  | 91.7647 | 74.1986 |  |  | 74.1986
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске |  | 3060980 | 0 | 0 | 3060980 | 3060980 | 0 | 0 | 3060980 | 1208903.58 | 0 | 0 | 1208903.58 | 39.494 |  |  | 39.494 | 39.494 |  |  | 39.494
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДМИ | 793700 | 0 | 0 | 793700 | 793700 | 0 | 0 | 793700 | 175909.58 | 0 | 0 | 175909.58 | 22.1632 |  |  | 22.1632 | 22.1632 |  |  | 22.1632
|  | КФКиС | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
|  | ДОиМП | 1011698 | 0 | 0 | 1011698 | 1011698 | 0 | 0 | 1011698 | 937698 | 0 | 0 | 937698 | 92.6856 |  |  | 92.6856 | 92.6856 |  |  | 92.6856
12.2 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов | ДЖКХ | 1160286 | 0 | 0 | 1160286 | 1160286 | 0 | 0 | 1160286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске |  | 3905382 | 0 | 0 | 3905382 | 4378200 | 0 | 0 | 4378200 | 3905379.83 | 0 | 0 | 3905379.83 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | 89.2006 |  |  | 89.2006
13.1 | Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска, на оплату коммунальных услуг, содержание имущества | ДОиМП | 905382 | 0 | 0 | 905382 | 1378200 | 0 | 0 | 1378200 | 905379.83 | 0 | 0 | 905379.83 | 99.9998 |  |  | 99.9998 | 65.6929 |  |  | 65.6929
13.2 | Субсидия на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДДА | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
14 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 334802100 | 43955708 | 7315400 | 283530992 | 466874327 | 72386000 | 9273800 | 385214527 | 308721180.53 | 41976727.52 | 5298365 | 261446088.01 | 92.21 | 95.4978 | 72.4276 | 92.2108 | 66.1251 | 57.9901 | 57.1326 | 67.8703
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 247435888 | 0 | 0 | 247435888 | 337061027 | 0 | 0 | 337061027 | 229132878.76 | 0 | 0 | 229132878.76 | 92.6029 |  |  | 92.6029 | 67.9796 |  |  | 67.9796
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 59894990 | 0 | 0 | 59894990 | 81575300 | 0 | 0 | 81575300 | 49530185.09 | 0 | 0 | 49530185.09 | 82.695 |  |  | 82.695 | 60.7171 |  |  | 60.7171
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 150943093 | 0 | 0 | 150943093 | 203159769 | 0 | 0 | 203159769 | 143867251.43 | 0 | 0 | 143867251.43 | 95.3122 |  |  | 95.3122 | 70.8148 |  |  | 70.8148
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 2867747 | 0 | 0 | 2867747 | 3283100 | 0 | 0 | 3283100 | 2109701.96 | 0 | 0 | 2109701.96 | 73.5665 |  |  | 73.5665 | 64.2594 |  |  | 64.2594
14.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 33730058 | 0 | 0 | 33730058 | 49042858 | 0 | 0 | 49042858 | 33625740.28 | 0 | 0 | 33625740.28 | 99.6907 |  |  | 99.6907 | 68.564 |  |  | 68.564
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 47210444 | 39895044 | 7315400 | 0 | 73998200 | 64724400 | 9273800 | 0 | 43883228.52 | 38584863.52 | 5298365 | 0 | 92.9524 | 96.7159 | 72.4276 |  | 59.3031 | 59.6141 | 57.1326
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ДДА | 8448631 | 1148631 | 7300000 | 0 | 11014700 | 1756300 | 9258400 | 0 | 6210757.99 | 923942.99 | 5286815 | 0 | 73.512 | 80.4386 | 72.4221 |  | 56.3861 | 52.6074 | 57.1029
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- Мансийского автономного округа- Югры | ДДА | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 551500 | 551500 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 72.5295 | 72.5295
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 2911186 | 2911186 | 0 | 0 | 3987300 | 3987300 | 0 | 0 | 2627097.37 | 2627097.37 | 0 | 0 | 90.2415 | 90.2415 |  |  | 65.8866 | 65.8866
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | ДДА | 3432100 | 3432100 | 0 | 0 | 4752000 | 4752000 | 0 | 0 | 2763260.57 | 2763260.57 | 0 | 0 | 80.5122 | 80.5122 |  |  | 58.1494 | 58.1494
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 7446130 | 7446130 | 0 | 0 | 10306800 | 10306800 | 0 | 0 | 7316566.44 | 7316566.44 | 0 | 0 | 98.26 | 98.26 |  |  | 70.9878 | 70.9878
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 11550 | 0 | 11550 | 0 | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 24556997 | 24556997 | 0 | 0 | 43370500 | 43370500 | 0 | 0 | 24553996.15 | 24553996.15 | 0 | 0 | 99.9878 | 99.9878 |  |  | 56.6145 | 56.6145
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 5789530 | 4060664 | 0 | 1728866 | 9991900 | 7661600 | 0 | 2330300 | 5029530 | 3391864 | 0 | 1637666 | 86.8729 | 83.5298 |  | 94.7249 | 50.3361 | 44.271 |  | 70.277
14.3.1 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | ДДА | 5454230 | 3765600 | 0 | 1688630 | 8656600 | 6765600 | 0 | 1891000 | 4694230 | 3096800 | 0 | 1597430 | 86.0659 | 82.2392 |  | 94.5992 | 54.2272 | 45.7727 |  | 84.4754
14.3.2 | Популяризация предпринимательства | ДДА | 335300 | 295064 | 0 | 40236 | 1335300 | 896000 | 0 | 439300 | 335300 | 295064 | 0 | 40236 | 100 | 100 |  | 100 | 25.1105 | 32.9312 |  | 9.1591
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 34366238 | 0 | 0 | 34366238 | 45823200 | 0 | 0 | 45823200 | 30675543.25 | 0 | 0 | 30675543.25 | 89.2607 |  |  | 89.2607 | 66.9433 |  |  | 66.9433
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 17463313 | 0 | 0 | 17463313 | 23100900 | 0 | 0 | 23100900 | 16673942.13 | 0 | 0 | 16673942.13 | 95.4798 |  |  | 95.4798 | 72.1788 |  |  | 72.1788
|  | ДМИ | 16902925 | 0 | 0 | 16902925 | 22722300 | 0 | 0 | 22722300 | 14001601.12 | 0 | 0 | 14001601.12 | 82.8354 |  |  | 82.8354 | 61.6205 |  |  | 61.6205
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска" |  | 126615048.85 | 126614227.85 | 0 | 821 | 149197037.85 | 149196137.85 | 0 | 900 | 36703722.81 | 36703331.81 | 0 | 391 | 28.9884 | 28.9883 |  | 47.6248 | 24.6008 | 24.6007 |  | 43.4444
15.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" | 0 | 100013927.85 | 100013927.85 | 0 | 0 | 111786337.85 | 111786337.85 | 0 | 0 | 13771801.25 | 13771801.25 | 0 | 0 | 13.7699 | 13.7699 |  |  | 12.3198 | 12.3198
15.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | Опека | 6924894 | 6924894 | 0 | 0 | 6924894 | 6924894 | 0 | 0 | 6924893.69 | 6924893.69 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | ДДА | 9837106 | 9837106 | 0 | 0 | 18470406 | 18470406 | 0 | 0 | 6846907.56 | 6846907.56 | 0 | 0 | 69.6029 | 69.6029 |  |  | 37.0696 | 37.0696
|  | ДЖКХ | 688800 | 688800 | 0 | 0 | 1377600 | 1377600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.1.2 | Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 82563127.85 | 82563127.85 | 0 | 0 | 85013437.85 | 85013437.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 26601121 | 26600300 | 0 | 821 | 37410700 | 37409800 | 0 | 900 | 22931921.56 | 22931530.56 | 0 | 391 | 86.2066 | 86.2078 |  | 47.6248 | 61.2978 | 61.2982 |  | 43.4444
15.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Опека | 10373537 | 10373146 | 0 | 391 | 10373537 | 10373146 | 0 | 391 | 12558782.02 | 12558391.02 | 0 | 391 | 121.0656 | 121.0664 |  | 100 | 121.0656 | 121.0664 |  | 100
|  | ДДА | 16227584 | 16227154 | 0 | 430 | 27037163 | 27036654 | 0 | 509 | 10373139.54 | 10373139.54 | 0 | 0 | 63.9229 | 63.9246 |  | 0 | 38.3662 | 38.367 |  | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901